## Sprint 3
System : Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
Team 4
สมาชิก
|  |  | ระดับความสำคัญ |  | 1. นายวิรัตน์ สากร |  | 7. นางสาววริศรา ฤทธิศร
g ประชุมทีม | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | ระดับ 1 น้อยที่สุด |  | 2. นายธนาธิป บุญเนตร |  | 8. นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
g ประชุมกับ PO | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | ระดับ 2 น้อย |  | 3. นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  | 9. นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
g การตรวจสอบ | g Design |  | ระดับ 3 ปานกลาง |  | 4. นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  | 10. นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
g จัดทำเอกสารการประชุม | g Review |  | ระดับ 4 มาก |  | 5. นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  | 11. นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
g ติวการเขียนโค้ด | g Coding |  | ระดับ 5 มากที่สุด |  | 6. นายณัฐดนัย อินทสร
Cycle 1 Sprint 3
รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
1. เอกสาร
1.1 CDMS_SRSD_TK01: SRS บทที่ 1 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 |  | 20 ก.ค. 64
1.2 CDMS_SRSD_TK02: SRS บทที่ 2 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Gantt_TK01: Gantt Sprint 3 | ปรีชญา กล้ายุทธ ณัฐดนัย วิรัตน์ | 14 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64
1.4 CDMS_Goal_TK01: เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 |  | 17 ก.ค. 64
1.5 CDMS_Test_Plan_TK01: แผนการทดสอบ บทที่ 1 | วรรัตน์์ | 14 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64
CDMS_Meeting_Report_TK06: รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3 | ทัศวรรณ | 16 ก.ค. 64 |  | 17 ก.ค. 64
CDMS_Sprint_Planing_TK01: วางแผน Sprint 1/4 | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 |  | 16 ก.ค. 64
CDMS_Gantt_TK03: Gantt Sprint 4 | ปรีชญา กล้ายุทธ ธนาธิป กิตติพศ | 19 ก.ค. 64 |  | 19 ก.ค. 64
CDMS_Strategy_TK01: กลยุทธ์ทีม | วริศรา | 16 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64
1. การตรวจสอบ
1.2 CDMS_SRSD_TK03: ตรวจ SRS บทที่ 1 และ 2 | วรรัตน์ | 17 ก.ค. 64 |  | 20 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Gantt_TK02: ตรวจ Gantt Sprint 3 | ณัฐนันท์ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64
CDMS_Strategy_TK02: ตรวจกลยุทธ์ทีม | กิตติพศ | 17 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64
1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.2 CDMS_Class_Diagram_TK01: Model | ณัฐดนััย ทัศวรรณ เบญจพล | 15 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64
1.2 CDMS_Class_Diagram_TK02: View | ณัฐดนััย ทัศวรรณ เบญจพล | 15 ก.ค. 64 |  | 20 ก.ค. 64
1.2 CDMS_Class_Diagram_TK03: Controller | ณัฐดนััย ทัศวรรณ เบญจพล | 15 ก.ค. 64 |  | 22 ก.ค. 64
1.2 CDMS_Class_Diagram_TK04: ตรวจ Class Diagram | วิรัตน์ กิตติพศ วรรัตน์ | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64
1.2 CDMS_Activity_Diagram_TK07: ตรวจ Activity Diagram | ณัฐนันท์ | 14 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64
1.2 CDMS_Use_Case_Description_TK07: ตรวจ Use Case Description | กิตติพศ | 14 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64
1.3 CDMS_State_Machine_Diagram_TK01: State Machine Diagram | วริศรา | 15 ก.ค. 64 |  | 16 ก.ค. 64
1.3 CDMS_State_Machine_Diagram_TK02: ตรวจ State Machine Diagram | ณััฐดนัย | 16 ก.ค. 64 |  | 16 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Activity_Diagram_TK08: Activity Diagram มอดูลประเภทรถ | ธนาธิป | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Activity_Diagram_TK09: Activity Diagram มอดูลประเภทตู้ | วรรัตน์ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Activity_Diagram_TK10: Activity Diagram มอดูลสถานะตู้ | กิตติิพศ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Activity_Diagram_TK11: Activity Diagram มอดูลขนาดตู้ | วิรัตน์ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Use_Case_Description_TK08: Use Case Description มอดูลประเภทรถ | ธนาธิป | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Use_Case_Description_TK09: Use Case Description มอดูลประเภทตู้ | วรรััตน์ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Use_Case_Description_TK10: Use Case Description มอดูลสถานะตู้ | กิตติพศ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Use_Case_Description_TK11: Use Case Description มอดูลขนาดตู้ | วิรัตน์ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Test_Plan_TK02: ตรวจแผนการทดสอบ บทที่ 1 | ณัฐนันท์ | 17 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Meeting_Report_TK07: ตรวจรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3 | วริศรา | 17 ก.ค. 64 |  | 17 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Sequence_Diagram_TK01: Sequence Diagram มอดูลลูกค้า | ณัฐดนัย วิรัตน์ | 19 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Sequence_Diagram_TK02: Sequence Diagram มอดูลเอเย่นต์ | ณัฐดนัย วิรัตน์ | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64
1.3 CDMS_Sequence_Diagram_TK03: ตรวจ Sequence Diagram มอดูลลูกค้า เอเย่นต์ | กิตติพศ ธนาธิป | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64
สมาชิก | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
สมาชิิกทีม 4 |  |  | เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก
วางแผน Sprint 1/4
นายวิรัตน์ สากร | Gantt Sprint 3 | [5 empty] | ตรวจ Class Diagram
|  | Activity Diagram มอดูลขนาดตู้ |  |  |  |  | Sequence Diagram มอดูลเอเย่นต์
|  | Use Case Description มอดูลขนาดตู้ |  |  |  | Sequence Diagram มอดูลลูกค้า
นายธนาธิป บุญเนตร |  | Activity Diagram มอดูลประเภทรถ |  |  |  | Gantt Sprint 4 | ตรวจ Sequence Diagram มอดูลลูกค้า เอเย่นต์
Use Case Description มอดูลประเภทรถ
นายกิตติพศ รุ่งเรือง | ตรวจ Use Case Description |  |  | ตรวจกลยุทธ์ทีม |  | Gantt Sprint 4 | ตรวจ Sequence Diagram มอดูลลูกค้า เอเย่นต์
Activity Diagram มอดูลสถานะตู้
Use Case Description มอดูลสถานะตู้
นางสาววรรัตน์ กะเสริม | แผนการทดสอบ บทที่ 1 | [5 empty] | ตรวจ Class Diagram
|  | Activity Diagram มอดูลประเภทตู้ |  | ตรวจ SRS บทที่ 1 และ 2
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | ตรวจ Activity Diagram |  |  | ตรวจแผนการทดสอบ บทที่ 1
ตรวจแผนการทดสอบ บทที่ 1
นายณัฐดนัย อินทสร | Gantt Sprint 3 |  | ตรวจ State Machine Diagram |  |  | Sequence Diagram มอดูลลูกค้า
|  | Model |  |  |  |  | Sequence Diagram มอดูลเอเย่นต์
View
Controller
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  | State Machine Diagram
กลยุทธ์ทีม
ตรวจรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  | รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3
Model
View
Controller
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  | Model
View
Controller
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | Gantt Sprint 3
SRS บทที่1
SRS บทที่2
Gantt Sprint 4
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | Gantt Sprint 3
SRS บทที่1
SRS บทที่2
Gantt Sprint 4