## cycle0
System : Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
|  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | สมาชิก
|  |  | Team 4 |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
[8 empty] | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นางสาววริศรา ฤทธิศร
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ |  | Supporter : นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อยที่สุด |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 น้อย |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 ปานกลาง |  |  |  |  | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding | ระดับ 4 มาก
[5 empty] | g อื่นๆ | ระดับ 5 มากที่สุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 0 | Sprint 1/1 | 26 มิ.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 แนะนำสมาชิกทีม |  |  | สมาชิกทีม 4 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 สอบถามชื่อระบบและความต้องการของระบบ |  |  | สมาชิกทีม 4 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 สอบถามภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ |  |  | สมาชิกทีม 4 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 สอบถามเครื่องมือที่ใช้ในการประชุมและสถานที่ในการประชุม |  |  | สมาชิกทีม 4 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 มิ.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 รับความต้องการของระบบจาก PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
2.1 CDMS_Meeting_Report_TK01: รายงานการประชุมPO
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK1.1 : รายงานการประชุมPO ครั้งที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Meeting_Report_TK1.2 : รายงานการประชุมPO ครั้งที่ 2 |  |  | วรรัตน์ | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 มิ.ย. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 CDMS_Test_TK01 : การตรวจสอบเอกสารการประชุม PO
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK1.1 : รายงานการประชุม PO ครั้งที่่ 1/2654 |  |  | ณัฐนันท์ | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK1.2 : รายงานการประชุม PO ครั้งที่่ 2/2564 |  |  |  | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน

## cycle1
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | [5 empty] | Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ | คะแนน |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อยที่สุด | ปริมาณงาน * ความซับซ้อนของงาน |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นางสาววริศรา ฤทธิศร
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 น้อย | ปริมาณงาน ระดับ 1-5 |  | Supporter : นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 ปานกลาง | ความซับซ้อนของงาน ระดับ 1-5 |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding | ระดับ 4 มาก |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
[5 empty] | g อื่นๆ | ระดับ 5 มากที่สุด | [5 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/1 | 30 มิ.ย. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.1 : หน้าการเพิ่ม Container |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน | งานที่เสร็จตรงตามแผน | 435 | งานที่เสร็จช้ากว่าแผน | 33 | งานที่ยกเลิก | 0 | งานทั้งหมด | 468
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.2 : หน้าการแสดง Container |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 CDMS_Prototype_TK1.3 : หน้าการจัดการสถานะตู้ (เพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง) |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Diagram_TK01 : ออกแบบ ER Diagram |  |  | ณัฐดนัย | วิรัตน์ ทัศวรรณ เบญจพล | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK2.1 : ER Digram |  |  | ณัฐนันท์ | กิตติพศ วิรัตน์ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4.2 CDMS_Test_TK03 : การตวรจสอบ Design
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK3.1 : การออกแบบหน้าจอ |  |  | ณัฐนันท์ | กิตติพศ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Diagram_TK02 : ออกแบบ Use Case Diagram |  |  | วิรัตน์ | ณัฐดนัย ทัศวรรณ เบญจพล | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/1 | 2 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Test_TK2.2 : Use Case Diagram |  |  | วิรัตน์ | - | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK01: ออกแบบ ER Diagram |  |  | ณัฐดนัย | วิรัตน์ ทัศวรรณ เบญจพล | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
2. Design
2.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Prototype_TK1.4 : หน้าการจัดการข้อมูล Agent |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Prototype_TK1.5 : หน้าการจัดการข้อมูลคนลากตู้ |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 CDMS_Prototype_TK1.6 : หน้าการจัดการข้อมูลประเภทตู้ |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.4 CDMS_Prototype_TK1.7 : หน้าการจัดการข้อมูลรถ |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 5 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK03 : การตวรจสอบ Design
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Test_TK3.1 : การออกแบบหน้าจอ |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK01: ออกแบบ ER Diagram |  |  | ณัฐดนัย | วิรัตน์ ทัศวรรณ เบญจพล | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. Design
3.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Prototype_TK1.1 : หน้าการเพิ่ม Container (แก้ไข) |  |  | วริศรา | วิรัตน์ กิตติพศ ธนาธิป | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 CDMS_Prototype_TK1.2 : หน้าการแสดง Container (แก้ไข) |  |  | วริศรา | วิรัตน์ กิตติพศ ธนาธิป | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.3 CDMS_Prototype_TK1.3 : หน้าการจัดการสถานะตู้ (แก้ไข) |  |  | วริศรา | วิรัตน์ กิตติพศ ธนาธิป | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/2 | 6 ก.ค. 64 | 4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK2.1 : ER Digram |  |  | ทัศวรรณ | - | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบ่งหน้าที่ในการประชุมกับ PO ครั้งที่ 3 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
2.1 CDMS_Meeting_Report_TK01: รายงานการประชุมPO
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK1.3 : รายงานการประชุมPO ครั้งที่ 3 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Meeting_Report_TK02: รายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Meeting_Report_TK2.1 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 1 |  |  | กิตติพศ | - | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Team_Management_TK01: จัดทำแผนการทดสอบและการประมาณการ |  |  | ณัฐดนัย | กล้ายุทธ | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 นําเสนอ ER Diagram |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 นําเสนอ Prototype |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 รับความต้องการของระบบจาก PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Team_Management_TK02 : จัดทำแบบฟอร์ม
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Team_Management_TK2.1 : Defect Log |  |  | เบญจพล | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Team_Management_TK2.2 : Time Recording Log |  |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 CDMS_Team_Management_TK2.3 : Test Log |  |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.4 CDMS_Team_Management_TK2.4 : PEER |  |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.5 CDMS_Team_Management_TK2.5 : PIP |  |  | ธนาธิป | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.6 CDMS_Team_Management_TK2.6 : CCR |  |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.7 CDMS_Team_Management_TK2.7 : CSR |  |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.8 CDMS_Team_Management_TK2.8 : ITL |  |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Team_Management_TK03 : ภาพแบบจำลอง "สิ่งแวดล้อมในการทดสอบ" |  |  | กิตติพศ | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 11 ก.ค. 64 | 11 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายทีม |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 กำหนดเป้าหมายสมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK01: ออกแบบ ER Diagram |  |  | ณัฐดนัย | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK4.1 : แผนการทดสอบและการประมาณการ |  |  | วริศรา | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.1.2 CDMS_Test_TK4.2 : ภาพแบบจำลอง "สิ่งแวดล้อมในการทดสอบ" |  |  | วริศรา | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/2 | 10 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.8 : ปรับโทนสี |  |  | ธนาธิป วริศรา วิรัตน์ |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.9 : ปรับขนาดฟอนต์ |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
2.1 CDMS_Meeting_Report_TK02: รายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK2.2 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 2 |  |  | วิรัตน์ | - | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
3.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Plan_TK1.2 : Cycle 1/2 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ วิรัตน์ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK05 : การตรวจสอบรายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK5.1 : รายงานประชุมทีม ครั้งที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | ทัศวรรณ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.1.2 CDMS_Test_TK5.2 : รายงานประชุมทีม ครั้งที่ 2 |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4.2 CDMS_Test_TK01 : การตรวจสอบรายงานการประชุม PO
|  |  |  | 4.2.1 CDMS_Test_TK1.3 : รายงานการประชุม PO ครั้งที่ 3 |  |  | วรรัตน์ | ทัศวรรณ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4.3 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.3 : Defect Log |  |  | วรรัตน์ | - | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.2 CDMS_Test_TK4.4 : Time Recording Log |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.5 : Test Log |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.6 : PEER |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.7 : PIP |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.8 : CCR |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.9 : CSR |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.10 : ITL |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 12 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.10 : ปรับโทนสี |  |  | วริศรา | ธนาธิป วิรัตน์ | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.11 : ปรับขนาดฟอนต์ |  |  |  |  | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_SRSD_TK01 : SRS บทที่ 1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Test_Plan_TK01 : จัดทำ Testplan บทที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | - | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.2 : Cycle 1/2 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/2 | 13 ก.ค. 64 | 2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK3.1 : มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | ทัศวรรณ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Diagram_TK3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 CDMS_Diagram_TK3.3 : มอดูลลูกค้า |  |  | วรรัตน์ | วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.4 CDMS_Diagram_TK3.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  | วรรัตน์ | วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.5 CDMS_Diagram_TK3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | ณัฐดนัย | กิตติพศ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.6 CDMS_Diagram_TK3.6 : มอดูลรถ |  |  | วิรัตน์ | เบญจพล | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Diagram_TK4.1 : มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | ทัศวรรณ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.2 CDMS_Diagram_TK4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.3 CDMS_Diagram_TK4.3 : มอดูลลูกค้า |  |  | วรรัตน์ | วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.4 CDMS_Diagram_TK4.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  | วรรัตน์ | วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.5 CDMS_Diagram_TK4.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | ณัฐดนัย | กิตติพศ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.6 CDMS_Diagram_TK4.6 : มอดูลรถ |  |  | วิรัตน์ | เบญจพล | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Other_TK01 : จัดทำรูปสมาชิกทีม |  |  | กิตติพศ ธนาธิป |  | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/3 | 14 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำ Gantt Chart
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK2.1 : Gantt sprint 3 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ ณัฐดนัย วิรัตน์ | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_Test_Plan_TK01 : จัดทำ Testplan บทที่ 1 |  |  | วรรัตน์์ | - | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
2.1.1 CDMS_Test_TK2.3 : Activity Diagram
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.3.1 : มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.3.3 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.3.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.3.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.1.1 CDMS_Test_TK2.4 : Use Case Description
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.1 : มอดูลบริการ |  |  | กิตติพศ | - | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.3 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/3 | 15 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.3 : Cycle 1/3 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_SRSD_TK01 : SRS บทที่ 1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 CDMS_SRSD_TK02 : SRS บทที่ 2 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_Test_Plan_TK01 : จัดทำ Testplan บทที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Diagram_TK02 : ออกแบบ Use Case Diagram |  |  | ณัฐดนัย | ทัศวรรณ เบญจพล วริศรา | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Diagram_TK3.1 : มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.2 CDMS_Diagram_TK3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.3 CDMS_Diagram_TK3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | วิรัตน์ | วรรัตน์ กิตติพศ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.3 CDMS_Diagram_TK3.6 : มอดูลรถ |  |  | ณัฐดนัย | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.3 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 2.3.1 CDMS_Diagram_TK4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.2 CDMS_Diagram_TK4.6 : มอดูลรถ |  |  | วิรัตน์ | วรรััตน์ กิตติพศ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.4 CDMS_Diagram_TK05 : ออกแบบ State Machine Diagram
|  |  |  | 2.4.1 CDMS_Diagram_TK5.1 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วริศรา | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4.2 CDMS_Diagram_TK5.2 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4.3 CDMS_Diagram_TK5.3 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK4.11 : Gantt Sprint 3 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4.2 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK2.4 : Use Case Description |  |  | กิตติพศ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วางแผน Sprint 1/4 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Plan_TK1.3 : Cycle 1/3 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.3 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำ Gantt Chart
|  |  |  | 2.3.1 CDMS_Plan_TK2.2 : Gantt sprint 1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ ณัฐดนัย | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.2 CDMS_Plan_TK2.3 : Gantt sprint 2 |  |  |  |  | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/3 | 16 ก.ค. 64 | 3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 CDMS_Meeting_Report_TK02: รายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK2.3 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3 |  |  | ทัศวรรณ | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
4.1.1 CDMS_Test_TK2.3 : Activity Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.1 : มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4.1.2 CDMS_Test_TK2.5 : State Machine Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.5.1 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ณััฐดนัย | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.5.2 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.5.3 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
5. อื่น ๆ
|  |  |  | 5.1 CDMS_Other_TK02 : ยกตัวอย่าง และเขียนบท 7 Habit |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.2 CDMS_Other_TK03 : จัดทำกลยุทธ์ทีม |  |  | วริศรา | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK03 : จัดทำแผนเดี่ยว Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK3.3 : Cycle 1/3 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  |  | วิรัตน์ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 CDMS_Test_Plan_TK01 : จัดทำ Testplan บทที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK06 : ออกแบบ Class Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK6.1 : Controller |  |  | วริศรา | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
3.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1.6 CDMS_Test_TK4.11 : Gantt Sprint 3 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Test_TK4.12 : SRS บทที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 CDMS_Test_TK4.13 : SRS บทที่ 2 |  |  |  |  | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.3 CDMS_Test_TK4.14 : เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  |  | ธนาธิป | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.4 CDMS_Test_TK4.15 : กลยุทธ์ทีม |  |  | กิตติพศ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.5 CDMS_Test_TK4.16 : Testplan บทที่ 1 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3.2 CDMS_Test_TK05 : ตรวจรายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 3.2.1 CDMS_Test_TK5.3 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3 |  |  | วริศรา | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4. อื่น ๆ
|  |  |  | 4.1 CDMS_Other_TK04 : แปลบทอังกฤษ 7 Habit |  |  | วิรัตน์ ณัฐนันท์ |  | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ก.ค. 64 | วันหยุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/3 | 19 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK07.1 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  | ณัฐดนัย | วิรัตน์ | 19 ก.ค. 64 | 19 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Other_TK05 : Powerpoint 7 habit |  |  | วริศรา | วรรัตน์ ธนาธิป ปรีชญา | 19 ก.ค. 64 | 19 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 20 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.3 : Cycle 1/3 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK07.1 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  | วิรัตน์ | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Diagram_TK07.2 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram |  |  | ณัฐนันท์ | -
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Diagram_TK3.1 : มอดูลบริการ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.2 CDMS_Diagram_TK3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.3 CDMS_Diagram_TK3.3 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.4 CDMS_Diagram_TK3.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.5 CDMS_Diagram_TK3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.6 CDMS_Diagram_TK3.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.7 CDMS_Diagram_TK3.7 : มอดูลประเภทรถ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.8 CDMS_Diagram_TK3.8 : มอดูลสถานะตู้ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.9 CDMS_Diagram_TK3.9 : มอดูลประเภทตู้ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.10 CDMS_Diagram_TK3.10 : มอดูลขนาดตู้ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
3.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
3.1.1 CDMS_Test_TK2.3 : Activity Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.1 : มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.3 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.7 : มอดูลประเภทรถ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.8 : มอดูลสถานะตู้ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.9 : มอดูลประเภทตู้ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.10 : มอดูลขนาดตู้ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
3.1.2 CDMS_Test_TK2.6 : Class Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.5.1 : Controller |  |  | วิรัตน์ วรรัตน์ | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.5.2 : Model |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/3 |  | 3.1.3 CDMS_Test_TK2.7 : Sequence Diagram
|  |  | 20 ก.ค. 64 | - CDMS_Test_TK2.7.1 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  | กิตติพศ | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.2 : มอดูลลูกค้า |  |  | ธนาธิป | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/4 | 21 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.4 : Cycle 1/4 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ ธนาธิป กิตติพศ ณัฐดนัย วิรัตน์ | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK7.3 : มอดูลสถานะตู้ |  |  | กิตติพศ | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Diagram_TK7.4 : ส่วนมอดูลประเภทรถ |  |  | ปรีชญา | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 CDMS_Diagram_TK7.5 : ส่วนมอดูลรถ |  |  | ธนาธิป | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.4 CDMS_Diagram_TK7.6 : ส่วนมอดูลตู้คอนเทรนเนอร์ |  |  | ณัฐดนัย | วิรัตน์ | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.5 CDMS_Diagram_TK7.7 : ส่วนมอดูลประเภทตู้ |  |  |  |  | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.6 CDMS_Diagram_TK7.8 : ส่วนมอดูลสถานะตู้ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 21 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Diagram_TK3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์(แก้ไข) |  |  | เบญจพล | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.3 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 2.3.1 CDMS_Diagram_TK4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์(แก้ไข) |  |  | เบญจพล | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 4
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_SRSD_TK01 : SRS บทที่ 1 |  |  | เบญจพล | วริศรา กิตติพศ | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_SRSD_TK02 : SRS บทที่ 2 |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.3 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 2.3.1 CDMS_Plan_TK1.4 : Cycle 1/4 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 CDMS_Data_Dic_TK01 : จัดทำ Data Dictionary |  |  | เบญจพล | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 CDMS_Plan_TK04 : จัดทำอภิมหาแผน Cycle 4 |  |  | ปรีชญา | ณัฐดนัย วิรัตน์ กล้ายุทธ | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารการออกแบบ
3.1 CDMS_Diagram_TK06 : ออกแบบ Class Diagram
|  |  |  | 3.1.2 CDMS_Diagram_TK6.1 : Controller |  |  | ณัฐดนัย | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 CDMS_Diagram_TK6.2 : Model |  |  | ณัฐดนัย | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3.2 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 3.2.1 CDMS_Diagram_TK3.1 : มอดูลบริการ(แก้ไข) |  |  | วรรัตน์ | ทัศวรรณ | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2.2 CDMS_Diagram_TK3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์(แก้ไข) |  |  | วรรัตน์ | ทัศวรรณ | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/4 | 22 ก.ค. 64 | 4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
4.1.1 CDMS_Test_TK2.7 : Sequence Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.1 : มอดูลบริการ |  |  | ธนาธิป | กล้ายุทธ | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.7 : มอดูลประเภทรถ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.8 : มอดูลสถานะตู้ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน | จ
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.9 : มอดูลประเภทตู้ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.10 : มอดูลขนาดตู้ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการประชุม
1.1 CDMS_Meeting_Report_TK02: รายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK2.4: รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 |  |  | ธนาธิป | - | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.2 CDMS_Test_TK05 : ตรวจรายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Test_TK5.4 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 4 |  |  | วรรัตน์ | - | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Test_TK4.13 : SRS บทที่ 2 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 2 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Test_TK4.17 : Data Dictionary |  |  | ธนาธิป | - | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.12 : มอดูลลูกค้า |  |  | วิรัตน์ | - | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.13 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำ Gantt Chart
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Plan_TK2.4 : Grantt Sprint 4 |  |  | ปรีชญา | ณัฐดนัย กล้ายุทธ | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารการออกแบบ
3.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Diagram_TK7.1 : มอดูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ | วรรัตน์ | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK4.12 : SRS บทที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | - | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK01: ออกแบบ ER Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK1.1 : มอดูลลูกค้า |  |  | ณัฐดนัย | - | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Diagram_TK1.2 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | ณัฐดนัย | - | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/4 | 25 ก.ค. 64 | 1.2 CDMS_Diagram_TK06 : ออกแบบ Class Diagram
|  |  |  | 1.2.1 CDMS_Diagram_TK6.1 : Controller |  |  | ณัฐดนัย | - | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK6.1.1 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK6.1.2 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.2.2 CDMS_Diagram_TK6.2 : Model
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK6.2.1 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK6.2.2 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK03 : การตวรจสอบ Design
2.1.1 CDMS_Test_TK3.1 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | - CDMS_Test_TK3.1.1 : มอดูลลูกค้า |  |  | ปรีชญา | - | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK3.1.2 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | ปรีชญา | - | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Test_TK4.18 : Gantt Sprint 4 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK3.3 : มอดูลลูกค้า |  |  | ณัฐนันท์ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Diagram_TK3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | กิตติพศ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.2 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 1.2.1 CDMS_Diagram_TK4.3 : มอดูลลูกค้า |  |  | ณัฐนันท์ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2.2 CDMS_Diagram_TK4.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | กิตติพศ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.3 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 1.3.1 CDMS_Diagram_TK7.2 : มอดูลลูกค้า |  |  | ณัฐนันท์ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3.2 CDMS_Diagram_TK7.9 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | กิตติพศ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 27 ก.ค. 64 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Other_TK06 : จัดทำ Test Case |  |  | วรรัตน์ |  | 27 ก.ค. 64 | 27 ก.ค. 64 | 27 ก.ค. 64 | 27 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/5 | 28 ก.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน View |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน Controller |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 การเขียน Model |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 ติวการใช้ GitHub |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลบริการ
|  |  |  | 2.1.1 v_service_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | ณัฐดนัย | - | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 v_service_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 v_service_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | วรรัตน์ | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.4 v_service_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
2.2 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | 2.2.1 v_container_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | วิรัตน์ | - | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2.2 v_container_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/5 | 28 ก.ค. 64 | 2.3 มอดูลลูกค้า
|  |  |  | 2.3.1 v_customer_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | กิตติพศ | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.2 v_customer_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.3 v_customer_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | เบญจพล | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.4 v_customer_showlist : View CSS Reponsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.4 มอดูลเอเย่นต์
|  |  |  | 2.4.1 v_agent_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | กล้ายุทธ | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.2 v_agent_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.3 v_agent_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | ปรีชญา | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.4 v_agent_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
2.5 มอดูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 2.5.1 v_driver_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | ธนาธิป | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.2 v_driver_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.3 v_driver_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | วริศรา | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5.4 v_driver_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.6 มอดูลรถ
|  |  |  | 2.6.1 v_car_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | ทัศวรรณ | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.2 v_car_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.3 v_car_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.4 v_car_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. ประชุมทีมครั้งที่ 4
|  |  |  | 3.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 วางแผน Sprint 1/5 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1. ประชุม PO ครั้งที่ 5
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  | 29 ก.ค. 64 | 2.1 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำ Gantt Chart
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Plan_TK2.5 : Grantt Sprint 5 |  |  | ปรีชญา | ณัฐดนัย กล้ายุทธ | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 31 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 ก.ค. 64 | 1. Coding
1.1 มอดูลบริการ
|  |  |  | 1.1.1 v_service_showlist : View แสดงหน้าจอรายการบริการ |  |  | ณัฐดนัย | - | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.2 M_cdms_service : Model ดูรายการบริการ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.3 Service_show : Controller ดูรายการบริการ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.4 v_service_showlist : View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบบริการ |  |  | วรรััตน์ | - | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.5 Service_show : Controller ลบบริการ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.6 Da_cdms_service : Model ลบบริการ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/5 | 30 ก.ค. 64 | 1.2 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | 1.2.1 v_container_showlist : View แสดงหน้าจอรายการตู้คอนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2.2 Container_show : Controller ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2.3 M_cdms_container : Model ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
1.3 มอดูลลูกค้า
|  |  |  | 1.3.1 v_customer_showlist : View แสดงหน้าจอรายชื่อลูกค้า |  |  | กิตติพศ | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3.2 Customer_show : Controller ดูรายชื่อลูกค้า |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3.3 M_cdms_customer : Model ดูรายชื่อลูกค้า |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3.4 v_customer_showlist : View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” |  |  | เบญจพล | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.3.5 Customer_show : Controller ลบลูกค้า |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.3.6 Da_cdms_container : Model ลบลูกค้า |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
1.4 มอดูลเอเย่นต์
|  |  |  | 1.4.1 v_agent_showlist : View แสดงหน้าจอรายชื่อเอเย่นต์ |  |  | กล้ายุทธ | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4.2 M_cdms_agent : Model ดูรายชื่อเอเย่นต์ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4.3 Agent_show : Controller ดูรายชื่อเอเย่นต์ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4.4 v_agent_showlist : View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” |  |  | ปรีชญา | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4.5 Da_cdms_agent : Model ลบเอเย่นต์ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4.6 Agent_show : Controller ลบเอเย่นต์ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
1.5 มอดูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 1.5.1 v_driver_showlist : View แสดงหน้าจอรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.5.2 M_cdms_driver : Model ดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.5.3 Driver_show : Contorller ดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.5.4 v_driver_showlist : View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” |  |  | วริศรา | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5.5 Da_cdms_driver : Model ลบพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5.6 Driver_show : Controller ลบพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
1.6 มอดูลรถ
|  |  |  | 1.6.1 v_car_showlist : View แสดงหน้าจอรายการรถ |  |  | ทัศวรรณ | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 31 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.6.2 M_cdms_car : Model ดูรายการรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.6.3 Car_show : ดูรายการรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.6.4 v_car_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 31 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.6.5 Da_cdms_car : Model ลบรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.6.6 Car_show : Controller ลบรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 31 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Activity Diagram |  |  | ณัฐนันท์ กล้ายุทธ | - | 1 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Class Diagram |  |  | กิตติพศ | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.3 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 ER Diagram |  |  | กิตติพศ | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Sequence Diagram |  |  | วิรัตน์ เบญจพล | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 State Machine Diagram |  |  | วริศรา | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Uce Case Diagram |  |  | ธนาธิป | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.7 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Use Case Description |  |  | วริศรา ธนาธิป | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/5 | 2 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review ดูรายการบริการ |  |  | กล้ายุทธ | ปรีชญา | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review ลบบริการ |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Code Review ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | วริศรา | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 Code Review ดูรายชื่อลูกค้า |  |  | ทัศวรรณ | ณัฐนันท์ | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 Code Review ลบลูกค้า |  |  | ณัฐนันท์ | ทัศวรรณ | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 Code Review ดูรายชื่อเอเย่นต์ |  |  | ณัฐดนัย | วรรัตน์ | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.7 Unit Test ดูรายการบริการ |  |  | ณัฐดนัย | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.8 Unit Test ลบบริการ |  |  | วรรัตน์ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.9 Unit Test ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.10 Unit Test ดูรายชื่อลูกค้า |  |  | กิตติพศ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.11 Unit Test ลบลูกค้า |  |  | เบญจพล | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.12 Unit Test ดูรายชื่อเอเย่นต์ |  |  | กล้ายุทธ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.13 Unit Test ลบเอเย่นต์ |  |  | ปรีชญา | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.14 Unit Test ดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.15 Unit Test ลบพนักงานขับรถ |  |  | วริศรา | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.16 Unit Test ดูรายการรถ |  |  | ทัศวรรณ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.17 Unit Test ลบรถ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 การตวรจสอบ SRS บทที่ 4 |  |  | ทัศวรรณ | เบญจพล | 2 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review ลบเอเย่นต์ |  |  | วรรัตน์ | ณัฐดนัย | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review ดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Code Review ลบพนักงานขับรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 Code Review ดูรายการรถ |  |  | กิตติพศ | เบญจพล | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 Code Review ลบรถ |  |  | เบญจพล | กิตติพศ | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 จัดทำแผน
|  |  |  | 2.1.1 แผนทีม Cycle 1/5 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ วิรัตน์ | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Task&Schedule Sprint 6 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ ณัฐดนัย | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Burndown Velocity sprint 4 |  |  | วิรัตน์ | - | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/6 | 5 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 5
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/6 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | - | 5 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่เป็นไปตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/6 | 5 ส.ค. 64 | 3. จัดทำเอกสารความต้องการ
3.1 จัดทำแผน
|  |  |  | 3.1.1 แผนทีม Cycle 1/6 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 แผนเดี่ยว Cycle 1/6 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.3 Grantt Sprint 6 |  |  | ธนาธิป | กิตติพศ | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน HTML |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน CSS |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลบริการ
|  |  |  | 2.1.1 v_service_showlist : View แสดงหน้าจอเพิ่มบริการ |  |  | ณััฐดนัย | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.1.2 M_cdms_service : Model เพิ่มบริการ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 Service_show : Controller เพิ่มบริการ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.1.4 v_service_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลการบริการ |  |  | วรรััตน์ | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.1.5 Service_show : Controller ดึงข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.6 Service_edit : Controller แก้ไขข้อมูลการบริการ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.7 Da_cdms_service : Model แก้ไขข้อมูลการบริการ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | 2.2.1 v_container_input : View แสดงหน้าจอเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2.2 Container_show : Controller เพิ่มตู้คอนเทอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.3 M_cdms_container : Model เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.4 v_container_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2.5 Service_show : Controller ดึงข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.6 Service_edit : Controller แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.7 Da_cdms_container : Model แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.3 มอดูลลูกค้า
|  |  |  | 2.3.1 v_customer_input : View แสดงหน้าจอเพิ่มลูกค้า |  |  | กิตติพศ | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.2 Customer_show : Controller เพิ่มลูกค้า |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.3 M_cdms_customer : Model เพิ่มลูกค้า |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.4 v_customer_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  | เบญจพล | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.5 Customer_show : Controller ดึงข้อมูลลูกค้า |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.6 Customer_edit : Controller แก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.7 Da_cdms_customer : Model แก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.4 มอดูลเอเย่นต์
|  |  |  | 2.4.1 v_agent_input : View แสดงหน้าจอรายชื่อเอเย่นต์ |  |  | กล้ายุทธ | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.4.2 Agent_input : Controller เพิ่มเอเย่นต์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.3 Da_cdms_agent : Model เพิ่มเอเย่นต์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.4 v_agent_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขเอเย่นต์ |  |  | ปรีชญา | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.4.5 Agent_show : Controller ดึงข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.6 Agent_edit : Controller แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.7 Da_cdms_agent : Model แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/6 | 6 ส.ค. 64 | 2.5 มอดูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 2.5.1 v_driver_input : View แสดงหน้าจอเพิ่มพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.2 Da_cdms_driver : Model เพิ่มพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.3 Driver_show : Controller เพิ่มพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.4 v_driver_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  | วริศรา | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.5 Driver_show : Controller ดึงข้อมูลรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.6 Driver_edit : Controller แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.7 Da_cdms_driver : Model แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
2.6 มอดูลรถ
|  |  |  | 2.6.1 v_car_showlist : View แสดงหน้าจอรายการรถ |  |  | ทัศวรรณ | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.2 Da_cdms_car : Model ดูรายการรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.3 Car_show : ดูรายการรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.4 v_car_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขรถ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.5 Car_show : Controller ดึงข้อมูลรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.6 Car_edit : Controller แก้ไขรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.7 Da_cdms_car : Model แก้ไขรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Grantt Chart Sprint 6 |  |  | ทัศวรรณ | - | 6 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็็จช้ากว่าแผน
|  |  | 7 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 รวม SRSD บทที่ 4 Data Dictionary |  |  | เบญจพล | - | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 6/2564 |  |  | กิตติพศ | - | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ SRSD บทที่ 4 Data Dictionary |  |  | วริศรา | - | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2564 |  |  | วรรััตน์ | - | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 8 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 9 ส.ค. 64 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 จัดทำ สไลด์พรีเซ้นระบบ |  |  | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ กิตติพศ ทัศวรรณ | 9 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 27 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Unit Test เพิ่มการบริการ |  |  | ณัฐดนัย | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Unit Test แก้ไขข้อมูลการบริการ |  |  | วรรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Unit Test เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 Unit Test แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 Unit Test เพิ่มลูกค้า |  |  | กิตติพศ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 Unit Test แก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  | เบญจพล | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.7 Unit Test เพิ่มเอเย่นต์ |  |  | กล้ายุทธ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.8 Unit Test แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | ปรีชญา | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.9 Unit Test เพิ่มพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.10 Unit Test แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  | วริศรา | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.11 Unit Test เพิ่มรถ |  |  | ทัศวรรณ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.12 Unit Test แก้ไขรถ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/6 | 10 ส.ค. 64 | 1.13 Code Review เพิ่มการบริการ |  |  | กล้ายุทธ | ปรีชญา | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.14 Code Review แก้ไขข้อมูลการบริการ |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.15 Code Review เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | วริศรา | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.16 Code Review แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วริศรา | ธนาธิป | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.17 Code Review เพิ่มลูกค้า |  |  | ณัฐนันท์ | ทัศวรรณ | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.18 Code Review แก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  | ทัศวรรณ | ณัฐนันท์ | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.19 Code Review เพิ่มเอเย่นต์ |  |  | ณัฐดนัย | วรรัตน์ | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.20 Code Review แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | วรรัตน์ | ณัฐดนัย | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.21 Code Review เพิ่มพนักงานขับรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.22 Code Review แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.23 Code Review เพิ่มรถ |  |  | กิตติพศ | เบญจพล | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.24 Code Review แก้ไขรถ |  |  | เบญจพล | กิตติพศ | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/7 | 11 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown Velocity sprint 6 |  |  | ธนาธิป | - | 11 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2 Task&Schedule Sprint 7 |  |  | ธนาธิป | ณัฐนันท์ เบญจพล | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Burndown sprint 6 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 12 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 6
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/7 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | - | 12 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่เป็นไปตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 4.1 Task&Schedule sprint 8 |  |  | กิตติพศ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 Gantt Chart sprint 7 |  |  | กิตติพศ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4. Coding
4.1 ดูข้อมูลบริการ
|  |  |  | 4.1.1 v_service_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 4.1.2 Service_show : Controller ดูข้อมูลบริการ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.1.3 M_cdms_service : Model ดูข้อมูลบริการ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4.2 ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | 4.2.1 v_container_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ปรีชญา | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2.2 Container_show : Controller ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2.3 M_cdms_container : Model ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4.3 ดูข้อมูลลูกค้า
|  |  |  | 4.3.1 v_customer_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลลูกค้า |  |  | วรรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.2 Customer_show : Controller ดูข้อมูลลูกค้า |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.3 M_cdms_customer : Model ดูข้อมูลลูกค้า |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/7 | 12 ส.ค. 64 | 4.4 ดูข้อมูลเอเย่นต์
|  |  |  | 4.4.1 v_agent_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.4.2 Agent_show : Controller ดูข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.4.3 M_cdms_agent : Controller Model ดูข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4.5 ดูข้อมูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 4.5.1 v_driver_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลพนักงาน |  |  | ธนาธิป | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.5.2 Driver_show : Controller ดูข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.5.3 M_cdms_driver : Model ดึงข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4.6 ดูข้อมูลรถ
|  |  |  | 4.6.1 v_car_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลรถ |  |  | วริศรา | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.6.2 Car_show : Controller ดูข้อมูลรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.6.3 M_cdms_car : Model ดูข้อมูลรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4.7 ดูรายการประเภทรถ
|  |  |  | 4.7.1 v_dashboard : View แสดงการ์ดรายการประเภทรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.7.2 Dashboard : Controller ดูรายการประเภทรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.7.3 M_cdms_car_type : Model ดูรายการประเภทรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4.8 ลบประเภทรถ
|  |  |  | 4.8.1 v_dashboard : View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” |  |  | วิรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.8.2 Dashboard : Controller ลบประเภทรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.8.3 Da_cdms_car_type : Model ลบประเภทรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4.9 ดูรายการขนาดตู้
|  |  |  | 4.9.1 v_dashboard : View แสดงการ์ดรายการขนาดตู้ |  |  | ณัฐดนัย | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.9.2 Dashboard : Controller ดูรายการประเภทรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.9.3 M_cdms_container_size : Model ดูรายการประเภทรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4.10 ลบขนาดตู้
|  |  |  | 4.10.1 v_dashboard :View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” |  |  | ณัฐดนัย | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.10.2 Dashboard : Controller ลบขนาดตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.10.3 Da_cdms_container_size : Model ลบขนาดตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4.11 ดูรายการประเภทตู้
|  |  |  | 4.11.1 v_dashboard : View แสดงการ์ดรายการประเภทตู้ |  |  | เบญจพล | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.11.2 Dashboard : Controller ดูรายการประเภทตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.11.3 M_cdms_container_type : Model ดูรายการประเภทตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4.12 ลบประเภทตู้
|  |  |  | 4.12.1 v_dashboard : View แสดงหน้าต่างแสดงผล “ยืนยันการลบ” |  |  | เบญจพล | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.12.2 Dashboard : Controller ลบประเภทตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.12.3 Da_cdms_container_type : Model ลบประเภทตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4.13 ดูรายการสถานะตู้
|  |  |  | 4.13.1 v_dashboard : View แสดงการ์ดรายการสถานะตู้ |  |  | กล้ายุทธ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.13.2 Dashboard : Controller ดูรายการสถานะตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.13.3 M_cdms_container_status : Model ดูรายการสถานะตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/7 | 12 ส.ค. 64 | 4.14 ลบสถานะตู้
|  |  |  | 2.14.1 v_dashboard : View แสดงหน้าต่างแสดงผล “ยืนยันการลบ” |  |  | กล้ายุทธ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.14.2 Dashboard : Controller ลบสถานะตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.14.3 Da_cdms_container_status : Model ลบสถานะตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
5. Review
|  |  |  | 5.1 Unit Test ดูข้อมูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.2 Unit Test ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ปรีชญา | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.3 Unit Test ดูข้อมูลลูกค้า |  |  | วรรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.4 Unit Test ดูข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.5 Unit Test ดูข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.6 Unit Test ดูข้อมูลรถ |  |  | วริศรา | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.7 Unit Test ดูรายการประเภทรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.8 Unit Test ลบประเภทรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.9 Unit Test ดูรายการขนาดตู้ |  |  | ณัฐดนัย | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.10 Unit Test ลบขนาดตู้ |  |  | ณัฐดนัย | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.11 Unit Test ดูรายการประเภทตู้ |  |  | เบญจพล | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.12 Unit Test ลบประเภทตู้ |  |  | เบญจพล | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.13 Unit Test ดูรายการสถานะตู้ |  |  | กล้ายุทธ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.14 Unit Test ลบสถานะตู้ |  |  | กล้ายุทธ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุม ทีม ครั้งที่ 7 |  |  | กิตติพศ | - | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 5 |  |  | กิตติพศ | - | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ เขียนอธิบายระบบ |  |  | ทัศวรรณ | - | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Task&Schedule Sprint 8 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน JAVA Script |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Gantt Chart sprint 7 |  |  | ทัศวรรณ | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจวาระการประชุม ทีมและ PO ครั้งที่ 7/2564 และ 5/2564 |  |  | ธนาธิป | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Task&Schedule Sprint 7 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 16 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวสอบoral |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 SRSD บทที่ 3 มอดูลบริการ |  |  | ณัฐดนัย ทัศวรรณ | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 SRSD บทที่ 3 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วริศรา | วิรัตน์ ธนาธิป | 16 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 SRSD บทที่ 3 มอดูลลูกค้า |  |  | กิตติพศ เบญจพล | ณัฐนันท์ | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 SRSD บทที่ 3 มอดูลเอเย่นต์ |  |  | วรรัตน์ กล้ายุทธ | ปรีชญา | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.5 SRSD บทที่ 3 มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | วริศรา | ธนาธิป | 16 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/7 | 16 ส.ค. 64 | 2.6 Test Plan |  |  | ปรีชญา | ธนาธิป ทัศวรรณ วริศรา | 16 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2.7 จัดทำแผน
|  |  |  | 2.7.1. Plan Team Sprint 7 |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 16 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.7.2. Single Plan Sprint 7 |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 16 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown Velocity Sprint 7 |  |  | กิตติพศ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Code Review ดูข้อมูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Code Review ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ปรีชญา | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 Code Review ดูข้อมูลลูกค้า |  |  | วรรัตน์ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 Code Review ดูข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 Code Review ดูข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6 Code Review ดูข้อมูลรถ |  |  | วริศรา | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.7 Code Review ดูรายการประเภทรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.8 Code Review ลบประเภทรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.9 Code Review ดูรายการขนาดตู้ |  |  | ณัฐดนัย | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.10 Code Review ลบขนาดตู้ |  |  | ณัฐดนัย | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.11 Code Review ดูรายการประเภทตู้ |  |  | เบญจพล | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.12 Code Review ลบประเภทตู้ |  |  | เบญจพล | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.13 Code Review ดูรายการสถานะตู้ |  |  | กล้ายุทธ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.14 Code Review ลบสถานะตู้ |  |  | กล้ายุทธ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Burndown Velocity Sprint 7 |  |  | ธนาธิป | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/8 | 18 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ ทัศวรรณ | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | กิตติพศ เบญจพล | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลลูกค้า |  |  | วิรัตน์ วริศรา | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลเอเย่นต์ |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | วรรัตน์ ปรีชญา | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 ตรวจ Test Plan |  |  | ณัฐดนัย ทัศวรรณ | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/8 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/8 | 20 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.2 Test case มอดูลลูกค้า |  |  | กิตติพศ เบญจพล | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1 Test case มอดููลเอเย่นต์ |  |  | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Gantt Chart sprint 8 |  |  | วิรััตน์ ธนาธิป | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 SRS บทที่ 3 |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | ณัฐดนัย | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Checklist ตรวจสอบโค้ด |  |  | วริศรา | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Velocity Chart |  |  | ธนาธิิป | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 จัดทำแผนทีม Cycle 1/8 |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 22 ส.ค. 64 | 22 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 จัดทำแผนเดี่ยว Cycle 1/8 |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 22 ส.ค. 64 | 22 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 รายงานการประชุม PO ครั้งที่ 6 |  |  | ทัศวรรณ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 8 |  |  | ทัศวรรณ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 วาระการประชุม Inspection ครั้งที่ 1 |  |  | วิรัตน์์ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Gantt Sprint 8 |  |  | ณัฐดนัย | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ วาระการประชุมทีมครั้งที่ 8 + วาระการประชุมกับ PO ครั้งที่ 6 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 23 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 วางแผน Sprint 9 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Task&Schedule Sprint 9 |  |  | วริศรา | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Test Plan |  |  | วรรัตน์ ณัฐดนัย | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 Burndown Velocity Sprint 8 |  |  | ทัศวรรณ | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Burndown Sprint 8 |  |  | ธนาธิิป | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจ SRSD บทที่ 3 |  |  | เบญจพล | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Gantt Chart sprint 9 |  |  | ณัฐดนัย | - | 24 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 จัดทำ สไลด์พรีเซ้นระบบ |  |  | กิตติพศ | วิรัตน์ ปรีชญา | 24 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 25 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 แบบฟอร์ม ITL |  |  | ธนาธิป | - | 25 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบบฟอร์์ม CSR |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 25 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 แบบฟอร์์ม CCR |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 25 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/9 | 26 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 ทดสอบ Black-box
Uc. 2.4 ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ณัฐดนัย | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ณัฐดนัย วรรัตน์ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 26 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | ลบตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ณัฐดนัย | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | ดููข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ณัฐดนัย | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
Uc. 3.2 ดูข้อมูลลูกค้า
|  |  |  | ดูรายชื่อลูกค้า |  |  | วริศรา | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | เพ่ิมข้อมูลลูกค้า |  |  | วริศรา ทัศวรรณ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | แก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  | ณัฐนันท์ กล้ายุทธ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | ลบข้อมูลลูกค้า |  |  | วริศรา | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | ดูข้อมูลลูกค้า |  |  | วริศรา | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
Uc. 4.2 ดูข้อมูลเอเย่นต์
|  |  |  | ดูรายชื่ื่อเอเย่นต์ |  |  | กิตติพศ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | เพิ่่มข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | เบญจพล ปรีชญา | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขข้้อมูลเอเย่นต์ |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | ลบข้้อมูลเอเย่นต์ |  |  | กิตติพศ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | ดูข้้อมูลเอเย่นต์ |  |  | กิตติพศ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 27 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 ทดสอบ White-box Test script
Uc. 2.4 ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | แก้ไขตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | Uc 1.6 ดูข้อมูลบริการ |  |  |  | -
|  |  |  | เพิ่่่มข้อมูลบริการ |  |  | ณัฐดนัย | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขข้อมููลบริการ |  |  | วรรัตน์ | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
Uc. 3.2 ดูข้อมูลลูกค้า
|  |  |  | เพิ่มข้อมูลลูกค้า |  |  | กิตติพศ | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขข้อมููลลูกค้า |  |  | เบญจพล | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | Uc. 4.2 ดูข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  | -
|  |  |  | เพิ่มข้อมููลเอเย่นต์ |  |  | กล้ายุทธ | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขข้อมููลเอเย่นต์ |  |  | ปรีชญา | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
Uc. 5.2 ดูข้อมูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | เพิ่มข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขข้อมููลพนักงานขับรถ |  |  | วริศรา | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | Uc. 6.3 ดูข้อมูลรถ |  |  |  | -
|  |  |  | เพิ่มข้อมููลรถ |  |  | ทัศวรรณ | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขข้อมููลรถ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน

## cycle2
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | [6 empty] | Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | ระดับความสำคัญ | คะแนน |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | ระดับ 1 น้อย | วัดจากขนาดของงาน และ ความซับซ้อนของงาน |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นางสาววริศรา ฤทธิศร
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design |  | ระดับ 2 ปานกลาง |  |  | Supporter : นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review |  | ระดับ 3 มาก | ให้คะแนน 1-5 คะแนน |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
[5 empty] | g อื่นๆ | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กันยายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/1 | 7 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 9
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 2/1-2/3 |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 10
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 2/4-2/9 |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Task & Schedule Plan Sprint 1 |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2 Task & Schedule Plan Sprint 2-3 |  |  |  | วริศรา | - | 9 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.3 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 10 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 Test Scenario มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 9 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 10 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 แผนทีม Sprint 1 |  |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 10 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แผนเดี่ยว Sprint 1 |  |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 10 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 Sort ตารางตามความใหม่ของข้อมูล |  |  |  | กิตติพศ | - | 10 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2.1.1 v_container_showlist.php
2.1.2 v_agent_showlist.php
2.1.3 v_car_showlist.php
2.1.4 v_driver_showlist.php
2.1.5 v_customer_showlist.php
2.1.6 v_service_showlist.php
2.1.7 M_cdms_container.php
2.1.8 M_cdms_agent.php
2.1.9 M_cdms_car.php
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กันยายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/1 | 10 ก.ย. 64 | 2.1.10 M_cdms_driver.php |  |  |  | กิตติพศ | - | 10 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2.1.11 M_cdms_customer.php
2.1.12 M_cdms_service.php
|  |  |  | 2.2 รายการทั้งหมดของขนาดตู้ สถานะตู้ ประเภทตู้ และประเภทรถ |  |  |  | ธนาธิป | - | 10 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2.2.1 Dashboard.php
2.2.2 v_dashboard.php
|  |  |  | 2.3 Dropdown เลือกเอเย่นต์ และลูกค้า หน้าจอเพิ่มบริการ ดึงข้อมูลเอเย่นต์ และลูกค้าหน้าจอเพิ่มบริการ |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 10 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2.3.1 v_service_input.php
2.3.2 v_car_showlist.php
2.3.3 Dirver_show.php
2.3.4 Container_show.php
|  |  |  | 2.4 Dropdown เลือกเอเย่นต์ และลูกค้า หน้าจอแก้ไขบริการ ดึงข้อมูลเอเย่นต์ ลูกค้าหน้าจอแก้ไขบริการ |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 10 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.5 Dropdown เลือกเอเย่นต์ หน้าจอเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | เบญจพล | - | 10 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6 Dropdown เลือกเอเย่นต์ หน้าจอแก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | เบญจพล | - | 10 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเตรงตามแผน
2.7 Checkbox ทะเบียนรถพนักงานขับรถ หน้าจอเพิ่มบริการ และหน้าจอแก้ไขบริการ
|  |  |  | 2.7.1 v_service_input.php |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 10 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 Test Case มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  | ณัฐนันท์ วรรัตน์ | - | 10 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 Test Script มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  | ณัฐนันท์ วรรัตน์ | - | 10 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 11 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse Code Documentation |  |  |  | ธนาธิป กิตติพศ |  | 11 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 Filter ตามวันที่ หน้าจอดูรายการบริการ และหน้าจอดูรายชื่อลูกค้า |  |  |  | กิตติพศ | - | 11 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2.1.1 v_service_showlist.php
2.1.2 v_customer_showlist.php
2.1.3 M_cdms_service.php
2.1.4 M_cdms_customer.php
|  |  |  | 2.2 เพิ่มขนาดตู้ สถานะตู้ ประเภทตู้ ประเภทรถ ปรับขนาดการ์ดให้เท่ากัน |  |  |  | วิรัตน์ | - | 11 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 Code Review งานโค้ด Dropdown Checkbox |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 11 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 12 ก.ย. 64 | วันหยุด
|  |  | 13 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Gantt Chart Sprint 2/1 |  |  |  | วริศรา ทัศวรรณ |  | 13 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 15 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2 Burndown & Velocity Chart |  |  |  | วรรัตน์ |  | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 CSR Sprint 1 |  |  |  | ธนาธิป |  | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 แก้ไขขนาดตู้ สถานะตู้ ประเภทตู้ ประเภทรถ |  |  |  | วิรัตน์ | - | 13 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 15 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กันยายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/1 | 13 ก.ย. 64 | 3. Review
|  |  |  | 3.1 Code Review เพิ่ม-แก้ไขขนาดตู้ สถานะตู้ ประเภทตู้ ประเภทรถ |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.1 Code Review Filter Sort และดูรายการขนาดตู้ สถานะตู้ ประเภทตู้ ประเภทรถ |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
|  |  |  | 4.1 ตรวจ Task & Schedule |  |  |  | ปรีชญา | - | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 ตรวจ Gantt Chart Sprint 2/1 - 2/3 |  |  |  | ปรีชญา | - | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  |  | ธนาธิป | - | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.4 ตรวจ Reuse Code Documentation |  |  |  | กล้ายุทธ | - | 13 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | 15 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 14 ก.ย. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ CSR Sprint 1 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 14 ก.ย. 64 | 15 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | 15 ก.ย. 64 | 15 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จช้ากว่าแผน |  | 1 | 255 | 245
|  | Sprint 2/2 | 15 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 7 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 15 ก.ย. 64 | - | 15 ก.ย. 64 | - | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | ไม่เป็นไปตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 เพิ่มค่าบริการ หน้าจอบริการ |  |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย | - | 15 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Export Excel การบริการ ลูกค้า |  |  |  | กิตติพศ | - | 15 ก.ย. 64 | 15 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ย. 64 | - | 16 ก.ย. 64 | - | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | ไม่เป็นไปตามแผน
2. Design
|  |  |  | 2.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ |  |  |  | ปรีชญา | - | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 Use Case Diagram ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  |  | วริศรา | - | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 Activity Diagram ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  |  | เบญจพล | - | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 Sequence Diagram ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย | - | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.4 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 11 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4. อื่น ๆ
|  |  |  | 4.1 ปรับสไลด์นำเสนอ DEMO |  |  |  | วริศรา กล้ายุทธ | - | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 22 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 ซ้อม นำเสนอ DEMO |  |  |  | วริศรา เบญจพล | วิรัตน์ | 16 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 22 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Class Diagram ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2 Use Case Description ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  |  | เบญจพล | - | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Use Case Diagram ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  |  | วรรัตน์ | - | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Activity Diagram ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  |  | วรรัตน์ | - | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Sequence Diagram ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  |  | วรรัตน์ | - | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ Use Case Description ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  |  | วรรัตน์ | - | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 Code Review Export Excel การบริการ ลูกค้า |  |  |  | ปรีชญา | - | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 18 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 11
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กันยายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/2 | 18 ก.ย. 64 | 2. Review
|  |  |  | 2.1 Code Review งานโค้ด เพิ่มค่าบริการ หน้าจอบริการ |  |  |  | กล้ายุทธ | - | 18 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Class Diagram ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  |  | วรรัตน์ | - | 18 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 19 ก.ย. 64 | วันหยุด
|  |  | 20 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 แผนทีม Sprint 2 |  |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Task & Schedule Plan Sprint 2 (แก้ไข) |  |  |  | วริศรา ทัศวรรณ | - | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Gantt Chart Sprint 2 |  |  |  | กิตติพศ | ณัฐดนัย | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 Reuse Code Documentation (ต่อจาก Sprint 1) |  |  |  | วริศรา | - | 20 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 CCR ครั้งที่ 15 |  |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 CSR Sprint 2 |  |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ CCR และ CSR Sprint 2 |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 11 |  |  |  | ปรีชญา | - | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 7 |  |  |  | ปรีชญา | - | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Valocity Chart |  |  |  | ธนาธิป | - | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 12 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 8 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 21 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Reuse Code Documentation |  |  |  | วิรัตน์ | - | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 Code Review ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  |  | วรรัตน์ | - | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน |  | 2 | 245 | 230
|  | Sprint 2/3 | 22 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 12
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | ไม่เป็นไปตามแผน
2. Design
|  |  |  | 2.1 แก้ไข Prototype |  |  |  | ณัฐดนัย ปรีชญา | กล้ายุทธ | 22 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 26 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 23 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 แก้ SRSD |  |  |  | วิรัตน์ | - | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 แก้ Use Case Diagram |  |  |  | วริศรา | - | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 แก้ Activity Diagram |  |  |  | วริศรา | - | 23 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 แก้ Sequence Diagram |  |  |  | วิรัตน์ กิตติพศ | - | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5 แก้ ER Diagram |  |  |  | วิรัตน์ | - | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6 แก้ State Diagram |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.7 แก้ Data Dictionary |  |  |  | ธนาธิป | - | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กันยายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/3 | 23 ก.ย. 64 | 3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 12 |  |  |  | ธนาธิป | - | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.3 Burndown & Valocity Chart |  |  |  | ธนาธิป | - | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Task & Schedule Plan Sprint 3 |  |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 24 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.3 Gantt Chart Sprint 3 |  |  |  | ปรีชญา | - | 24 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.4 แก้ Use Case Description |  |  |  | กิตติพศ เบญจพล | - | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 8 |  |  |  | วริศรา | - | 24 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Use Case Diagram |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ ER Diagram |  |  |  | วรรัตน์ | - | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ State Diagram |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 แก้ Class Diagram |  |  |  | วิรัตน์ วริศรา | ณัฐนันท์ | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 26 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  |  | วรรัตน์ | - | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Use Case Description |  |  |  | ธนาธิป ณัฐนันท์ | - | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Activity Diagram |  |  |  | กิตติพศ | - | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ Data Dictionary |  |  |  | ธนาธิป | - | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ก.ย. 64 | วันหยุด
|  |  | 27 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 แผนทีม Sprint 3 |  |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ SRSD |  |  |  | วิรัตน์ ณัฐนันท์ | วริศรา | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 29 ก.ย. 64 | 29 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Sequence Diagram |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Class Diagram |  |  |  | วรรัตน์ | - | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 โปรเจ็ค Microsoft Azure Part รวบรวมข้อมูล + โครงสร้างสไลด์ |  |  |  | เบญจพล ทัศวรรณ | ธนาธิป กิตติพศ | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 8 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน |  | 3 | 225 | 235
|  | Sprint 2/4 | 28 ก.ย. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review Prototype |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 8
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Use Case Description มอดูลบริการ |  |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย | - | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 ER Diagram |  |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย | - | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.3 Data Dictionary |  |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย | - | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. Design
|  |  |  | 2.1 แก้ไข Prototype |  |  |  | ณัฐดนัย วิรัตน์ | - | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/4 | 1 ต.ค. 64 | 3. Coding
|  |  |  | 3.1 ปรับ Header และ Sidemenu |  |  |  | ปรีชญา | - | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 3 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 3.2 ปรับ UI หน้าจอดูรายการบริการ (ส่วนตาราง) |  |  |  | เบญจพล | - | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.3 ปรับ UI หน้าจอดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | วรรัตน์ | - | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.4 ปรับ UI หน้าจอดูรายชื่อลูกค้า (ส่วนตาราง) |  |  |  | กิตติพศ | - | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.5 ปรับ UI หน้าจอดูรายชื่อเอเย่นต์ |  |  |  | กล้ายุทธ | - | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.6 ปรับ UI หน้าจอดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  |  | ธนาธิป | - | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.7 ปรับ UI หน้าจอดูรายการรถ |  |  |  | วริศรา | - | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.8 หน้าจอ Set up |  |  |  | กิตติพศ | - | 1 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.9 หน้าจอแสดงรายการประเภทตู้ + Switch |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Gantt Chart Sprint 4 |  |  |  | ธนาธิป | - | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 12 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Class Diagram |  |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย | - | 2 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 Sequence Diagram มอดูลบริการ |  |  |  | วิรัตน์ | - | 2 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 ต.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 12 |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 3 ต.ค. 64 | 3 ต.ค. 64 | 3 ต.ค. 64 | 3 ต.ค. 64 | 3 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review Header และ Sidemenu |  |  |  | กล้ายุทธ | - | 3 ต.ค. 64 | 3 ต.ค. 64 | 3 ต.ค. 64 | 3 ต.ค. 64 | 3 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 12
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review Prototype |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Valocity Chart Sprint 4 |  |  |  | ธนาธิป | - | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 9 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Reuse Code Document |  |  |  | กิตติพศ | - | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ ER Diagram |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Data Dictionary |  |  |  | ธนาธิป | - | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 9 |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 Review หน้าจอรายการบริการ |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 Review หน้าจอดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | เบญจพล | - | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 Review หน้าจอดูรายชื่อลูกค้า |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.4 Review หน้าจอดูรายชื่อเอเย่นต์ |  |  |  | วริศรา | - | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.5 Review หน้าจอแสดงรายการประเภทตู้ + Switch |  |  |  | วิรัตน์ | - | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน |  | 4 | 81 | 76
|  | Sprint 2/5 | 6 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 แผนทีม Sprint 4 |  |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/5 | 6 ต.ค. 64 | 2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  |  | วรรัตน์ | - | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Class Diagram |  |  |  | วริศรา | - | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Use Case Description มอดูลบริการ |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Sequence Diagram มอดูลบริการ |  |  |  | กิตติพศ | - | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 Review หน้าจอดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  |  | วริศรา | - | 6 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.2 Review หน้าจอดูรายการรถ |  |  |  | ธนาธิป | - | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 Review หน้าจอ Set up |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
4. อื่น ๆ
|  |  |  | 4.1 ซ้อมนำเสนอ Microsoft Azure |  |  |  | กิตติพศ ณัฐดนัย | วรรัตน์ ปรีชญา | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 13
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Task & Schedule Sprint 5 |  |  |  | กล้ายุทธ | - | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 13 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 เตรียมเนื้อหา IoT |  |  |  | วิรัตน์ ณัฐนันท์ เบญจพล | ปรีชญา | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ทำสไลด์ IoT |  |  |  | ธนาธิป กิตติพศ วรรัตน์ | - | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Gantt Chart Sprint 5 |  |  |  | กล้ายุทธ | - | 8 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 ส่วนเพิ่มบริการ |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 8 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2 ส่วนเพิ่มพนักงานขับรถ |  |  |  | วริศรา | - | 8 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ส่วนเพิ่มรถ |  |  |  | กิตติพศ | - | 8 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.4 ส่วนเพิ่มประเภทตู้ |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 8 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ต.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 9
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 13 |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Gantt Chart sprint 5 |  |  |  | ปรีชญา | - | 9 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 10 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review เพิ่มพนักงานขับรถ |  |  |  | ธนาธิป | - | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Review เพิ่มรถ |  |  |  | วริศรา | - | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 Review เพิ่มประเภทตู้ |  |  |  | กิตติพศ | - | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 10 |  |  |  | วริศรา | - | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/5 | 11 ต.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review เพิ่มบริการ |  |  |  | กล้ายุทธ | - | 11 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 11 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 12 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 แผนทีม Sprint 5 |  |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 1.1 ส่วนเพิ่มเอเย่นต์ |  |  |  | วิรัตน์ | - | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 ส่วนเพิ่มลูกค้า |  |  |  | เบญจพล | - | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.3 ส่วนเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | วรรัตน์ | - | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน |  | 5 | 78 | 78
|  | Sprint 2/6 | 13 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Velocity Chart Sprint 5 |  |  |  | ธนาธิป | - | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Reuse Code Document |  |  |  | กิตติพศ | - | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review เพิ่มเอเย่นต์ |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Review เพิ่มลูกค้า |  |  |  | กิตติพศ | - | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 Review เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | ปรีชญา | - | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Burndown & Velocity Chart Sprint 5 |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Gantt Chart sprint 5 |  |  |  | ธนาธิป | - | 14 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 Task & Schedule Sprint 6 |  |  |  | กล้ายุทธ | - | 14 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 15 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 14 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอที่เป็นตารางดูรายการ |  |  |  | กล้ายุทธ | - | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.3 แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มบริการ |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | วรรัตน์ | - | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มลูกค้า |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มเอเย่นต์ |  |  |  | เบญจพล | - | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.7 แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มพนักงานขับรถ |  |  |  | วิรัตน์ | - | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.8 แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มรถ |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 ดูข้อมูลบริการ |  |  |  | ธนาธิป | - | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ดูข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  | ปรีชญา | - | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ดูข้อมูลรถ |  |  |  | วริศรา | - | 15 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 แก้ไขข้อมูลบริการ |  |  |  | ธนาธิป | - | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 16 ต.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจวาระการประชุมทีม ครั้งที่ 14 |  |  |  | กิตติพศ | - | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/6 | 17 ต.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | วรรัตน์ | - | 17 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ดูข้อมูลลูกค้า |  |  |  | เบญจพล | - | 17 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 ดูข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  | กิตติพศ | - | 17 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4 แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | วรรัตน์ | - | 17 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 แก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  |  | เบญจพล | - | 17 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  | กิตติพศ | - | 17 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.7 แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  | ปรีชญา | - | 17 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.8 แก้ไขข้อมูลรถ |  |  |  | วริศรา | - | 17 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 14
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Design
|  |  |  | 2.1 แก้ไข Prototype V2.6.1 |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. Coding
|  |  |  | 3.1 Automated Test Script มอดูล เอเย่นต์ |  |  |  | วรรัตน์ วิรัตน์ ณัฐนันท์ | กล้ายุทธ | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | - | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | ไม่เป็นไปตามแผน
4. การตรวจสอบ
|  |  |  | 4.1 ตรวจ แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอที่เป็นตารางดูรายการ |  |  |  | วิรัตน์ | - | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 ตรวจ แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มบริการ |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3 ตรวจ แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.4 ตรวจ แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มลูกค้า |  |  |  | ธนาธิป | - | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.5 ตรวจ แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มเอเย่นต์ |  |  |  | ณัฐนันท์ | - | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.6 ตรวจ แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มพนักงานขับรถ |  |  |  | วิรัตน์ | - | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.7 ตรวจ แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มรถ |  |  |  | วิรัตน์ | - | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 แผนทีม Sprint 6 |  |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 15 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 19 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.3 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 11 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 19 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4 Reuse Code Document |  |  |  | กิตติพศ | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review โค้ดดูข้อมูลบริการ |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Review โค้ดดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | ธนาธิป | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 Review โค้ดดูข้อมูลลูกค้า |  |  |  | กิตติพศ | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 Review โค้ดดูข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 19 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5 Review โค้ดดูข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  | วริศรา | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6 Review โค้ดดูข้อมูลรถ |  |  |  | กิตติพศ | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.7 Review โค้ดแก้ไขข้อมูลบริการ |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.8 Review โค้ดแก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | ธนาธิป | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.9 Review โค้ดแก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  |  | กิตติพศ | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/6 | 19 ต.ค. 64 | 2. Review (ต่อ)
|  |  |  | 2.10 Review โค้ดแก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 19 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.11 Review โค้ดแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  | วริศรา | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.12 Review โค้ดแก้ไขข้อมูลรถ |  |  |  | กิตติพศ | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจวาระการประชุมทีม ครั้งที่ 15 |  |  |  | กิตติพศ | - | 19 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจวาระการประชุม PO ครั้งที่ 11 |  |  |  | ปรีชญา | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 ตรวจ Gantt Chart sprint 6 |  |  |  | ปรีชญา | - | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  | 6 | 119 | 129
|  | Sprint 2/7 | 20 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Velocity Chart Sprint 6 |  |  |  | ธนาธิป | - | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review แก้ไข Prototype |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Burndown & Velocity Chart Sprint 6 |  |  |  | วริศรา | - | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 15
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 11
|  |  |  | 2.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 ซ้อมนำเสนองานจริยธรรมกับระบบ |  |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย | - | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 แก้ Diagram |  |  |  | วิรัตน์ วริศรา | - | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แก้ SRS บทที่ 3 หน้าจอ Set up |  |  |  | ณัฐนันท์ เบญจพล | - | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 แผนทีม Sprint 7 |  |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 22 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 แผนเดี่ยว Cycle 2 |  |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 22 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 Gantt Sprint 7 |  |  |  | ปรีชญา | - | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 Test Specification |  |  |  | วรรัตน์ | - | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 28 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.7 CCR |  |  |  | กิตติพศ | - | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.8 Task & Schedule Sprint 7 |  |  |  | ธนาธิป | - | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 Card บริการ |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 28 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 โค้ดดูรายการ เพิ่มสถานะตู้ |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 28 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 โค้ดดูรายการ เพิ่มประเภทรถ |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 28 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 โค้ดดูรายการ เพิ่มขนาดตู้ |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 28 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CSR |  |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 16 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 28 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 12 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 28 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Reuse Code Document |  |  |  | กิตติพศ วริศรา | - | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 26 ต.ค. 64 | 26 ต.ค. 64 | 26 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/7 | 25 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Velocity Chart Sprint 7 |  |  |  | กล้ายุทธ | - | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ITL |  |  |  | ธนาธิป | - | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ต.ค. 64 | วันหยุด | [14 empty] | 7 | 34 | 34
|  | Sprint 2/8 | 27 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 28 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 29 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 30 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 31 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 |  |  | 1 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 2 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 3 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 4 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 16
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 PEER |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2 เอกสารเช็คชื่อ |  |  |  | วริศรา | - | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 Correcting Sheet |  |  |  | วิรัตน์ | - | 4 พ.ย. 64 | 2 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 2 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.4 CCR |  |  |  | ธนาธิป กิตติพศ | - | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5 CSR |  |  |  | ธนาธิป กิตติพศ | - | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6 ITL |  |  |  | ธนาธิป กิตติพศ | - | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.7 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 13 |  |  |  | วิรัตน์ | - | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
3. Design
|  |  |  | 3.1 แก้ไข Prototype V2.8.1 |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 4 พ.ย. 64 | 1 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 LOGD, LOGTEST, LOGT |  |  |  | ทัศวรรณ | - | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 Gantt |  |  |  | ปรีชญา | - | 5 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.3 เป้าหมายสมาชิก (รวมคะแนน) |  |  |  | วริศรา | - | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.4 Test Plan |  |  |  | วรรัตน์ | - | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 Inspection |  |  |  | กิตติพศ ทัศวรรณ | - | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 SRSD |  |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 5 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจความเรียบร้อยของระบบ |  |  |  | วิรัตน์ ปรีชญา | - | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจสอบแผนภาพต่าง ๆ |  |  |  | ณัฐดนัย เบญจพล กล้ายุทธ | - | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจสอบ Test Specification |  |  |  | ณัฐนันท์ เบญจพล | - | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/8 | 6 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Task & Schedule |  |  |  | กล้ายุทธ | - | 6 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจสอบรายการต่าง ๆ |  |  |  | วริศรา | - | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจสอบ Standard มาตรฐานเขียนโปรแกรม & การออกแบบ |  |  |  | ณัฐดนัย | - | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจสอบและแก้ไขระบบส่วนที่ที่ไม่ผ่าน Test Case |  |  |  | วิรัตน์ | - | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 SUMDI |  |  |  | วรรัตน์ | - | 7 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 SUMDR |  |  |  | วรรัตน์ | - | 7 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 SUMQ |  |  |  | วรรัตน์ | - | 7 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 SUMS |  |  |  | วิรัตน์ | - | 7 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 SUMP |  |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 7 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.6 Reuse document |  |  |  | ธนาธิป กิตติพศ | - | 7 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 เป้าหมายทีม บทบาท (รวมคะแนน) |  |  |  | วริศรา | - | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แผนทีม |  |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ ณัฐดนัย | - | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 แผนเดี่ยว |  |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ ณัฐดนัย | - | 8 พ.ย. 64 | 11 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 11 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.4 Version Control |  |  |  | ธนาธิป กิตติพศ | - | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจสอบ Test Result |  |  |  | วรรัตน์ | - | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 9 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Sprint Retrospective (ภาพรวมเป็น Cycle) |  |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Burndown & Velocity Chart |  |  |  | กล้ายุทธ | - | 9 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน |  | 8 | 46 | 46
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 245 | 230 | 235 | 76 | 78 | 129 | 34 | 46
|  |  |  | 475 | 465 | 311 | 154 | 207 | 163 | 80
[5 empty] | 710 | 541 | 389 | 283 | 241 | 209
[6 empty] | 786 | 619 | 518 | 317 | 287
[7 empty] | 864 | 748 | 552 | 363
[8 empty] | 993 | 782 | 598
[9 empty] | 1027 | 828
1073
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ

## cycle3
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [16 empty] | #REF!
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | [8 empty] | Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g Design Prototype | ระดับความสำคัญ | คะแนน |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g Coding | ระดับ 1 น้อย 1 | วัดจากขนาดของงาน และ ความซับซ้อนของงาน |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด | ระดับ 2 ปานกลาง 2-3 |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
|  |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ | ระดับ 3 มาก 4-5 | ให้คะแนน 1-5 คะแนน |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
|  |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
[5 empty] | g อื่นๆ | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 | Cycle 3 | Sprint 3/1 | 27 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 17
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 พ.ย. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Task & Schedule Plan |  |  | กล้ายุทธ | - | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Gantt Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 17 และ 18 |  |  | วิรัตน์ | - | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | ส่วนของ Valocity Plan | [8 empty] | ส่วนของ Valocity Actual
|  |  |  | 1.4 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 14 |  |  | วิรัตน์ | - | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | 2. การตรวจสอบ | [14 empty] | 129 | 120 | 104 | 112 | 42 | 76 | 81 | 78 | 80 | 129 | 120 | 105 | 104 | 39 | 70 | 72 | 72 | 77 | เอามาจากคะแนนรวมของแต่ละ Sprint ให้แผนเอาคะแนนมาใส่ด้วย
|  |  |  | 2.1 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 17 และ 18 |  |  | วิรัตน์ | - | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | ส่วนของ Valocity Plan 1: ส่วนของ Burndown Plan; ส่วนของ Valocity Actual 1: ส่วนของ Burndown Actual
|  |  |  | 2.2 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 14 |  |  | วิรัตน์ | - | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | 29 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 18 | [14 empty] | 129 | 249 | 353 | 465 | 507 | 583 | 664 | 742 | 822 | 129 | 249 | 354 | 458 | 497 | 567 | 639 | 711 | 788
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | 0 | 120 | 224 | 336 | 378 | 454 | 535 | 613 | 693 | 0 | 120 | 225 | 329 | 368 | 438 | 510 | 582 | 659 |  | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน |  |  |  | 0 | 104 | 216 | 258 | 334 | 415 | 493 | 573 |  | 0 | 105 | 209 | 248 | 318 | 390 | 462 | 539 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2. เอกสารความต้องการ | [16 empty] | 0 | 112 | 154 | 230 | 311 | 389 | 469 |  |  | 0 | 104 | 143 | 213 | 285 | 357 | 434 |  | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.1 เอกสารเก็บคะแนน |  |  | วรรัตน์ | ทัศวรรณ | 29 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน | [5 empty] | 0 | 42 | 118 | 199 | 277 | 357 |  |  |  | 0 | 39 | 109 | 181 | 253 | 330
|  |  |  | 2.2 Log เก็บคะแนน (Discord) |  |  | ธนาธิป | - | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | ส่วนของ Burndown Plan 5: 0; ส่วนของ Burndown Plan 6: 76; ส่วนของ Burndown Plan 7: 157; ส่วนของ Burndown Plan 8: 235; ส่วนของ Burndown Plan 9: 315; ส่วนของ Burndown Actual 5: 0; ส่วนของ Burndown Actual 6: 70; ส่วนของ Burndown Actual 7: 142; ส่วนของ Burndown Actual 8: 214; ส่วนของ Burndown Actual 9: 291
|  |  |  | 3. การตรวจสอบ | [14 empty] | ส่วนของ Burndown Plan 6: 0; ส่วนของ Burndown Plan 7: 81; ส่วนของ Burndown Plan 8: 159; ส่วนของ Burndown Plan 9: 239; ส่วนของ Burndown Actual 6: 0; ส่วนของ Burndown Actual 7: 72; ส่วนของ Burndown Actual 8: 144; ส่วนของ Burndown Actual 9: 221
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | ส่วนของ Burndown Plan 7: 0; ส่วนของ Burndown Plan 8: 78; ส่วนของ Burndown Plan 9: 158; ส่วนของ Burndown Actual 7: 0; ส่วนของ Burndown Actual 8: 72; ส่วนของ Burndown Actual 9: 149
|  |  |  | 3.2 ตรวจ Gantt Chart Sprint 1 |  |  | ปรีชญา | - | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | ส่วนของ Burndown Plan 8: 0; ส่วนของ Burndown Plan 9: 80; ส่วนของ Burndown Actual 8: 0; ส่วนของ Burndown Actual 9: 77
|  |  | 30 พ.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 14 | [14 empty] | ส่วนของ Burndown Plan 9: 0; ส่วนของ Burndown Actual 9: 0
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 แผนภาพตามผลการสอบวงรอบที่ 2 |  |  | ณัฐดนัย | - | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 SRSD ตามผลการสอบวงรอบที่ 2 |  |  | เบญจพล | - | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ออกแบบการสรุปผลเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก Cycle 3 |  |  | วริศรา | - | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 Test Case มอดูลบริการ รถ |  |  | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | - | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 Test Script มอดูลบริการ รถ |  |  | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | - | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | ส่วนของ Burndown Plan 1: การวางแผน ความก้าวหน้าของงาน และผลการดำเนินงาน ของ Cycle 2; ส่วนของ Burndown Actual 5: ยังไม่มีการเก็บรวบรวบข้อมูลจากแผน เพื่อทำสถิติการทำงานเปรียบเทียบระหว่าง Cycle เช็คกั้นหน้ากั้นหลัง เว้นวรรคหน้าให้ตรงกันทั้งหมด Burndown / velocity ไม่มีการเขียนอธิบายกราฟ ว่าคะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ประมาณการเพราะอะไร
|  |  |  | 2.6 User Manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ) |  |  | ธนาธิป กิตติพศ | ปรีชญา | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 3 | Sprint 3/1 | 2 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 ITL |  |  | ธนาธิป | - | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2 แผนทีม |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Reuse Documentation (แผนภาพ และ SRSD) |  |  | ธนาธิป | - | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 2 ธ.ค. 64 | 2. Desige Prototype
|  |  |  | 2.1 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้) |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย | - | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ หน้าLogin) |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย | - | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (คิดค่าบริการ) |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย | - | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3. การตรวจสอบ | [14 empty] | ส่วนของ Burndown Plan 1: แนวทางแก้ไขปัญหา
|  |  |  | 3.1 ตรวจ แผนภาพตามผลการสอบวงรอบที่ 2 |  |  | วิรัตน์ | - | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจ SRSD ตามผลการสอบวงรอบที่ 2 |  |  | ทัศวรรณ | - | 2 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 3.3 ตรวจ เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก Cycle 3 |  |  | วิรัตน์ | - | 2 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน |  |  | ส่วนของ Burndown Plan 1: ตรงหมายเหตุ งานที่ถูกยกเลิกให้ใส่ว่ายกเลิก งานที่เกินวันกำหนดส่งให้ใส่ไม่เป็นไปตามแผน; ส่วนของ Burndown Actual 9: เพิ่มคะแนนเป็น 1-6 เกณฑ์ระดับที่1 คะแนนที่ 1-2 เกณฑ์ระดับที่2 คะแนนที่ 3-4 เกณฑ์ระดับที่3 คะแนนที่ 5-6 คะแนนการวางแผนกับคะแนนการทำจริงให้ดูที่ชั่วโมงการทำงาน หากชั่วโมงการทำงานของแผนมากกว่าชั่วโมงการทำงานจริงให้ ลดคะแนนการทำงานจริง หากชั่วโมงการทำงานของแผนน้อยกว่าชั่วโมงการทำงานจริงให้ เพิ่มคะแนนการทำงานจริง
|  |  | 3 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | ส่วนของ Burndown Actual 5: น้อยกว่า
|  |  |  | 2. การตรวจสอบ | [14 empty] | ส่วนของ Burndown Plan 6: อย่าลืมปรับ % ในแก้นให้งานที่โดนแคนเซิลเป็น 0%
|  |  |  | 2.1 ตรวจ User Manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ) |  |  | เบญจพล ทัศวรรณ | วริศรา | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ ITL |  |  | กิตติพศ | - | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Test Case มอดูลบริการ รถ |  |  | กิตติพศ กล้ายุทธ | - | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ Test Script มอดูลบริการ รถ |  |  | กิตติพศ กล้ายุทธ | - | 3 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน |  |  | ส่วนของ Burndown Plan 6: cycle 4 บอกรายละเอียดการประชุมด้วย
|  |  | 4 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Control Version |  |  | ทัศวรรณ | - | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | ส่วนของ Burndown Plan 8: ปรับเรื่องคะแนนให้มีActuleด้วย
|  |  |  | 1.2 Test Plan (อัปเดตปฏิทินการทดสอบ) |  |  | วรรัตน์ | - | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 19 |  |  | วิรัตน์ | - | 4 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 15 |  |  | วิรัตน์ | - | 4 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.12 ตรวจ แผนทีม |  |  | ทัศวรรณ | - | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.13 ตรวจ Test Plan (ส่วนอัปเดตปฏิทินการทดสอบ) |  |  | ณัฐนันท์ | - | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.14 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 4 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.15 ตรวจ Reuse Documentation (แผนภาพ และ SRSD) |  |  | เบญจพล | - | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.16 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 19 |  |  | เบญจพล | - | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.17 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 15 |  |  | เบญจพล | - | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3. Review | [14 empty] | ส่วนของ Burndown Plan 1: จดรายชื่อคนช่วยงานรอเพิ่มงานเพื่อนไปคิดมาว่าจะเอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์
|  |  |  | 3.1 Review Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ คิดค่าบริการ) |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/2 | 6 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 19
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 15
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Task & Schedule Plan |  |  | กล้ายุทธ | - | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 3 | Sprint 3/2 | 7 ธ.ค. 64 | 2. เอกสารความต้องการ (ต่อ)
|  |  |  | 2.3 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 Test case Set up |  |  | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | - | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 ITL |  |  | วริศรา | - | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6 CCR |  |  | วริศรา | - | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. Coding
|  |  |  | 3.1 โค้ดฟังก์ชัน Login |  |  | กิตติพศ | - | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 โค้ดฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  | วิรัตน์ เบญจพล | - | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 3.3 โค้ดฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลบริการ ส่วนการเปลี่ยนตู้ |  |  | วิรัตน์ เบญจพล | - | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. Coding
|  |  |  | 3.4 โค้ดหน้า Dashboard (Front-end) |  |  | ณัฐดนัย | - | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 10 ธ.ค. 64 | 10 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.5 โค้ดฟังก์ชันที่เหลือใน Set up |  |  | ทัศวรรณ | - | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
|  |  |  | 4.1 ตรวจ Gantt Chart |  |  | กล้ายุทธ |  | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 sums |  |  | ธนาธิป | - | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Test Plan (อัปเดตปฏิทินการทดสอบ) |  |  | วรรัตน์ | - | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 แผนทีม |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 โค้ดฟังก์ชันคิดค่าบริการ |  |  | กิตติพศ | - | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.2 ตรวจ ITL |  |  | วรรัตน์ | - | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 ตรวจ CCR |  |  | ณัฐนันท์ | - | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.4 ตรวจ CSR |  |  | ณัฐนันท์ | - | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.5 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 19 |  |  | วรรัตน์ | - | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.6 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 15 |  |  | วรรัตน์ | - | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ธ.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 20 |  |  | วิรัตน์ | - | 9 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 16 |  |  | วิรัตน์ | - | 9 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 User Manual (Set up) |  |  | ปรีชญา ณัฐดนัย | กล้ายุทธ | 9 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 10 ธ.ค. 64 | 10 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Reuse Code Documentation |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 9 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 10 ธ.ค. 64 | 10 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Test Plan (ส่วนอัปเดตปฏิทินการทดสอบ) |  |  | ณัฐนันท์ | - | 9 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจ Sums |  |  | ณัฐนันท์ | - | 9 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
5. Review
|  |  |  | 5.1 รีวิว Code Login |  |  | เบญจพล | - | 9 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ธ.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ แผนทีม |  |  | ณัฐนันท์ | - | 10 ธ.ค. 64 | 10 ธ.ค. 64 | 10 ธ.ค. 64 | 10 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 3 | Sprint 3/2 | 11 ธ.ค. 64 | 2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Reuse Code Documentation |  |  | กิตติพศ เบญจพล | - | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ User Manual (Set up) |  |  | วรรัตน์ วริศรา | - | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 Control Version |  |  | วริศรา | - | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
3. Coding
|  |  |  | 3.1 โค้ดหน้า Dashboard (back-end) |  |  | วิรัตน์ | - | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
4. Review
|  |  |  | 4.1 รีวิว Code Dashboard (Front-end) |  |  | วิรัตน์ | - | 11 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.2 รีวิว Code ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  | ณัฐดนัย | - | 11 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.3 รีวิว Code ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลบริการ ส่วนการเปลี่ยนตู้ |  |  | กล้ายุทธ | - | 11 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.4 รีวิว Code ฟังก์ชันคิดค่าบริการ |  |  | ทัศวรรณ | - | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.5 รีวิว Code Set up |  |  | กิตติพศ | - | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 12 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/3 | 13 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 20
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ธ.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 21 |  |  | วิรัตน์ | - | 14 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Task & Schedule Plan |  |  | กล้ายุทธ | - | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ITL |  |  | วริศรา | - | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 CCR |  |  | วริศรา | - | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่่าแผนเพราะ PO เลื่อยประชุม
|  |  |  | 2.5 User Manual มอดูล บริการ และทำเป็นรูปเล่ม |  |  | ทัศวรรณ ธนาธิป | - | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6 Test Script Set up |  |  | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | - | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
3. Desige Prototype
|  |  |  | 3.1 Prototype เพิ่ม VAT แต่ละรายการค่าใช้จ่าย |  |  | ณัฐดนัย | - | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 Prototype หน้า Full history log |  |  | ณัฐดนัย | - | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
4. Coding
|  |  |  | 4.1 โค้ดฟังก์ชัน VAT |  |  | กิตติพศ | - | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 โค้ตตารางบริการ |  |  | เบญจพล | - | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ธ.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 โค้ดฟังก์ชัน Datepicker |  |  | วิรัตน์ | - | 15 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Test Script Set up |  |  | วริศรา เบญจพล | - | 15 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 15 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Gantt Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 15 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 รีวิว Prototype |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 3.2 รีวิว Code ตารางบริการ |  |  | วริศรา | - | 15 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 3 | Sprint 3/3 | 16 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 16
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 17 |  |  | วิรัตน์ | - | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 Update Reuse code Documentation (Function) |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 Test Plan |  |  | วรรัตน์ | - | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 แผนทีม |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
4. Coding
|  |  |  | 4.1 โค้ด Report (Download Excel) |  |  | กิตติพศ | - | 16 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 4.2 โค้ด พิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF) |  |  | ณัฐดนัย | - | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 18 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
5. การตรวจสอบ
|  |  |  | 5.1 ตรวจ Test Plan |  |  | ณัฐนันท์ | - | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.2 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 21 |  |  | วรรัตน์ | - | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.3 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 17 |  |  | วรรัตน์ | - | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
6. Review
|  |  |  | 6.1 รีวิว Code ฟังก์ชัน VAT |  |  | เบญจพล | - | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Control version |  |  | วริศรา | - | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Reuse code Documentation (Function) |  |  | วิรัตน์ กิตติพศ | - | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 18 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ User Manual |  |  | วรรัตน์ วริศรา | - | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ แผนทีม |  |  | ณัฐนันท์ | - | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 รีวิว Code ฟังก์ชัน Datepicker |  |  | กิตติพศ | - | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 รีวิว Code ฟังก์ชันพิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF) |  |  | ทัศวรรณ | - | 17 ธ.ค. 64 | - | 17 ธ.ค. 64 | - | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 3.3 รีวิว Code ฟังก์ชัน Report (Download Excel) |  |  | เบญจพล | - | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 19 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/4 | 20 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 21
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 17
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2 CCR |  |  | วริศรา | - | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ITL |  |  | วริศรา | - | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 User Manual มอดูล คิดค่าบริการ |  |  | ทัศวรรณ | - | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 Task & Schedule |  |  | กล้ายุทธ | - | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 3 | Sprint 3/4 | 21 ธ.ค. 64 | 2. เอกสารความต้องการ (ต่อ)
|  |  |  | 2.6 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.7 Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ |  |  | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | - | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. Desige Prototype
|  |  |  | 3.1 Prototype User และ Logout |  |  | ณัฐดนัย | - | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 Prototype ค่าบริการ เพิ่มวันที่ชำระเงิน |  |  | ณัฐดนัย | - | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
4. Coding
|  |  |  | 4.1 โค้ด Full history log |  |  | เบญจพล | - | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | - | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 4.2 โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลบริการ) |  |  | วิรัตน์ | - | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 User manual ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  | ทัศวรรณ | - | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 โค้ด คิดค่าบริการ เพิ่มวันกำหนดชำระเงิน |  |  | กิตติพศ | - | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2 โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย |  |  | ณัฐดนัย | - | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ CSR |  |  | วริศรา | - | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 ตรวจ Gantt Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
4. Review
|  |  |  | 4.1 รีวิว Prototype |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ธ.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 22 |  |  | ทัศวรรณ | - | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 18 |  |  | วิรัตน์ | - | 23 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 อัปเดต ER และ Data Dictionary |  |  | วิรัตน์ | - | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Reuse Code |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 Test Plan |  |  | วรรัตน์ | - | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 แผนทีม |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 23 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
3. Coding
|  |  |  | 3.1 โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์) |  |  | กิตติพศ | - | 23 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4. การตรวจสอบ
|  |  |  | 4.1 ตรวจ ITL |  |  | วรรัตน์ | - | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 ตรวจ CCR |  |  | ณัฐนันท์ | - | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3 ตรวจ Test Plan |  |  | ณัฐนันท์ | - | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
5. Review
|  |  |  | 5.1 รีวิว โค้ด ฟังก์ชันพิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF) |  |  | ทัศวรรณ | - | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.2 รีวิว โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลบริการ/แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์) |  |  | เบญจพล | - | 23 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 24 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Control version |  |  | วริศรา | - | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 24 ธ.ค. 64 | 25 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 25 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 3 | Sprint 3/4 | 24 ธ.ค. 64 | 2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ |  |  | วิรัตน์ ทัศวรรณ | - | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Control Version |  |  | ธนาธิป | - | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 22 |  |  | กิตติพศ | - | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 18 |  |  | กิตติพศ | - | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 ตรวจ User manual คิดค่าบริการ |  |  | วรรัตน์ | - | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6 ตรวจ User manual ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  | วริศรา | - | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.8 ตรวจ แผนทีม |  |  | ณัฐนันท์ | - | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 25 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.9 ตรวจ อัปเดต ER และ Data Dictionary |  |  | ณัฐดนัย | - | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.10 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 24 ธ.ค. 64 | 25 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 25 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 รีวิว โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย |  |  | เบญจพล | - | 24 ธ.ค. 64 | - | 24 ธ.ค. 64 | - | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 3.2 รีวิว โค้ด Full history log |  |  | ปรีชญา | - | 24 ธ.ค. 64 | - | 24 ธ.ค. 64 | - | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 3.3 รีวิว โค้ด คิดค่าบริการ เพิ่มวันกำหนดชำระเงิน |  |  | กล้ายุทธ | - | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 26 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/5 | 27 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 22
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 5-6 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Task & Schedule |  |  | กล้ายุทธ | - | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 แผนทีม |  |  | กล้ายุทธ ปรีชญา | - | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจ Gantt Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 18
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | ไม่เป็นไปตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CCR |  |  | วริศรา | - | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไม่มีประชุม PO
|  |  |  | 2.2 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 อัปเดต Test Case ตามการตรวจ |  |  | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | - | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. Coding
|  |  |  | 3.1 โค้ด Full history log |  |  | เบญจพล | - | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 1 ม.ค. 65 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 โค้ด ฟังก์ชันคิดค่าบริการ เลือกธนาคาร |  |  | กิตติพศ | - | 28 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4. การตรวจสอบ
|  |  |  | 4.1 ตรวจ แผนทีม |  |  | ณัฐดนัย | - | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 ตรวจ ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | ณัฐดนัย | - | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 3 | Sprint 3/5 | 28 ธ.ค. 64 | 5. Review
|  |  |  | 5.1 รีวิว โค้ด Full history log |  |  | วิรัตน์ | - | 28 ธ.ค. 64 | 1 ม.ค. 65 | 28 ธ.ค. 64 | 1 ม.ค. 65 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.2 รีวิว โค้ด ฟังก์ชันคิดค่าบริการ เลือกธนาคาร |  |  | วิรัตน์ | - | 28 ธ.ค. 64 | 1 ม.ค. 65 | 28 ธ.ค. 64 | 1 ม.ค. 65 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 30 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 31 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
มกราคม พ.ศ. 2565 |  |  | 1 ม.ค. 65 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 2 ม.ค. 65 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  | Sprint 3/6 | 3 ม.ค. 65 | 1. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 23 |  |  | วิรัตน์ | - | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 |  |  | วิรัตน์ | - | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Task & Schedule |  |  | กล้ายุทธ | - | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4 Test Script ในส่วนของ |  |  | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | - | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
- คิดค่าบริการ
- ดูประวัติการเปลี่ยนตู้
- ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด
- เข้าสู่ระบบ
- พิมพ์ใบแจ้งหนี้
|  |  |  | 2.5 User Manuals ในส่วนของ |  |  | วริศรา ทัศวรรณ | - | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
- คิดค่าบริการ ส่วนตัวเลือกการชำระ
- Login
- Full History Log
- ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด
- Logout
|  |  |  | 2.6 อัปเดตแผนภาพ Sequence, Use Case, Class, Activity |  |  | กิตติพศ ณัฐดนัย | - | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 5 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Integration Test ในส่วนของ Set Up |  |  | เบญจพล | - | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 SRSD บทที่ 3 ในส่วนของ |  |  | วิรัตน์ | ณัฐดนัย ปรีชญา | 4 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
- คิดค่าบริการ
- Login
- Dashboard
- ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด
- Full History Log
- ดูประวัติการเปลี่ยนตู้
|  |  |  | 1.2 Reuse Code |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 4 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Gantt Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 4 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม พ.ศ. 2565 | Cycle 3 | Sprint 3/6 | 5 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CCR |  |  | วริศรา | - | 5 ม.ค. 65 | - | 5 ม.ค. 65 | - | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 1.2 SRSD บทที่ 4 แผนภาพ |  |  | เบญจพล | - | 5 ม.ค. 65 | 5 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Integration Test ในส่วนของ มอดูลรถ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 5 ม.ค. 65 | 5 ม.ค. 65 | 5 ม.ค. 65 | 5 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ อัปเดตแผนภาพ Sequence, Use Case, Class, Activity |  |  | กล้ายุทธ วรรัตน์ | - | 5 ม.ค. 65 | 5 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 ITL |  |  | วริศรา | - | 6 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 โค้ด Logout |  |  | กิตติพศ | - | 6 ม.ค. 65 | 27 ธ.ค. 64 | 6 ม.ค. 65 | 27 ธ.ค. 64 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ SRSD บทที่ 3 ในส่วนของ |  |  | ณัฐนันท์ | ธนาธิป ทัศวรรณ | 6 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
- คิดค่าบริการ
- Login
- Dashboard
- ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด
- Full History Log
- ดูประวัติการเปลี่ยนตู้
|  |  | 7 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Test Plan |  |  | วรรัตน์ | - | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แผนทีม |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ วาระการประชุมทีมครั้งที่ 23 |  |  | กิตติพศ | - | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 |  |  | กิตติพศ | - | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ ITL |  |  | วรรัตน์ | - | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ Integration Test ในส่วนของ มอดูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ วิรัตน์ | - | 7 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.5 ตรวจ CSR |  |  | วริศรา | - | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 Deploy ระบบ |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 8 ม.ค. 65 | - | 8 ม.ค. 65 | - | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | ไม่เป็นไปตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ CCR |  |  | ธนาธิป | - | 8 ม.ค. 65 | - | 8 ม.ค. 65 | - | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจ User Manuals ในส่วนของ |  |  | วรรัตน์ | - | 8 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
- คิดค่าบริการ ส่วนตัวเลือกการชำระ
- Login
- Full History Log
- ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด
- Logout
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม พ.ศ. 2565 | Cycle 3 | Sprint 3/6 | 8 ม.ค. 65 | 3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.3 ตรวจ Test Plan |  |  | ณัฐนันท์ | - | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.4 ตรวจ แผนทีม |  |  | ณัฐดนัย | - | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.5 Version control |  |  | วริศรา | - | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.6 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
5. Review
|  |  |  | 6.1 รีวิว โค้ด Logout |  |  | เบญจพล | - | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 6.2 รีวิว โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย |  |  | เบญจพล | - | 8 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 9 ม.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 3/7 | 10 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 24
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 7 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 24 |  |  | วิรัตน์ |  | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 อัพเดตวาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 |  |  | วิรัตน์ |  | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ITL |  |  | วริศรา | - | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 SRSD ปรับ Format เอกสาร |  |  | ณัฐดนัย ปรีชญา | - | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  | 11 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 18
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 11 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผนเนื่องจาก PO เลื่อนประชุม
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 User Manual รายงานบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2 Test Plan |  |  | วรรัตน์ | - | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 Task & Schedule |  |  | กล้ายุทธ | - | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 Reuse code /doc |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 User Manual สารบัญ-รูปภาพ |  |  | ทัศวรรณ | - | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. Coding
|  |  |  | 3.1 โค้ด เลือกเดือนในหน้าจอ Full History Log |  |  | กิตติพศ | - | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
|  |  |  | 4.1 ตรวจ ITL |  |  | วรรัตน์ | - | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 Integration Test เข้าสู่ระบบ |  |  | เบญจพล | - | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 12 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Personal Report |  |  | วิรัตน์ กล้ายุทธ | - | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 User Manual รายงานลูกค้า |  |  | วรรัตน์ | - | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 User Manual เดือนในหน้าจอ Full History Log |  |  | ณัฐนันท์ | - | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 โค้ด ค้นหาข้อมูลในหน้าจอ Full History Log |  |  | กิตติพศ | - | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 Integration Test ออกจากระบบ |  |  | เบญจพล | - | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม พ.ศ. 2565 | Cycle 3 | Sprint 3/7 | 13 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CCR |  |  | วริศรา | - | 13 ม.ค. 65 | - | 13 ม.ค. 65 | - | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | ไม่เป็นไปตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Reuse cod / doc |  |  | ทัศวรรณ | - | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Gantt Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 |  |  | วรรัตน์ | - | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 24 |  |  | วรรัตน์ | - | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6 ตรวจ User Manual |  |  | ธนาธิป วรรัตน์ | - | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 รีวิว โค้ด เลือกเดือนในหน้าจอ Full History Log |  |  | เบญจพล | - | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 ทำแผนทีม |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 14 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ TestPlan |  |  | เบญจพล | - | 14 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ SRSD ปรับ Format เอกสาร |  |  | วิรัตน์ กิตติพศ | - | 14 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | - | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | ไม่เป็นไปตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 Work A Product Breakdown |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 3.2 Work B Tools Technique |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 15 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 Deploy ระบบ |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 15 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ แผนทีม |  |  | ณัฐดนัย | - | 15 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 15 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 16 ม.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 3/8 | 17 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 25
|  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 25 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน |  | plan | ส่วนของ Burndown Plan 1: 78
|  |  |  | 2. จัดทำเอกสารการประชุม | [13 empty] | actule | ส่วนของ Burndown Plan 1: 72
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 25 |  |  | วิรัตน์ | - | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ITL |  |  | วริศรา | - | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 Task & Schedule |  |  | กล้ายุทธ | - | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.4 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 19
|  |  |  | 1.1 ประชุม PO ครั้งที่ 19 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 20 |  |  | วิรัตน์ | - | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม พ.ศ.2565 | Cycle 3 | Sprint 3/8 | 18 ม.ค. 65 | 3. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 ทำแผนทีม |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 CCR |  |  | วริศรา | - | 18 ม.ค. 65 | - | 18 ม.ค. 65 | - | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก PO ไม่ได้เพิ่มความต้องการ
|  |  |  | 3.3 จัด Format SRSD บทที่ 4 |  |  | ณัฐดนัย | - | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 19 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 3.4 Test Specification |  |  | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | - | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 19 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 3.5 reuse doc แผนภาพ |  |  | วริศรา ธนาธิป | - | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4. Coding
|  |  |  | 4.1 แก้บัค Deploy ระบบ |  |  | วิรัตน์ ธนาธิป กิตติพศ | - | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 19 ม.ค. 65 | 19 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
5. การตรวจสอบ
|  |  |  | 5.1 ตรวจ ITL |  |  | ทัศวรรณ | - | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.2 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 25 |  |  | เบญจพล | - | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.3 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.4 ตรวจ Gantt Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ CCR |  |  | ทัศวรรณ | - | 19 ม.ค. 65 | - | 19 ม.ค. 65 | - | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 1.2 ตรวจวาระการประชุม PO ครั้งที่ 20 |  |  | เบญจพล | - | 19 ม.ค. 65 | 19 ม.ค. 65 | 19 ม.ค. 65 | 19 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 ตรวจ จัด Format SRSD บทที่ 4 ในส่วนของ |  |  | วิรัตน์ กิตติพศ | - | 19 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
- Use Case Diagram
- User Case Description
- Activity Diagram
|  |  | 20 ม.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ออกแบบระบบโหวต |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 EA แบ่งความคำรับผิดชอบ |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Test Plan |  |  | วรรัตน์ | - | 21 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ CSR |  |  | ณัฐนันท์ | - | 21 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจแผนทีม |  |  | ณัฐดนัย | - | 21 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Test Specification |  |  | วริศรา ทัศวรรณ เบญจพล | - | 21 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 22 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 ทำแผนเดี่ยว |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 22 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 22 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ แผนเดี่ยว |  |  | ณัฐดนัย | - | 22 ม.ค. 65 | - | 22 ม.ค. 65 | - | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Test Plan |  |  | วริศรา | - | 22 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 22 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 23 ม.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 3/9 | 24 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 24 | [14 empty] | ส่วนของ Burndown Plan 1: 80
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 9 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | ส่วนของ Burndown Plan 1: 77
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม พ.ศ.2565 | Cycle 3 | Sprint 3/9 | 24 ม.ค. 65 | 2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ SRSD (งานเก่า) |  |  | วิรัตน์ กิตติพศ | - | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 20
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CCR |  |  | วริศรา | - | 25 ม.ค. 65 | - | 25 ม.ค. 65 | - | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 2.3 ITL |  |  | วริศรา | - | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 Goal |  |  | ทัศวรรณ | - | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5 SUMS |  |  | ทัศวรรณ | - | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6 SUMDR |  |  | เบญจพล | - | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.7 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.8 Task & Schedule |  |  | กล้ายุทธ | - | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.9 Person Stat Report / Team |  |  | วิรัตน์ | - | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 26 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Test Report |  |  | วรรัตน์ | - | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Test Plan |  |  | ณัฐนันท์ | - | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 SUMDI |  |  | เบญจพล | - | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 ทำแผนทีม |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 เก็บตก Reuse code /doc |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Gantt Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ CCR |  |  | ธนาธิป | - | 26 ม.ค. 65 | - | 26 ม.ค. 65 | - | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ CSR |  |  | ทัศวรรณ | - | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 สไลด์ EA |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย ทัศวรรณ | กิตติพศ | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 27 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 SUMQ |  |  | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | - | 27 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Test Report |  |  | ปรีชญา | - | 27 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 เก็บตก Control version |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Goal |  |  | วิรัตน์ | - | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Test Plan |  |  | วรรัตน์ | - | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Control version |  |  | ทัศวรรณ | - | 28 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ ITL |  |  | ทัศวรรณ | - | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 ตรวจ เก็บตก Reuse code /doc |  |  | กิตติพศ | - | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม พ.ศ.2565 | Cycle 3 | Sprint 3/9 | 29 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Correcting sheet |  |  | ณัฐดนัย | - | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 SUMP |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Correcting sheet |  |  | เบญจพล | - | 29 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 ทำแผนเดี่ยว |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 30 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ แผนทีม |  |  | ณัฐนันท์ | - | 30 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ แผนเดี่ยว |  |  | ณัฐดนัย | - | 30 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เพื่อนช่วยงานเพื่อน ที่ไม่ใช่งานตัวเอง จงทำให้เพื่อนที่ช่วยแผนได้มีเวลาเพิ่ม

## cycle4
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [16 empty] | #REF!
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | [8 empty] | Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g Design Prototype | ระดับความสำคัญ | คะแนน |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g Coding | ระดับ 1 น้อย 1-2 | วัดจากขนาดของงาน และ ความซับซ้อนของงาน |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด | ระดับ 2 ปานกลาง 3-4 |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
|  |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ | ระดับ 3 มาก 5-6 | ให้คะแนน 1-6 คะแนน |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
|  |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
[5 empty] | g อื่นๆ | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/1 | 31 ม.ค. 65 - 6 ก.พ. 65 | สัปดาห์สอบกลางภาค
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 |  | Sprint 4/2 | 7 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65 | สัปดาห์สอบกลางภาค
|  | Sprint 4/3 | 14 ก.พ. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 26
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 21 |  |  | วิรัตน์ | - | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3. การตรวจสอบ | [14 empty] | แนวทางแก้ไขปัญหา
|  |  |  | 3.1 ตรวจแผนภาพ Activity Diagram |  |  | กิตติพศ ณัฐดนัย | ณัฐนันท์ ทัศวรรณ | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจแผนภาพ Sequence Diagram |  |  | กิตติพศ ณัฐดนัย | ทัศวรรณ | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 ตรวจแผนภาพ Use case Description |  |  | กิตติพศ ณัฐดนัย | ทัศวรรณ | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | ตรงหมายเหตุ งานที่ถูกยกเลิกให้ใส่ว่ายกเลิก งานที่เกินวันกำหนดส่งให้ใส่ไม่เป็นไปตามแผน |  |  |  | เพิ่มคะแนนเป็น 1-6 เกณฑ์ระดับที่1 คะแนนที่ 1-2 เกณฑ์ระดับที่2 คะแนนที่ 3-4 เกณฑ์ระดับที่3 คะแนนที่ 5-6 คะแนนการวางแผนกับคะแนนการทำจริงให้ดูที่ชั่วโมงการทำงาน หากชั่วโมงการทำงานของแผนมากกว่าชั่วโมงการทำงานจริงให้ ลดคะแนนการทำงานจริง หากชั่วโมงการทำงานของแผนน้อยกว่าชั่วโมงการทำงานจริงให้ เพิ่มคะแนนการทำงานจริง
|  |  | 15 ก.พ. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 21
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน | [5 empty] | น้อยกว่า
|  |  |  | 2. จัดทำเอกสารการประชุม | [15 empty] | อย่าลืมปรับ % ในแก้นให้งานที่โดนแคนเซิลเป็น 0%
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 26 |  |  | วรรัตน์ | - | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 วาระ Inspection |  |  | วิรัตน์ | - | 15 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 เอกสาร Report |  |  | วิรัตน์ | - | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  |  |  | cycle 4 บอกรายละเอียดการประชุมด้วย
|  |  |  | 3.3 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.4 CCR |  |  | วริศรา | - | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน |  |  |  |  | ปรับเรื่องคะแนนให้มีActuleด้วย
|  |  |  | 3.5 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.6 Task & Schedule |  |  | กล้ายุทธ | - | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/3 | 15 ก.พ. 65 | 4. การตรวจสอบ
|  |  |  | 4.1 ตรวจ ความเรียบร้อยของเอกสารการประชุม Cycle 3 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 4.2 ตรวจ เอกสารเป้าหมาย |  |  | วริศรา | - | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3 ตรวจ เอกสาร SUM |  |  | เบญจพล | - | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.พ. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Control Version Code |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Control Version |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 16 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Reuse |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 16 ก.พ. 65 | - | 16 ก.พ. 65 | - | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | ยกเลิก |  |  | จดรายชื่อคนช่วยงานรอเพิ่มงานเพื่อนไปคิดมาว่าจะเอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Gantt |  |  | กล้ายุทธ | - | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 ทำสไลด์ |  |  | วิรัตน์ กิตติพศ | ณัฐดนัย | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.2 ซ้อม Demo |  |  | วิรัตน์ กิตติพศ | ณัฐดนัย | 16 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 17 ก.พ. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 รวบรวมเอกสารชั่วโมงอบรม |  |  | วรรัตน์ | - | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 ทำแผนทีม |  |  | กล้ายุทธ ปรีชญา | - | 17 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Correcting Sheet |  |  | เบญจพล | - | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ก.พ. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ ปรีชญา | - | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ ความเรียบร้อยของเอกสารแผนทีม Cycle 3 |  |  | กล้ายุทธ ปรีชญา | - | 18 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 19 ก.พ. 65 | วันหยุด
|  |  | 20 ก.พ. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/4 | 21 ก.พ. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 27
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 22 |  |  | วิรัตน์ | - | 21 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 เอกสาร Software Metrics |  |  | วิรัตน์ กิตติพศ | - | 21 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4. Design
|  |  |  | 4.1 แก้ไข Prototype V2.8.1 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.1 แก้ไข Prototype V2.8.1 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ก.พ. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 22
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 22 ก.พ. 65 | - | 22 ก.พ. 65 | - | 22 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | ยกเลิก
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 27 |  |  | วิรัตน์ | - | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/4 | 22 ก.พ. 65 | 3. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 22 ก.พ. 65 | - | 22 ก.พ. 65 | - | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 3.2 Test Plan |  |  | วรรัตน์ | - | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 State Diagram การจ่ายเงิน |  |  | ณัฐดนัย | - | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.4 แผนภาพที่เกี่ยวกับคิดค่าบริการ |  |  | ณัฐดนัย | - | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.5 CCR |  |  | วริศรา | - | 22 ก.พ. 65 | - | 22 ก.พ. 65 | - | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | ยกเลิก
|  |  |  | 3.6 ITL |  |  | วริศรา | - | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.7 Task & Schedule |  |  | กล้ายุทธ | - | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.8 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
4. อื่น ๆ
|  |  |  | 4.1 ทำสไลด์ EA (ต่อ) |  |  | ทัศวรรณ | - | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ก.พ. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse แผนภาพ |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ทำแผนทีม |  |  | กล้ายุทธ ปรีชญา | - | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 โค้ด ฟังก์ชันบันทึกการจ่ายเงิน |  |  | ณัฐดนัย | - | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจวาระการประชุม PO ครั้งที่ 22 |  |  | วรรัตน์ | - | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจ Gantt |  |  | กล้ายุทธ | - | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ก.พ. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Data dictionary |  |  | วิรัตน์ | - | 24 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 SRSD บทที่ 3 บันทึกการจ่ายเงิน |  |  | ทัศวรรณ | - | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 User Manual บันทึกการจ่ายเงินReuse code |  |  | เบญจพล | - | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 Reuse code |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ CCR |  |  | วรรัตน์ | - | 24 ก.พ. 65 | - | 24 ก.พ. 65 | - | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | ยกเลิก
|  |  |  | 2.2 ตรวจ แผนทีม |  |  | ณัฐนันท์ | - | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ เอกสาร Software Metrics |  |  | กล้ายุทธ ปรีชญา กิตติพศ | - | 24 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 25 ก.พ. 65 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 โค้ด ฟังก์ชันแก้ไขการเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | กิตติพศ | - | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ CSR |  |  | วรรัตน์ | - | 25 ก.พ. 65 | - | 25 ก.พ. 65 | - | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ แผนภาพคิดค่าบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ SRSD บทที่ 3 บันทึกการจ่ายเงิน |  |  | ณัฐนันท์ | - | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ User Manual บันทึกการจ่ายเงิน |  |  | ณัฐดนัย | - | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 27 |  |  | เบญจพล | - | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6 ตรวจ Test Plan |  |  | ปรีชญา | - | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 รีวิวโค้ด ฟังก์ชันบันทึกการจ่ายเงิน |  |  | ทัศวรรณ | - | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 รีวิวโค้ด ฟังก์ชันแก้ไขการเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 25 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/4 | 26 ก.พ. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 26 ก.พ. 65 | - | 26 ก.พ. 65 | - | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | ยกเลิก
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Data dictionary |  |  | กิตติพศ | - | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ State Diagram การจ่ายเงิน |  |  | ทัศวรรณ | - | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ สไลด์ EA |  |  | เบญจพล | - | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 26 ก.พ. 65 | - | 26 ก.พ. 65 | - | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | ยกเลิก
|  |  | 27 ก.พ. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/5 | 28 ก.พ. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 28
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 28,29 |  |  | วิรัตน์ | - | 28 ก.พ. 65 | 1 มี.ค. 65 | 28 ก.พ. 65 | 1 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
มีนาคม พ.ศ. 2565 |  |  | 1 มี.ค. 65 | 1. ประชุมระบบโหวต
|  |  |  | 1.1 ประชุมการทำระบบโหวต |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย | เบญจพล ทัศวรรณ กิตติพศ | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 22
|  |  |  | 2.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 3.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 23 |  |  | วิรัตน์ | - | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
4. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 4.1 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 CCR |  |  | วริศรา | - | 1 มี.ค. 65 | - | 1 มี.ค. 65 | - | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | ยกเลิก
|  |  |  | 4.3 ITL |  |  | วริศรา | - | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.4 Task & Schedule |  |  | กล้ายุทธ | - | 1 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.5 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 1 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
5. Design
|  |  |  | 5.1 Prototype Flutter ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย ทัศวรรณ | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 มี.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Test Plan |  |  | วรรัตน์ | - | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype |  |  | วริศรา | - | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 ทำแผนทีม |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ ITL |  |  | วรรัตน์ | - | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ CCR |  |  | วรรัตน์ | - | 2 มี.ค. 65 | - | 2 มี.ค. 65 | - | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | ยกเลิก
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Gantt |  |  | กล้ายุทธ | - | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 28,29 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6 ตรวจวาระการประชุม PO ครั้งที่ 23 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 มี.ค. 65 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 แก้ไขระบบ ตามผลการตรวจวงรอบที่ 3 โค้ด Modal คิดค่าบริการ |  |  | กิตติพศ | - | 3 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มีนาคม พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/5 | 3 มี.ค. 65 | 2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ CSR |  |  | ทัศวรรณ | - | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Test Plan |  |  | ปรีชญา | - | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 รีวิว Prototype Flutter #1 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 มี.ค. 65 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 รีวิวโค้ด Modal คิดค่าบริการ |  |  | ทัศวรรณ | - | 4 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 4 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 4 มี.ค. 65 | 4 มี.ค. 65 | 4 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 มี.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 รีวิว Prototype Flutter #2 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 มี.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/6 | 7 มี.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 29
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 30 |  |  | วิรัตน์ | - | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 ITL |  |  | วริศรา | - | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 มี.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 23
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Test Plan |  |  | วรรัตน์ | - | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 Task & Schedule |  |  | กล้ายุทธ | - | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
3. Coding
|  |  |  | 3.1 Refactor Code มอดูลรถ |  |  | ทัศวรรณ | - | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
4. Review
|  |  |  | 4.1 รีวิว Refactor Code มอดูลลูกค้า |  |  | เบญจพล | - | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 รีวิว Refactor Code มอดูลเอเย่นต์ |  |  | เบญจพล | - | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
5. อื่น ๆ
|  |  |  | 5.1 แก้สไลด์ EA |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 มี.ค. 65 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 Refactor Code มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | กิตติพศ | - | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Frontend Flutter ระบบ |  |  | ทัศวรรณ วริศรา ธนาธิป | - | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มีนาคม พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/6 | 9 มี.ค. 65 | 2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Gantt |  |  | กล้ายุทธ | - | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Test Plan |  |  | ปรีชญา | - | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 มี.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 ทำแผนทีม |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 Refactor Code มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | กิตติพศ | - | 10 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.1 Refactor Code มอดูลบริการ |  |  | วิรัตน์ | - | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 รีวิว Refactor Code มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | เบญจพล | - | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 มี.ค. 65 | 1. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 24 |  |  | วิรัตน์ | - | 11 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype |  |  | วริศรา ธนาธิป | - | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CCR |  |  | วริศรา | - | 11 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ ITL |  |  | วรรัตน์ | - | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจ CSR |  |  | วรรัตน์ | - | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 24 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.4 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 30 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.5 ตรวจ CCR |  |  | วรรัตน์ | - | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
4. Review
|  |  |  | 4.1 รีวิว Refactor Code มอดูลรถ |  |  | ธนาธิป | - | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 รีวิว Code Frontend Flutter ระบบ |  |  | ณัฐดนัย | - | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3 รีวิว Refactor Code มอดูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ | - | 11 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 4.4 รีวิว Refactor Code มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | เบญจพล | - | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 12 มี.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ แผนทีม |  |  | ณัฐดนัย | - | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 มี.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/7 | 14 มี.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 30
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 1 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 มี.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 25
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มีนาคม พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/7 | 15 มี.ค. 65 | 2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 31 |  |  | วิรัตน์ | - | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 25 |  |  | วิรัตน์ | - | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 Test Plan |  |  | วรรัตน์ | - | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 Task & Schedule |  |  | กล้ายุทธ | - | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
4. Coding
|  |  |  | 4.1 Flutter Backend มอดูลบริการ |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย | - | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 Flutter Frontend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป วริศรา | ทัศวรรณ | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 มี.ค. 65 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 Refactor Code มอดูลบริการ |  |  | กิตติพศ | - | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Gantt |  |  | กล้ายุทธ | - | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 2 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 มี.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 ทำแผนทีม |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 3 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 มี.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CCR |  |  | วริศรา | - | - | 18 มี.ค. 65 | - | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | ยกเลิก
|  |  |  | 1.3 ITL |  |  | วริศรา | - | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 Flutter Backend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ณัฐดนัย | - | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 25 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 31 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 ตรวจ Test Plan |  |  | ปรีชญา | - | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
4. Review
|  |  |  | 4.1 Review Flutter Frontend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วรรัตน์ ปรีชญา | - | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 4.2 Review Flutter Backend มอดูลบริการ |  |  | เบญจพล กล้ายุทธ | - | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 มี.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse Code Refactor |  |  | วริศรา ธนาธิป | - | 19 มี.ค. 65 | - | 19 มี.ค. 65 | - | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | ยกเลิก
|  |  |  | 4.9 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ ITL |  |  | วรรัตน์ | - | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ แผนทีม |  |  | ณัฐนันท์ | - | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มีนาคม พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/7 | 19 มี.ค. 65 | 3. Review
|  |  |  | 3.1 Review Flutter Backend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | เบญจพล ทัศวรรณ | - | 19 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 20 มี.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/8 | 21 มี.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 31
|  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 31 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 32 |  |  | วิรัตน์ | - | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 Task & Schedule |  |  | กล้ายุทธ | - | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 ทำแผนทีม |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
|  |  |  | 4.1 ตรวจ Gantt |  |  | กล้ายุทธ | - | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 มี.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 26
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 26 |  |  | วิรัตน์ | - | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 ทำเอกสาร UAT |  |  | วรรัตน์ | - | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 CCR |  |  | วริศรา | - | 22 มี.ค. 65 | - | 22 มี.ค. 65 | - | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | ยกเลิก
|  |  |  | 3.3 ITL |  |  | วริศรา | - | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
4. Coding
|  |  |  | 4.1 Code ระบบจัดการผู้ใช้ (ระบบโหวต) + ดึงข้อมูลผู้ใช้ |  |  | วิรัตน์ | - | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 Code เชื่อมต่อ Flutter กับ API (Backend) |  |  | วิรัตน์ กิตติพศ | - | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 4.3 Code เชื่อม Flutter ทุกหน้าจอ |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.4 Code แก้ไข CSS ระบบโหวตให้ไปในทิศทางเดียวกัน |  |  | ทัศวรรณ | - | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
5. การตรวจสอบ
|  |  |  | 5.1 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 26 |  |  | เบญจพล | - | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.2 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 32 |  |  | เบญจพล | - | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 มี.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 เอกสาร SRSD Flutter |  |  | วิรัตน์ ณัฐนันท์ | - | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 Control version Code Refactor |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Test Plan |  |  | วรรัตน์ | - | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 System Test ระบบ (ทดสอบแบบ Web จริง) |  |  | ณัฐดนัย เบญจพล | กล้ายุทธ ปรีชญา | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ เอกสาร UAT |  |  | ณัฐนันท์ | - | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ ITL |  |  | ทัศวรรณ | - | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 มี.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Test Case / Test Script Flutter |  |  | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | ปรีชญา | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 Reuse Code |  |  | กิตติพศ วริศรา | ธนาธิป | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มีนาคม พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/8 | 24 มี.ค. 65 | 2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 ตรวจระบบโหวต |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 มี.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจเอกสาร SRSD Flutter |  |  | ทัศวรรณ | - | 25 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 มี.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CSR |  |  | ธนาธิป | - | 26 มี.ค. 65 | - | 26 มี.ค. 65 | - | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | ยกเลิก
|  |  |  | 1.2 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ เอกสาร System Test |  |  | วรรัตน์ | - | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ แผนทีม |  |  | ณัฐนันท์ | - | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ CSR |  |  | วริศรา | - | 26 มี.ค. 65 | - | 26 มี.ค. 65 | - | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | ยกเลิก
|  |  |  | 2.4 ตรวจ CCR |  |  | ธนาธิป | - | 26 มี.ค. 65 | - | 26 มี.ค. 65 | - | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | ยกเลิก
|  |  |  | 2.5 ตรวจ เอกสาร Test Case / Test Script Flutter |  |  | เบญจพล | - | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6 ตรวจ Test Plan |  |  | ปรีชญา | - | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.7 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 Review ระบบ Flutter |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 27 มี.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/9 | 28 มี.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 32
|  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 32 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Gantt Chart |  |  | ปรีชญา | - | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Test Flutter |  |  | ธนาธิป เบญจพล | - | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 Task & Schedule |  |  | กล้ายุทธ | - | 28 มี.ค. 65 | 30 มี.ค. 65 | 30 มี.ค. 65 | 30 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.2 ตรวจเอกสาร SRS ส่วนสเปคกับ แอปFlutter |  |  | วริศรา วรรัตน์ | - | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 ตรวจ Gantt |  |  | กล้ายุทธ | - | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 มี.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 26
|  |  |  | 1.1 ประชุม PO ครั้งที่ 26 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Test Report Flutter |  |  | วรรัตน์ | - | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 เอกสารวิชาการ |  |  | วิรัตน์ ณัฐดนัย | ทัศวรรณ | 29 มี.ค. 65 | 30 มี.ค. 65 | 30 มี.ค. 65 | 1 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Flutter (Padding และตกแต่งเล็กน้อย) |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 UAT Test |  |  | ณัฐดนัย | - | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 ตรวจ Test Flutter เอกสาร |  |  | วริศรา | - | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 มี.ค. 65 | วันว่าง ( ไม่มีงานที่เริ่มวันนี้ )
|  |  | 31 มี.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจเอกสารวิชาการ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 31 มี.ค. 65 | 2 เม.ย. 65 | 31 มี.ค. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 Software Metric |  |  | วิรัตน์ เบญจพล | ณัฐนันท์ ทัศวรรณ | 31 มี.ค. 65 | 1 เม.ย. 65 | 31 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
เมษายน พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/9 | 1 เม.ย. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 แผนทีม |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Software Metric |  |  | ณัฐดนัย | - | 1 เม.ย. 65 | - | 1 เม.ย. 65 | - | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 3 | 4 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Task & Schedule |  |  | ปรีชญา | - | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 ออกแบบ Use Case ระบบโหวต |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.2 ออกแบบ Activity Diagram ระบบโหวต |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 ออกแบบ Sequence ระบบโหวต |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.4 ออกแบบ Data Dic ระบบโหวต |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 เม.ย. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Velocity Chart |  |  | ปรีชญา | - | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ แผนทีม |  |  | ณัฐนันท์ | - | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Burndown & Velocity Chart |  |  | กล้ายุทธ | - | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Use Case ระบบโหวต |  |  | วรรัตน์ ทัศวรรณ | วริศรา | 2 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจ Activity Diagram ระบบโหวต |  |  | วรรัตน์ ทัศวรรณ | วริศรา | 2 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 ตรวจ Sequence ระบบโหวต |  |  | วรรัตน์ ทัศวรรณ | วริศรา | 2 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.4 ตรวจ Data Dic ระบบโหวต |  |  | วรรัตน์ ทัศวรรณ | วริศรา | 2 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 เม.ย. 65 | วันหยุด
[18 empty] | plan | 0
[18 empty] | actule | 72
80
77
เพื่อนช่วยงานเพื่อน ที่ไม่ใช่งานตัวเอง จงทำให้เพื่อนที่ช่วยแผนได้มีเวลาเพิ่ม
เพื่อนช่วยงานเพื่อน ที่ไม่ใช่งานตัวเอง จงทำให้เพื่อนที่ช่วยแผนได้มีเวลาเพิ่ม
แก้งาน bd sp 3-5