## Sprint 3
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 4 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 3
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 11.0297 |  | 11.0297 |  | 12.0115 |  | 12.0115
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 08:40 |  | 1900-01-05 20:40 |  | 1900-01-01 14:48 |  | 1900-01-04 15:45 |  | 10.592 |  | 21.6216 |  | 10.3403 |  | 22.3518
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-01-11 10:25 |  | 1900-01-01 14:35 |  | 1900-01-07 06:20 |  | 17.5621 |  | 39.1837 |  | 10.3046 |  | 32.6564
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:50 |  | 1900-01-16 02:15 |  | 1900-01-03 14:55 |  | 1900-01-11 21:15 |  | 14.6843 |  | 53.868 |  | 18.2629 |  | 50.9193
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 00:40 |  | 1900-01-21 02:55 |  | 1900-01-02 19:30 |  | 1900-01-15 16:45 |  | 15.8442 |  | 69.7122 |  | 15.0659 |  | 65.9852
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 16:00 |  | 1900-01-26 18:55 |  | 1900-01-04 03:05 |  | 1900-01-20 19:50 |  | 17.8575 |  | 87.5698 |  | 20.2662 |  | 86.2514 |  |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 22:40 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-02 11:30 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 12.4302 |  | 100 |  | 13.7486 |  | 100 |  |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [10 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 26 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 0.45833 | 13.1 | 13.1 | 1.44 | 1.44 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 0.45833 | 0.45833 | 15.08 | 15.08 | 1.81 | 1.81 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 0.45833 | 13.1 | 13.1 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  | 0.45833 | 0.45833 | 0.45833 | 15.08 | 15.08 | 1.81 | 1.81
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 21 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 0.91667 | 13.1 | 26.19 | 1.44 | 2.89 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 0.91667 | 0.91667 | 15.08 | 30.16 | 1.81 | 3.62 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.91667 | 0.91667 | 13.1 | 26.19 | 1.44 | 2.89 |  |  |  |  | 0.45833 | 0.91667 | 0.91667 | 15.08 | 30.16 | 1.81 | 3.62
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 26 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.94444 | 0.94444 | 0.79 | 26.98 | 0.09 | 2.98 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0:40 | 0.94444 | 0.94444 | 0.91 | 31.07 | 0.11 | 3.73 | Page | 8 | 7 | 87.5 | 100
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 21 | 1 | 0.041667: 0:50 | DONE | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.034722 | 0.97917 | 0.97917 | 0.99 | 27.98 | 0.11 | 3.09 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0:40 | 0.97222 | 0.97222 | 0.91 | 31.99 | 0.11 | 3.84 | Page | 4 | 6 | 150 | 80
รวม |  | 0.034722 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 0.97917 | 0.97917 | 1.79 | 27.98 | 0.2 | 3.09 |  |  |  |  | 0.055556 | 0.97222 | 0.97222 | 1.83 | 31.99 | 0.22 | 3.84
4. เอกสารความต้องการ
4.1 วาระ Inspection | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0.6 | 28.57 | 0.07 | 3.15 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0:40 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0.91 | 32.9 | 0.11 | 3.95 | Page | 5 | 6 | 120 | 133.3333
4.2 เอกสาร Report | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 00:30 | 1899-12-31 00:30 | 0.6 | 29.17 | 0.07 | 3.22 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0:40 | 1899-12-31 00:40 | 1899-12-31 00:40 | 0.91 | 33.81 | 0.11 | 4.06 | Page | 5 | 12 | 240 | 133.3333
4.3 CSR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 3 | 3 | 0.020833 | 1899-12-31 01:00 | 1899-12-31 01:00 | 0.6 | 29.76 | 0.07 | 3.28 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 01:10 | 1899-12-31 01:10 | 0.69 | 34.5 | 0.08 | 4.14 | Page | 5 | 1 | 20 | 100
4.4 CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 3 | 3 | 0.020833 | 1899-12-31 01:30 | 1899-12-31 01:30 | 0.6 | 30.36 | 0.07 | 3.35 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0:20 | 1899-12-31 01:30 | 1899-12-31 01:30 | 0.46 | 34.96 | 0.05 | 4.2 | Page | 5 | 3 | 60 | 66.6667
4.5 Gantt Chart | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 03:30 | 1899-12-31 03:30 | 2.38 | 32.74 | 0.26 | 3.61 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 2:00 | 1899-12-31 03:30 | 1899-12-31 03:30 | 2.74 | 37.7 | 0.33 | 4.53 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.6 Task & Schedule | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 05:30 | 1899-12-31 05:30 | 2.38 | 35.12 | 0.26 | 3.87 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 2:00 | 1899-12-31 05:30 | 1899-12-31 05:30 | 2.74 | 40.44 | 0.33 | 4.86 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.7 Control Version Code | 2 | 0.041667: 4:00; 0.041667: 4:00 | DONE | 16 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.33333 | 1899-12-31 13:30 | 1899-12-31 13:30 | 9.52 | 44.64 | 1.05 | 4.92 | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 4:00 | 1899-12-31 09:30 | 1899-12-31 09:30 | 5.48 | 45.92 | 0.66 | 5.52 | Page | 4 | 3 | 75 | 50
4.8 รวบรวมเอกสารชั่วโมงอบรม | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 4 | 2 | 0.083333 | 1899-12-31 15:30 | 1899-12-31 15:30 | 2.38 | 47.02 | 0.26 | 5.19 | 17 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 4 | 1 | 1:20 | 1899-12-31 10:50 | 1899-12-31 10:50 | 1.83 | 47.75 | 0.22 | 5.74 | Page | 5 | 5 | 100 | 66.6667
4.9 ทำแผนทีม | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 5 | 2 | 0.16667 | 1899-12-31 19:30 | 1899-12-31 19:30 | 4.76 | 51.79 | 0.53 | 5.71 | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 5 | 1 | 4:00 | 1899-12-31 14:50 | 1899-12-31 14:50 | 5.48 | 53.23 | 0.66 | 6.39 | Page | 2 | 2 | 100 | 100
4.10 Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 4 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 21:30 | 1899-12-31 21:30 | 2.38 | 54.17 | 0.26 | 5.97 | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 4 | 1 | 2:00 | 1899-12-31 16:50 | 1899-12-31 16:50 | 2.74 | 55.97 | 0.33 | 6.72 | Page | 4 | 4 | 100 | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.1875 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0.25 | 0.16667 | [6 empty] | 0.91667 | 1899-12-31 21:30 | 1899-12-31 21:30 | 26.19 | 54.17 | 2.89 | 5.97 |  |  |  |  | 0.72917 | 1899-12-31 16:50 | 1899-12-31 16:50 | 23.99 | 55.97 | 2.88 | 6.72 |  |  | 38
5. การตรวจสอบ
5.1 ตรวจแผนภาพ Activity Diagram | 4 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | DONE | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 01:30 | 1900-01-01 01:30 | 4.76 | 58.93 | 0.53 | 6.5 | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 2 | 3:15 | 1899-12-31 20:05 | 1899-12-31 20:05 | 4.46 | 60.43 | 0.54 | 7.26 | None | - | - | - | 81.25
5.2 ตรวจแผนภาพ Sequence Diagram | 3 | 0.041667: 1:30; 0.041667: 1:30; 0.041667: 1:30 | DONE | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.1875 | 1900-01-01 06:00 | 1900-01-01 06:00 | 5.36 | 64.29 | 0.59 | 7.09 | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 2 | 3:00 | 1899-12-31 23:05 | 1899-12-31 23:05 | 4.11 | 64.54 | 0.49 | 7.75 | None | - | - | - | 66.6667
5.3 ตรวจแผนภาพ Use case Description | 3 | 0.041667: 1:30; 0.041667: 1:30; 0.041667: 1:30 | DONE | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.1875 | 1900-01-01 10:30 | 1900-01-01 10:30 | 5.36 | 69.64 | 0.59 | 7.68 | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 2 | 2 | 4:05 | 1900-01-01 03:10 | 1900-01-01 03:10 | 5.6 | 70.14 | 0.67 | 8.42 | None | - | - | - | 90.7407
5.4 ตรวจ ความเรียบร้อยของเอกสารการประชุม Cycle 3 | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 11:30 | 1900-01-01 11:30 | 1.19 | 70.83 | 0.13 | 7.81 | 15 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 1:10 | 1900-01-01 04:20 | 1900-01-01 04:20 | 1.6 | 71.74 | 0.19 | 8.62 | None | - | - | - | 116.6667
5.5 ตรวจ เอกสารเป้าหมาย | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 13:30 | 1900-01-01 13:30 | 2.38 | 73.21 | 0.26 | 8.08 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 1:30 | 1900-01-01 05:50 | 1900-01-01 05:50 | 2.06 | 73.79 | 0.25 | 8.86 | None | - | - | - | 75
5.6 ตรวจ เอกสาร SUM | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.0625 | 1900-01-01 15:00 | 1900-01-01 15:00 | 1.79 | 75 | 0.2 | 8.27 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 1:30 | 1900-01-01 07:20 | 1900-01-01 07:20 | 2.06 | 75.85 | 0.25 | 9.11 | None | - | - | - | 100
5.7 ตรวจ Control Version | 2 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | DONE | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 17:00 | 1900-01-01 17:00 | 2.38 | 77.38 | 0.26 | 8.53 | 16 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 1 | 2 | 8:00 | 1900-01-01 15:20 | 1900-01-01 15:20 | 10.97 | 86.82 | 1.32 | 10.43 | None | - | - | - | 400
5.8 ตรวจ Reuse | 2 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | CANCLE | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 2 | 2 | 0.083333 | 1900-01-01 19:00 | 1900-01-01 19:00 | 2.38 | 79.76 | 0.26 | 8.8 | - | - | - | 0 | 0:00 | 1900-01-01 15:20 | 1900-01-01 15:20 | 0 | 86.82 | 0 | 10.43 | None | - | - | - | 0
5.9 ตรวจ Gantt | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 3 | 2 | 0.020833 | 1900-01-01 19:30 | 1900-01-01 19:30 | 0.6 | 80.36 | 0.07 | 8.86 | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 15:40 | 1900-01-01 15:40 | 0.46 | 87.27 | 0.05 | 10.48 | None | - | - | - | 66.6667
5.10 ตรวจ Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 20:00 | 1900-01-01 20:00 | 0.6 | 80.95 | 0.07 | 8.93 | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-01 16:00 | 0.46 | 87.73 | 0.05 | 10.54 | None | - | - | - | 66.6667
5.11 ตรวจ Correcting Sheet | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.0625 | 1900-01-01 21:30 | 1900-01-01 21:30 | 1.79 | 82.74 | 0.2 | 9.13 | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0:40 | 1900-01-01 16:40 | 1900-01-01 16:40 | 0.91 | 88.65 | 0.11 | 10.65 | None | - | - | - | 44.4444
5.12 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 22:00 | 1900-01-01 22:00 | 0.6 | 83.33 | 0.07 | 9.19 | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 1 |  | 0:20 | 1900-01-01 17:00 | 1900-01-01 17:00 | 0.46 | 89.1 | 0.05 | 10.7 | None | - | - | - | 66.6667
5.13 ตรวจ ความเรียบร้อยของเอกสารแผนทีม Cycle 3 | 2 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | DONE | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.083333 | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 2.38 | 85.71 | 0.26 | 9.45 | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 2:30 | 1900-01-01 19:30 | 1900-01-01 19:30 | 3.43 | 92.53 | 0.41 | 11.11 | None | - | - | - | 125
รวม |  | 0 | 0.083333 | 0.16667 | 0 | 0.083333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.125 | 0.16667 | 0.0625 | 0.083333 | [6 empty] | 1899-12-31 02:30 | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 31.55 | 85.71 | 3.48 | 9.45 |  |  |  |  | 1899-12-31 02:40 | 1900-01-01 19:30 | 1900-01-01 19:30 | 36.55 | 92.53 | 4.39 | 11.11
6. อื่นๆ
6.1 ทำสไลด์ | 3 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | DONE | 16 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.125 | 1900-01-02 03:00 | 1900-01-02 03:00 | 3.57 | 89.29 | 0.39 | 9.85 | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 3:00 | 1900-01-01 22:30 | 1900-01-01 22:30 | 4.11 | 96.64 | 0.49 | 11.61 | Page | 5 | 5 | 100 | 100
6.2 ซ้อม Demo | 3 | 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00 | DONE | 16 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.375 | 1900-01-02 12:00 | 1900-01-02 12:00 | 10.71 | 100 | 1.18 | 11.03 | 17 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 2 | 2 | 2:27 | 1900-01-02 00:57 | 1900-01-02 00:57 | 3.36 | 100 | 0.4 | 12.01 | None | - | - | - | 27.2222
รวม |  | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 1900-01-02 12:00 | 1900-01-02 12:00 | 14.29 | 100 | 1.58 | 11.03 |  |  |  |  | 0.22708 | 1900-01-02 00:57 | 1900-01-02 00:57 | 7.47 | 100 | 0.9 | 12.01
รวมทั้งหมด |  | 0.32639 | 0.35417 | 0.41667 | 0.19444 | 0.16667 | 0.41667 | 0.4375 | 0.20833 | 0.25 | 0.39583 | 0.33333 | รวม | 1900-01-02 12:00 |  |  | 65 |  | 1900-01-02 12:00 | 1900-01-02 12:00 | 1900-01-02 12:00 | 100 | 100 | 11.03 | 11.03 |  |  | 63 |  | 1900-01-02 00:57 | 1900-01-02 00:57 | 1900-01-02 00:57 | 100 | 100 | 12.01 | 12.01
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 9.3254 | 10.119 | 11.9048 | 5.5556 | 4.7619 | 11.9048 | 12.5 | 5.9524 | 7.1429 | 11.3095 | 9.5238 | รวม | 100 | งานที่เสร็จตรงตามแผน | 28 | งานที่เสร็จช้ากว่าแผน | 0 | งานที่ยกเลิก | 1 | งานทั้งหมด | 29
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = [Total Hour]
Cycle Cum Hour = [Cycle Cum Hour, row above]
Sprint Cum Hour = [Cycle EV]
Sprint Cum Hour = [Sprint Cum Hour, row above]
Cycle Cum EV = [Cycle EV]
Cycle Cum EV = [Cycle Cum EV, row above]
Cycle EV = SUM([Cycle EV, row above]:[Cycle EV, row above])
Cycle EV = SUM([Cycle EV, row above])
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 4
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 4 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 4
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  |  |  |  | สมาชิก | [8 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 11.0297 |  | 11.0297 |  | 12.0115 |  | 12.0115
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 08:40 |  | 1900-01-05 20:40 |  | 1900-01-01 14:48 |  | 1900-01-04 15:45 |  | 10.592 |  | 21.6216 |  | 10.3403 |  | 22.3518
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-01-11 10:25 |  | 1900-01-01 14:35 |  | 1900-01-07 06:20 |  | 17.5621 |  | 39.1837 |  | 10.3046 |  | 32.6564
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:50 |  | 1900-01-16 02:15 |  | 1900-01-03 14:55 |  | 1900-01-11 21:15 |  | 14.6843 |  | 53.868 |  | 18.2629 |  | 50.9193
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 00:40 |  | 1900-01-21 02:55 |  | 1900-01-02 19:30 |  | 1900-01-15 16:45 |  | 15.8442 |  | 69.7122 |  | 15.0659 |  | 65.9852
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 16:00 |  | 1900-01-26 18:55 |  | 1900-01-04 03:05 |  | 1900-01-20 19:50 |  | 17.8575 |  | 87.5698 |  | 20.2662 |  | 86.2514 |  |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 22:40 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-02 11:30 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 12.4302 |  | 100 |  | 13.7486 |  | 100 |  |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [10 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 27 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-02 23:00 | 13.64 | 13.64 | 1.44 | 12.47 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 0.45833 | 1900-01-02 11:57 | 17.52 | 17.52 | 1.81 | 13.82 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-02 23:00 | 13.64 | 13.64 | 1.44 | 12.47 |  |  |  |  | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-02 11:57 | 17.52 | 17.52 | 1.81 | 13.82
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 22 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | CANCLE | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-03 10:00 | 13.64 | 27.27 | 1.44 | 13.92 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 0.91667 | 1900-01-02 22:57 | 17.52 | 35.03 | 1.81 | 15.63 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-03 10:00 | 13.64 | 27.27 | 1.44 | 13.92 |  |  |  |  | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-02 22:57 | 17.52 | 35.03 | 1.81 | 15.63
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 27 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.94444 | 1900-01-03 10:40 | 0.83 | 28.1 | 0.09 | 14.01 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0:40 | 0.94444 | 1900-01-02 23:37 | 1.06 | 36.09 | 0.11 | 15.74 | Page | 8 | 7 | 87.5 | 100
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 22 | 1 | 0.041667: 0:50 | DONE | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21' ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.034722 | 0.97917 | 1900-01-03 11:30 | 1.03 | 29.13 | 0.11 | 14.12 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0:40 | 0.97222 | 1900-01-03 00:17 | 1.06 | 37.15 | 0.11 | 15.85 | Page | 4 | 6 | 150 | 80
รวม |  | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 0.97917 | 1900-01-03 11:30 | 1.86 | 29.13 | 0.2 | 14.12 |  |  |  |  | 0.055556 | 0.97222 | 1900-01-03 00:17 | 2.12 | 37.15 | 0.22 | 15.85
4. เอกสารความต้องการ
4.1 เอกสาร Software Metrics | 3 | 0.041667: 1:30; 0.041667: 1:30; 0.041667: 1:30 | DONE | 21 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 4 | 3 | 0.1875 | 1899-12-31 04:00 | 1900-01-03 16:00 | 5.58 | 34.71 | 0.59 | 14.71 | 22 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 4 | 2 | 5:00 | 1899-12-31 04:20 | 1900-01-03 05:17 | 7.96 | 45.12 | 0.82 | 16.68 | Page | 20 | 22 | 110 | 111.1111
4.2 CSR | 1 | 0.041667: 1:00 | LATE | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1899-12-31 05:00 | 1900-01-03 17:00 | 1.24 | 35.95 | 0.13 | 14.84 | - | - | 0 | 0 | 0:00 | 1899-12-31 04:20 | 1900-01-03 05:17 | 0 | 45.12 | 0 | 16.68 | Page | - | - | #VALUE! | 0
4.3 Test Plan | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 05:30 | 1900-01-03 17:30 | 0.62 | 36.57 | 0.07 | 14.9 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 04:50 | 1900-01-03 05:47 | 0.8 | 45.91 | 0.08 | 16.76 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.4 State Diagram การจ่ายเงิน | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 06:00 | 1900-01-03 18:00 | 0.62 | 37.19 | 0.07 | 14.97 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0:15 | 1899-12-31 05:05 | 1900-01-03 06:02 | 0.4 | 46.31 | 0.04 | 16.8 | Page | 1 | 1 | 100 | 50
4.5 แผนภาพที่เกี่ยวกับคิดค่าบริการ | 2 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | DONE | 22 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-03 20:00 | 2.48 | 39.67 | 0.26 | 15.23 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 1:00 | 1899-12-31 06:05 | 1900-01-03 07:02 | 1.59 | 47.9 | 0.16 | 16.96 | Page | 5 | 4 | 80 | 50
4.6 CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | CANCLE | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 08:30 | 1900-01-03 20:30 | 0.62 | 40.29 | 0.07 | 15.3 | - | - | 0 | 0 | 0:00 | 1899-12-31 06:05 | 1900-01-03 07:02 | 0 | 47.9 | 0 | 16.96 | Page | - |  | #VALUE! | 0
4.7 ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 09:00 | 1900-01-03 21:00 | 0.62 | 40.91 | 0.07 | 15.36 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 06:35 | 1900-01-03 07:32 | 0.8 | 48.7 | 0.08 | 17.05 | Page | 3 | 3 | 100 | 100
4.8 Task & Schedule | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 11:00 | 1900-01-03 23:00 | 2.48 | 43.39 | 0.26 | 15.63 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 2:00 | 1899-12-31 08:35 | 1900-01-03 09:32 | 3.18 | 51.88 | 0.33 | 17.38 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.9 Gantt Chart | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 13:00 | 1900-01-04 01:00 | 2.48 | 45.87 | 0.26 | 15.89 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 2:00 | 1899-12-31 10:35 | 1900-01-03 11:32 | 3.18 | 55.07 | 0.33 | 17.71 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.10 Reuse แผนภาพ | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 17:00 | 1900-01-04 05:00 | 4.96 | 50.83 | 0.53 | 16.41 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 2:00 | 1899-12-31 12:35 | 1900-01-03 13:32 | 3.18 | 58.25 | 0.33 | 18.04 | Page | 5 | 5 | 100 | 50
4.11 ทำแผนทีม | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 21:00 | 1900-01-04 09:00 | 4.96 | 55.79 | 0.53 | 16.94 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 13:05 | 1900-01-03 14:02 | 0.8 | 59.05 | 0.08 | 18.12 | Page | 2 | 2 | 100 | 12.5
4.12 Data dictionary | 1 | 0.041667: 0:10 | DONE | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.0069444 | 1899-12-31 21:10 | 1900-01-04 09:10 | 0.21 | 55.99 | 0.02 | 16.96 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0:10 | 1899-12-31 13:15 | 1900-01-03 14:12 | 0.27 | 59.32 | 0.03 | 18.14 | Page | 2 | 2 | 100 | 100
4.13 SRSD บทที่ 3 บันทึกการจ่ายเงิน | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 23:10 | 1900-01-04 11:10 | 2.48 | 58.47 | 0.26 | 17.22 | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0:45 | 1899-12-31 14:00 | 1900-01-03 14:57 | 1.19 | 60.51 | 0.12 | 18.27 | Page | 1 | 1 | 100 | 37.5
4.14 User Manual บันทึกการจ่ายเงินReuse code | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.0625 | 1900-01-01 00:40 | 1900-01-04 12:40 | 1.86 | 60.33 | 0.2 | 17.42 | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 1:00 | 1899-12-31 15:00 | 1900-01-03 15:57 | 1.59 | 62.1 | 0.16 | 18.43 | Page | 1 | 1 | 100 | 66.6667
4.15 Reuse code | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 24 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 2 | 0.16667 | 1900-01-01 04:40 | 1900-01-04 16:40 | 4.96 | 65.29 | 0.53 | 17.95 | 24 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 3 | 2 | 0:45 | 1899-12-31 15:45 | 1900-01-03 16:42 | 1.19 | 63.3 | 0.12 | 18.56 | Page | 5 | 5 | 100 | 18.75
4.16 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 08:40 | 1900-01-04 20:40 | 4.96 | 70.25 | 0.53 | 18.47 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 1:00 | 1899-12-31 16:45 | 1900-01-03 17:42 | 1.59 | 64.89 | 0.16 | 18.72 | Page | 4 | 4 | 100 | 25
4.17 Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | CANCLE | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 4 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 09:10 | 1900-01-04 21:10 | 0.62 | 70.87 | 0.07 | 18.54 | - | - | 0 | 0 | 0:00 | 1899-12-31 16:45 | 1900-01-03 17:42 | 0 | 64.89 | 0 | 18.72 | Page | 4 | 0 | 0 | 0
รวม |  | 0.069444 | 0.29167 | 0.10417 | 0.020833 | 0 | 0.0625 | 0.29167 | 0.125 | 0.083333 | 0.1875 | 0.16667 | [6 empty] | 1899-12-31 09:40 | 1900-01-01 09:10 | 1900-01-04 21:10 | 41.74 | 70.87 | 4.42 | 18.54 |  |  |  |  | 0.72569 | 1899-12-31 16:45 | 1900-01-03 17:42 | 27.73 | 64.89 | 2.87 | 18.72 |  |  | 53
5. Prototype | 1
5.1 Prototype หน้าคิดค่าบริการ | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 09:40 | 1900-01-04 21:40 | 0.62 | 71.49 | 0.07 | 18.6 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.072917 | 1899-12-31 18:30 | 1900-01-03 19:27 | 2.79 | 67.68 | 0.29 | 19.01 | Page | 5 | 3 | - | 350
5.2 Prototype หน้ารายการบริการ | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 10:10 | 1900-01-04 22:10 | 0.62 | 72.11 | 0.07 | 18.67 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.072917 | 1899-12-31 20:15 | 1900-01-03 21:12 | 2.79 | 70.46 | 0.29 | 19.3 | Page | 5 | 4 | - | 350
รวม |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.041667 | 1900-01-01 10:10 | 1900-01-04 22:10 | 1.24 | 72.11 | 0.13 | 18.67 |  |  |  |  | 0.14583 | 1899-12-31 20:15 | 1900-01-03 21:12 | 5.57 | 70.46 | 0.58 | 19.3
6. Coding
6.1 โค้ด ฟังก์ชันบันทึกการจ่ายเงิน | 1 | 0.041667: 3:00 | DONE | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.125 | 1900-01-01 13:10 | 1900-01-05 01:10 | 3.72 | 75.83 | 0.39 | 19.06 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 4 | 1 | 0.10417 | 1899-12-31 22:45 | 1900-01-03 23:42 | 3.98 | 74.44 | 0.41 | 19.71 | LOC | 40 | 46 | - | 83.3333
6.2 โค้ด ฟังก์ชันแก้ไขการเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 0.041667: 2:30 | DONE | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 5 | 1 | 0.10417 | 1900-01-01 15:40 | 1900-01-05 03:40 | 3.1 | 78.93 | 0.33 | 19.39 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 5 | 1 | 0.09375 | 1900-01-01 01:00 | 1900-01-04 01:57 | 3.58 | 78.03 | 0.37 | 20.08 | LOC | 40 | 38 | - | 90
รวม |  | 0 | 0 | 0.10417 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.22917 | 1900-01-01 15:40 | 1900-01-05 03:40 | 6.82 | 78.93 | 0.72 | 19.39 |  |  |  |  | 0.19792 | 1900-01-01 01:00 | 1900-01-04 01:57 | 7.56 | 78.03 | 0.78 | 20.08
7. การตรวจสอบ
7.1 ตรวจวาระการประชุม PO ครั้งที่ 22 | 1 | 0.041667: 0:50 | DONE | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.034722 | 1900-01-01 16:30 | 1900-01-05 04:30 | 1.03 | 79.96 | 0.11 | 19.5 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0:30 | 1900-01-01 01:30 | 1900-01-04 02:27 | 0.8 | 78.82 | 0.08 | 20.16 | None | - | - | - | 60
7.2 ตรวจ Gantt | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 17:00 | 1900-01-05 05:00 | 0.62 | 80.58 | 0.07 | 19.56 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0:10 | 1900-01-01 01:40 | 1900-01-04 02:37 | 0.27 | 79.09 | 0.03 | 20.19 | None | - | - | - | 33.3333
7.3 ตรวจ Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 17:30 | 1900-01-05 05:30 | 0.62 | 81.2 | 0.07 | 19.63 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0:10 | 1900-01-01 01:50 | 1900-01-04 02:47 | 0.27 | 79.35 | 0.03 | 20.22 | None | - | - | - | 33.3333
7.4 ตรวจ CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | CANCLE | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 18:00 | 1900-01-05 06:00 | 0.62 | 81.82 | 0.07 | 19.7 | - | - | 0 | 0 | 1:10 | 1900-01-01 03:00 | 1900-01-04 03:57 | 1.86 | 81.21 | 0.19 | 20.41 | None | - | - | - | 233.3333
7.5 ตรวจ แผนทีม | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 19:00 | 1900-01-05 07:00 | 1.24 | 83.06 | 0.13 | 19.83 | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 1:30 | 1900-01-01 04:30 | 1900-01-04 05:27 | 2.39 | 83.6 | 0.25 | 20.66 | None | - | - | - | 150
7.6 ตรวจ เอกสาร Software Metrics | 2 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | DONE | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.125 | 1900-01-01 22:00 | 1900-01-05 10:00 | 3.72 | 86.78 | 0.39 | 20.22 | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 1:30 | 1900-01-01 06:00 | 1900-01-04 06:57 | 2.39 | 85.99 | 0.25 | 20.9 | None | - | - | - | 50
7.7 ตรวจ CSR | 1 | 0.041667: 0:30 | LATE | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 22:30 | 1900-01-05 10:30 | 0.62 | 87.4 | 0.07 | 20.29 | - | - | 0 | 0 | 0:00 | 1900-01-01 06:00 | 1900-01-04 06:57 | 0 | 85.99 | 0 | 20.9 | None | - | - | - | 0
7.8 ตรวจ แผนภาพคิดค่าบริการ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 2 | 2 | 0.041667 | 1900-01-01 23:30 | 1900-01-05 11:30 | 1.24 | 88.64 | 0.13 | 20.42 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 2:00 | 1900-01-01 08:00 | 1900-01-04 08:57 | 3.18 | 89.17 | 0.33 | 21.23 | None | - | - | - | 200
7.9 ตรวจ SRSD บทที่ 3 บันทึกการจ่ายเงิน | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 2 | 2 | 0.0625 | 1900-01-02 01:00 | 1900-01-05 13:00 | 1.86 | 90.5 | 0.2 | 20.61 | 25 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 2:00 | 1900-01-01 10:00 | 1900-01-04 10:57 | 3.18 | 92.36 | 0.33 | 21.56 | None | - | - | - | 133.3333
7.10 ตรวจ User Manual บันทึกการจ่ายเงิน | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 01:30 | 1900-01-05 13:30 | 0.62 | 91.12 | 0.07 | 20.68 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0:30 | 1900-01-01 10:30 | 1900-01-04 11:27 | 0.8 | 93.15 | 0.08 | 21.64 | None | - | - | - | 100
7.11 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 27 | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 02:00 | 1900-01-05 14:00 | 0.62 | 91.74 | 0.07 | 20.75 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0:30 | 1900-01-01 11:00 | 1900-01-04 11:57 | 0.8 | 93.95 | 0.08 | 21.73 | None | - | - | - | 100
7.12 ตรวจ Test Plan | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 02:30 | 1900-01-05 14:30 | 0.62 | 92.36 | 0.07 | 20.81 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0:30 | 1900-01-01 11:30 | 1900-01-04 12:27 | 0.8 | 94.75 | 0.08 | 21.81 | None | - | - | - | 100
7.13 ตรวจ Data dictionary | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 03:00 | 1900-01-05 15:00 | 0.62 | 92.98 | 0.07 | 20.88 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0:23 | 1900-01-01 11:53 | 1900-01-04 12:50 | 0.61 | 95.36 | 0.06 | 21.87 | None | - | - | - | 76.6667
7.14 ตรวจ State Diagram การจ่ายเงิน | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 03:30 | 1900-01-05 15:30 | 0.62 | 93.6 | 0.07 | 20.94 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 12:13 | 1900-01-04 13:10 | 0.53 | 95.89 | 0.05 | 21.93 | None | - | - | - | 66.6667
7.15 ตรวจ สไลด์ EA | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 04:30 | 1900-01-05 16:30 | 1.24 | 94.83 | 0.13 | 21.07 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 12:33 | 1900-01-04 13:30 | 0.53 | 96.42 | 0.05 | 21.98 | None | - | - | - | 33.3333
7.16 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | CANCLE | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 05:00 | 1900-01-05 17:00 | 0.62 | 95.45 | 0.07 | 21.14 | - | - | 0 | 0 | 0:00 | 1900-01-01 12:33 | 1900-01-04 13:30 | 0 | 96.42 | 0 | 21.98 | None | - | - | - | 0
รวม |  | 0 | 0 | 0.0625 | 0.076389 | 0.14583 | 0.020833 | 0 | 0.0625 | 0.020833 | 0.083333 | 0.083333 | [6 empty] | 0.55556 | 1900-01-02 05:00 | 1900-01-05 17:00 | 16.53 | 95.45 | 1.75 | 21.14 |  |  |  |  | 0.48125 | 1900-01-01 12:33 | 1900-01-04 13:30 | 18.39 | 96.42 | 1.9 | 21.98
8. Review
8.1 รีวิวโค้ด ฟังก์ชันบันทึกการจ่ายเงิน | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 06:00 | 1900-01-05 18:00 | 1.24 | 96.69 | 0.13 | 21.27 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 13:03 | 1900-01-04 14:00 | 0.8 | 97.21 | 0.08 | 22.06 | None | - | - | - | 50
8.2 รีวิวโค้ด ฟังก์ชันแก้ไขการเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.027778 | 1900-01-02 06:40 | 1900-01-05 18:40 | 0.83 | 97.52 | 0.09 | 21.36 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 1 | 1 | 0.03125 | 1900-01-01 13:48 | 1900-01-04 14:45 | 1.19 | 98.41 | 0.12 | 22.19 | None | - | - | - | 112.5
รวม |  | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.069444 | 1900-01-02 06:40 | 1900-01-05 18:40 | 2.07 | 97.52 | 0.22 | 21.36 |  |  |  |  | 0.052083 | 1900-01-01 13:48 | 1900-01-04 14:45 | 1.99 | 98.41 | 0.21 | 22.19
9. อื่นๆ
9.1 ทำสไลด์ EA | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0.083333 | 1900-01-02 08:40 | 1900-01-05 20:40 | 2.48 | 100 | 0.26 | 21.62 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 1:00 | 1900-01-01 14:48 | 1900-01-04 15:45 | 1.59 | 100 | 0.16 | 22.35 | Page | 5 | 5 | 100 | 50
รวม |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.083333 | 1900-01-02 08:40 | 1900-01-05 20:40 | 2.48 | 100 | 0.26 | 21.62 |  |  |  |  | 0.041667 | 1900-01-01 14:48 | 1900-01-04 15:45 | 1.59 | 100 | 0.16 | 22.35
รวมทั้งหมด |  | 0.24306 | 0.375 | 0.35417 | 0.18056 | 0.27083 | 0.29167 | 0.375 | 0.27083 | 0.3125 | 0.35417 | 0.33333 | รวม | 1900-01-02 08:40 |  |  | 100 |  | 1900-01-02 08:40 | 1900-01-02 08:40 | 1900-01-05 20:40 | 100 | 100 | 10.59 | 21.62 |  |  | 88 |  | 1900-01-01 14:48 | 1900-01-01 14:48 | 1900-01-04 15:45 | 100 | 100 | 10.34 | 22.35
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 7.2314 | 11.157 | 10.5372 | 5.3719 | 8.0579 | 8.6777 | 11.157 | 8.0579 | 9.2975 | 10.5372 | 9.9174 | รวม | 100 | งานที่เสร็จตรงตามแผน | 37 | งานที่เสร็จช้ากว่าแผน | 2 | งานที่ยกเลิก | 5 | งานทั้งหมด | 44
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = [Total Hour]+U10
Cycle Cum Hour = [Cycle Cum Hour, row above]
Sprint Cum Hour = [Cycle EV]
Sprint Cum Hour = [Sprint Cum Hour, row above]
Cycle Cum EV = Y10+[Cycle EV]
Cycle Cum EV = [Cycle Cum EV, row above]
Cycle EV = SUM([Cycle EV, row above]:[Cycle EV, row above])
Cycle EV = SUM([Cycle EV, row above])
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 5
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 4 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 5
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  |  |  |  | สมาชิก | [8 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 11.0297 |  | 11.0297 |  | 12.0115 |  | 12.0115
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 08:40 |  | 1900-01-05 20:40 |  | 1900-01-01 14:48 |  | 1900-01-04 15:45 |  | 10.592 |  | 21.6216 |  | 10.3403 |  | 22.3518
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-01-11 10:25 |  | 1900-01-01 14:35 |  | 1900-01-07 06:20 |  | 17.5621 |  | 39.1837 |  | 10.3046 |  | 32.6564
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:50 |  | 1900-01-16 02:15 |  | 1900-01-03 14:55 |  | 1900-01-11 21:15 |  | 14.6843 |  | 53.868 |  | 18.2629 |  | 50.9193
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 00:40 |  | 1900-01-21 02:55 |  | 1900-01-02 19:30 |  | 1900-01-15 16:45 |  | 15.8442 |  | 69.7122 |  | 15.0659 |  | 65.9852
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 16:00 |  | 1900-01-26 18:55 |  | 1900-01-04 03:05 |  | 1900-01-20 19:50 |  | 17.8575 |  | 87.5698 |  | 20.2662 |  | 86.2514 |  |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 22:40 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-02 11:30 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 12.4302 |  | 100 |  | 13.7486 |  | 100 |  |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [10 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 28 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-06 07:40 | 8.22 | 8.22 | 1.44 | 23.07 | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 0.45833 | 1900-01-05 02:45 | 17.58 | 17.58 | 1.81 | 24.16 | None | - | - | - | 100
1.2 ประชุมระบบโหวต | 5 | 5:00 |  | 5:00 |  |  | 5:00 |  | 5:00 | 5:00 |  |  | DONE | 1 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 3 | 2 | 1899-12-31 01:00 | 1899-12-31 12:00 | 1900-01-07 08:40 | 18.69 | 26.92 | 3.28 | 26.35 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 19:10 | 1899-12-31 06:10 | 1900-01-05 21:55 | 30.63 | 48.2 | 3.16 | 27.32 | None | - | - | - | 76.6667
รวม |  | 0.25 | 0.041667 | 0.25 | 0.041667 | 0.041667 | 0.25 | 0.041667 | 0.25 | 0.25 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 1899-12-31 12:00 | 1899-12-31 12:00 | 1900-01-07 08:40 | 26.92 | 26.92 | 4.73 | 26.35 |  |  |  |  | 1899-12-31 06:10 | 1899-12-31 06:10 | 1900-01-05 21:55 | 48.2 | 48.2 | 4.97 | 27.32
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 22 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 1899-12-31 23:00 | 1900-01-07 19:40 | 8.22 | 35.14 | 1.44 | 27.79 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 1899-12-31 17:10 | 1900-01-06 08:55 | 17.58 | 65.78 | 1.81 | 29.13 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 1899-12-31 23:00 | 1900-01-07 19:40 | 8.22 | 35.14 | 1.44 | 27.79 |  |  |  |  | 0.45833 | 1899-12-31 17:10 | 1900-01-06 08:55 | 17.58 | 65.78 | 1.81 | 29.13
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 28,29 | 1 | 0:40 | [10 empty] | DONE | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.027778 | 1899-12-31 23:40 | 1900-01-07 20:20 | 0.5 | 35.64 | 0.09 | 27.88 | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 2 | 1 | 0:40 | 1899-12-31 17:50 | 1900-01-06 09:35 | 1.07 | 66.84 | 0.11 | 29.24 | Page | 8 | 7 | 87.5 | 100
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 23 | 1 | 0:50 | [10 empty] | DONE | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.034722 | 1900-01-01 00:30 | 1900-01-07 21:10 | 0.62 | 36.26 | 0.11 | 27.99 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:40 | 1899-12-31 18:30 | 1900-01-06 10:15 | 1.07 | 67.91 | 0.11 | 29.35 | Page | 4 | 6 | 150 | 80
รวม |  | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 1900-01-01 00:30 | 1900-01-07 21:10 | 1.12 | 36.26 | 0.2 | 27.99 |  |  |  |  | 0.055556 | 1899-12-31 18:30 | 1900-01-06 10:15 | 2.13 | 67.91 | 0.22 | 29.35
4. เอกสารความต้องการ
4.1 CSR | 1 |  | 1:00 | [9 empty] | DONE | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 01:30 | 1900-01-07 22:10 | 0.75 | 37.01 | 0.13 | 28.12 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 1:00 | 1899-12-31 19:30 | 1900-01-06 11:15 | 1.6 | 69.51 | 0.16 | 29.51 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.2 CCR | 1 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  |  | CANCLE | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 02:00 | 1900-01-07 22:40 | 0.37 | 37.38 | 0.07 | 28.19 | - | - | 0 | 0 | 0:00 | 1899-12-31 19:30 | 1900-01-06 11:15 | 0 | 69.51 | 0 | 29.51 | Page | 1 | 0 | 0 | 0
4.3 ITL | 1 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  |  | DONE | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 02:30 | 1900-01-07 23:10 | 0.37 | 37.76 | 0.07 | 28.25 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 20:00 | 1900-01-06 11:45 | 0.8 | 70.31 | 0.08 | 29.6 | Page | 3 | 3 | 100 | 100
4.4 Task & Schedule | 1 | [10 empty] | 2:00 | DONE | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 04:30 | 1900-01-08 01:10 | 1.5 | 39.25 | 0.26 | 28.52 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 3 | 2 | 2:00 | 1899-12-31 22:00 | 1900-01-06 13:45 | 3.2 | 73.5 | 0.33 | 29.93 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.5 Gantt Chart | 1 | [9 empty] | 2:00 |  | DONE | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 06:30 | 1900-01-08 03:10 | 1.5 | 40.75 | 0.26 | 28.78 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 3 | 2 | 2:00 | 1900-01-01 | 1900-01-06 15:45 | 3.2 | 76.7 | 0.33 | 30.26 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.6 Test Plan | 1 |  |  |  | 0:30 | [7 empty] | DONE | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 07:00 | 1900-01-08 03:40 | 0.37 | 41.12 | 0.07 | 28.84 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1900-01-01 00:30 | 1900-01-06 16:15 | 0.8 | 77.5 | 0.08 | 30.34 | Page | 1 | 0 | 0 | 100
4.8 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype | 1 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | DONE | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 09:00 | 1900-01-08 05:40 | 1.5 | 42.62 | 0.26 | 29.11 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 1:30 | 1900-01-01 02:00 | 1900-01-06 17:45 | 2.4 | 79.89 | 0.25 | 30.58 | Page | 1 | 1 | 100 | 75
4.9 ทำแผนทีม | 2 | [9 empty] | 2:00 | 2:00 | DONE | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 13:00 | 1900-01-08 09:40 | 2.99 | 45.61 | 0.53 | 29.63 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 2:00 | 1900-01-01 04:00 | 1900-01-06 19:45 | 3.2 | 83.09 | 0.33 | 30.91 | Page | 2 | 2 | 100 | 50
4.10 Burndown & Velocity Chart | 1 | [9 empty] | 0:30 |  | DONE | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 13:30 | 1900-01-08 10:10 | 0.37 | 45.98 | 0.07 | 29.7 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1900-01-01 04:30 | 1900-01-06 20:15 | 0.8 | 83.89 | 0.08 | 31 | Page | 4 | 4 | 100 | 100
รวม |  | 0 | 0.041667 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.16667 | [6 empty] | 0.54167 | 1900-01-01 13:30 | 1900-01-08 10:10 | 9.72 | 45.98 | 1.71 | 29.7 |  |  |  |  | 0.41667 | 1900-01-01 04:30 | 1900-01-06 20:15 | 15.98 | 83.89 | 1.65 | 31 |  |  | 13
5. Prototype
5.1 Prototype Flutter ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ | 2 |  | 6:00 |  |  | 6:00 | 6:00 |  |  | 6:00 |  |  | DONE | 1 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 1899-12-31 | 1900-01-02 13:30 | 1900-01-09 10:10 | 17.94 | 63.93 | 3.15 | 32.85 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 1:30 | 1900-01-01 06:00 | 1900-01-06 21:45 | 2.4 | 86.28 | 0.25 | 31.24 | Page | 5 | 3 | - | 6.25
รวม |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-02 13:30 | 1900-01-09 10:10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.15 | 32.85 |  |  |  |  | 0.0625 | 1900-01-01 06:00 | 1900-01-06 21:45 | 2.4 | 86.28 | 0.25 | 31.24
6. Coding
6.1 แก้ไขระบบ ตามผลการตรวจวงรอบที่ 3 โค้ด Modal คิดค่าบริการ | 1 |  |  | 1:00 | [8 empty] | DONE | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 14:30 | 1900-01-09 11:10 | 0.75 | 64.67 | 0.13 | 32.98 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.03125 | 1900-01-01 06:45 | 1900-01-06 22:30 | 1.2 | 87.48 | 0.12 | 31.37 | LOC | 30 | 16 | - | 75
รวม |  | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.041667 | 1900-01-02 14:30 | 1900-01-09 11:10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.13 | 32.98 |  |  |  |  | 0.03125 | 1900-01-01 06:45 | 1900-01-06 22:30 | 1.2 | 87.48 | 0.12 | 31.37
7. การตรวจสอบ
7.1 ตรวจ ITL | 1 |  |  |  | 0:30 | [7 empty] | DONE | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 15:00 | 1900-01-09 11:40 | 0.37 | 65.05 | 0.07 | 33.05 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:30 | 1900-01-01 07:15 | 1900-01-06 23:00 | 0.8 | 88.28 | 0.08 | 31.45 | None | - | - | - | 100
7.2 ตรวจ CCR | 1 |  |  |  | 0:30 | [7 empty] | CANCLE | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 15:30 | 1900-01-09 12:10 | 0.37 | 65.42 | 0.07 | 33.11 | - | - | 0 | 0 | 0:00 | 1900-01-01 07:15 | 1900-01-06 23:00 | 0 | 88.28 | 0 | 31.45 | Page | - | - | - | 0
7.3 ตรวจ Gantt | 1 | [10 empty] | 0:30 | DONE | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-09 12:40 | 0.37 | 65.79 | 0.07 | 33.18 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 07:35 | 1900-01-06 23:20 | 0.53 | 88.81 | 0.05 | 31.5 | None | - | - | - | 66.6667
7.4 ตรวจ Task & Schedule | 1 | [9 empty] | 0:30 |  | DONE | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 16:30 | 1900-01-09 13:10 | 0.37 | 66.17 | 0.07 | 33.24 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 07:55 | 1900-01-06 23:40 | 0.53 | 89.35 | 0.05 | 31.56 | None | - | - | - | 66.6667
7.5 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 28,29 | 1 |  |  |  |  | 0:30 | [6 empty] | DONE | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 17:00 | 1900-01-09 13:40 | 0.37 | 66.54 | 0.07 | 33.31 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:25 | 1900-01-01 08:20 | 1900-01-07 00:05 | 0.67 | 90.01 | 0.07 | 31.63 | None | - | - | - | 83.3333
7.6 ตรวจวาระการประชุม PO ครั้งที่ 23 | 1 |  |  |  |  | 0:30 | [6 empty] | DONE | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 17:30 | 1900-01-09 14:10 | 0.37 | 66.92 | 0.07 | 33.37 | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:25 | 1900-01-01 08:45 | 1900-01-07 00:30 | 0.67 | 90.68 | 0.07 | 31.7 | None | - | - | - | 83.3333
7.7 ตรวจ CSR | 1 | [8 empty] | 0:30 |  |  | DONE | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 18:00 | 1900-01-09 14:40 | 0.37 | 67.29 | 0.07 | 33.44 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:25 | 1900-01-01 09:10 | 1900-01-07 00:55 | 0.67 | 91.34 | 0.07 | 31.76 | None | - | - | - | 83.3333
7.8 ตรวจ Test Plan | 1 | [9 empty] | 1:00 |  | DONE | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 19:00 | 1900-01-09 15:40 | 0.75 | 68.04 | 0.13 | 33.57 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 09:30 | 1900-01-07 01:15 | 0.53 | 91.88 | 0.05 | 31.82 | None | - | - | - | 33.3333
7.9 ตรวจ แผนทีม | 1 | [5 empty] | 0:30 | [5 empty] | DONE | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 19:30 | 1900-01-09 16:10 | 0.37 | 68.41 | 0.07 | 33.64 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 2:00 | 1900-01-01 11:30 | 1900-01-07 03:15 | 3.2 | 95.07 | 0.33 | 32.15 | None | - | - | - | 400
7.10 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | [10 empty] | 0:30 | DONE | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 20:00 | 1900-01-09 16:40 | 0.37 | 68.79 | 0.07 | 33.7 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 11:50 | 1900-01-07 03:35 | 0.53 | 95.61 | 0.05 | 32.2 | None | - | - | - | 66.6667
รวม |  | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0.041667 | 0.020833 | 0 | 0 | 0.020833 | 0.0625 | 0.041667 | [6 empty] | 0.22917 | 1900-01-02 20:00 | 1900-01-09 16:40 | 4.11 | 68.79 | 0.72 | 33.7 |  |  |  |  | 0.21181 | 1900-01-01 11:50 | 1900-01-07 03:35 | 8.12 | 95.61 | 0.84 | 32.2
8. Review
8.1 รีวิว Prototype Flutter #1 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.45833 | 1900-01-03 07:00 | 1900-01-10 03:40 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.44 | 35.15 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 12:20 | 1900-01-07 04:05 | 0.8 | 96.4 | 0.08 | 32.29 | None | - | - | - | 4.5455
8.2 รีวิวโค้ด Modal คิดค่าบริการ | 1 | [5 empty] | 0:30 | [5 empty] | DONE | 4 มี.ค. 65 | 4 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 07:30 | 1900-01-10 04:10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.07 | 35.21 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 12:50 | 1900-01-07 04:35 | 0.8 | 97.2 | 0.08 | 32.37 | None | - | -
8.3 รีวิว Prototype Flutter #2 | 11 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | DONE | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.34375 | 1900-01-03 15:45 | 1900-01-10 12:25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.08 | 36.29 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.03125 | 1900-01-01 13:35 | 1900-01-07 05:20 | 1.2 | 98.4 | 0.12 | 32.49 | None | - | - | - | 9.0909
รวม |  | 0.072917 | 0.072917 | 0.072917 | 0.072917 | 0.072917 | 0.09375 | 0.072917 | 0.072917 | 0.072917 | 0.072917 | 0.072917 | [6 empty] | 0.82292 | 1900-01-03 15:45 | 1900-01-10 12:25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.59 | 36.29 |  |  |  |  | 0.072917 | 1900-01-01 13:35 | 1900-01-07 05:20 | 2.8 | 98.4 | 0.29 | 32.49
9. อื่นๆ
9.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA | 11 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | DONE | 4 มี.ค. 65 | 4 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.91667 | 1900-01-04 13:45 | 1900-01-11 10:25 | 16.45 | 100 | 2.89 | 39.18 | 4 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 2 | 2 | 1:00 | 1900-01-01 14:35 | 1900-01-07 06:20 | 1.6 | 100 | 0.16 | 32.66 | Page | 5 | 5 | 100 | 4.5455
รวม |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | [6 empty] | 0.91667 | 1900-01-04 13:45 | 1900-01-11 10:25 | 16.45 | 100 | 2.89 | 39.18 |  |  |  |  | 0.041667 | 1900-01-01 14:35 | 1900-01-07 06:20 | 1.6 | 100 | 0.16 | 32.66
รวมทั้งหมด |  | 0.51042 | 0.28125 | 0.44792 | 0.30208 | 0.28125 | 0.48958 | 0.36458 | 0.44792 | 0.46875 | 0.48958 | 0.44792 | รวม | 1900-01-03 12:45 |  |  | 58 |  | 1900-01-04 13:45 | 1900-01-04 13:45 | 1900-01-11 10:25 | 100 | 100 | 17.56 | 39.18 |  |  | 56 |  | 1900-01-01 14:35 | 1900-01-01 14:35 | 1900-01-07 06:20 | 100 | 100 | 10.3 | 32.66
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 11.2644 | 6.2069 | 9.8851 | 6.6667 | 6.2069 | 10.8046 | 8.046 | 9.8851 | 10.3448 | 10.8046 | 9.8851 | รวม | 100 | งานที่เสร็จตรงตามแผน | 28 | งานที่เสร็จช้ากว่าแผน | 0 | งานที่ยกเลิก | 2 | งานทั้งหมด | 30
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM(T24:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = [Total Hour]+U11
Cycle Cum Hour = [Total Hour]+[Cycle Cum Hour, row above]
Sprint Cum Hour = [Cycle EV]
Sprint Cum Hour = [Cycle EV]+[Sprint Cum Hour, row above]
Cycle Cum EV = [Cycle EV]+Y11
Cycle Cum EV = [Cycle EV]+[Cycle Cum EV, row above]
วิรัตน์ = SUM(C24:[วิรัตน์, row above])
วิรัตน์ = SUM([วิรัตน์, row above]:[วิรัตน์, row above])
ณัฐดนัย = SUM(H24:[ณัฐดนัย, row above])
ณัฐดนัย = SUM([ณัฐดนัย, row above]:[ณัฐดนัย, row above])
วริศรา = SUM(I24:[วริศรา, row above])
เบญจพล = SUM(J24:[เบญจพล, row above])
Cycle EV = SUM(AE24:[Cycle EV, row above])
Cycle EV = SUM([Cycle EV, row above])
ธนาธิป = SUM(D31:[ธนาธิป, row above])
วรรัตน์ = SUM(F31:[วรรัตน์, row above])
วรรัตน์ = SUM([วรรัตน์, row above]:[วรรัตน์, row above])
ทัศวรรณ = SUM(K31:[ทัศวรรณ, row above])
กล้ายุทธ = SUM(M31:[กล้ายุทธ, row above])
ณัฐนันท์ = SUM([ณัฐนันท์, row above]:[ณัฐนันท์, row above])
ปรีชญา = SUM(L64:[ปรีชญา, row above])
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 6
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 4 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 6
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  |  |  |  | สมาชิก | [8 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 11.0297 |  | 11.0297 |  | 12.0115 |  | 12.0115
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 08:40 |  | 1900-01-05 20:40 |  | 1900-01-01 14:48 |  | 1900-01-04 15:45 |  | 10.592 |  | 21.6216 |  | 10.3403 |  | 22.3518
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-01-11 10:25 |  | 1900-01-01 14:35 |  | 1900-01-07 06:20 |  | 17.5621 |  | 39.1837 |  | 10.3046 |  | 32.6564
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:50 |  | 1900-01-16 02:15 |  | 1900-01-03 14:55 |  | 1900-01-11 21:15 |  | 14.6843 |  | 53.868 |  | 18.2629 |  | 50.9193
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 00:40 |  | 1900-01-21 02:55 |  | 1900-01-02 19:30 |  | 1900-01-15 16:45 |  | 15.8442 |  | 69.7122 |  | 15.0659 |  | 65.9852
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 16:00 |  | 1900-01-26 18:55 |  | 1900-01-04 03:05 |  | 1900-01-20 19:50 |  | 17.8575 |  | 87.5698 |  | 20.2662 |  | 86.2514 |  |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 22:40 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-02 11:30 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 12.4302 |  | 100 |  | 13.7486 |  | 100 |  |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [10 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 29 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 28 ก.พ. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-11 21:25 | 9.84 | 9.84 | 1.44 | 40.63 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 0.45833 | 1900-01-07 17:20 | 9.92 | 9.92 | 1.81 | 34.47 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-11 21:25 | 9.84 | 9.84 | 1.44 | 40.63 |  |  |  |  | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-07 17:20 | 9.92 | 9.92 | 1.81 | 34.47
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 23 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-12 08:25 | 9.84 | 19.67 | 1.44 | 42.07 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 0.91667 | 1900-01-08 04:20 | 9.92 | 19.83 | 1.81 | 36.28 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-12 08:25 | 9.84 | 19.67 | 1.44 | 42.07 |  |  |  |  | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-08 04:20 | 9.92 | 19.83 | 1.81 | 36.28
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 30 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.94444 | 1900-01-12 09:05 | 0.6 | 20.27 | 0.09 | 42.16 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:40 | 0.94444 | 1900-01-08 05:00 | 0.6 | 20.44 | 0.11 | 36.39 | Page | 8 | 7 | 87.5 | 100
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 24 | 1 | 0.041667: 0:50 | DONE | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.034722 | 0.97917 | 1900-01-12 09:55 | 0.75 | 21.01 | 0.11 | 42.27 | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:25 | 0.96181 | 1900-01-08 05:25 | 0.38 | 20.81 | 0.07 | 36.46 | Page | 6 | 6 | 100 | 50
รวม |  | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 0.97917 | 1900-01-12 09:55 | 1.34 | 21.01 | 0.2 | 42.27 |  |  |  |  | 0.045139 | 0.96181 | 1900-01-08 05:25 | 0.98 | 20.81 | 0.18 | 36.46
4. เอกสารความต้องการ
4.1 ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 | 1900-01-12 10:25 | 0.45 | 21.46 | 0.07 | 42.34 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:20 | 0.97569 | 1900-01-08 05:45 | 0.3 | 21.11 | 0.05 | 36.51 | Page | 3 | 3 | 100 | 66.6667
4.2 CSR | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1899-12-31 01:00 | 1900-01-12 11:25 | 0.89 | 22.35 | 0.13 | 42.47 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:40 | 1899-12-31 00:05 | 1900-01-08 06:25 | 0.6 | 21.71 | 0.11 | 36.62 | Page | 1 | 1 | 0 | 66.6667
4.3 Test Plan | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 01:30 | 1900-01-12 11:55 | 0.45 | 22.8 | 0.07 | 42.53 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 00:35 | 1900-01-08 06:55 | 0.45 | 22.16 | 0.08 | 36.7 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.4 Task & Schedule | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 03:30 | 1900-01-12 13:55 | 1.79 | 24.59 | 0.26 | 42.79 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 1:30 | 1899-12-31 02:05 | 1900-01-08 08:25 | 1.35 | 23.52 | 0.25 | 36.95 | Page | 1 | 1 | 100 | 75
4.5 Gantt Chart | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 05:30 | 1900-01-12 15:55 | 1.79 | 26.38 | 0.26 | 43.06 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 1:30 | 1899-12-31 03:35 | 1900-01-08 09:55 | 1.35 | 24.87 | 0.25 | 37.2 | Page | 1 | 1 | 100 | 75
4.6 ทำแผนทีม | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 09:30 | 1900-01-12 19:55 | 3.58 | 29.96 | 0.53 | 43.58 | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 3:00 | 1899-12-31 06:35 | 1900-01-08 12:55 | 2.7 | 27.57 | 0.49 | 37.69 | Page | 2 | 2 | 100 | 75
4.7 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype | 2 | 0.041667: 1:30; 0.041667: 1:30 | DONE | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.125 | 1899-12-31 12:30 | 1900-01-12 22:55 | 2.68 | 32.64 | 0.39 | 43.98 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 4:00 | 1899-12-31 10:35 | 1900-01-08 16:55 | 3.61 | 31.18 | 0.66 | 38.35 | Page | 5 | 5 | 100 | 133.3333
4.8 CCR | 2 | 0.041667: 1:00 | DONE | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.041667 | 1899-12-31 13:30 | 1900-01-12 23:55 | 0.89 | 33.53 | 0.13 | 44.11 | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:40 | 1899-12-31 11:15 | 1900-01-08 17:35 | 0.6 | 31.78 | 0.11 | 38.46 | Page | 2 | 2 | 100 | 66.6667
4.9 Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 14:00 | 1900-01-13 00:25 | 0.45 | 33.98 | 0.07 | 44.17 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 11:45 | 1900-01-08 18:05 | 0.45 | 32.23 | 0.08 | 38.54 | Page | 4 | 4 | 100 | 100
รวม |  | 0 | 0.10417 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.16667 | [6 empty] | 0.60417 | 1899-12-31 14:00 | 1900-01-13 00:25 | 12.97 | 33.98 | 1.9 | 44.17 |  |  |  |  | 0.52778 | 1899-12-31 11:45 | 1900-01-08 18:05 | 11.42 | 32.23 | 2.09 | 38.54 |  |  | 20
5. Coding
5.1 Refactor Code มอดูลรถ | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 4 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 16:00 | 1900-01-13 02:25 | 1.79 | 35.77 | 0.26 | 44.44 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 4 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 13:15 | 1900-01-08 19:35 | 1.35 | 33.58 | 0.25 | 38.79 | LOC | 30 | 34 | 113.3333 | 75
5.2 Refactor Code มอดูลพนักงานขับรถ | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 18:00 | 1900-01-13 04:25 | 1.79 | 37.56 | 0.26 | 44.7 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.041667 | 1899-12-31 14:15 | 1900-01-08 20:35 | 0.9 | 34.49 | 0.16 | 38.95 | LOC | 30 | 23 | 76.6667 | 50
5.3 Code Frontend Flutter ระบบ | 3 | 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00 | DONE | 9 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 4 | 1 | 0.375 | 1900-01-01 03:00 | 1900-01-13 13:25 | 8.05 | 45.6 | 1.18 | 45.88 | 9 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 4 | 1 | 0.20833 | 1899-12-31 19:15 | 1900-01-09 01:35 | 4.51 | 38.99 | 0.82 | 39.78 | LOC | 200 | 250 | 125 | 55.5556
5.4 Refactor Code มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 05:00 | 1900-01-13 15:25 | 1.79 | 47.39 | 0.26 | 46.14 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.069444 | 1899-12-31 20:55 | 1900-01-09 03:15 | 1.5 | 40.5 | 0.27 | 40.05 | LOC | 50 | 71 | 142 | 83.3333
5.5 Refactor Code มอดูลบริการ | 1 | 0.041667: 3:00 | DONE | 10 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.125 | 1900-01-01 08:00 | 1900-01-13 18:25 | 2.68 | 50.07 | 0.39 | 46.54 | 10 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.20833 | 1900-01-01 01:55 | 1900-01-09 08:15 | 4.51 | 45 | 0.82 | 40.88 | LOC | 200 | 230 | 115 | 166.6667
รวม |  | 0.125 | 0.125 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.75 | 1900-01-01 08:00 | 1900-01-13 18:25 | 16.1 | 50.07 | 2.36 | 46.54 |  |  |  |  | 0.59028 | 1900-01-01 01:55 | 1900-01-09 08:15 | 12.77 | 45 | 2.33 | 40.88
6. การตรวจสอบ
6.1 ตรวจ Gantt | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 08:30 | 1900-01-13 18:55 | 0.45 | 50.52 | 0.07 | 46.6 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 02:15 | 1900-01-09 08:35 | 0.3 | 45.3 | 0.05 | 40.93 | None | - | - | - | 66.6667
6.2 ตรวจ Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 09:00 | 1900-01-13 19:25 | 0.45 | 50.97 | 0.07 | 46.67 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 02:35 | 1900-01-09 08:55 | 0.3 | 45.6 | 0.05 | 40.99 | None | - | - | - | 66.6667
6.3 ตรวจ Test Plan | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 09:20 | 1900-01-13 19:45 | 0.3 | 51.27 | 0.04 | 46.71 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 02:55 | 1900-01-09 09:15 | 0.3 | 45.91 | 0.05 | 41.04 | None | - | - | - | 100
6.4 ตรวจ ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 09:50 | 1900-01-13 20:15 | 0.45 | 51.71 | 0.07 | 46.78 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:30 | 1900-01-01 03:25 | 1900-01-09 09:45 | 0.45 | 46.36 | 0.08 | 41.12 | None | - | - | - | 100
6.5 ตรวจ CSR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 10:20 | 1900-01-13 20:45 | 0.45 | 52.16 | 0.07 | 46.84 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:30 | 1900-01-01 03:55 | 1900-01-09 10:15 | 0.45 | 46.81 | 0.08 | 41.2 | None | - | - | - | 100
6.6 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 24 | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 10:50 | 1900-01-13 21:15 | 0.45 | 52.61 | 0.07 | 46.91 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 04:15 | 1900-01-09 10:35 | 0.3 | 47.11 | 0.05 | 41.26 | None | - | - | - | 66.6667
6.7 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 30 | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 11:20 | 1900-01-13 21:45 | 0.45 | 53.06 | 0.07 | 46.97 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:30 | 1900-01-01 04:45 | 1900-01-09 11:05 | 0.45 | 47.56 | 0.08 | 41.34 | None | - | - | - | 100
6.8 ตรวจ CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 11:50 | 1900-01-13 22:15 | 0.45 | 53.5 | 0.07 | 47.04 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 05:05 | 1900-01-09 11:25 | 0.3 | 47.86 | 0.05 | 41.4 | None | - | - | - | 66.6667
6.9 ตรวจ แผนทีม | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 12:20 | 1900-01-13 22:45 | 0.45 | 53.95 | 0.07 | 47.11 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1900-01-01 05:35 | 1900-01-09 11:55 | 0.45 | 48.31 | 0.08 | 41.48 | None | - | - | - | 100
6.10 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 12:50 | 1900-01-13 23:15 | 0.45 | 54.4 | 0.07 | 47.17 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 05:55 | 1900-01-09 12:15 | 0.3 | 48.61 | 0.05 | 41.53 | None | - | - | - | 66.6667
รวม |  | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.041667 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0.034722 | 0.041667 | [6 empty] | 0.20139 | 1900-01-01 12:50 | 1900-01-13 23:15 | 4.32 | 54.4 | 0.63 | 47.17 |  |  |  |  | 0.16667 | 1900-01-01 05:55 | 1900-01-09 12:15 | 3.61 | 48.61 | 0.66 | 41.53
7. Review
7.1 รีวิว Refactor Code มอดูลลูกค้า | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 13:50 | 1900-01-14 00:15 | 0.89 | 55.29 | 0.13 | 47.3 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 06:25 | 1900-01-09 12:45 | 0.45 | 49.06 | 0.08 | 41.62 | None | - | - | - | 50
7.2 รีวิว Refactor Code มอดูลเอเย่นต์ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 14:50 | 1900-01-14 01:15 | 0.89 | 56.18 | 0.13 | 47.43 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 06:55 | 1900-01-09 13:15 | 0.45 | 49.51 | 0.08 | 41.7 | None | - | - | - | 50
7.3 รีวิว Refactor Code มอดูลพนักงานขับรถ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 15:50 | 1900-01-14 02:15 | 0.89 | 57.08 | 0.13 | 47.57 | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 1:00 | 1900-01-01 07:55 | 1900-01-09 14:15 | 0.9 | 50.41 | 0.16 | 41.86 | None | - | - | - | 100
7.4 รีวิว Refactor Code มอดูลรถ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 16:50 | 1900-01-14 03:15 | 0.89 | 57.97 | 0.13 | 47.7 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 1:00 | 1900-01-01 08:55 | 1900-01-09 15:15 | 0.9 | 51.31 | 0.16 | 42.03 | None | - | - | - | 100
7.5 รีวิว Code Frontend Flutter ระบบ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 17:50 | 1900-01-14 04:15 | 0.89 | 58.87 | 0.13 | 47.83 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 09:25 | 1900-01-09 15:45 | 0.45 | 51.77 | 0.08 | 42.11 | None | - | - | - | 50
7.6 รีวิว Refactor Code มอดูลบริการ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 4 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 18:50 | 1900-01-14 05:15 | 0.89 | 59.76 | 0.13 | 47.96 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 10:25 | 1900-01-09 16:45 | 0.9 | 52.67 | 0.16 | 42.27 | None | - | - | - | 100
7.7 รีวิว Refactor Code มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 19:50 | 1900-01-14 06:15 | 0.89 | 60.66 | 0.13 | 48.09 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 11:25 | 1900-01-09 17:45 | 0.9 | 53.57 | 0.16 | 42.44 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0.16667 | 0.041667 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.29167 | 1900-01-01 19:50 | 1900-01-14 06:15 | 6.26 | 60.66 | 0.92 | 48.09 |  |  |  |  | 0.22917 | 1900-01-01 11:25 | 1900-01-09 17:45 | 4.96 | 53.57 | 0.91 | 42.44
8. อื่นๆ
8.1 แก้สไลด์ EA | 11 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | DONE | 8 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.91667 | 1900-01-02 17:50 | 1900-01-15 04:15 | 19.67 | 80.33 | 2.89 | 50.98 | 4 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 2 | 2 | 1899-12-31 05:30 | 1900-01-02 16:55 | 1900-01-10 23:15 | 26.6 | 80.17 | 4.86 | 47.3 | Page | 105 | 101 | 96.1905 | 134.0909
8.2 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA | 11 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | DONE | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.91667 | 1900-01-03 15:50 | 1900-01-16 02:15 | 19.67 | 100 | 2.89 | 53.87 | 4 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 2 | 2 | 22:00 | 1900-01-03 14:55 | 1900-01-11 21:15 | 19.83 | 100 | 3.62 | 50.92 | Page | 5 | 5 | 100 | 100
รวม |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [6 empty] | 1899-12-31 20:00 | 1900-01-03 15:50 | 1900-01-16 02:15 | 39.34 | 100 | 5.78 | 53.87 |  |  |  |  | 1900-01-01 03:30 | 1900-01-03 14:55 | 1900-01-11 21:15 | 46.43 | 100 | 8.48 | 50.92
รวมทั้งหมด |  | 0.4375 | 0.52083 | 0.41667 | 0.33333 | 0.29167 | 0.3125 | 0.5 | 0.41667 | 0.5 | 0.47222 | 0.45833 | รวม | 1900-01-03 15:50 |  |  | 88 |  | 1900-01-03 15:50 | 1900-01-03 15:50 | 1900-01-16 02:15 | 100 | 100 | 14.68 | 53.87 |  |  | 86 |  | 1900-01-03 14:55 | 1900-01-03 14:55 | 1900-01-11 21:15 | 100 | 100 | 18.26 | 50.92
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 9.389 | 11.1773 | 8.9419 | 7.1535 | 6.2593 | 6.7064 | 10.7303 | 8.9419 | 10.7303 | 10.1341 | 9.8361 | รวม | 100 | งานที่เสร็จตรงตามแผน | 36 | งานที่เสร็จช้ากว่าแผน | 0 | งานที่ยกเลิก | 0 | งานทั้งหมด | 36
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = [Total Hour]+U12
Cycle Cum Hour = [Cycle Cum Hour, row above]
Sprint Cum Hour = [Cycle EV]
Sprint Cum Hour = [Sprint Cum Hour, row above]
Cycle Cum EV = [Cycle EV]+Y12
Cycle Cum EV = [Cycle Cum EV, row above]
Cycle EV = SUM([Cycle EV, row above]:[Cycle EV, row above])
Cycle EV = SUM([Cycle EV, row above])
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 7
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 4 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 7
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  |  |  |  | สมาชิก | [8 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 11.0297 |  | 11.0297 |  | 12.0115 |  | 12.0115
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 08:40 |  | 1900-01-05 20:40 |  | 1900-01-01 14:48 |  | 1900-01-04 15:45 |  | 10.592 |  | 21.6216 |  | 10.3403 |  | 22.3518
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-01-11 10:25 |  | 1900-01-01 14:35 |  | 1900-01-07 06:20 |  | 17.5621 |  | 39.1837 |  | 10.3046 |  | 32.6564
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:50 |  | 1900-01-16 02:15 |  | 1900-01-03 14:55 |  | 1900-01-11 21:15 |  | 14.6843 |  | 53.868 |  | 18.2629 |  | 50.9193
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 00:40 |  | 1900-01-21 02:55 |  | 1900-01-02 19:30 |  | 1900-01-15 16:45 |  | 15.8442 |  | 69.7122 |  | 15.0659 |  | 65.9852
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 16:00 |  | 1900-01-26 18:55 |  | 1900-01-04 03:05 |  | 1900-01-20 19:50 |  | 17.8575 |  | 87.5698 |  | 20.2662 |  | 86.2514 |  |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 22:40 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-02 11:30 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 12.4302 |  | 100 |  | 13.7486 |  | 100 |  |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [10 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 30 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-16 13:15 | 9.12 | 9.12 | 1.44 | 55.31 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 0.45833 | 1900-01-12 08:15 | 12.02 | 12.02 | 1.81 | 52.73 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-16 13:15 | 9.12 | 9.12 | 1.44 | 55.31 |  |  |  |  | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-12 08:15 | 12.02 | 12.02 | 1.81 | 52.73
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 24 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-17 00:15 | 9.12 | 18.23 | 1.44 | 56.76 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 0.91667 | 1900-01-12 19:15 | 12.02 | 24.04 | 1.81 | 54.54 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-17 00:15 | 9.12 | 18.23 | 1.44 | 56.76 |  |  |  |  | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-12 19:15 | 12.02 | 24.04 | 1.81 | 54.54
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 31 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.94444 | 1900-01-17 00:55 | 0.55 | 18.78 | 0.09 | 56.84 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:40 | 0.94444 | 1900-01-12 19:55 | 0.73 | 24.77 | 0.11 | 54.65 | Page | 8 | 7 | 87.5 | 100
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 25 | 1 | 0.041667: 0:50 | DONE | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.034722 | 0.97917 | 1900-01-17 01:45 | 0.69 | 19.48 | 0.11 | 56.95 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:25 | 0.96181 | 1900-01-12 20:20 | 0.46 | 25.23 | 0.07 | 54.72 | Page | 6 | 6 | 100 | 50
รวม |  | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 0.97917 | 1900-01-17 01:45 | 1.24 | 19.48 | 0.2 | 56.95 |  |  |  |  | 0.045139 | 0.96181 | 1900-01-12 20:20 | 1.18 | 25.23 | 0.18 | 54.72
4. เอกสารความต้องการ
4.1 Test Plan | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.027778 | 1899-12-31 00:10 | 1900-01-17 02:25 | 0.55 | 20.03 | 0.09 | 57.04 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:40 | 0.98958 | 1900-01-12 21:00 | 0.73 | 25.96 | 0.11 | 54.83 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.2 Gantt Chart | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 02:10 | 1900-01-17 04:25 | 1.66 | 21.69 | 0.26 | 57.3 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 2:00 | 1899-12-31 01:45 | 1900-01-12 23:00 | 2.19 | 28.14 | 0.33 | 55.16 | Page | 1 | 1 | 0 | 100
4.3 Task & Schedule | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 04:10 | 1900-01-17 06:25 | 1.66 | 23.34 | 0.26 | 57.57 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 2:00 | 1899-12-31 03:45 | 1900-01-13 01:00 | 2.19 | 30.33 | 0.33 | 55.49 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.4 ทำแผนทีม | 1 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 08:10 | 1900-01-17 10:25 | 3.31 | 26.66 | 0.53 | 58.09 | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 2:00 | 1899-12-31 05:45 | 1900-01-13 03:00 | 2.19 | 32.51 | 0.33 | 55.82 | Page | 3 | 3 | 100 | 50
4.5 CSR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 08:40 | 1900-01-17 10:55 | 0.41 | 27.07 | 0.07 | 58.16 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:45 | 1899-12-31 06:30 | 1900-01-13 03:45 | 0.82 | 33.33 | 0.12 | 55.94 | Page | 1 | 1 | 100 | 150
4.6 CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 09:10 | 1900-01-17 11:25 | 0.41 | 27.49 | 0.07 | 58.22 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:45 | 1899-12-31 07:15 | 1900-01-13 04:30 | 0.82 | 34.15 | 0.12 | 56.06 | Page | 2 | 2 | 100 | 150
4.7 ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 09:40 | 1900-01-17 11:55 | 0.41 | 27.9 | 0.07 | 58.29 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:20 | 1899-12-31 07:35 | 1900-01-13 04:50 | 0.36 | 34.52 | 0.05 | 56.12 | Page | 3 | 3 | 100 | 66.6667
4.8 Reuse Code Refactor | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | CANCLE | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 13:40 | 1900-01-17 15:55 | 3.31 | 31.22 | 0.53 | 58.81 | - | - | 0 | 0 | 0:00 | 1899-12-31 07:35 | 1900-01-13 04:50 | 0 | 34.52 | 0 | 56.12 | Page | 2 | 0 | 0 | 0
4.9 Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 14:10 | 1900-01-17 16:25 | 0.41 | 31.63 | 0.07 | 58.88 | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 08:05 | 1900-01-13 05:20 | 0.55 | 35.06 | 0.08 | 56.2 | Page | 4 | 4 | 100 | 100
รวม |  | 0 | 0.10417 | 0 | 0.027778 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.16667 | [6 empty] | 0.61111 | 1899-12-31 14:10 | 1900-01-17 16:25 | 12.15 | 31.63 | 1.93 | 58.88 |  |  |  |  | 0.375 | 1899-12-31 08:05 | 1900-01-13 05:20 | 9.84 | 35.06 | 1.48 | 56.2 |  |  | 16
5. Coding
5.1 Flutter Backend มอดูลบริการ | 2 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | DONE | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 16:10 | 1900-01-17 18:25 | 1.66 | 33.29 | 0.26 | 59.14 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 10:05 | 1900-01-13 07:20 | 2.19 | 37.25 | 0.33 | 56.53 | LOC | 50 | 74 | 148 | 100
5.2 Flutter Frontend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | 3 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 15 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 5 | 2 | 0.25 | 1899-12-31 22:10 | 1900-01-18 00:25 | 4.97 | 38.26 | 0.79 | 59.93 | 15 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.18056 | 1899-12-31 14:25 | 1900-01-13 11:40 | 4.74 | 41.99 | 0.71 | 57.24 | LOC | 400 | 446 | 111.5 | 72.2222
5.3 Refactor Code มอดูลบริการ | 1 | 0.041667: 4:00 | DONE | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 4 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 02:10 | 1900-01-18 04:25 | 3.31 | 41.57 | 0.53 | 60.46 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 4 | 1 | 0.13889 | 1899-12-31 17:45 | 1900-01-13 15:00 | 3.64 | 45.63 | 0.55 | 57.79 | LOC | 200 | 185 | 92.5 | 83.3333
5.4 Flutter Backend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 03:10 | 1900-01-18 05:25 | 0.83 | 42.4 | 0.13 | 60.59 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.010417 | 1899-12-31 18:00 | 1900-01-13 15:15 | 0.27 | 45.9 | 0.04 | 57.83 | LOC | 50 | 33 | 66 | 25
รวม |  | 0.041667 | 0.083333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.54167 | 1900-01-01 03:10 | 1900-01-18 05:25 | 10.77 | #DIV/0! | 1.71 | 60.59 |  |  |  |  | 0.41319 | 1899-12-31 18:00 | 1900-01-13 15:15 | 10.84 | 45.9 | 1.63 | 57.83
6. การตรวจสอบ
6.1 ตรวจ Gantt | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 03:40 | 1900-01-18 05:55 | 0.41 | 42.82 | 0.07 | 60.65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:20 | 1899-12-31 18:20 | 1900-01-13 15:35 | 0.36 | 46.27 | 0.05 | 57.89 | None | - | - | - | 66.6667
6.2 ตรวจ Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 04:10 | 1900-01-18 06:25 | 0.41 | 43.23 | 0.07 | 60.72 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:20 | 1899-12-31 18:40 | 1900-01-13 15:55 | 0.36 | 46.63 | 0.05 | 57.94 | None | - | - | - | 66.6667
6.3 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 25 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.027778 | 1900-01-01 04:50 | 1900-01-18 07:05 | 0.55 | 43.78 | 0.09 | 60.81 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 19:10 | 1900-01-13 16:25 | 0.55 | 47.18 | 0.08 | 58.03 | None | - | - | - | 75
6.4 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 31 | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 05:20 | 1900-01-18 07:35 | 0.41 | 44.2 | 0.07 | 60.87 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 19:40 | 1900-01-13 16:55 | 0.55 | 47.72 | 0.08 | 58.11 | None | - | - | - | 100
6.5 ตรวจ Test Plan | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 05:40 | 1900-01-18 07:55 | 0.28 | 44.48 | 0.04 | 60.91 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:15 | 1899-12-31 19:55 | 1900-01-13 17:10 | 0.27 | 48 | 0.04 | 58.15 | None | - | - | - | 75
6.6 ตรวจ ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 06:10 | 1900-01-18 08:25 | 0.41 | 44.89 | 0.07 | 60.98 | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 20:25 | 1900-01-13 17:40 | 0.55 | 48.54 | 0.08 | 58.23 | None | - | - | - | 100
6.7 ตรวจ แผนทีม | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 07:10 | 1900-01-18 09:25 | 0.83 | 45.72 | 0.13 | 61.11 | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 20:55 | 1900-01-13 18:10 | 0.55 | 49.09 | 0.08 | 58.32 | None | - | - | - | 50
6.8 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 07:40 | 1900-01-18 09:55 | 0.41 | 46.13 | 0.07 | 61.18 | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1899-12-31 21:15 | 1900-01-13 18:30 | 0.36 | 49.45 | 0.05 | 58.37 | None | - | - | - | 66.6667
รวม |  | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0.090278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034722 | 0.041667 | [6 empty] | 0.1875 | 1900-01-01 07:40 | 1900-01-18 09:55 | 3.73 | 46.13 | 0.59 | 61.18 |  |  |  |  | 0.13542 | 1899-12-31 21:15 | 1900-01-13 18:30 | 3.55 | 49.45 | 0.54 | 58.37
7. Review
7.1 Review Flutter Frontend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | DONE | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 09:40 | 1900-01-18 11:55 | 1.66 | #DIV/0! | 0.26 | 61.44 | 18 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.010417 | 1899-12-31 21:30 | 1900-01-13 18:45 | 0.27 | 49.73 | 0.04 | 58.41 | None | - | - | - | 12.5
7.2 Review Flutter Backend มอดูลบริการ | 1 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 13:40 | 1900-01-18 15:55 | 3.31 | #DIV/0! | 0.53 | 61.97 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1899-12-31 22:30 | 1900-01-13 19:45 | 1.09 | 50.82 | 0.16 | 58.58 | None | - | - | - | 25
7.3 Review Flutter Backend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 17:40 | 1900-01-18 19:55 | 3.31 | #DIV/0! | 0.53 | 62.49 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 1:00 | 1899-12-31 23:30 | 1900-01-13 20:45 | 1.09 | 51.91 | 0.16 | 58.74 | None | - | - | - | 25
รวม |  | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.083333 | 0.041667 | 0.083333 | [6 empty] | 0.41667 | 1900-01-01 17:40 | 1900-01-18 19:55 | 8.29 | #DIV/0! | 1.31 | 62.49 |  |  |  |  | 0.09375 | 1899-12-31 23:30 | 1900-01-13 20:45 | 2.46 | 51.91 | 0.37 | 58.74
8. อื่นๆ
8.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 1 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 1900-01-02 04:40 | 1900-01-19 06:55 | 9.12 | 63.54 | 1.44 | 63.93 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 3 | 2 | 0.45833 | 1900-01-01 10:30 | 1900-01-14 07:45 | 12.02 | 63.93 | 1.81 | 60.55 | None | - | - | - | 100
8.2 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 2 | 11 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | DONE | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.91667 | 1900-01-03 02:40 | 1900-01-20 04:55 | 18.23 | 81.77 | 2.89 | 66.82 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 3 | 2 | 0.45833 | 1900-01-01 21:30 | 1900-01-14 18:45 | 12.02 | 75.96 | 1.81 | 62.36 | None | - | - | - | 50
8.3 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 3 | 11 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | DONE | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.91667 | 1900-01-04 00:40 | 1900-01-21 02:55 | 18.23 | 100 | 2.89 | 69.71 | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 3 | 2 | 0.91667 | 1900-01-02 19:30 | 1900-01-15 16:45 | 24.04 | 100 | 3.62 | 65.99 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | [6 empty] | 1900-01-01 07:00 | 1900-01-04 00:40 | 1900-01-21 02:55 | 45.58 | 100 | 7.22 | 69.71 |  |  |  |  | 1899-12-31 20:00 | 1900-01-02 19:30 | 1900-01-15 16:45 | 48.09 | 100 | 7.24 | 65.99
รวมทั้งหมด |  | 0.39583 | 0.47917 | 0.45833 | 0.38194 | 0.38194 | 0.375 | 0.5 | 0.45833 | 0.45833 | 0.55556 | 0.58333 | รวม | 1900-01-04 00:40 |  |  | 76 |  | 1900-01-04 00:40 | 1900-01-04 00:40 | 1900-01-21 02:55 | 100 | 100 | 15.84 | 69.71 |  |  | 74 |  | 1900-01-02 19:30 | 1900-01-02 19:30 | 1900-01-15 16:45 | 100 | 100 | 15.07 | 65.99
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 7.8729 | 9.5304 | 9.116 | 7.5967 | 7.5967 | 7.4586 | 9.9448 | 9.116 | 9.116 | 11.0497 | 11.6022 | รวม | 100 | งานที่เสร็จตรงตามแผน | 28 | งานที่เสร็จช้ากว่าแผน | 0 | งานที่ยกเลิก | 1 | งานทั้งหมด | 29
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = [Total Hour]+U13
Cycle Cum Hour = [Cycle Cum Hour, row above]
Sprint Cum Hour = [Cycle EV]
Sprint Cum Hour = [Sprint Cum Hour, row above]
Cycle Cum EV = [Cycle EV]+Y13
Cycle Cum EV = [Cycle Cum EV, row above]
Cycle EV = SUM([Cycle EV, row above]:[Cycle EV, row above])
Cycle EV = SUM([Cycle EV, row above])
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 8
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 4 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 8
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  |  |  |  | สมาชิก | [8 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.0297 |  | 11.0297 |  | 12.0115 |  | 12.0115
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.592 |  | 21.6216 |  | 10.3403 |  | 22.3518
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 17.5621 |  | 39.1837 |  | 10.3046 |  | 32.6564
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 08:40 |  | 1900-01-05 20:40 |  | 1900-01-01 14:48 |  | 1900-01-04 15:45 |  | 14.6843 |  | 53.868 |  | 18.2629 |  | 50.9193
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-01-11 10:25 |  | 1900-01-01 14:35 |  | 1900-01-07 06:20 |  | 15.8442 |  | 69.7122 |  | 15.0659 |  | 65.9852
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:50 |  | 1900-01-16 02:15 |  | 1900-01-03 14:55 |  | 1900-01-11 21:15 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 00:40 |  | 1900-01-21 02:55 |  | 1900-01-02 19:30 |  | 1900-01-15 16:45 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 16:00 |  | 1900-01-26 18:55 |  | 1900-01-04 03:05 |  | 1900-01-20 19:50 |  | 17.8575 |  | 87.5698 |  | 20.2662 |  | 86.2514 |  |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 22:40 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-02 11:30 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 12.4302 |  | 100 |  | 13.7486 |  | 100 |  |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [10 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 31 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-21 13:55 | 8.09 | 8.09 | 1.44 | 71.16 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 0.45833 | 1900-01-16 03:45 | 8.94 | 8.94 | 1.81 | 67.8 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-21 13:55 | 8.09 | 8.09 | 1.44 | 71.16 |  |  |  |  | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-16 03:45 | 8.94 | 8.94 | 1.81 | 67.8
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 25 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-22 00:55 | 8.09 | 16.18 | 1.44 | 72.6 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 0.91667 | 1900-01-16 14:45 | 8.94 | 17.87 | 1.81 | 69.61 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-22 00:55 | 8.09 | 16.18 | 1.44 | 72.6 |  |  |  |  | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-16 14:45 | 8.94 | 17.87 | 1.81 | 69.61
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 32 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.94444 | 1900-01-22 01:35 | 0.49 | 16.67 | 0.09 | 72.69 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:25 | 0.93403 | 1900-01-16 15:10 | 0.34 | 18.21 | 0.07 | 69.68 | Page | 7 | 7 | 100 | 62.5
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 26 | 1 | 0.041667: 0:50 | DONE | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.034722 | 0.97917 | 1900-01-22 02:25 | 0.61 | 17.28 | 0.11 | 72.8 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:25 | 0.95139 | 1900-01-16 15:35 | 0.34 | 18.55 | 0.07 | 69.74 | Page | 6 | 6 | 100 | 50
รวม |  | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 0.97917 | 1900-01-22 02:25 | 1.1 | 17.28 | 0.2 | 72.8 |  |  |  |  | 0.034722 | 0.95139 | 1900-01-16 15:35 | 0.68 | 18.55 | 0.14 | 69.74
4. เอกสารความต้องการ
4.1 Gantt Chart | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 01:30 | 1900-01-22 04:25 | 1.47 | 18.75 | 0.26 | 73.06 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 2:00 | 1899-12-31 00:50 | 1900-01-16 17:35 | 1.62 | 20.18 | 0.33 | 70.07 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.2 Task & Schedule | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 03:30 | 1900-01-22 06:25 | 1.47 | 20.22 | 0.26 | 73.32 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 1:30 | 1899-12-31 02:20 | 1900-01-16 19:05 | 1.22 | 21.39 | 0.25 | 70.32 | Page | 1 | 1 | 0 | 75
4.3 ทำแผนทีม | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 07:30 | 1900-01-22 10:25 | 2.94 | 23.16 | 0.53 | 73.85 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 4:00 | 1899-12-31 06:20 | 1900-01-16 23:05 | 3.25 | 24.64 | 0.66 | 70.98 | Page | 2 | 2 | 100 | 100
4.4 ทำเอกสาร UAT | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 09:00 | 1900-01-22 11:55 | 1.1 | 24.26 | 0.2 | 74.05 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 1:30 | 1899-12-31 07:50 | 1900-01-17 00:35 | 1.22 | 25.86 | 0.25 | 71.23 | Page | 3 | 5 | 166.6667 | 100
4.5 CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | CANCLE | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 09:30 | 1900-01-22 12:25 | 0.37 | 24.63 | 0.07 | 74.11 | - | - | 0 | 0 | 0:00 | 1899-12-31 07:50 | 1900-01-17 00:35 | 0 | 25.86 | 0 | 71.23 | Page | 1 | 0 | 0 | 0
4.6 ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 10:00 | 1900-01-22 12:55 | 0.37 | 25 | 0.07 | 74.18 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 08:20 | 1900-01-17 01:05 | 0.41 | 26.27 | 0.08 | 71.31 | Page | 2 | 4 | 200 | 100
4.7 เอกสาร SRSD Flutter | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 14:00 | 1900-01-22 16:55 | 2.94 | 27.94 | 0.53 | 74.7 | 23 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 6:00 | 1899-12-31 14:20 | 1900-01-17 07:05 | 4.87 | 31.14 | 0.99 | 72.3 | Page | 20 | 25 | 125 | 150
4.8 Control version Code Refactor | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 18:00 | 1900-01-22 20:55 | 2.94 | 30.88 | 0.53 | 75.23 | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 4:00 | 1899-12-31 18:20 | 1900-01-17 11:05 | 3.25 | 34.39 | 0.66 | 72.96 | Page | 5 | 5 | 100 | 100
4.9 Test Plan | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 18:30 | 1900-01-22 21:25 | 0.37 | 31.25 | 0.07 | 75.29 | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 18:50 | 1900-01-17 11:35 | 0.41 | 34.8 | 0.08 | 73.04 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.10 System Test ระบบ | 4 | 0.041667: 8:00; 0.041667: 8:00; 0.041667: 8:00; 0.041667: 8:00 | DONE | 23 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 4 | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-02 02:30 | 1900-01-24 05:25 | 23.53 | 54.78 | 4.2 | 79.49 | 23 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 4 | 1 | 19:00 | 1900-01-01 13:50 | 1900-01-18 06:35 | 15.44 | 50.24 | 3.13 | 76.17 | Page | 200 | 286 | 143 | 59.375
4.11 Test Case / Test Script Flutter | 3 | 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00 | DONE | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 4 | 1 | 0.375 | 1900-01-02 11:30 | 1900-01-24 14:25 | 6.62 | 61.4 | 1.18 | 80.68 | 24 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 4 | 1 | 9:00 | 1900-01-01 22:50 | 1900-01-18 15:35 | 7.31 | 57.55 | 1.48 | 77.65 | Page | 500 | 532 | 106.4 | 100
4.12 Reuse Code | 3 | 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00 | DONE | 24 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 3 | 2 | 0.375 | 1900-01-02 20:30 | 1900-01-24 23:25 | 6.62 | 68.01 | 1.18 | 81.86 | 24 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 4:35 | 1900-01-02 03:25 | 1900-01-18 20:10 | 3.72 | 61.27 | 0.75 | 78.4 | Page | 50 | 68 | 136 | 50.9259
4.13 CSR | 1 | 0.041667: 1:00 | CANCLE | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 21:30 | 1900-01-25 00:25 | 0.74 | 68.75 | 0.13 | 81.99 | - | - | 0 | 0 | 0:00 | 1900-01-02 03:25 | 1900-01-18 20:10 | 0 | 61.27 | 0 | 78.4 | Page | 4 | 0 | 0 | 0
4.14 Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 22:00 | 1900-01-25 00:55 | 0.37 | 69.12 | 0.07 | 82.05 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1900-01-02 03:55 | 1900-01-18 20:40 | 0.41 | 61.68 | 0.08 | 78.49 | Page | 4 | 4 | 100 | 100
รวม |  | 0.083333 | 0.25 | 0.125 | 0.20833 | 0.20833 | 0.33333 | 0.25 | 0.33333 | 0 | 0.64583 | 0.5 | [6 empty] | 1900-01-01 22:30 | 1900-01-02 22:00 | 1900-01-25 00:55 | 51.84 | 69.12 | 9.26 | 82.05 |  |  |  |  | 1900-01-01 05:05 | 1900-01-02 03:55 | 1900-01-18 20:40 | 43.13 | 61.68 | 8.74 | 78.49 |  |  | 934
5. Coding
5.1 Code ระบบจัดการผู้ใช้ (ระบบโหวต) + ดึงข้อมูลผู้ใช้ | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.083333 | 1900-01-03 | 1900-01-25 02:55 | 1.47 | 70.59 | 0.26 | 82.32 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.13889 | 1900-01-02 07:15 | 1900-01-19 | 2.71 | 64.39 | 0.55 | 79.03 | LOC | 400 | 421 | 105.25 | 166.6667
5.2 Code เชื่อมต่อ Flutter กับ API (Backend) | 2 | 0.041667: 1:30; 0.041667: 1:30 | DONE | 22 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 5 | 2 | 0.125 | 1900-01-03 03:00 | 1900-01-25 05:55 | 2.21 | 72.79 | 0.39 | 82.71 | 22 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.54167 | 1900-01-02 20:15 | 1900-01-19 13:00 | 10.56 | 74.95 | 2.14 | 81.17 | LOC | 300 | 245 | 81.6667 | 433.3333
5.3 Code เชื่อม Flutter ทุกหน้าจอ | 2 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | DONE | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 4 | 1 | 0.083333 | 1900-01-03 05:00 | 1900-01-25 07:55 | 1.47 | 74.26 | 0.26 | 82.97 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 4 | 1 | 0.034722 | 1900-01-02 21:05 | 1900-01-19 13:50 | 0.68 | 75.63 | 0.14 | 81.31 | LOC | 50 | 32 | 64 | 41.6667
5.4 Code แก้ไข CSS ระบบโหวตให้ไปในทิศทางเดียวกัน | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.0625 | 1900-01-03 06:30 | 1900-01-25 09:25 | 1.1 | 75.37 | 0.2 | 83.17 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.034722 | 1900-01-02 21:55 | 1900-01-19 14:40 | 0.68 | 76.3 | 0.14 | 81.45 | LOC | 50 | 25 | 50 | 55.5556
รวม |  | 0.14583 | 0.041667 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.35417 | 1900-01-03 06:30 | 1900-01-25 09:25 | 6.25 | 75.37 | 1.12 | 83.17 |  |  |  |  | 0.75 | 1900-01-02 21:55 | 1900-01-19 14:40 | 14.62 | 76.3 | 2.96 | 81.45
6. การตรวจสอบ
6.1 ตรวจ Gantt | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 07:00 | 1900-01-25 09:55 | 0.37 | 75.74 | 0.07 | 83.24 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:20 | 1900-01-02 22:15 | 1900-01-19 15:00 | 0.27 | 76.57 | 0.05 | 81.5 | None | - | - | - | 66.6667
6.2 ตรวจ Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 07:30 | 1900-01-25 10:25 | 0.37 | 76.1 | 0.07 | 83.3 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:20 | 1900-01-02 22:35 | 1900-01-19 15:20 | 0.27 | 76.84 | 0.05 | 81.56 | None | - | - | - | 66.6667
6.3 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 26 | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 08:00 | 1900-01-25 10:55 | 0.37 | 76.47 | 0.07 | 83.37 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:30 | 1900-01-02 23:05 | 1900-01-19 15:50 | 0.41 | 77.25 | 0.08 | 81.64 | None | - | - | - | 100
6.4 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 32 | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 08:30 | 1900-01-25 11:25 | 0.37 | 76.84 | 0.07 | 83.43 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:30 | 1900-01-02 23:35 | 1900-01-19 16:20 | 0.41 | 77.66 | 0.08 | 81.72 | None | - | - | - | 100
6.5 ตรวจ เอกสาร UAT | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.041667 | 1900-01-03 09:30 | 1900-01-25 12:25 | 0.74 | 77.57 | 0.13 | 83.56 | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 1:00 | 1900-01-03 00:35 | 1900-01-19 17:20 | 0.81 | 78.47 | 0.16 | 81.89 | None | - | - | - | 100
6.6 ตรวจ ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 10:00 | 1900-01-25 12:55 | 0.37 | 77.94 | 0.07 | 83.63 | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-03 00:55 | 1900-01-19 17:40 | 0.27 | 78.74 | 0.05 | 81.94 | None | - | - | - | 66.6667
6.7 ตรวจเอกสาร SRSD Flutter | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 25 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.083333 | 1900-01-03 12:00 | 1900-01-25 14:55 | 1.47 | 79.41 | 0.26 | 83.89 | 25 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 2:30 | 1900-01-03 03:25 | 1900-01-19 20:10 | 2.03 | 80.77 | 0.41 | 82.35 | None | - | - | - | 125
6.8 ตรวจ CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | CANCLE | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 12:30 | 1900-01-25 15:25 | 0.37 | 79.78 | 0.07 | 83.96 | - | - | 0 | 1 | 0:00 | 1900-01-03 03:25 | 1900-01-19 20:10 | 0 | 80.77 | 0 | 82.35 | None | - | - | - | 0
6.9 ตรวจ เอกสาร System Test | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1900-01-03 14:30 | 1900-01-25 17:25 | 1.47 | 81.25 | 0.26 | 84.22 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-03 03:45 | 1900-01-19 20:30 | 0.27 | 81.04 | 0.05 | 82.41 | None | - | - | - | 16.6667
6.10 ตรวจ แผนทีม | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.027778 | 1900-01-03 15:10 | 1900-01-25 18:05 | 0.49 | 81.74 | 0.09 | 84.31 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-03 04:05 | 1900-01-19 20:50 | 0.27 | 81.31 | 0.05 | 82.46 | None | - | - | - | 50
6.11 ตรวจ CSR | 1 | 0.041667: 1:00 | CANCLE | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.041667 | 1900-01-03 16:10 | 1900-01-25 19:05 | 0.74 | 82.48 | 0.13 | 84.44 | - | - | 0 | 1 | 0:00 | 1900-01-03 04:05 | 1900-01-19 20:50 | 0 | 81.31 | 0 | 82.46 | None | - | - | - | 0
6.12 ตรวจ เอกสาร Test Case / Test Script Flutter | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-03 17:10 | 1900-01-25 20:05 | 0.74 | 83.21 | 0.13 | 84.57 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-03 04:25 | 1900-01-19 21:10 | 0.27 | 81.58 | 0.05 | 82.52 | None | - | - | - | 33.3333
6.13 ตรวจ Test Plan | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.013889 | 1900-01-03 17:30 | 1900-01-25 20:25 | 0.25 | 83.46 | 0.04 | 84.62 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-03 04:45 | 1900-01-19 21:30 | 0.27 | 81.86 | 0.05 | 82.57 | None | - | - | - | 100
6.14 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 18:00 | 1900-01-25 20:55 | 0.37 | 83.82 | 0.07 | 84.68 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-03 05:05 | 1900-01-19 21:50 | 0.27 | 82.13 | 0.05 | 82.63 | None | - | - | - | 66.6667
รวม |  | 0 | 0.020833 | 0 | 0.083333 | 0.069444 | 0 | 0.041667 | 0.083333 | 0.10417 | 0.034722 | 0.041667 | [6 empty] | 0.47917 | 1900-01-03 18:00 | 1900-01-25 20:55 | 8.46 | 83.82 | 1.51 | 84.68 |  |  |  |  | 0.29861 | 1900-01-03 05:05 | 1900-01-19 21:50 | 5.82 | 82.13 | 1.18 | 82.63
7. Review
7.1 Review ระบบ Flutter | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.45833 | 1900-01-04 05:00 | 1900-01-26 07:55 | 8.09 | 91.91 | 1.44 | 86.13 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0.45833 | 1900-01-03 16:05 | 1900-01-20 08:50 | 8.94 | 91.06 | 1.81 | 84.44 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 1900-01-04 05:00 | 1900-01-26 07:55 | 8.09 | 91.91 | 1.44 | 86.13 |  |  |  |  | 0.45833 | 1900-01-03 16:05 | 1900-01-20 08:50 | 8.94 | 91.06 | 1.81 | 84.44
8. อื่นๆ
8.1 ตรวจระบบโหวต | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 1900-01-04 16:00 | 1900-01-26 18:55 | 8.09 | 100 | 1.44 | 87.57 | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 3 | 2 | 0.45833 | 1900-01-04 03:05 | 1900-01-20 19:50 | 8.94 | 100 | 1.81 | 86.25 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 1900-01-04 16:00 | 1900-01-26 18:55 | 8.09 | 100 | 1.44 | 87.57 |  |  |  |  | 0.45833 | 1900-01-04 03:05 | 1900-01-20 19:50 | 8.94 | 100 | 1.81 | 86.25
รวมทั้งหมด |  | 0.45833 | 0.47917 | 0.39583 | 0.45833 | 0.44444 | 0.5 | 0.45833 | 0.58333 | 0.33333 | 0.84722 | 0.70833 | รวม | 1900-01-04 16:00 |  |  | 91 |  | 1900-01-04 16:00 | 1900-01-04 16:00 | 1900-01-26 18:55 | 100 | 100 | 17.86 | 87.57 |  |  | 80 |  | 1900-01-04 03:05 | 1900-01-04 03:05 | 1900-01-20 19:50 | 100 | 100 | 20.27 | 86.25
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 8.0882 | 8.4559 | 6.9853 | 8.0882 | 7.8431 | 8.8235 | 8.0882 | 10.2941 | 5.8824 | 14.951 | 12.5 | รวม | 100 | งานที่เสร็จตรงตามแผน | 34 | งานที่เสร็จช้ากว่าแผน | 0 | งานที่ยกเลิก | 4 | งานทั้งหมด | 38
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S10:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W10:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = [Total Hour]+U14
Cycle Cum Hour = [Cycle Cum Hour, row above]
Sprint Cum Hour = [Cycle EV]
Sprint Cum Hour = [Sprint Cum Hour, row above]
Cycle Cum EV = [Cycle EV]+Y14
Cycle Cum EV = [Cycle Cum EV, row above]
Cycle EV = SUM([Cycle EV, row above]:[Cycle EV, row above])
Cycle EV = SUM([Cycle EV, row above])
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 9
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 4 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 9
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  |  |  |  | สมาชิก | [8 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 12:00 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 1900-01-02 00:57 |  | 11.0297 |  | 11.0297 |  | 12.0115 |  | 12.0115
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 08:40 |  | 1900-01-05 20:40 |  | 1900-01-01 14:48 |  | 1900-01-04 15:45 |  | 10.592 |  | 21.6216 |  | 10.3403 |  | 22.3518
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-01-11 10:25 |  | 1900-01-01 14:35 |  | 1900-01-07 06:20 |  | 17.5621 |  | 39.1837 |  | 10.3046 |  | 32.6564
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:50 |  | 1900-01-16 02:15 |  | 1900-01-03 14:55 |  | 1900-01-11 21:15 |  | 14.6843 |  | 53.868 |  | 18.2629 |  | 50.9193
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 00:40 |  | 1900-01-21 02:55 |  | 1900-01-02 19:30 |  | 1900-01-15 16:45 |  | 15.8442 |  | 69.7122 |  | 15.0659 |  | 65.9852
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 16:00 |  | 1900-01-26 18:55 |  | 1900-01-04 03:05 |  | 1900-01-20 19:50 |  | 17.8575 |  | 87.5698 |  | 20.2662 |  | 86.2514 |  |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 22:40 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-02 11:30 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 12.4302 |  | 100 |  | 13.7486 |  | 100 |  |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-30 17:35 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 1900-01-24 07:20 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [10 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 31 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-27 05:55 | 11.62 | 11.62 | 1.44 | 89.01 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 0.45833 | 1900-01-21 06:50 | 13.17 | 13.17 | 1.81 | 88.06 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-27 05:55 | 11.62 | 11.62 | 1.44 | 89.01 |  |  |  |  | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-21 06:50 | 13.17 | 13.17 | 1.81 | 88.06
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 25 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-27 16:55 | 11.62 | 23.24 | 1.44 | 90.46 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 11:00 | 0.91667 | 1900-01-21 17:50 | 13.17 | 26.35 | 1.81 | 89.87 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-27 16:55 | 11.62 | 23.24 | 1.44 | 90.46 |  |  |  |  | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-21 17:50 | 13.17 | 26.35 | 1.81 | 89.87
3. เอกสารความต้องการ
3.1 Test Flutter | 1 | 0.041667: 1:30; 0.041667: 1:30 | DONE | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.125 | 1899-12-31 01:00 | 1900-01-27 19:55 | 3.17 | 26.41 | 0.39 | 90.85 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 3:00 | 1899-12-31 01:00 | 1900-01-21 20:50 | 3.59 | 29.94 | 0.49 | 90.37 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
3.2 Gantt Chart | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 03:00 | 1900-01-27 21:55 | 2.11 | 28.52 | 0.26 | 91.12 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 2:00 | 1899-12-31 03:00 | 1900-01-21 22:50 | 2.4 | 32.34 | 0.33 | 90.7 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
3.3 Task & Schedule | 1 | 0.041667: 6:00 | DONE | 28 มี.ค. 65 | 30 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 4 | 1 | 0.25 | 1899-12-31 09:00 | 1900-01-28 03:55 | 6.34 | 34.86 | 0.79 | 91.9 | 28 มี.ค. 65 | 30 มี.ค. 65 | 4 | 1 | 4:00 | 1899-12-31 07:00 | 1900-01-22 02:50 | 4.79 | 37.13 | 0.66 | 91.36 | Page | 1 | 1 | 0 | 66.6667
3.4 Test Report Flutter | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 2 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 11:00 | 1900-01-28 05:55 | 2.11 | 36.97 | 0.26 | 92.17 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 1:00 | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-22 03:50 | 1.2 | 38.32 | 0.16 | 91.52 | Page | 1 | 1 | 100 | 50
3.5 เอกสารวิชาการ | 3 | 0.041667: 4:00; 0.041667: 4:00; 0.041667: 4:00 | DONE | 29 มี.ค. 65 | 30 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 4 | 1 | 0.5 | 1899-12-31 23:00 | 1900-01-28 17:55 | 12.68 | 49.65 | 1.58 | 93.74 | 30 มี.ค. 65 | 1 เม.ย. 65 | 5 | 1 | 13:00 | 1899-12-31 21:00 | 1900-01-22 16:50 | 15.57 | 53.89 | 2.14 | 93.66 | Page | 10 | 11 | 110 | 108.3333
3.6 แผนทีม | 1 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 03:00 | 1900-01-28 21:55 | 4.23 | 53.87 | 0.53 | 94.27 | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 2:00 | 1899-12-31 23:00 | 1900-01-22 18:50 | 2.4 | 56.29 | 0.33 | 93.99 | Page | 2 | 2 | 100 | 50
3.7 Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 03:30 | 1900-01-28 22:25 | 0.53 | 54.4 | 0.07 | 94.33 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1899-12-31 23:30 | 1900-01-22 19:20 | 0.6 | 56.89 | 0.08 | 94.07 | Page | 2 | 4 | 200 | 100
รวม |  | 0.16667 | 0.0625 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.0625 | 0.16667 | 0.1875 | 0.33333 | [6 empty] | 1899-12-31 05:30 | 1900-01-01 03:30 | 1900-01-28 22:25 | 31.16 | 54.4 | 3.87 | 94.33 |  |  |  |  | 1899-12-31 01:30 | 1899-12-31 23:30 | 1900-01-22 19:20 | 30.54 | 56.89 | 4.2 | 94.07 |  |  | 21
4. Coding
4.1 Code Flutter (Padding และตกแต่งเล็กน้อย) | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 5 | 1 | 0.0625 | 1900-01-01 05:00 | 1900-01-28 23:55 | 1.58 | 55.99 | 0.2 | 94.53 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 5 | 1 | 0.034722 | 1900-01-01 00:20 | 1900-01-22 20:10 | 1 | 57.88 | 0.14 | 94.21 | LOC | 150 | 156 | 104 | 55.5556
รวม |  | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 1900-01-01 05:00 | 1900-01-28 23:55 | 1.58 | 55.99 | 0.2 | 94.53 |  |  |  |  | 0.034722 | 1900-01-01 00:20 | 1900-01-22 20:10 | 1 | 57.88 | 0.14 | 94.21
5. การตรวจสอบ
5.2 ตรวจเอกสาร SRS ส่วนสเปคกับ แอปFlutter | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 09:00 | 1900-01-29 03:55 | 4.23 | 60.21 | 0.53 | 95.05 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 00:40 | 1900-01-22 20:30 | 0.4 | 58.28 | 0.05 | 94.26 | None | - | - | - | 8.3333
5.3 ตรวจ Gantt | 2 | 0.041667: 0:30 | DONE | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 09:30 | 1900-01-29 04:25 | 0.53 | 60.74 | 0.07 | 95.12 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 2 | 1 | 0:30 | 1900-01-01 01:10 | 1900-01-22 21:00 | 0.6 | 58.88 | 0.08 | 94.35 | None | - | - | - | 100
5.4 ตรวจ Flutter (Padding และตกแต่งเล็กน้อย) | 11 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | DONE | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.22917 | 1900-01-01 15:00 | 1900-01-29 09:55 | 5.81 | 66.55 | 0.72 | 95.84 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 5:00 | 1900-01-01 06:10 | 1900-01-23 02:00 | 5.99 | 64.87 | 0.82 | 95.17 | None | - | - | - | 90.9091
5.5 UAT Test | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-29 10:55 | 1.06 | 67.61 | 0.13 | 95.97 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 0:30 | 1900-01-01 06:40 | 1900-01-23 02:30 | 0.6 | 65.47 | 0.08 | 95.25 | None | - | - | - | 50
5.6 ตรวจ Test Flutter เอกสาร | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 18:00 | 1900-01-29 12:55 | 2.11 | 69.72 | 0.26 | 96.24 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 | 1 | 1:00 | 1900-01-01 07:40 | 1900-01-23 03:30 | 1.2 | 66.67 | 0.16 | 95.42 | None | - | - | - | 50
6.7 ตรวจ เอกสารวิชาการ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 31 มี.ค. 65 | 31 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 19:00 | 1900-01-29 13:55 | 1.06 | 70.77 | 0.13 | 96.37 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 1:00 | 1900-01-01 08:40 | 1900-01-23 04:30 | 1.2 | 67.86 | 0.16 | 95.58 | None | - | - | - | 100
6.8 ตรวจ Software Metric | 1 | 0.041667: 1:00 | LATE | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 4 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 20:00 | 1900-01-29 14:55 | 1.06 | 71.83 | 0.13 | 96.5 | - | - | 0 | 0 | 0:00 | 1900-01-01 08:40 | 1900-01-23 04:30 | 0 | 67.86 | 0 | 95.58 | None | - | - | - | 0
6.9 ตรวจ Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 20:30 | 1900-01-29 15:25 | 0.53 | 72.36 | 0.07 | 96.56 | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 09:00 | 1900-01-23 04:50 | 0.4 | 68.26 | 0.05 | 95.64 | None | - | - | - | 66.6667
6.10 ตรวจ แผนทีม | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.027778 | 1900-01-01 21:10 | 1900-01-29 16:05 | 0.7 | 73.06 | 0.09 | 96.65 | 3 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 4 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 09:20 | 1900-01-23 05:10 | 0.4 | 68.66 | 0.05 | 95.69 | None | - | - | - | 50
6.11 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 21:40 | 1900-01-29 16:35 | 0.53 | 73.59 | 0.07 | 96.72 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 1 | 1 | 0:20 | 1900-01-01 09:40 | 1900-01-23 05:30 | 0.4 | 69.06 | 0.05 | 95.75 | None | - | - | - | 66.6667
รวม |  | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.10417 | 0.090278 | 0.10417 | 0.1875 | 0.020833 | 0.020833 | 0.041667 | 0.0625 | [6 empty] | 0.69444 | 1900-01-01 21:40 | 1900-01-29 16:35 | 17.61 | 73.59 | 2.19 | 96.72 |  |  |  |  | 0.38889 | 1900-01-01 09:40 | 1900-01-23 05:30 | 11.18 | 69.06 | 1.54 | 95.75
8. อื่นๆ
8.1 Software Metric | 4 | 0.041667: 4:00; 0.041667: 4:00; 0.041667: 4:00; 0.041667: 4:00 | DONE | 31 มี.ค. 65 | 31 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 5 | 1 | 0.66667 | 1900-01-02 13:40 | 1900-01-30 08:35 | 16.9 | 90.49 | 2.1 | 98.82 | 1 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 5 | 2 | 0.45833 | 1900-01-01 20:40 | 1900-01-23 16:30 | 13.17 | 82.24 | 1.81 | 97.56 | None | - | - | - | 68.75
8.1 ออกแบบ Use Case ระบบโหวต | 2 | 0.041667: 0:45; 0.041667: 0:45 | DONE | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.0625 | 1900-01-02 15:10 | 1900-01-30 10:05 | 1.58 | 92.08 | 0.2 | 99.02 | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 | 2 | 0.020833 | 1900-01-01 21:10 | 1900-01-23 17:00 | 0.6 | 82.83 | 0.08 | 97.64 | None | - | - | - | 33.3333
8.1 ออกแบบ Activity Diagram ระบบโหวต | 2 | 0.041667: 0:45; 0.041667: 0:45 | DONE | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.0625 | 1900-01-02 16:40 | 1900-01-30 11:35 | 1.58 | 93.66 | 0.2 | 99.21 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 | 2 | 0.14583 | 1900-01-02 00:40 | 1900-01-23 20:30 | 4.19 | 87.03 | 0.58 | 98.22 | None | - | - | - | 233.3333
8.1 ออกแบบ Sequence ระบบโหวต | 2 | 0.041667: 0:45; 0.041667: 0:45 | DONE | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.0625 | 1900-01-02 18:10 | 1900-01-30 13:05 | 1.58 | 95.25 | 0.2 | 99.41 | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 | 2 | 0.055556 | 1900-01-02 02:00 | 1900-01-23 21:50 | 1.6 | 88.62 | 0.22 | 98.44 | None | - | - | - | 88.8889
8.1 ออกแบบ Data Dic ระบบโหวต | 2 | 0.041667: 0:45; 0.041667: 0:45 | DONE | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 | 1 | 0.0625 | 1900-01-02 19:40 | 1900-01-30 14:35 | 1.58 | 96.83 | 0.2 | 99.61 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 | 2 | 0.0625 | 1900-01-02 03:30 | 1900-01-23 23:20 | 1.8 | 90.42 | 0.25 | 98.68 | None | - | - | - | 100
8.1 ตรวจ Use Case ระบบโหวต | 3 | 0.041667: 0:10; 0.041667: 0:10; 0.041667: 0:10 | DONE | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 20:10 | 1900-01-30 15:05 | 0.53 | 97.36 | 0.07 | 99.67 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 | 2 | 0.083333 | 1900-01-02 05:30 | 1900-01-24 01:20 | 2.4 | 92.81 | 0.33 | 99.01 | None | - | - | - | 400
8.1 ตรวจ Activity Diagram ระบบโหวต | 3 | 0.041667: 0:10; 0.041667: 0:10; 0.041667: 0:10 | DONE | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 20:40 | 1900-01-30 15:35 | 0.53 | 97.89 | 0.07 | 99.74 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 | 2 | 0.083333 | 1900-01-02 07:30 | 1900-01-24 03:20 | 2.4 | 95.21 | 0.33 | 99.34 | None | - | - | - | 400
8.1 ตรวจ Sequence ระบบโหวต | 3 | 0.041667: 0:20; 0.041667: 0:20; 0.041667: 0:20 | DONE | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 21:40 | 1900-01-30 16:35 | 1.06 | 98.94 | 0.13 | 99.87 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 | 2 | 0.083333 | 1900-01-02 09:30 | 1900-01-24 05:20 | 2.4 | 97.6 | 0.33 | 99.67 | None | - | - | - | 200
8.1 ตรวจ Data Dic ระบบโหวต | 3 | 0.041667: 0:20; 0.041667: 0:20; 0.041667: 0:20 | DONE | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 22:40 | 1900-01-30 17:35 | 1.06 | 100 | 0.13 | 100 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 | 2 | 0.083333 | 1900-01-02 11:30 | 1900-01-24 07:20 | 2.4 | 100 | 0.33 | 100 | None | - | - | - | 200
รวม |  | 0.16667 | 0.125 | 0.125 | 0.041667 | 0.16667 | 0 | 0.041667 | 0.16667 | 0.20833 | 0 | 0 | [6 empty] | 1899-12-31 01:00 | 1900-01-02 22:40 | 1900-01-30 17:35 | 26.41 | 100 | 3.28 | 100 |  |  |  |  | 1899-12-31 01:50 | 1900-01-02 11:30 | 1900-01-24 07:20 | 30.94 | 100 | 4.25 | 100
รวมทั้งหมด |  | 0.4375 | 0.29167 | 0.29167 | 0.3125 | 0.34028 | 0.35417 | 0.3125 | 0.33333 | 0.47917 | 0.3125 | 0.47917 | รวม | 1900-01-02 22:40 |  |  | 85 |  | 1900-01-02 22:40 | 1900-01-02 22:40 | 1900-01-30 17:35 | 100 | 100 | 12.43 | 100 |  |  | 85 |  | 1900-01-02 11:30 | 1900-01-02 11:30 | 1900-01-24 07:20 | 100 | 100 | 13.75 | 100
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 11.0915 | 7.3944 | 7.3944 | 7.9225 | 8.6268 | 8.9789 | 7.9225 | 8.4507 | 12.1479 | 7.9225 | 12.1479 | รวม | 100 | งานที่เสร็จตรงตามแผน | 20 | งานที่เสร็จช้ากว่าแผน | 1 | งานที่ยกเลิก | 0 | งานทั้งหมด | 21 |  |  |  | งานที่เสร็จตรงตามแผนทั้งหมดของ Cycle 3 |  | 211 |  | งานที่เสร็จช้ากว่าแผนทั้งหมดของ Cycle 3 |  | 3 |  | งานที่ยกเลิกทั้งหมดของ Cycle 3 |  | 13 |  | งานทั้งหมดของ Cycle 3 |  | 227
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = [Total Hour]+U15
Cycle Cum Hour = [Cycle Cum Hour, row above]
Sprint Cum Hour = [Cycle EV]
Sprint Cum Hour = [Sprint Cum Hour, row above]
Cycle Cum EV = [Cycle EV]+Y15
Cycle Cum EV = [Cycle Cum EV, row above]
Cycle EV = SUM([Cycle EV, row above]:[Cycle EV, row above])
Cycle EV = SUM([Cycle EV, row above])
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])