## Sprint 1
System : Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
Team 4
สมาชิก
ระดับความสำคัญ | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | 1. นายวิรัตน์ สากร 7. นางสาววริศรา ฤทธิศร
ระดับ 1 น้อยที่สุด | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | 2. นายธนาธิป บุญเนตร 8. นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
ระดับ 2 น้อย | g การตรวจสอบ |  | g Design |  | 3. นายกิตติพศ รุ่งเรือง 9. นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
ระดับ 3 ปานกลาง | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review |  | 4. นางสาววรรัตน์ กะเสริม 10. นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
ระดับ 4 มาก | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding |  | 5. นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ 11. นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
ระดับ 5 มากที่สุด |  |  |  |  | 6. นายณัฐดนัย อินทสร
Cycle 1 Sprint 1
รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01: การออกแบบหน้าจอ | ธนาธิป วริศรา วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
1.2 CDMS_Prototype_TK02: การออกแบบหน้าจอ | ธนาธิป วริศรา วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
1.3 CDMS_Prototype_TK04: การแก้ไขแบบหน้าจอ | ธนาธิป วริศรา วิรัตน์ กิตติพศ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_ER_Diagram_TK01: ออกแบบฐานข้อมูล ER Diagram V1.1.4 | วิรัตน์ ณัฐดนัย ทัศวรรณ เบญจพล | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Use_Case_Diagram_TK01: ออกแบบ Use Case Diagram | วิรัตน์ ณัฐดนัย ทัศวรรณ เบญจพล | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.3 CDMS_ER_Diagram_TK03: การแก้ไข ER Diagram V1.1.6 | วิรัตน์ ณัฐดนัย ทัศวรรณ เบญจพล | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.4 CDMS_ER_Diagram_TK03: การแก้ไข ER Diagram V1.1.6 | วิรัตน์ ณัฐดนัย เบญจพล | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
3.1 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3.2 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3.3 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3.4 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3.5 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_ER_Diagram_TK02: การตรวจสอบ ER Digram V1.1.4 | กิตติพศ ณัฐนันท์ วิรัตน์ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4.2 CDMS_Prototype_TK03: การตวรจสอบการออกแบบหน้าจอ V.1.1.3 | กิตติพศ ณัฐนันท์ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4.3 CDMS_Use_Case_Diagram_TK02: การตรวจสอบ Use Case Diagram V1.1.1 | วิรัตน์ | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4.4 CDMS_Prototype_TK03: การตวรจสอบการออกแบบหน้าจอ V1.1.3 | สมาชิกทีม 4 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4.5 CDMS_ER_Diagram_TK04: การตรวจสอบ ER Digram V1.1.6 | ทัศวรรณ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
Cycle 1 Sprint 1
มิถุนายน - กรกฏาคม
สมาชิก | พุธ 30 | พฤหัส 1 | ศุกร์ 2 | เสาร์ 3 | อาทิตย์ 4 | จันทร์ 5 | อังคาร 6 | พุธ 7 | พฤหัส 8
สมาชิิกทีม 4 | [5 empty] | การตวรจสอบการ ออกแบบหน้าจอ V1.1.3
นายวิรัตน์ สากร | การออกแบบหน้าจอ | [5 empty] | การออกแบบหน้าจอ
| ออกแบบฐานข้อมูล ER Diagram V1.1.4 | ออกแบบ Use Case Diagram | การตรวจสอบ Use Case Diagram V1.1.1 | การออกแบบหน้าจอ |  |  | การแก้ไข ER Diagram V1.1.6
| การตรวจสอบ ER Digram V1.1.4 |  |  | การแก้ไข ER Diagram V1.1.6
นายธนาธิป บุญเนตร | การออกแบบหน้าจอ | [5 empty] | การออกแบบหน้าจอ
การออกแบบหน้าจอ
นายกิตติพศ รุ่งเรือง | การตรวจสอบ ER Digram V1.1.4
การตวรจสอบการออกแบบหน้าจอ V.1.1.3
นางสาววรรัตน์ กะเสริม | การออกแบบหน้าจอ
การออกแบบหน้าจอ
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | การตรวจสอบ ER Digram V1.1.4
การตวรจสอบการออกแบบหน้าจอ V.1.1.3
นายณัฐดนัย อินทสร | ออกแบบฐานข้อมูล ER Diagram V1.1.4 | ออกแบบ Use Case Diagram |  | การแก้ไข ER Diagram V1.1.6 |  |  | การแก้ไข ER Diagram V1.1.6
นางสาววริศรา ฤทธิศร | การออกแบบหน้าจอ | [5 empty] | การออกแบบหน้าจอ
การออกแบบหน้าจอ
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | ออกแบบฐานข้อมูล ER Diagram V1.1.4 | ออกแบบ Use Case Diagram |  | การแก้ไข ER Diagram V1.1.6 |  |  | การตรวจสอบ ER Digram V1.1.6
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | ออกแบบฐานข้อมูล ER Diagram V1.1.4 | ออกแบบ Use Case Diagram |  | การแก้ไข ER Diagram V1.1.6 |  |  | การแก้ไข ER Diagram V1.1.6
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | การออกแบบหน้าจอ |  |  |  |  | จัดทำแผนทีม
| จัดทำแผนทีม | จัดทำแผนทีม | จัดทำแผนทีม | การออกแบบหน้าจอ
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | การออกแบบหน้าจอ |  |  |  |  | จัดทำแผนทีม
| จัดทำแผนทีม | จัดทำแผนทีม | จัดทำแผนทีม | การออกแบบหน้าจอ

## Sprint 2
System : Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
Team 4
สมาชิก
|  |  | ระดับความสำคัญ |  | 1. นายวิรัตน์ สากร |  | 7. นางสาววริศรา ฤทธิศร
g ประชุมทีม | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | ระดับ 1 น้อยที่สุด |  | 2. นายธนาธิป บุญเนตร |  | 8. นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
g ประชุมกับ PO | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | ระดับ 2 น้อย |  | 3. นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  | 9. นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
g การตรวจสอบ | g Design |  | ระดับ 3 ปานกลาง |  | 4. นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  | 10. นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
g จัดทำเอกสารการประชุม | g Review |  | ระดับ 4 มาก |  | 5. นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  | 11. นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
g ติวการเขียนโค้ด | g Coding |  | ระดับ 5 มากที่สุด |  | 6. นายณัฐดนัย อินทสร
Cycle 1 Sprint 2
รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
1. ประชุมทีม
1.1 ประชุมทีมครั้งที่ 1 | สมาชิกทีม 4 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
1.2 ประชุมทีมครั้งที่ 2 | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
1. ประชุม PO
1.1 ประชุม PO ครั้งที่ 3 | สมาชิกทีม 4 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
2.1 CDMS_Meeting_Report_TK03: รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 1 | ณัฐนันท์ | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Meeting_Report_TK04: รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 | กิตติพศ | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.3 CDMS_Meeting_Report_TK06: รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 2 | วิรัตน์ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. Design
3.1 CDMS_Prototype_TK05: การแก้ไขแบบหน้าจอ | ธนาธิป วริศรา วิรัตน์ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
3.2 CDMS_Prototype_TK06: การแก้ไขแบบหน้าจอ | ธนาธิป วริศรา วิรัตน์ | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
3.3 จัดทำรูปสมาชิกทีม | กิตติพศ ธนาธิป | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
4. จัดทำเอกสารความต้องการ
4.1 CDMS_Team_Management_TK12 : จัดทำแผนการทดสอบและการประมาณการ | ณัฐดนัย กล้ายุทธ | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4.2 CDMS_Team_Management_TK08 : จัดทำแบบฟอร์ม 1/2 | เบญจพล | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4.3 CDMS_Team_Management_TK09 : จัดทำแบบฟอร์ม 2/2 | ธนาธิป | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4.4 CDMS_Team_Management_TK11 : ภาพแบบจำลอง "สิ่งแวดล้อมในการทดสอบ" | กิตติพศ | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 11 ก.ค. 64 | 11 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4.5 เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4.6 CDMS_Plan_TK02: จัดทำแผนทีม Cycle 1/2 | ปรีชญา กล้ายุทธ วิรัตน์ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4.7 เอกสารความต้องการ (Software Requirements Specification Document) | ปรีชญา กล้ายุทธ | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4.8 Testplan | วรรัตน์ | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4.9 CDMS_Plan_TK02: จัดทำแผนทีม Cycle 1/2 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5. จัดทำเอกสารการออกแบบ
5.1 CDMS_ER_Diagram_TK04: การแก้ไข ER Diagram V1.1.6 | ณัฐดนัย | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5.2 CDMS_Activity_Diagram_TK08: มอดูลบริการ | ณัฐนันท์ ทัศวรรณ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5.3 CDMS_Activity_Diagram_TK08: มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | ธนาธิป | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5.4 CDMS_Activity_Diagram_TK08: มอดูลลูกค้า | วรรัตน์ วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5.5 CDMS_Activity_Diagram_TK08: มอดูลเอเย่นต์ | วรรัตน์ วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5.6 CDMS_Activity_Diagram_TK08: มอดูลพนักงานขับรถ | ณัฐดนัย กิตติพศ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5.7 CDMS_Activity_Diagram_TK08: มอดูลรถ | เบญจพล วิรัตน์ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5.8 CDMS_Use_Case_Description_TK08: มอดูลบริการ | ณัฐนันท์ ทัศวรรณ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5.9 CDMS_Use_Case_Description_TK08: มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | ธนาธิป | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5.10 CDMS_Use_Case_Description_TK08: มอดูลลูกค้า | วรรัตน์ วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5.11 CDMS_Use_Case_Description_TK08: มอดูลเอเย่นต์ | วรรัตน์ วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5.12 CDMS_Use_Case_Description_TK08: มอดูลพนักงานขับรถ | ณัฐดนัย กิตติพศ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5.13 CDMS_Use_Case_Description_TK08: มอดูลรถ | เบญจพล วิรัตน์ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
6. การตรวจสอบ
6.1 ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมการทดสอบ และแผนการทดสอบ และการประมาณการ | วริศรา | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
6.2 CDMS_Meeting_Report_TK05: ตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 และประชุมทีมครั้งที่ 1 - 2 | วรรัตน์ ทัศวรรณ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
6.3 CDMS_Team_Management_TK10 : ตรวจสอบแบบฟอร์ม | วรรัตน์ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
Cycle 1 Sprint 2
กรกฎาคม
สมาชิก | พุธ 7 | พฤหัส 8 | ศุกร์ 9 | เสาร์ 10 | อาทิตย์ 11 | จันทร์ 12 | อังคาร 13 | พุธ 14 | พฤหัส 15 | ศุกร์ 16
สมาชิกทีม 4 | ประชุมทีมครั้งที่ 1 |  | เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก
ประชุม PO ครั้งที่ 3
ประชุมทีมครั้งที่ 2
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  | ตรวจสอบแบบฟอร์ม
|  |  |  | จัดทำแผนทีม Cycle 1/2 |  | การแก้ไขแบบหน้าจอ
|  |  |  | การแก้ไขแบบหน้าจอ |  |  | UseCase Description มอดูลรถ
|  |  |  | รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 2 |  |  | Activity Diagram มอดูลรถ
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  | การแก้ไขแบบหน้าจอ |  | การแก้ไขแบบหน้าจอ | จัดทำรูปสมาชิกทีม
UseCase Description มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
|  | จัดทำแบบฟอร์ม 2/2 |  |  |  |  | Activity Diagram มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
นายกิตติพศ รุ่งเรือง | รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 | [5 empty] | จัดทำรูปสมาชิกทีม
|  | ภาพแบบจำลอง "สิ่งแวดล้อมในการทดสอบ" |  |  |  |  | Activity Diagram มอดูลพนักงานขับรถ
UseCase Description มอดูลพนักงานขับรถ
นางสาววรรัตน์ กะเสริม | [5 empty] | Testplan
|  |  |  | ตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 และประชุมทีมครั้งที่ 1 - 2 |  |  | Activity Diagram มอดูลลูกค้า
|  |  |  | ตรวจสอบแบบฟอร์ม |  |  | Activity Diagram มอดูลเอเย่นต์
UseCase Description มอดูลลูกค้า
UseCase Description มอดูลเอเย่นต์
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 1 | [5 empty] | Activity Diagram มอดูลบริการ
UseCase Description มอดูลบริการ
นายณัฐดนัย อินทสร | จัดทำแผนการทดสอบและการประมาณการ | [5 empty] | Activity Diagram มอดูลพนักงานขับรถ
|  |  | การแก้ไข ER Diagram V1.1.6 |  |  |  | UseCase Description มอดูลพนักงานขับรถ
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  | การแก้ไขแบบหน้าจอ |  | การแก้ไขแบบหน้าจอ | Activity Diagram มอดูลเอเย่นต์
UseCase Description มอดูลลูกค้า
UseCase Description มอดูลเอเย่นต์
Activity Diagram มอดูลลูกค้า
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [6 empty] | Activity Diagramมอดูลบริการ
Use Case Description มอดูลบริการ
ตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 และประชุมทีมครั้งที่ 1 - 2
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  | จัดทำแบบฟอร์ม 1/2
UseCase Description มอดูลรถ
Activity Diagram มอดูลรถ
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  | จัดทำแผนทีม Cycle 1/2 |  | SRS บทที่1-2
จัดทำแผนทีม Cycle 1/2
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | จัดทำแผนการทดสอบและการประมาณการ
|  |  |  | จัดทำแผนทีม Cycle 1/2 |  | SRS บทที่1-2
จัดทำแผนทีม Cycle 1/2
Activity Diagram มอดูลเอเย่นต์
UseCase Description มอดูลลูกค้า
UseCase Description มอดูลเอเย่นต์
Activity Diagram มอดูลลูกค้า

## Sprint 3
System : Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
Team 4
สมาชิก
|  |  | ระดับความสำคัญ |  | 1. นายวิรัตน์ สากร |  | 7. นางสาววริศรา ฤทธิศร
g ประชุมทีม | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | ระดับ 1 น้อยที่สุด |  | 2. นายธนาธิป บุญเนตร |  | 8. นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
g ประชุมกับ PO | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | ระดับ 2 น้อย |  | 3. นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  | 9. นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
g การตรวจสอบ | g Design |  | ระดับ 3 ปานกลาง |  | 4. นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  | 10. นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
g จัดทำเอกสารการประชุม | g Review |  | ระดับ 4 มาก |  | 5. นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  | 11. นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
g ติวการเขียนโค้ด | g Coding |  | ระดับ 5 มากที่สุด |  | 6. นายณัฐดนัย อินทสร
Cycle 1 Sprint 3
รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_SRSD_TK01: SRS บทที่ 1 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 |  | 20 ก.ค. 64 |  |  | 20
1.2 CDMS_SRSD_TK02: SRS บทที่ 2 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64 |  |  | 20
1.3 CDMS_Gantt_TK01: Gantt Sprint 3 | ปรีชญา กล้ายุทธ ณัฐดนัย วิรัตน์ | 14 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64 |  |  | 5
1.4 CDMS_Goal_TK01: เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64 |  |  | 15
1.5 CDMS_Test_Plan_TK01: แผนการทดสอบ บทที่ 1 | วรรัตน์์ | 14 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64 |  |  | 15
1.6 CDMS_Meeting_Report_TK06: รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3 | ทัศวรรณ | 16 ก.ค. 64 |  | 17 ก.ค. 64 |  |  | 5
1.7 CDMS_Sprint_Planing_TK01: วางแผน Sprint 1/4 | สมาชิกทีม 4 | 21 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 5
1.8 CDMS_Gantt_TK03: Gantt Sprint 4 | ปรีชญา กล้ายุทธ ธนาธิป กิตติพศ ณัฐดนัย วิรัตน์ | 21 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 5
1.9 CDMS_Strategy_TK01: กลยุทธ์ทีม | วริศรา | 16 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64 |  |  | 10
3. จัดทำเอกสารการออกแบบ
3.1 CDMS_Class_Diagram_TK01: Model | ณัฐดนััย ทัศวรรณ เบญจพล วริศรา | 15 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64 |  |  | 15
3.2 CDMS_Class_Diagram_TK02: View | ณัฐดนััย ทัศวรรณ เบญจพล วริศรา | 15 ก.ค. 64 |  | 20 ก.ค. 64 |  |  | 20
3.3 CDMS_Class_Diagram_TK03: Controller | ณัฐดนััย ทัศวรรณ เบญจพล วริศรา | 15 ก.ค. 64 |  | 22 ก.ค. 64 |  |  | 25
3.4 CDMS_State_Machine_Diagram_TK01: State Machine Diagram | วริศรา | 15 ก.ค. 64 |  | 16 ก.ค. 64 |  |  | 10
3.5 CDMS_Activity_Diagram_TK08: มอดูลประเภทรถ | ธนาธิป | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64 |  |  | 10
3.6 CDMS_Activity_Diagram_TK09: มอดูลประเภทตู้ | วรรัตน์ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64 |  |  | 10
3.7 CDMS_Activity_Diagram_TK10: มอดูลสถานะตู้ | กิตติิพศ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64 |  |  | 10
3.8 CDMS_Activity_Diagram_TK11: มอดูลขนาดตู้ | วิรัตน์ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64 |  |  | 10
3.9 CDMS_Use_Case_Description_TK08: มอดูลประเภทรถ | ธนาธิป | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64 |  |  | 10
3.10 CDMS_Use_Case_Description_TK09: มอดูลประเภทตู้ | วรรััตน์ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64 |  |  | 10
3.11 CDMS_Use_Case_Description_TK10: มอดูลสถานะตู้ | กิตติพศ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64 |  |  | 10
3.12 CDMS_Use_Case_Description_TK11: มอดูลขนาดตู้ | วิรัตน์ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64 |  |  | 10
3.13 CDMS_Sequence_Diagram_TK01: มอดูลลูกค้า | ณัฐดนัย วิรัตน์ | 19 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 10
3.14 CDMS_Sequence_Diagram_TK02: มอดูลเอเย่นต์ | ณัฐดนัย วิรัตน์ | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 10
3.15 CDMS_Seven_Habits_TK01: ยกตัวอย่าง และเขียนบท | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 |  | 17 ก.ค. 64 |  |  | 15
3.16 CDMS_Seven_Habits_TK02: แปลบทอังกฤษ | วิรัตน์ ณัฐนันท์ | 17 ก.ค. 64 |  | 20 ก.ค. 64 |  |  | 10
3.17 CDMS_Seven_Habits_TK02: สไลด์ 7 Habits | ปรียชา วรรัตน์ วริศรา | 19 ก.ค. 64 |  | 22 ก.ค. 64 |  |  | 20
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_SRSD_TK03: ตรวจ SRS บทที่ 1 และ 2 | วรรัตน์ | 17 ก.ค. 64 |  | 20 ก.ค. 64 |  |  | 10
2.2 CDMS_Gantt_TK02: ตรวจ Gantt Sprint 3 | ณัฐนันท์ | 15 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64 |  |  | 10
2.3 CDMS_Goal_TK02: ตรวจเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | ธนาธิป | 17 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64 |  |  | 15
2.4 CDMS_Strategy_TK02: ตรวจกลยุทธ์ทีม | กิตติพศ | 17 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64 |  |  | 10
2.5 CDMS_Class_Diagram_TK04: ตรวจ Class Diagram | วิรัตน์ กิตติพศ วรรัตน์ | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 15
2.6 CDMS_Activity_Diagram_TK07: ตรวจ Activity Diagram | ณัฐนันท์ | 14 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64 |  |  | 10
2.7 CDMS_Use_Case_Description_TK07: ตรวจ Use Case Description | กิตติพศ | 14 ก.ค. 64 |  | 15 ก.ค. 64 |  |  | 10
2.8 CDMS_State_Machine_Diagram_TK02: ตรวจ State Machine Diagram | ณััฐดนัย | 16 ก.ค. 64 |  | 16 ก.ค. 64 |  |  | 5
2.9 CDMS_Test_Plan_TK02: ตรวจแผนการทดสอบ บทที่ 1 | ณัฐนันท์ | 17 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64 |  |  | 10
2.10 CDMS_Meeting_Report_TK07: ตรวจรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3 | วริศรา | 17 ก.ค. 64 |  | 17 ก.ค. 64 |  |  | 10
2.11 CDMS_Sequence_Diagram_TK03: ตรวจ Sequence Diagram มอดูลลูกค้า เอเย่นต์ | กิตติพศ ธนาธิป | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 10
Cycle 1 Sprint 3
กรกฎาคม
สมาชิก | พุธ 14 | พฤหัส 15 | ศุกร์ 16 | เสาร์ 17 | อาทิตย์ 18 | จันทร์ 19 | อังคาร 20 | พุธ 21 | พฤหัส 22
สมาชิกทีม 4 |  |  | เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก
ยกตัวอย่าง และเขียนบท
วางแผน Sprint 1/4
นายวิรัตน์ สากร | Gantt Sprint 3 | [5 empty] | ตรวจ Class Diagram
|  | Activity Diagram มอดูลขนาดตู้ |  |  |  |  | Sequence Diagram มอดูลเอเย่นต์
|  | Use Case Description มอดูลขนาดตู้ |  |  |  | Sequence Diagram มอดูลลูกค้า
แปลบทอังกฤษ
นายธนาธิป บุญเนตร |  | Activity Diagram มอดูลประเภทรถ |  | ตรวจเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  |  | ตรวจ Sequence Diagram มอดูลลูกค้า เอเย่นต์
|  | Use Case Description มอดูลประเภทรถ | [5 empty] | Gantt Sprint 4
นายกิตติพศ รุ่งเรือง | ตรวจ Use Case Description |  |  | ตรวจกลยุทธ์ทีม |  |  | ตรวจ Sequence Diagram มอดูลลูกค้า เอเย่นต์
|  | Activity Diagram มอดูลสถานะตู้ | [5 empty] | Gantt Sprint 4
Use Case Description มอดูลสถานะตู้
นางสาววรรัตน์ กะเสริม | แผนการทดสอบ บทที่ 1 | [5 empty] | ตรวจ Class Diagram
|  | Activity Diagram มอดูลประเภทตู้ |  | ตรวจ SRS บทที่ 1 และ 2
สไลด์ 7 Habits
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | ตรวจ Activity Diagram |  |  | ตรวจแผนการทดสอบ บทที่ 1
|  | ตรวจแผนการทดสอบ บทที่ 1 |  | แปลบทอังกฤษ
นายณัฐดนัย อินทสร | Gantt Sprint 3 |  | ตรวจ State Machine Diagram |  |  | Sequence Diagram มอดูลลูกค้า
|  | Model |  |  |  |  | Sequence Diagram มอดูลเอเย่นต์
View
Controller
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  | State Machine Diagram |  |  |  | สไลด์ 7 Habits
กลยุทธ์ทีม
ตรวจรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  | รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3
Model
View
Controller
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  | Model
View
Controller
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | Gantt Sprint 3 | [6 empty] | Gantt Sprint 4
SRS บทที่1
|  | SRS บทที่2 |  |  |  | สไลด์ 7 Habits
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | Gantt Sprint 3 | [6 empty] | Gantt Sprint 4
SRS บทที่1
SRS บทที่2