## cycle 1
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | [6 empty] | Member
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ |  | คะแนน
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อยที่สุด |  | ปริมาณงาน * ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 น้อย |  | ปริมาณงาน ระดับ 1-5
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 ปานกลาง |  | ความซับซ้อนของงาน ระดับ 1-5
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding | ระดับ 4 มาก
[5 empty] | g อื่นๆ | ระดับ 5 มากที่สุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/1 | 30 มิ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK01 : ออกแบบ ER Diagram |  | - | วิรัตน์ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Test_TK2.1 : ER Digram |  | - | วิรัตน์ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK02 : ออกแบบ Use Case Diagram |  | วิรัตน์ | - | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 ก.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK2.2 : Use Case Diagram |  | วิรัตน์ | - | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK01: ออกแบบ ER Diagram |  | - | วิรัตน์ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 5 ก.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 CDMS_Test_TK03 : การตวรจสอบ Design
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK3.1 : การออกแบบหน้าจอ |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK01: ออกแบบ ER Diagram |  | - | วิรัตน์ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
2. Design
2.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Prototype_TK1.1 : หน้าการเพิ่ม Container (แก้ไข) |  | - | วิรัตน์ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Prototype_TK1.2 : หน้าการแสดง Container (แก้ไข) |  | - | วิรัตน์ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 CDMS_Prototype_TK1.3 : หน้าการจัดการสถานะตู้ (แก้ไข) |  | - | วิรัตน์ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/2 | 7 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบ่งหน้าที่ในการประชุมกับ PO ครั้งที่ 3 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 นําเสนอ ER Diagram |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 นําเสนอ Prototype |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 รับความต้องการของระบบจาก PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายทีม |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 กำหนดเป้าหมายสมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.8 : ปรับโทนสี |  | วิรัตน์ | - | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.9 : ปรับขนาดฟอนต์ |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
2.1 CDMS_Meeting_Report_TK02: รายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK2.2 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 2 |  | วิรัตน์ | - | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
3.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Plan_TK1.2 : Cycle 1/2 |  | - | วิรัตน์ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 12 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.10 : ปรับโทนสี |  | - | วิรัตน์ | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.11 : ปรับขนาดฟอนต์ |  |  |  | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK3.6 : มอดูลรถ |  | วิรัตน์ | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.2 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 1.2.1 CDMS_Diagram_TK4.6 : มอดูลรถ |  | วิรัตน์ | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/3 | 14 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำ Gantt Chart
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK2.1 : Gantt sprint 3 |  | - | วิรัตน์ | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  | วิรัตน์ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.2 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 1.2.1 CDMS_Diagram_TK4.6 : มอดูลรถ |  | วิรัตน์ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วางแผน Sprint 1/4 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Other_TK02 : ยกตัวอย่าง และเขียนบท 7 Habit |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | วิรัตน์ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Other_TK04 : แปลบทอังกฤษ 7 Habit |  | วิรัตน์ |  | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 19 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK07.1 : มอดูลเอเย่นต์ |  | วิรัตน์ | - | 19 ก.ค. 64 | 19 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 20 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK07.1 : มอดูลเอเย่นต์ |  | วิรัตน์ | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Diagram_TK07.2 : มอดูลลูกค้า |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
3.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
3.1.1 CDMS_Test_TK2.6 : Class Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.5.1 : Controller |  | วิรัตน์ | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.5.2 : Model |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/4 | 21 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.4 : Cycle 1/4 |  | - | วิรัตน์ | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK7.6 : ส่วนมอดูลตู้คอนเทรนเนอร์ |  | วิรัตน์ | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK7.7 : ส่วนมอดูลประเภทตู้ |  |  |  | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 4
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Plan_TK04 : จัดทำอภิมหาแผน Cycle 4 |  | - | วิรัตน์ | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.12 : มอดูลลูกค้า |  | วิรัตน์ | - | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.13 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/5 | 28 ก.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน View |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน Controller |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 การเขียน Model |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 ติวการใช้ GitHub |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | 2.1.1 v_container_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  | วิรัตน์ | - | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.2 v_container_showlist : View CSS Responsive |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. ประชุมทีมครั้งที่ 4
|  |  |  | 3.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 วางแผน Sprint 1/5 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 ก.ค. 64 | 1. Coding
1.1 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | 1.1.1 v_container_showlist : View แสดงหน้าจอรายการตู้คอนเนอร์ |  | วิรัตน์ | - | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.2 Container_show : Controller ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.3 M_cdms_container : Model ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Sequence Diagram |  | วิรัตน์ | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Unit Test ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  | วิรัตน์ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review ดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  | วิรัตน์ | - | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review ลบพนักงานขับรถ |  | วิรัตน์ | - | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 จัดทำแผน
|  |  |  | 2.1.1 แผนทีม Cycle 1/5 |  | - | วิรัตน์ | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/6 | 5 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 5
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/6 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 5
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | - | 5 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่ตรงตามแผน
|  |  | 6 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน HTML |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน CSS |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | 2.1.1 v_container_input : View แสดงหน้าจอเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  | วิรัตน์ | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.1.2 Container_show : Controller เพิ่มตู้คอนเทอร์ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 M_cdms_container : Model เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.4 v_container_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.1.5 Service_show : Controller ดึงข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.6 Service_edit : Controller แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.7 Da_cdms_container : Model แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 9 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Unit Test เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  | วิรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Unit Test แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  | วิรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review เพิ่มพนักงานขับรถ |  | วิรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  | วิรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/7 | 12 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 6
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/7 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 5
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | - | 12 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่เป็นไปตามแผน
3. Coding
3.1 ดูรายการประเภทรถ
|  |  |  | 3.1.1 v_dashboard : View แสดงการ์ดรายการประเภทรถ |  | วิรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.1.2 Dashboard : Controller ดูรายการประเภทรถ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.1.3 M_cdms_car_type : Model ดูรายการประเภทรถ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
3.2 ลบประเภทรถ
|  |  |  | 3.2.1 v_dashboard : View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” |  | วิรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.2.2 Dashboard : Controller ลบประเภทรถ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.2.3 Da_cdms_car_type : Model ลบประเภทรถ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4. Review
|  |  |  | 4.1 Unit Test ดูรายการประเภทรถ |  | วิรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 Unit Test ลบประเภทรถ |  | วิรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน JAVA Script |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 16 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวสอบoral |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 SRSD บทที่ 3 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  | วิรัตน์ | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 |  | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review ดูรายการประเภทรถ |  | วิรัตน์ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review ลบประเภทรถ |  | วิรัตน์ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลลูกค้า |  | วิรัตน์ | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/8 | 19 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/8 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 20 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Gantt Chart sprint 8 |  | วิรััตน์ | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุม Inspection ครั้งที่ 1 |  | วิรัตน์์ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 23 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 วางแผน Sprint 9 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ส.ค. 64 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 จัดทำ สไลด์พรีเซ้นระบบ |  | - | วิรัตน์ | 24 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  | Sprint 1/9 | 26 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 ทดสอบ Black-box
Uc. 2.4 ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | แก้ไขตู้คอนเทนเนอร์ |  | วิรัตน์ | - | 26 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 27 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 ทดสอบ White-box Test script
Uc. 2.4 ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | แก้ไขตู้คอนเทนเนอร์ |  | วิรัตน์ | - | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน

## cycle 2
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
Team 4
Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | ระดับความสำคัญ | คะแนน |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | ระดับ 1 น้อย | วัดจากขนาดของงาน และ ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design |  | ระดับ 2 ปานกลาง
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review |  | ระดับ 3 มาก | ให้คะแนน 1-5 คะแนน
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding
g อื่นๆ
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กันยายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/1 | 7 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 9
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | วิรัตน์ | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 2/1-2/3 |  |  |  | วิรัตน์ | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 10
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | วิรัตน์ | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 2/4-2/9 |  |  |  | วิรัตน์ | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Task & Schedule Plan Sprint 1 |  |  |  | วิรัตน์ | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 10 |  |  |  | วิรัตน์ | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ก.ย. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 เพิ่มขนาดตู้ สถานะตู้ ประเภทตู้ ประเภทรถ ปรับขนาดการ์ดให้เท่ากัน |  |  |  | วิรัตน์ | 11 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 12 ก.ย. 64 | วันหยุด
|  |  | 13 ก.ย. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 แก้ไขขนาดตู้ สถานะตู้ ประเภทตู้ ประเภทรถ |  |  |  | วิรัตน์ | 13 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 15 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 14 ก.ย. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ CSR Sprint 1 |  |  |  | วิรัตน์ | 14 ก.ย. 64 | 15 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | 15 ก.ย. 64 | 15 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จช้ากว่าแผน |  | 1 | #REF! | 245
|  | Sprint 2/2 | 15 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 7 |  |  |  | วิรัตน์ | 15 ก.ย. 64 | - | 15 ก.ย. 64 | - | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | ไม่เป็นไปตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 เพิ่มค่าบริการ หน้าจอบริการ |  |  |  | วิรัตน์ | 15 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 16 ก.ย. 64 | - | 16 ก.ย. 64 | - | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | ไม่เป็นไปตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Sequence Diagram ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  |  | วิรัตน์ | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 11 |  |  |  | วิรัตน์ | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กันยายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/2 | 16 ก.ย. 64 | 3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 ซ้อม นำเสนอ DEMO |  |  |  | วิรัตน์ | 16 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 17 ก.ย. 64 | 22 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 11
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | วิรัตน์ | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ก.ย. 64 | วันหยุด
|  |  | 21 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 12 |  |  |  | วิรัตน์ | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 8 |  |  |  | วิรัตน์ | 21 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Reuse Code Documentation |  |  |  | วิรัตน์ | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/3 | 22 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 12
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | วิรัตน์ | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  | 23 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 แก้ SRSD |  |  |  | วิรัตน์ | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 แก้ Sequence Diagram |  |  |  | วิรัตน์ | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.3 แก้ ER Diagram |  |  |  | วิรัตน์ | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 แก้ Class Diagram |  |  |  | วิรัตน์ | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 26 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ก.ย. 64 | วันหยุด
|  |  | 27 ก.ย. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ SRSD |  |  |  | วิรัตน์ | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 29 ก.ย. 64 | 29 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/4 | 28 ก.ย. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review Prototype |  |  |  | วิรัตน์ | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 8
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Use Case Description มอดูลบริการ |  |  |  | วิรัตน์ | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 ER Diagram |  |  |  | วิรัตน์ | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.3 Data Dictionary |  |  |  | วิรัตน์ | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. Design
|  |  |  | 2.1 แก้ไข Prototype |  |  |  | วิรัตน์ | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 12 |  |  |  | วิรัตน์ | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Class Diagram |  |  |  | วิรัตน์ | 2 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Sequence Diagram มอดูลบริการ |  |  |  | วิรัตน์ | 2 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/4 | 4 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 12
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | วิรัตน์ | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review Prototype |  |  |  | วิรัตน์ | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 9 |  |  |  | วิรัตน์ | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review หน้าจอแสดงรายการประเภทตู้ + Switch |  |  |  | วิรัตน์ | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/5 | 7 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 13
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | วิรัตน์ | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2. จัดทำเอกสารความต้องการ | [13 empty] | 4 | #REF!
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 13 |  |  |  | วิรัตน์ | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 เตรียมเนื้อหา IoT |  |  |  | วิรัตน์ | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ต.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 9
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 10 |  |  |  | วิรัตน์ | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 12 ต.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 ส่วนเพิ่มเอเย่นต์ |  |  |  | วิรัตน์ | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/6 | 15 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 14 |  |  |  | วิรัตน์ | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มพนักงานขับรถ |  |  |  | วิรัตน์ | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 14
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | วิรัตน์ | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 Automated Test Script มอดูล เอเย่นต์ |  |  |  | วิรัตน์ | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | - | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | ไม่เป็นไปตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอที่เป็นตารางดูรายการ |  |  |  | วิรัตน์ | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจ แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มพนักงานขับรถ |  |  |  | วิรัตน์ | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 ตรวจ แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มรถ |  |  |  | วิรัตน์ | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 15 |  |  |  | วิรัตน์ | 19 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 11 |  |  |  | วิรัตน์ | 19 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  | Sprint 2/7 | 20 ต.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review แก้ไข Prototype |  |  |  | วิรัตน์ | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/7 | 21 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 15
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | วิรัตน์ | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 11
|  |  |  | 2.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 ซ้อมนำเสนองานจริยธรรมกับระบบ |  |  |  | วิรัตน์ | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 แก้ Diagram |  |  |  | วิรัตน์ | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 16 |  |  |  | วิรัตน์ | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 28 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 12 |  |  |  | วิรัตน์ | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 28 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ต.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 2/8 | 27 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค | [13 empty] | 6 | #REF! | 129
|  |  | 28 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 29 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 30 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 31 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 |  |  | 1 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 2 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 3 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 4 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 16 | [13 empty] | 7 | #REF! | 34
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  |  | วิรัตน์ | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  |  | วิรัตน์ | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 PEER |  |  |  | วิรัตน์ | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2 Correcting Sheet |  |  |  | วิรัตน์ | 4 พ.ย. 64 | 2 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 2 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.3 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 13 |  |  |  | วิรัตน์ | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 พ.ย. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจความเรียบร้อยของระบบ |  |  |  | วิรัตน์ | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 พ.ย. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจสอบและแก้ไขระบบส่วนที่ที่ไม่ผ่าน Test Case |  |  |  | วิรัตน์ | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 SUMS |  |  |  | วิรัตน์ | 7 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Sprint Retrospective (ภาพรวมเป็น Cycle) |  |  |  | วิรัตน์ | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
|  |  | 245 | 230 | 235 | 76 | 78 | 129 | 46
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## cycle3
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [15 empty] | #REF!
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
Team 4
Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g Design Prototype | ระดับความสำคัญ | คะแนน |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g Coding | ระดับ 1 น้อย 1 | วัดจากขนาดของงาน และ ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด | ระดับ 2 ปานกลาง 2-3
|  |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ | ระดับ 3 มาก 4-5 | ให้คะแนน 1-5 คะแนน
|  |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
g อื่นๆ
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 | Cycle 3 | Sprint 3/1 | 27 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 17
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | วิรัตน์ | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 พ.ย. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 17 และ 18 |  |  | วิรัตน์ | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  | ส่วนของ Valocity Plan | [7 empty] | ส่วนของ Valocity Actual
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 14 |  |  | วิรัตน์ | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | 2. การตรวจสอบ | [12 empty] | 129 | 120 | 104 | 112 | 42 | 76 | 81 | 0 | 129 | 120 | 105 | 104 | 39 | 70 | 72 | 0 | เอามาจากคะแนนรวมของแต่ละ Sprint ให้แผนเอาคะแนนมาใส่ด้วย
|  |  |  | 2.1 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 17 และ 18 |  |  | วิรัตน์ | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  | ส่วนของ Valocity Plan 1: ส่วนของ Burndown Plan; ส่วนของ Valocity Actual 1: ส่วนของ Burndown Actual
|  |  |  | 2.2 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 14 |  |  | วิรัตน์ | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 28 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 29 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 18 | [12 empty] | 129 | 249 | 353 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 129 | 249 | 354 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | วิรัตน์ | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน |  | 0 | 120 | 224 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 120 | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | วิรัตน์ | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน |  |  | 0 | 104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 พ.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 14
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | วิรัตน์ | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 2 ธ.ค. 64 | 1. Desige Prototype
|  |  |  | 1.1 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้) |  |  | วิรัตน์ | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ หน้าLogin) |  |  | วิรัตน์ | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (คิดค่าบริการ) |  |  | วิรัตน์ | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2. การตรวจสอบ | [12 empty] | ส่วนของ Burndown Plan 1: แนวทางแก้ไขปัญหา
|  |  |  | 2.1 ตรวจ แผนภาพตามผลการสอบวงรอบที่ 2 |  |  | วิรัตน์ | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก Cycle 3 |  |  | วิรัตน์ | 2 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 4 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 19 |  |  | วิรัตน์ | 4 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 15 |  |  | วิรัตน์ | 4 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2. Review | [12 empty] | ส่วนของ Burndown Plan 1: จดรายชื่อคนช่วยงานรอเพิ่มงานเพื่อนไปคิดมาว่าจะเอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์
|  |  |  | 2.1 Review Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ คิดค่าบริการ) |  |  | วิรัตน์ | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 3 | Sprint 3/1 | 5 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/2 | 6 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 19
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | วิรัตน์ | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 15
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | วิรัตน์ | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 โค้ดฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  | วิรัตน์ | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2 โค้ดฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลบริการ ส่วนการเปลี่ยนตู้ |  |  | วิรัตน์ | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 9 ธ.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 20 |  |  | วิรัตน์ | 9 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 16 |  |  | วิรัตน์ | 9 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 11 ธ.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 โค้ดหน้า Dashboard (back-end) |  |  | วิรัตน์ | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 รีวิว Code Dashboard (Front-end) |  |  | วิรัตน์ | 11 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 12 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/3 | 13 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 20
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | วิรัตน์ | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ธ.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 21 |  |  | วิรัตน์ | 14 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ธ.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 โค้ดฟังก์ชัน Datepicker |  |  | วิรัตน์ | 15 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 รีวิว Prototype |  |  | วิรัตน์ | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 16 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 16
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | วิรัตน์ | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 17 |  |  | วิรัตน์ | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ธ.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Reuse code Documentation (Function) |  |  | วิรัตน์ | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 18 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 18 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 19 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/4 | 20 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 21
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | วิรัตน์ | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 17
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | วิรัตน์ | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลบริการ) |  |  | วิรัตน์ | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ธ.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 รีวิว Prototype |  |  | วิรัตน์ | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 3 | Sprint 3/4 | 23 ธ.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 18 |  |  | วิรัตน์ | 23 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 อัปเดต ER และ Data Dictionary |  |  | วิรัตน์ | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ธ.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ |  |  | วิรัตน์ | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 26 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/5 | 27 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 22
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 5-6 |  |  | วิรัตน์ | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 18
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | วิรัตน์ | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | ไม่เป็นไปตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 รีวิว โค้ด Full history log |  |  | วิรัตน์ | 28 ธ.ค. 64 | 1 ม.ค. 65 | 28 ธ.ค. 64 | 1 ม.ค. 65 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 รีวิว โค้ด ฟังก์ชันคิดค่าบริการ เลือกธนาคาร |  |  | วิรัตน์ | 28 ธ.ค. 64 | 1 ม.ค. 65 | 28 ธ.ค. 64 | 1 ม.ค. 65 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 30 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 31 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
มกราคม พ.ศ. 2565 |  |  | 1 ม.ค. 65 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 2 ม.ค. 65 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  | Sprint 3/6 | 3 ม.ค. 65 | 1. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 23 |  |  | วิรัตน์ | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 |  |  | วิรัตน์ | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 SRSD บทที่ 3 ในส่วนของ |  |  | วิรัตน์ | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
- คิดค่าบริการ
- Login
- Dashboard
- ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด
- Full History Log
- ดูประวัติการเปลี่ยนตู้
|  |  | 7 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Integration Test ในส่วนของ มอดูลบริการ |  |  | วิรัตน์ | 7 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 9 ม.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 3/7 | 10 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 24
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 7 |  |  | วิรัตน์ | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม พ.ศ. 2565 | Cycle 3 | Sprint 3/7 | 10 ม.ค. 65 | 2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 24 |  |  | วิรัตน์ | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 อัพเดตวาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 |  |  | วิรัตน์ | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 18
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | วิรัตน์ | 8 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผนเนื่องจาก PO เลื่อนประชุม
|  |  | 12 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Personal Report |  |  | วิรัตน์ | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 14 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ SRSD ปรับ Format เอกสาร |  |  | วิรัตน์ | 14 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | - | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | ไม่เป็นไปตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 Work A Product Breakdown |  |  | วิรัตน์ | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2 Work B Tools Technique |  |  | วิรัตน์ | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 16 ม.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 3/8 | 17 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 25
|  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 24 |  |  | วิรัตน์ | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 25 |  |  | วิรัตน์ | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 19
|  |  |  | 1.1 ประชุม PO ครั้งที่ 19 |  |  | วิรัตน์ | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 20 |  |  | วิรัตน์ | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. Coding
|  |  |  | 3.1 แก้บัค Deploy ระบบ |  |  | วิรัตน์ | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 19 ม.ค. 65 | 19 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ จัด Format SRSD บทที่ 4 ในส่วนของ |  |  | วิรัตน์ | 19 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
- Use Case Diagram
- User Case Description
- Activity Diagram
|  |  | 20 ม.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ออกแบบระบบโหวต |  |  | วิรัตน์ | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 EA แบ่งความคำรับผิดชอบ |  |  | วิรัตน์ | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ม.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 3/9 | 24 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 24
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 9 |  |  | วิรัตน์ | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ SRSD (งานเก่า) |  |  | วิรัตน์ | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 20
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | วิรัตน์ | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม พ.ศ. 2565 | Cycle 3 | Sprint 3/9 | 25 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Person Stat Report / Team |  |  | วิรัตน์ | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 26 ม.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 สไลด์ EA |  |  | วิรัตน์ | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Goal |  |  | วิรัตน์ | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เพื่อนช่วยงานเพื่อน ที่ไม่ใช่งานตัวเอง จงทำให้เพื่อนที่ช่วยแผนได้มีเวลาเพิ่ม