## Sheet1
System : Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
Team 4
|  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ |  | 1.นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
|  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อยที่สุด
|  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 น้อย
|  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 ปานกลาง
|  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding | ระดับ 4 มาก
|  |  |  | g อื่นๆ | ระดับ 5 มากที่สุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/1 | 30 มิ.ย. 64 | 1. Design
|  |  |  | 1.1 CDMS_Prototype_TK01: การออกแบบหน้าจอ | กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.1 หน้าการเพิ่ม Container | กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 หน้าการแสดง Container |  | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 หน้าการจัดการสถานะตู้ (เพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง) |  | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 2.1.1 Cycle 1/1 | กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 1 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 1.1.1 Cycle 1/1 | กล้ายุทธ | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 1.1.1 Cycle 1/1 | กล้ายุทธ | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK02: การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 หน้าการจัดการข้อมูล Agent | กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 หน้าการจัดการข้อมูลคนลากตู้ |  | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 หน้าการจัดการข้อมูลประเภทตู้ |  | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.4 หน้าการจัดการข้อมูลรถ |  | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 5 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 1.1.1 Cycle 1/1 | กล้ายุทธ | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Prototype_TK03: การตวรจสอบการออกแบบหน้าจอ V1.1.3 | สมาชิกทีม 4 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 1.1.1 Cycle 1/1 | กล้ายุทธ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/2 | 7 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า | สมาชิกทีม 4 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบ่งหน้าที่ในการประชุมกับ PO ครั้งที่ 3 | สมาชิกทีม 4 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK12 : จัดทำแผนการทดสอบและการประมาณการ | กล้ายุทธ | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO | สมาชิกทีม 4 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 นําเสนอ ER Diagram | สมาชิกทีม 4 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 นําเสนอ Prototype | สมาชิกทีม 4 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 รับความต้องการของระบบจาก PO | สมาชิกทีม 4 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายทีม | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 กำหนดเป้าหมายบทบาท | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 กำหนดเป้าหมายสมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK02: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 1.1.1 Cycle 1/2 | กล้ายุทธ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 12 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 เอกสารความต้องการ (Software Requirements Specification Document)
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_SRS_TK01: บทที่ 1 | กล้ายุทธ | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK02: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 1.1.1 Cycle 1/2 | กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 Activity ในส่วนของมอดูล
|  |  |  | 2.1.1 มอดูลลูกค้า | กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 มอดูลเอเย่นต์ | กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.2 Description ในส่วนของมอดูล
|  |  |  | 2.2.1 มอดูลลูกค้า | กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.2 มอดูลเอเย่นต์ | กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/3 | 14 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Gantt_TK01: Gantt Sprint 3 | กล้ายุทธ | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_SRSD_TK01: SRS บทที่ 1 | กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 |  | 20 ก.ค. 64 |  | ระดับ 3
|  |  |  | 1.2 CDMS_SRSD_TK02: SRS บทที่ 2 | กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 |  | 18 ก.ค. 64 |  | ระดับ 3
1.4 CDMS_Plan_TK03: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 1.4.1 Cycle 1/3 | กล้ายุทธ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายบทบาท | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Goal_TK01: เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Sprint_Planing_TK01: วางแผน Sprint 1/4 | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Seven_Habits_TK01: ยกตัวอย่าง และเขียนบท | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 2 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ก.ค. 64 | 2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Goal_TK02 : แก้ไขเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนเดียว | กล้ายุทธ | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 19 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Gantt_TK03: Gantt Sprint 4 | กล้ายุทธ | 19 ก.ค. 64 |  | 19 ก.ค. 64
|  |  | 20 ก.ค. 64 | ว่าง
|  |  | 21 ก.ค. 64 | 1. เอกสาร
|  |  |  | 1.1 CDMS_Gantt_TK03: Gantt Sprint 4 | กล้ายุทธ | 21 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 5
Sprint 1/4