## Sprint 1
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [12 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 3 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 1 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ
| g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g การตรวจสอบ |  | g Design |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 3 Sprint 1
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | พฤศจิกายน 2564 - ธันวาคม 2564
[6 empty] | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
[6 empty] | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
1. เอกสารความต้องการ
1.1 Task & Schedule Plan | กล้ายุทธ | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 1 | 100% | (1.30)
1.2 Gantt Chart | กล้ายุทธ | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 1 | 100% | (1.30)
1.3 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 17 และ 18 | วิรัตน์ | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 1 | 100% | (1.40)
1.4 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 14 | วิรัตน์ | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 1 | 100% | (0.40)
1.5 เอกสารเก็บคะแนน | วรรัตน์ | 29 พ.ย. 2564 | 30 พ.ย. 2564 | 1 | 100% |  | (5)
1.6 log เก็บคะแนน | ธนาธิป | 29 พ.ย. 2564 | 30 พ.ย. 2564 | 1 | 100% |  | (1)
1.7 แผนภาพ | ณัฐดนัย | 30 พ.ย. 2564 | 1 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  | (3)
1.8 SRSD | เบญจพล | 30 พ.ย. 2564 | 1 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  | (3)
1.9 เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก Cycle 3 | วริศรา | 30 พ.ย. 2564 | 1 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  | (2)
1.10 test case มอดูลบริการ รถ | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | 30 พ.ย. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 3 | 100% |  |  | (1.30)
1.11 test script มอดูลบริการ รถ | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | 30 พ.ย. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 3 | 100% |  |  | (4.30)
1.12 User manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ) | ธนาธิป กิตติพศ ปรีชญา | 30 พ.ย. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 3 | 100% |  |  | (5)
1.13 ITL | ธนาธิป | 2 ธ.ค. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1)
1.14 แผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 2 ธ.ค. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (2)
1.15 Reuse Documentation (แผนภาพ และ SRSD) | ธนาธิป | 2 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  |  |  | (4)
1.16 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 3 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (2)
1.17 Control version | ทัศวรรณ | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [6 empty] | (1.30)
1.18 Test plan (อัปเดตปฏิทินการทดสอบ) | วรรัตน์ | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [6 empty] | (0.30)
1.19 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 19 | วิรัตน์ | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [6 empty] | (0.40)
1.20 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 15 | วิรัตน์ | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [6 empty] | (0.40)
2. Desige
2.1 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้) | วิรัตน์ ณัฐดนัย | 2 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  |  |  | (1.30)
2.2 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ) | วิรัตน์ ณัฐดนัย | 2 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  |  |  | (1.30)
2.3 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (คิดค่าบริการ) | วิรัตน์ ณัฐดนัย | 2 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  |  |  | (1.30)
3. การตรวจสอบ
3.1 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 17 และ 18 | วิรัตน์ | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 1 | 100% | (0.30)
3.2 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 14 | วิรัตน์ | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 1 | 100% | (0.30)
3.3 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 29 พ.ย. 2564 | 29 พ.ย. 2564 | 1 | 100% |  | (0.25)
3.4 ตรวจ Gantt Chart Sprint 1 | ปรีชญา | 29 พ.ย. 2564 | 29 พ.ย. 2564 | 1 | 100% |  | (0.25)
3.5 ตรวจ แผนภาพตามผลการสอบวงรอบที่ 2 | วิรัตน์ | 2 ธ.ค. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.30)
3.6 ตรวจ SRSD ตามผลการสอบวงรอบที่ 2 | ทัศวรรณ | 2 ธ.ค. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (2)
3.7 ตรวจ เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก Cycle 3 | วิรัตน์ | 2 ธ.ค. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1)
3.8 ตรวจ User Manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ) | วริศรา เบญจพล ทัศวรรณ | 3 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (2)
3.9 ตรวจ ITL | กิตติพศ | 3 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
3.10 ตรวจ Test Case มอดูลบริการ รถ | กิตติพศ กล้ายุทธ | 3 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% | [5 empty] | (2)
3.11 ตรวจ Test Script มอดูลบริการ รถ | กิตติพศ กล้ายุทธ | 3 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% | [5 empty] | (2)
3.12 ตรวจ แผนทีม | ทัศวรรณ | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [6 empty] | (1)
3.13 ตรวจ Test Plan (ส่วนอัปเดตปฏิทินการทดสอบ) | ณัฐนันท์ | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [6 empty] | (1)
3.14 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [6 empty] | (1)
3.15 ตรวจ Reuse Documentation (แผนภาพ และ SRSD) | เบญจพล | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [6 empty] | (1)
3.16 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 19 | เบญจพล | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [6 empty] | (0.40)
3.17 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 15 | เบญจพล | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [6 empty] | (0.40)
4. ประชุมทีม
4.1 Review Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ , เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ , คิดค่าบริการ) | สมาชิกทีม 4 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [6 empty] | (1)
5. ประชุมทีม
5.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 17 | สมาชิกทีม 4 | 27 พ.ย. 2564 | 27 พ.ย. 2564 | 1 | 100% |  | (11)
5.2 ประชุมทีม ครั้งที่ 18 | สมาชิกทีม 4 | 29 พ.ย. 2564 | 29 พ.ย. 2564 | 1 | 100% |  | (11)
6. ประชุมPO
6.1 ประชุม PO ครั้งที่ 14 | สมาชิกทีม 4 | 30 พ.ย. 2564 | 30 พ.ย. 2564 | 1 | 100% |  |  | (11)
Cycle 3 Sprint 1
พฤศจิกายน 2564 - ธันวาคม 2564
สมาชิก |  |  |  | อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
|  |  |  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
สมาชิกทีม 4 |  |  |  |  | 5.2 ประชุมทีม ครั้งที่ 18 | 6.1 ประชุม PO ครั้งที่ 14 |  |  |  | 4.1 Review Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ , เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ , คิดค่าบริการ)
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  | 1.3 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 17 และ 18 |  |  |  | 2.1 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้) |  | 1.19 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 19
|  |  |  | 1.4 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 14 |  |  |  | 2.2 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ) |  | 1.20 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 15
|  |  |  | 3.1 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 17 และ 18 |  |  |  | 2.3 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (คิดค่าบริการ)
|  |  |  | 3.2 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 14 |  |  |  | 3.5 ตรวจ แผนภาพตามผลการสอบวงรอบที่ 2
3.7 ตรวจ เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก Cycle 3
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  |  | 1.6 log เก็บคะแนน
1.12 User manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ)
1.13 itl
1.15 Reuse Documentation (แผนภาพ และ SRSD)
นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 1.12 User manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ)
3.9 ตรวจ ITL
3.10 ตรวจ Test Case มอดูลบริการ รถ
3.11 ตรวจ Test Script มอดูลบริการ รถ
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  |  | 1.5 เอกสารเก็บคะแนน |  |  |  |  | 1.18 Test plan (อัปเดตปฏิทินการทดสอบ)
1.10 test case มอดูลบริการ รถ
1.11 test script มอดูลบริการ รถ
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | [5 empty] | 1.10 test case มอดูลบริการ รถ |  |  |  | 3.13 ตรวจ Test Plan (ส่วนอัปเดตปฏิทินการทดสอบ)
1.11 test script มอดูลบริการ รถ
นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 1.7 แผนภาพ |  | 2.1 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้)
2.2 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ)
2.3 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (คิดค่าบริการ)
นางสาววริศรา ฤทธิศร | [5 empty] | 1.9 เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก Cycle 3 |  |  | 3.8 ตรวจ User Manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ)
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [7 empty] | 3.6 ตรวจ SRSD ตามผลการสอบวงรอบที่ 2 | 3.8 ตรวจ User Manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ) | 1.17 Control version
3.12 ตรวจ แผนทีม
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 1.8 SRSD |  |  | 3.8 ตรวจ User Manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ) | 3.15 ตรวจ Reuse Documentation (แผนภาพ และ SRSD)
3.16 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 19
3.17 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 15
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 3.3 ตรวจ Task & Schedule |  | 1.14 แผนทีม | 1.16 Burndown & Velocity Chart
3.4 ตรวจ Gantt Chart Sprint 1
1.12 User manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ)
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  | 1.1 Task & Schedule Plan |  |  |  | 1.14 แผนทีม | 3.10 ตรวจ Test Case มอดูลบริการ รถ
|  |  |  | 1.2 Gantt Chart |  |  |  |  | 3.11 ตรวจ Test Script มอดูลบริการ รถ
3.14 ตรวจ Burndown & Velocity Chart

## Sprint 2
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [11 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 3 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 2 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 3 Sprint 2
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | ธันวาคม 2564
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
[6 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 19 | สมาชิกทีม 4 | 6 ธ.ค. 2564 | 6 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | (11)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 15 | สมาชิกทีม 4 | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (11)
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 20 | วิรัตน์ | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.40)
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 16 | วิรัตน์ | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.50)
4. เอกสารความต้องการ
4.1 Task & Schedule Plan | กล้ายุทธ | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (1.30)
4.2 Gantt Chart | ปรีชญา | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (1.30)
4.3 CSR | ธนาธิป | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (1.00)
4.4 Test case Set up | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (3)
4.5 ITL | วริศรา | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.6 CCR | วริศรา | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.7 sums | ธนาธิป | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (1.00)
4.8 Test Plan (อัปเดตปฏิทินการทดสอบ) | วรรัตน์ | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (1.00)
4.9 แผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (4.00)
4.10 User Manual (Set up) | ปรีชญา กล้ายุทธ ณัฐดนัย | 9 ธ.ค. 2564 | 10 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  |  | (12.00)
4.11 Reuse Code Documentation | ธนาธิป วริศรา | 9 ธ.ค. 2564 | 10 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  |  | (4.00)
4.12 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
5. Coding
5.1 โค้ดฟังก์ชัน Login | กิตติพศ | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (2.30)
5.2 โค้ดฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | วิรัตน์ เบญจพล | 7 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  | (7.00)
5.3 โค้ดฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลบริการ ส่วนการเปลี่ยนตู้ | วิรัตน์ เบญจพล | 7 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  | (1.00)
5.4 โค้ดหน้า Dashboard (Front-end) | ณัฐดนัย | 7 ธ.ค. 2564 | 10 ธ.ค. 2564 | 4 | 100% |  | (6.00)
5.5 โค้ดฟังก์ชันที่เหลือใน Set up | ทัศวรรณ | 7 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  | (4.00)
5.6 โค้ดฟังก์ชันคิดค่าบริการ | กิตติพศ | 8 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  | (4.00)
5.7 โค้ดหน้า Dashboard (back-end) | วิรัตน์ | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% | [5 empty] | (4.00)
6. การตรวจสอบ
6.1 ตรวจ Gantt Chart | กล้ายุทธ | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.15)
6.2 ตรวจ ITL | วรรัตน์ | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (0.20)
6.3 ตรวจ CCR | ณัฐนันท์ | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
6.4 ตรวจ CSR | ณัฐนันท์ | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
6.5 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 19 | วรรัตน์ | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (0.40)
6.6 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 15 | วรรัตน์ | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (0.50)
6.7 ตรวจ Test Plan (ส่วนอัปเดตปฏิทินการทดสอบ) | ณัฐนันท์ | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
6.8 ตรวจ Sums | ณัฐนันท์ | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
6.9 ตรวจ แผนทีม | ณัฐนันท์ | 10 ธ.ค. 2564 | 10 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.40)
6.10 ตรวจ Reuse Code Documentation | กิตติพศ เบญจพล | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (4.00)
6.11 ตรวจ User Manual (Set up) | วรรัตน์ วริศรา | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (3.00)
6.12 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.20)
6.13 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.15)
6.14 ตรวจ Control Version | วริศรา | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.15)
7. Review
7.1 รีวิว Code Login | เบญจพล | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (1.00)
7.2 รีวิว Code Set up | กิตติพศ | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (2.00)
7.3 รีวิว Code Dashboard (Front-end) | วิรัตน์ | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (1.00)
7.4 รีวิว Code ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | ณัฐดนัย | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (1.00)
7.5 รีวิว Code ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลบริการ ส่วนการเปลี่ยนตู้ | กล้ายุทธ | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (1.00)
7.6 รีวิว Code ฟังก์ชันคิดค่าบริการ | ทัศวรรณ | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | [5 empty] | (1.00)
Cycle 3 Sprint 2
ธันวาคม 2564
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 19 | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 15
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | 5.2 โค้ดฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  | 3.1 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 20 |  | 7.3 รีวิว Code Dashboard (Front-end)
[5 empty] | 5.3 โค้ดฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลบริการ ส่วนการเปลี่ยนตู้ |  | 3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 16 |  | 5.7 โค้ดหน้า Dashboard (back-end)
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  |  | 4.5 CSR | 4.9 sums | 4.13 Reuse Code Documentation
นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  |  |  | 5.1 โค้ดฟังก์ชัน Login | 5.6 โค้ดฟังก์ชันคิดค่าบริการ |  |  | 6.10 ตรวจ Reuse Code Documentation
7.2 รีวิว Code Set up
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  |  | 4.6 Test case Set up | 4.10 Test Plan (อัปเดตปฏิทินการทดสอบ) |  |  | 6.11 ตรวจ User Manual (Set up)
6.2 ตรวจ ITL
6.5 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 19
6.6 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 15
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  |  |  | 4.6 Test case Set up | 6.3 ตรวจ CCR |  | 6.9 ตรวจ แผนทีม
6.4 ตรวจ CSR
6.7 ตรวจ Test Plan (ส่วนอัปเดตปฏิทินการทดสอบ)
6.8 ตรวจ Sums
นายณัฐดนัย อินทสร |  |  |  |  | 5.4 โค้ดหน้า Dashboard (Front-end) |  | 4.12 User Manual (Set up) |  | 7.4 รีวิว Code ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  |  | 4.7 ITL |  | 4.13 Reuse Code Documentation |  | 6.14 Control Version
[5 empty] | 4.8 CCR |  |  |  | 6.11 ตรวจ User Manual (Set up)
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  |  | 5.5 โค้ดฟังก์ชันที่เหลือใน Set up
7.6 รีวิว Code ฟังก์ชันคิดค่าบริการ
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  |  |  |  | 5.2 โค้ดฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  | 7.1 รีวิว Code Login |  | 6.10 ตรวจ Reuse Code Documentation
5.3 โค้ดฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลบริการ ส่วนการเปลี่ยนตู้
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  |  | 4.2 Gantt Chart | 4.11 แผนทีม | 4.12 User Manual (Set up) |  | 4.15 Burndown & Velocity Chart
6.12 ตรวจ Task & Schedule
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  |  | 4.1 Task & Schedule Plan | 4.11 แผนทีม | 4.12 User Manual (Set up) |  | 6.13 ตรวจ Burndown & Velocity Chart
[5 empty] | 6.1 ตรวจ Gantt Chart |  |  |  | 7.5 รีวิว Code ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลบริการ ส่วนการเปลี่ยนตู้

## Sprint 3
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [10 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 3 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 3 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 3 Sprint 3
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | ธันวาคม 2564
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์
[6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 20 | สมาชิกทีม 4 | 13 ธ.ค. 2564 | 13 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | (11)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 16 | สมาชิกทีม 4 | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (11)
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 21 | วิรัตน์ | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.40)
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 17 | วิรัตน์ | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.50)
4. เอกสารความต้องการ
4.1 Task & Schedule Plan | กล้ายุทธ | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.2 Gantt Chart | ปรีชญา | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.3 CCR | วริศรา | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.30)
4.4 ITL | วริศรา | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.5 User Manual มอดูล บริการ และทำเป็นรูปเล่ม | ทัศวรรณ ธนาธิป | 14 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  | (8.00)
4.6 Test Script Set up | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | 14 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  | (4.00)
4.7 Update Reuse code Documentation (Function) | ธนาธิป วริศรา | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (6.00)
4.8 Test Plan | วรรัตน์ | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.30)
4.9 แผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (4.00)
4.10 CSR | ธนาธิป | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
4.11 Control version | วริศรา | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
4.12 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.20)
5. Prototype
5.1 Prototype เพิ่ม VAT แต่ละรายการค่าใช้จ่าย | ณัฐดนัย | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.30)
5.1 Prototype หน้า Full history log | ณัฐดนัย | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (1)
6. Coding
6.1 โค้ดฟังก์ชัน VAT | กิตติพศ | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (2.00)
6.2 โค้ตตารางบริการ | เบญจพล | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (2.00)
6.3 โค้ดฟังก์ชัน Datepicker | วิรัตน์ | 15 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  | (4.00)
6.4 โค้ด Report (Download Excel) | กิตติพศ | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (2.00)
6.5 โค้ด พิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF) | ณัฐดนัย | 16 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  |  | (4.00)
7. การตรวจสอบ
7.1 ตรวจ Test Script Set up | วริศรา เบญจพล | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (2.00)
7.2 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (0.20)
7.3 ตรวจ Gantt Chart | กล้ายุทธ | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (0.20)
7.4 ตรวจ Test Plan | ณัฐนันท์ | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.40)
7.5 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 21 | วรรัตน์ | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.40)
7.6 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 17 | วรรัตน์ | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.50)
7.7 ตรวจ Reuse code Documentation (Function) | วิรัตน์ กิตติพศ | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (2.00)
7.8 ตรวจ User Manual | วรรัตน์ วริศรา | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (3.00)
7.9 ตรวจ แผนทีม | ณัฐนันท์ | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1)
7.10 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.20)
8. Review
8.1 รีวิว Prototype | สมาชิกทีม 4 | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (1.00)
8.2 รีวิว Code ตารางบริการ | วริศรา | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
8.3 รีวิว Code ฟังก์ชัน VAT | เบญจพล | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (1.00)
8.4 รีวิว Code ฟังก์ชัน Datepicker | กิตติพศ | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.30)
8.5 รีวิว Code ฟังก์ชันพิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF) | ทัศวรรณ | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 0% |  |  |  |  | (1.00)
8.6 รีวิว Code ฟังก์ชัน Report (Download Excel) | เบญจพล | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
Cycle 3 Sprint 3
ธันวาคม 2564
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 20 |  | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 16
นายวิรัตน์ สากร | [5 empty] | 6.3 โค้ดฟังก์ชัน Datepicker |  | 7.7 ตรวจ Reuse code Documentation (Function)
3.1 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 21
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 17
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  |  | 4.5 User Manual มอดูล บริการ และทำเป็นรูปเล่ม |  | 4.7 Update Reuse code Documentation (Function) | 4.10 CSR
นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  |  |  | 6.1 โค้ดฟังก์ชัน VAT |  | 6.4 โค้ด Report (Download Excel) | 7.7 ตรวจ Reuse code Documentation (Function)
8.4 รีวิว Code ฟังก์ชัน Datepicker
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  |  | 4.6 Test Script Set up |  | 4.8 Test Plan
7.5 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 21
7.6 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 17
7.8 ตรวจ User Manual
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  |  |  | 4.6 Test Script Set up |  | 7.4 ตรวจ Test Plan | 7.9 ตรวจ แผนทีม
นายณัฐดนัย อินทสร |  |  |  |  | 5.1 Prototype เพิ่ม VAT แต่ละรายการค่าใช้จ่าย |  | 6.5 โค้ด พิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF)
5.1 Prototype หน้า Full history log
นางสาววริศรา ฤทธิศร | [5 empty] | 7.1 ตรวจ Test Script Set up | 4.7 Update Reuse code Documentation (Function) | 4.11 Control version
[5 empty] | 4.4 ITL | 8.2 รีวิว Code ตารางบริการ | 4.3 CCR | 7.8 ตรวจ User Manual
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  |  | 4.5 User Manual มอดูล บริการ และทำเป็นรูปเล่ม |  |  | 8.5 รีวิว Code ฟังก์ชันพิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF)
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  |  |  |  | 6.2 โค้ดตารางบริการ | 7.1 ตรวจ Test Script Set up | 8.3 รีวิว Code ฟังก์ชัน VAT | 8.6 รีวิว Code ฟังก์ชัน Report (Download Excel)
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  |  | 4.2 Gantt Chart | 7.2 ตรวจ Task & Schedule | 4.9 แผนทีม | 4.12 Burndown & Velocity Chart
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  |  | 4.1 Task & Schedule Plan | 7.3 ตรวจ Gantt Chart | 4.9 แผนทีม | 7.10 ตรวจ Burndown & Velocity Chart

## Sprint 4
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [10 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 3 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 4 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 3 Sprint 4
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | ธันวาคม 2564
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 21 | สมาชิกทีม 4 | 20 ธ.ค. 2564 | 20 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | (11)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 17 | สมาชิกทีม 4 | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (11)
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 22 | ทัศวรรณ | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.40)
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 18 | วิรัตน์ | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.50)
4. เอกสารความต้องการ
4.1 CSR | ธนาธิป | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (1.00)
4.2 CCR | วริศรา | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.3 ITL | วริศรา | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.4 User Manual มอดูล คิดค่าบริการ | ทัศวรรณ | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (1.30)
4.5 Task & Schedule | กล้ายุทธ | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  | (2.00)
4.6 Gantt Chart | ปรีชญา | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  | (2.00)
4.7 Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | 21 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (4.00)
4.8 User manual ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | ทัศวรรณ | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (1.30)
4.9 อัปเดต ER และ Data Dictionary | วิรัตน์ | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.40)
4.10 Reuse Code | ธนาธิป วริศรา | 23 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (6.00)
4.11 Test Plan | วรรัตน์ | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.30)
4.12 แผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (4.00)
4.13 Control version | วริศรา | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
4.14 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.20)
5. Prototype
5.1 Prototype User และ Logout | ณัฐดนัย | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (1.00)
5.2 Prototype ค่าบริการ เพิ่มวันที่ชำระเงิน | ณัฐดนัย | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (1.00)
6. Coding
6.1 โค้ด Full history log | เบญจพล | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 50% |  | (3.00)
6.2 โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลบริการ) | วิรัตน์ | 21 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (4.00)
6.3 โค้ด คิดค่าบริการ เพิ่มวันกำหนดชำระเงิน | กิตติพศ | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  | (1.30)
6.4 โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย | ณัฐดนัย | 22 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (2.00)
6.5 โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์) | กิตติพศ | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 2 | 100% |  |  |  | (2.00)
7. การตรวจสอบ
7.1 ตรวจ CSR | วริศรา | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
7.2 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
7.3 ตรวจ Gantt Chart | กล้ายุทธ | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
7.4 ตรวจ ITL | วรรัตน์ | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.30)
7.5 ตรวจ CCR | ณัฐนันท์ | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.30)
7.6 ตรวจ Test Plan | ณัฐนันท์ | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (0.40)
7.7 ตรวจ Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ | วิรัตน์ ทัศวรรณ | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (2.00)
7.8 ตรวจ Control Version | ธนาธิป | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
7.9 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 22 | กิตติพศ | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.40)
7.10 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 18 | กิตติพศ | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.40)
7.11 ตรวจ User manual คิดค่าบริการ | วรรัตน์ | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
7.12 ตรวจ User manual ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | วริศรา | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
7.13 แผนทีม | ณัฐนันท์ | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
7.14 ตรวจ อัปเดต ER และ Data Dictionary | ณัฐดนัย | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
7.15 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.20)
8. Review
8.1 รีวิว Prototype | สมาชิกทีม 4 | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  | (1.00)
8.2 รีวิว โค้ด ฟังก์ชันพิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF) | ทัศวรรณ | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (1.00)
8.3 รีวิว โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลบริการ/แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์) | เบญจพล | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  | (1.00)
8.4 รีวิว โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย | เบญจพล | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 0% |  |  |  |  | (1.00)
8.5 รีวิว โค้ด Full history log | ปรีชญา | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 0% |  |  |  |  | (1.00)
8.6 รีวิว โค้ด คิดค่าบริการ เพิ่มวันกำหนดชำระเงิน | กล้ายุทธ | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
Cycle 3 Sprint 4
ธันวาคม 2564
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์
|  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 21 | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 17 | 8.1 รีวิว Prototype
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | 6.2 โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลบริการ) |  | 3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 18 | 7.7 ตรวจ Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
4.9 อัปเดต ER และ Data Dictionary
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  |  | 4.1 CSR |  | 4.10 Reuse Code
7.8 ตรวจ User Manual Control version
นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 6.3 โค้ด คิดค่าบริการ เพิ่มวันกำหนดชำระเงิน | 6.5 โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์) | 7.9 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 22
7.10 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 18
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  |  | 4.7 Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ |  | 4.11 Test Plan | 7.11 ตรวจ User manual คิดค่าบริการ
7.4 ตรวจ ITL
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | [6 empty] | 7.6 ตรวจ Test Plan
[5 empty] | 4.7 Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ |  | 7.5 ตรวจ CCR | 7.13 แผนทีม
นายณัฐดนัย อินทสร |  |  |  |  | 5.1 Prototype User และ Logout | 6.4 โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย |  | 7.14 ตรวจ อัปเดต ER และ Data Dictionary
5.2 Prototype ค่าบริการ เพิ่มวันที่ชำระเงิน
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  |  | 4.2 CCR | 7.1 ตรวจ CSR | 4.10 Reuse Code
[5 empty] | 4.3 ITL |  |  | 4.13 Control version
7.12 ตรวจ User manual ดูประวัติการเปลี่ยนตู้
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  |  | 4.4 User Manual มอดูล คิดค่าบริการ | 4.8 User manual ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ Test Plan | 3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 22 | 7.7 ตรวจ Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
8.2 รีวิว โค้ด ฟังก์ชันพิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF)
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  |  |  |  | 6.1 โค้ด Full history log |  | 8.3 รีวิว โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลบริการ/แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ | 8.4 รีวิว โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [7 empty] | 8.5 รีวิว โค้ด Full history log
[5 empty] | 4.6 Gantt Chart | 7.2 ตรวจ Task & Schedule | 4.12 แผนทีม | 4.14 Burndown & Velocity Chart
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [7 empty] | 8.6 รีวิว โค้ด คิดค่าบริการ เพิ่มวันกำหนดชำระเงิน
[5 empty] | 4.5 Task & Schedule | 7.3 ตรวจ Gantt Chart | 4.12 แผนทีม | 7.15 ตรวจ Burndown & Velocity Chart

## Sprint 5
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [7 empty] | 100%
สมาชิก
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 3 |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 5 |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[5 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ |  |  | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 3 Sprint 5
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | ธันวาคม 2564
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร
[6 empty] | 27 | 28
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 22 | สมาชิกทีม 4 | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | (11)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 18 | สมาชิกทีม 4 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 0% |  | (11)
3. เอกสารความต้องการ
3.1 Task & Schedule | กล้ายุทธ | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | (0.40)
3.2 Gantt Chart | ปรีชญา | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | (0.40)
3.3 แผนทีม | กล้ายุทธ ปรีชญา | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | (4.00)
3.4 CCR | วริศรา | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 0% |  | (0.30)
3.5 CSR | ธนาธิป | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.30)
3.6 อัปเดต Test Case ตามการตรวจ | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (2.00)
3.7 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.20)
4. Coding
4.1 โค้ด Full history log | เบญจพล | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.2 โค้ด ฟังก์ชันคิดค่าบริการ เลือกธนาคาร | กิตติพศ | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.30)
5. การตรวจสอบ
5.1 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | (0.10)
5.2 ตรวจ Gantt Chart | กล้ายุทธ | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% | (0.10)
5.3 ตรวจ แผนทีม | ณัฐดนัย | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.30)
5.4 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | ณัฐดนัย | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (0.30)
6. Review
6.1 รีวิว โค้ด Full history log | วิรัตน์ | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (1.30)
6.2 รีวิว โค้ด ฟังก์ชันคิดค่าบริการ เลือกธนาคาร | วิรัตน์ | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 100% |  | (1.30)
Cycle 3 Sprint 5
ธันวาคม 2564
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร
|  |  |  | 27 | 28
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 22 | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 18
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | 6.1 รีวิว โค้ด Full history log
6.2 รีวิว โค้ด ฟังก์ชันคิดค่าบริการ เลือกธนาคาร
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  |  | 3.5 CSR
นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  |  |  | 4.2 โค้ด ฟังก์ชันคิดค่าบริการ เลือกธนาคาร
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  |  | 3.6 อัปเดต Test Case ตามการตรวจ
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  |  |  | 3.6 อัปเดต Test Case ตามการตรวจ
นายณัฐดนัย อินทสร |  |  |  |  | 5.3 ตรวจ แผนทีม
5.4 ตรวจ ตรวจ Burndown & Velocity Chart
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  |  | 3.4 CCR
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  |  | -
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  |  |  |  | 4.1 โค้ด Full history log
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  | 3.2 Gantt Chart | 3.7 Burndown & Velocity Chart
3.3 แผนทีม
5.1 ตรวจ Task & Schedule
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  | 3.1 Task & Schedule
3.3 แผนทีม
5.2 ตรวจ Gantt Chart

## Sprint 6
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [11 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 3 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 6 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 3 Sprint 6
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | มกราคม 2565
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
[6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. ประชุมPO
1.1 ประชุม PO ครั้งที่ 18 | สมาชิกทีม 4 | 4 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 1 | 0% |  | (11)
2. จัดทำเอกสารการประชุม
2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 23 | วิรัตน์ | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (0.40)
2.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 | วิรัตน์ | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (0.40)
3. เอกสารความต้องการ
3.1 Task & Schedule | กล้ายุทธ | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (2.00)
3.2 Gantt Chart | ปรีชญา | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (2.00)
3.3 CSR | ธนาธิป | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (1.00)
3.4 Test Script คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | 3 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 2 | 100% | (6.00)
3.5 User Manuals คิดค่าบริการ ส่วนตัวเลือกการชำระ, Login, Full History Log, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Logout | วริศรา ทัศวรรณ | 3 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 2 | 100% | (6.00)
3.6 อัปเดตแผนภาพ Sequence, Use Case, Class, Activity | กิตติพศ ณัฐดนัย | 3 ม.ค. 2565 | 5 ม.ค. 2565 | 3 | 100% | (6.00)
3.7 SRSD บทที่ 3 คิดค่าบริการ, Login, Dashboard, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Full History Log, ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | วิรัตน์ ณัฐดนัย ปรีชญา | 4 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 3 | 100% |  | (12.00)
3.8 Reuse Code | ธนาธิป วริศรา | 4 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  | (4.00)
3.9 CCR | วริศรา | 5 ม.ค. 2565 | 5 ม.ค. 2565 | 2 | 0% |  |  | (0.30)
3.10 SRSD บทที่ 4 แผนภาพ | เบญจพล | 5 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 3 | 100% |  |  | (3.00)
3.11 ITL | วริศรา | 6 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  | (0.30)
3.12 Test Plan | วรรัตน์ | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
3.13 แผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (4.00)
3.14 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
4. Coding
4.1 โค้ด Logout | กิตติพศ | 6 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  | (0.20)
4.2 Deploy ระบบ | ธนาธิป วริศรา | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 0% | [5 empty] | (2.00)
5. การตรวจสอบ
5.1 ตรวจ Integration Test ในส่วนของ Set Up | เบญจพล | 3 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 2 | 100%
5.2 ตรวจ Gantt Chart | กล้ายุทธ | 4 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (0.30)
5.3 ตรวจ Integration Test ในส่วนของ มอดูลรถ | ณัฐนันท์ | 5 ม.ค. 2565 | 5 ม.ค. 2565 | 1 | 100%
5.4 ตรวจ อัปเดตแผนภาพ Sequence, Use Case, Class, Activity | กล้ายุทธ วรรัตน์ | 5 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  |  | (6.00)
5.5 ตรวจ SRSD บทที่ 3 คิดค่าบริการ, Login, Dashboard, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Full History Log, ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | ธนาธิป ณัฐนันท์ ทัศวรรณ | 6 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  |  |  | (9.00)
5.6 ตรวจ วาระการประชุมทีมครั้งที่ 23 | กิตติพศ | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
5.7 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 | กิตติพศ | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
5.8 ตรวจ ITL | วรรัตน์ | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
5.9 ตรวจ Integration Test ในส่วนของ มอดูลบริการ | ทัศวรรณ วิรัตน์ | 7 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  |  |  |  | (6.00)
5.10 ตรวจ CSR | วริศรา | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
5.11 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.20)
5.12 ตรวจ CCR | ธนาธิป | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 0% | [5 empty] | (0.30)
5.13 ตรวจ User Manuals คิดค่าบริการ ส่วนตัวเลือกการชำระ, Login, Full History Log, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Logout | วรรัตน์ | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (2.00)
5.14 ตรวจ Test Plan | ณัฐนันท์ | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
5.15 ตรวจ แผนทีม | ณัฐดนัย | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
5.16 Version control | วริศรา | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
5.17 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (2.00)
6. Review
6.1 รีวิว โค้ด Logout | เบญจพล | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (1.00)
6.2 รีวิว โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย | เบญจพล | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (1.00)
Cycle 3 Sprint 6
มกราคม 2565
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
สมาชิกทีม 4 | [5 empty] | 1.1 ประชุม PO ครั้งที่ 18
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  | 2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 23 | 3.7 SRSD บทที่ 3 คิดค่าบริการ, Login, Dashboard, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Full History Log, ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  | 5.9 ตรวจ Integration Test ในส่วนของ มอดูลบริการ
2.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  | 3.3 CSR | 3.8 Reuse Code |  | 5.5 ตรวจ SRSD บทที่ 3 คิดค่าบริการ, Login, Dashboard, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Full History Log, ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  | 4.2 Deploy ระบบ
5.12 ตรวจ CCR
นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  |  | 3.6 อัปเดตแผนภาพ Sequence, Use Case, Class, Activity |  |  | 4.1 โค้ด Logout | 5.6 ตรวจ วาระการประชุมทีมครั้งที่ 23
5.7 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  | 3.4 Test Script คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ |  | 5.4 ตรวจ อัปเดตแผนภาพ Sequence, Use Case, Class, Activity |  | 3.12 Test Plan | 5.13 ตรวจ User Manuals คิดค่าบริการ ส่วนตัวเลือกการชำระ, Login, Full History Log, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Logout
5.8 ตรวจ ITL
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  |  | 3.4 Test Script คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ |  | 5.3 ตรวจ Integration Test ในส่วนของ มอดูลรถ | 5.5 ตรวจ SRSD บทที่ 3 คิดค่าบริการ, Login, Dashboard, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Full History Log, ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  | 5.14 ตรวจ Test Plan
นายณัฐดนัย อินทสร |  |  |  | 3.6 อัปเดตแผนภาพ Sequence, Use Case, Class, Activity |  |  |  |  | 5.15 ตรวจ แผนทีม
3.7 SRSD บทที่ 3 คิดค่าบริการ, Login, Dashboard, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Full History Log, ดูประวัติการเปลี่ยนตู้
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  | 3.5 User Manuals คิดค่าบริการ ส่วนตัวเลือกการชำระ, Login, Full History Log, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Logout |  | 3.9 CCR | 3.11 ITL | 5.10 ตรวจ CSR | 4.2 Deploy ระบบ
[6 empty] | 3.8 Reuse Code |  |  | 5.16 Version control
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  | 3.5 User Manuals คิดค่าบริการ ส่วนตัวเลือกการชำระ, Login, Full History Log, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Logout |  |  | 5.5 ตรวจ SRSD บทที่ 3 คิดค่าบริการ, Login, Dashboard, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Full History Log, ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  | 5.9 ตรวจ Integration Test ในส่วนของ มอดูลบริการ
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  |  |  | 5.1 ตรวจ Integration Test ในส่วนของ Set Up |  | 3.10 SRS บทที่ 4 แผนภาพ |  |  | 6.1 รีวิว โค้ด Logout
6.2 รีวิว โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  | 3.2 Gantt Chart | 3.7 SRSD บทที่ 3 คิดค่าบริการ, Login, Dashboard, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Full History Log, ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  | 3.13 แผนทีม | 3.14 Burndown & Velocity Chart
5.11 ตรวจ Task & Schedule
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  | 3.1 Task & Schedule | 5.2 ตรวจ Gantt Chart | 5.4 ตรวจ อัปเดตแผนภาพ Sequence, Use Case, Class, Activity |  | 3.13 แผนทีม | 5.17 ตรวจ Burndown & Velocity Chart

## Sprint 7
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [11 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 3 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 7 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 3 Sprint 7
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | มกราคม 2565
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 23 | สมาชิกทีม 4 | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (11)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 18 | สมาชิกทีม 4 | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (11)
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 24 | วิรัตน์ | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (0.40)
3.2 อัพเดตวาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 | วิรัตน์ | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (0.50)
4. เอกสารความต้องการ
4.1 CSR | ธนาธิป | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (2.00)
4.2 ITL | วริศรา | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (2.00)
4.3 SRSD ปรับ Format เอกสาร | ณัฐดนัย ปรีชญา | 10 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 3 | 80% | (5.00)
4.4 User Manual รายงานบริการ | ณัฐนันท์ | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.5 Test Plan | วรรัตน์ | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.6 Task & Schedule | กล้ายุทธ | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.7 Reuse code /doc | ธนาธิป วริศรา | 11 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  | (6.00)
4.8 User Manual สารบัญ-รูปภาพ | ทัศวรรณ | 11 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  | (2.00)
4.9 Personal Report | วิรัตน์ กล้ายุทธ | 12 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  |  | (6.20)
4.10 User Manual รายงานลูกค้า | วรรัตน์ | 12 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 3 | 100% |  |  | (2.00)
4.11 User Manual เดือนในหน้าจอ Full History Log | ณัฐนันท์ | 12 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  | (2.00)
4.12 Gantt Chart | ปรีชญา | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  | (2.00)
4.13 CCR | วริศรา | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 0% |  |  |  | (0.30)
4.14 ทำแผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 14 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (4.00)
4.15 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 15 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
5. Coding
5.1 โค้ด เลือกเดือนในหน้าจอ Full History Log | กิตติพศ | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (1.30)
5.2 โค้ด ค้นหาหน้าจอ Full History Log | กิตติพศ | 12 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  | (1.00)
5.3 Deploy ระบบ | ธนาธิป วริศรา | 15 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (2.00)
6. การตรวจสอบ
6.1 ตรวจ ITL | วรรัตน์ | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  | (0.30)
6.2 Integration Test เข้าสู่ระบบ | เบญจพล | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  | (1.30)
6.3 Integration Test ออกจากระบบ | เบญจพล | 12 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  | (1.00)
6.4 ตรวจ Reuse cod / doc | ทัศวรรณ | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  |  |  | (3.00)
6.5 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  |  |  | (0.30)
6.6 ตรวจ Gantt Chart | กล้ายุทธ | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  | (0.30)
6.7 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 | วรรัตน์ | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  | (0.30)
6.8 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 24 | วรรัตน์ | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  | (0.30)
6.9 ตรวจ User Manual | ธนาธิป วรรัตน์ | 13 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  |  |  | (3.00)
6.10 ตรวจ TestPlan | เบญจพล | 14 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
6.11 ตรวจ SRSD ปรับ Format เอกสาร | วิรัตน์ กิตติพศ | 14 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 1 | 50% |  |  |  |  | (5.00)
6.12 ตรวจ แผนทีม | ณัฐดนัย | 15 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
6.13 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 15 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
7. Review
7.1 รีวิว โค้ด เลือกเดือนในหน้าจอ Full History Log | เบญจพล | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (1.30)
8. อื่นๆ
8.1 Work A Product Breakdown | สมาชิกทีม 4 | 14 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (11)
8.2 Work B Tools Technique | สมาชิกทีม 4 | 14 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (11)
Cycle 3 Sprint 7
มกราคม 2565
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 23 | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 18 |  |  |  | 8.1 Work A Product Breakdown
8.2 Work B Tools Technique
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  | 2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 24 |  | 4.9 Personal Report |  | 6.11 ตรวจ SRS
2.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  | 4.1 CSR | 4.7 Reuse code /doc |  | 6.9 ตรวจ User Manual |  | 5.3 Deploy ระบบ
นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  |  |  | 5.1 โค้ด เลือกเดือนในหน้าจอ Full History Log | 5.2 โค้ด ค้นหาหน้าจอ Full History Log |  | 6.11 ตรวจ SRS
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  |  | 4.5 Test Plan | 4.10 User Manual รายงานลูกค้า | 6.7 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19
[5 empty] | 6.1 ตรวจ ITL |  | 6.8 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 24
6.9 ตรวจ User Manual
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  |  |  | 4.4 User Manual รายงานบริการ | 4.11 User Manual เดือนในหน้าจอ Full History Log
นายณัฐดนัย อินทสร |  |  |  | 4.3 SRSD ปรับ Format เอกสาร |  |  |  |  | 6.12 ตรวจ แผนทีม
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  | 4.2 ITL | 4.7 Reuse code /doc |  | 4.13 CCR |  | 5.3 Deploy ระบบ
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  |  | 4.8 User Manual สารบัญ-รูปภาพ |  | 6.4 ตรวจ Reuse cod / doc
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  |  |  |  | 6.2 Integration Test เข้าสู่ระบบ | 6.3 Integration Test ออกจากระบบ | 7.1 รีวิว โค้ด เลือกเดือนในหน้าจอ Full History Log | 6.10 ตรวจ TestPlan
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  | 4.3 SRSD ปรับ Format เอกสาร |  |  | 4.12 Gantt Chart | 4.14 ทำแผนทีม | 4.15 Burndown & Velocity Chart
6.5 ตรวจ Task & Schedule
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  |  | 4.6 Task & Schedule | 4.9 Personal Report | 6.6 ตรวจ Gantt Chart | 4.14 ทำแผนทีม | 6.13 ตรวจ Burndown & Velocity Chart

## Sprint 8
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [11 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 3 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 8 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 3 Sprint 8
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | มกราคม 2565
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
[6 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 24 | สมาชิกทีม 4 | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (11)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 19 | สมาชิกทีม 4 | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (11)
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 25 | วิรัตน์ | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (0.40)
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 20 | วิรัตน์ | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (0.50)
4. เอกสารความต้องการ
4.1 CSR | ธนาธิป | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (0.30)
4.2 ITL | วริศรา | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (0.30)
4.3 Task & Schedule | กล้ายุทธ | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (2.00)
4.4 Gantt Chart | ปรีชญา | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (2.00)
4.5 ทำแผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (4.00)
4.6 CCR | วริศรา | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 0% |  | (0.30)
4.7 จัด Format SRSD บทที่ 4 | ณัฐดนัย | 18 ม.ค. 2565 | 19 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  | (5.00)
4.8 Test Specification | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | 18 ม.ค. 2565 | 19 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  | (6.00)
4.9 reuse doc แผนภาพ | วริศรา ธนาธิป | 18 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 5 | 100% |  | (6.00)
4.10 Test Plan | วรรัตน์ | 21 ม.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
4.11 ทำแผนเดี่ยว | ปรีชญา กล้ายุทธ | 22 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (6.00)
4.12 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 22 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.20)
5. Coding
5.1 แก้บัค Deploy ระบบ | วิรัตน์ ธนาธิป กิตติพศ | 18 ม.ค. 2565 | 19 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (15.00)
6. การตรวจสอบ
6.1 ตรวจ ITL | ทัศวรรณ | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (0.30)
6.2 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 25 | เบญจพล | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (0.30)
6.3 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (0.20)
6.4 ตรวจ Gantt Chart | กล้ายุทธ | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (0.20)
6.5 ตรวจ CCR | ทัศวรรณ | 19 ม.ค. 2565 | 19 ม.ค. 2565 | 1 | 0% |  |  | (0.30)
6.6 ตรวจวาระการประชุม PO ครั้งที่ 20 | เบญจพล | 19 ม.ค. 2565 | 19 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
6.7 ตรวจ จัด Format SRSD บทที่ 4 (Use Case Diagram, User Case Description, Activity Diagram) | วิรัตน์ กิตติพศ | 19 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 4 | 100% |  |  | (6.00)
6.8 ตรวจ CSR | ณัฐนันท์ | 21 ม.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  | (0.30)
6.9 ตรวจแผนทีม | ณัฐดนัย | 21 ม.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.20)
6.10 ตรวจ Test Specification | วริศรา ทัศวรรณ เบญจพล | 21 ม.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (6.00)
6.11 ตรวจ แผนเดี่ยว | ณัฐดนัย | 22 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.20)
6.12 ตรวจ Test Plan | วริศรา | 22 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
6.13 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 22 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.20)
7. อื่นๆ
7.1 ออกแบบระบบโหวต | สมาชิกทีม 4 | 20 ม.ค. 2565 | 20 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (11)
7.2 EA แบ่งความคำรับผิดชอบ | สมาชิกทีม 4 | 20 ม.ค. 2565 | 20 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (11)
Cycle 3 Sprint 8
มกราคม 2565
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
|  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 24 | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 19 |  | 7.1 ออกแบบระบบโหวต
7.2 EA แบ่งความคำรับผิดชอบ
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  | 3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 25 | 3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 20 | 6.7 ตรวจ จัด Format SRSD บทที่ 4 (Use Case Diagram, User Case Description, Activity Diagram)
5.1 แก้บัค Deploy ระบบ
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  | 4.1 CSR | 4.9 reuse doc แผนภาพ
5.1 แก้บัค Deploy ระบบ
นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  |  |  | 5.1 แก้บัค Deploy ระบบ
6.7 ตรวจ จัด Format SRSD บทที่ 4 (Use Case Diagram, User Case Description, Activity Diagram)
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  |  | 4.8 Test Specification |  |  | 4.10 Test Plan
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  |  |  | 4.8 Test Specification |  |  | 6.8 ตรวจ CSR
นายณัฐดนัย อินทสร |  |  |  |  | 4.7 จัด Format SRSD บทที่ 4 |  |  | 6.9 ตรวจแผนทีม | 6.11 ตรวจแผนเดี่ยว
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  | 4.2 ITL | 4.6 CCR |  |  | 6.10 ตรวจ Test Specification | 6.12 ตรวจ Test Plan
4.9 reuse doc แผนภาพ
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  |  | 6.1 ตรวจ ITL | 6.5 ตรวจ CCR |  | 6.10 ตรวจ Test Specification
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  |  |  |  | 6.2 ตรวจวาระการประชุมทีม ครั้งที่ 25 | 6.6 ตรวจวาระการประชุม PO ครั้งที่ 20 |  | 6.10 ตรวจ Test Specification
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  | 4.4 Gantt Chart | 4.5 ทำแผนทีม |  |  |  | 4.11 ทำแผนเดี่ยว
[5 empty] | 6.3 ตรวจTask & Schedule |  |  |  | 4.12 Burndown & Velocity Chart
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  | 4.3 Task & Schedule | 4.5 ทำแผนทีม |  |  |  | 4.11 ทำแผนเดี่ยว
[5 empty] | 6.4 ตรวจ Gantt Chart |  |  |  | 6.13 ตรวจ Burndown & Velocity Chart

## Sprint 9
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [12 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 3 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 9 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 3 Sprint 9
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | มกราคม 2565
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์
[6 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 25 | สมาชิกทีม 4 | 24 ม.ค. 2565 | 24 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | (11)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 20 | สมาชิกทีม 4 | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (11)
3. เอกสารความต้องการ
3.1 CSR | ธนาธิป | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (0.30)
3.2 CCR | วริศรา | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 0% |  | (0.30)
3.3 ITL | วริศรา | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (0.30)
3.4 Goal | ทัศวรรณ | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (2.00)
3.5 SUMS | ทัศวรรณ | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (2.00)
3.6 SUMDR | เบญจพล | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (1.30)
3.7 Gantt Chart | ปรีชญา | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (2.00)
3.8 Task & Schedule | กล้ายุทธ | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  | (2.00)
3.9 Person Stat Report / Team | วิรัตน์ | 25 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 3 | 100% |  | (4.00)
3.10 Test Report | วรรัตน์ | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  | (3.00)
3.11 Test Plan | ณัฐนันท์ | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  | (2.00)
3.12 SUMDI | เบญจพล | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  | (1.30)
3.13 ทำแผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  | (4.00)
3.14 เก็บตก Reuse code /doc | ธนาธิป วริศรา | 26 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  |  | (6.00)
3.15 SUMQ | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | 27 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  | (2.00)
3.16 เก็บตก Control version | ธนาธิป วริศรา | 28 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  |  |  |  | (6.00)
3.17 Correcting sheet | ณัฐดนัย | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (3.00)
3.18 SUMP | ปรีชญา กล้ายุทธ | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (4.00)
3.19 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
3.20 ทำแผนเดี่ยว | ปรีชญา กล้ายุทธ | 30 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [6 empty] | (4.00)
4. การตรวจสอบ
4.1 ตรวจ SRSD (งานเก่า) | วิรัตน์ กิตติพศ | 24 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 2 | 100% | (4.00)
4.2 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  | (0.20)
4.3 ตรวจ Gantt Chart | กล้ายุทธ | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  | (0.20)
4.4 ตรวจ CCR | ธนาธิป | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 0% |  |  | (0.30)
4.5 ตรวจ CSR | ทัศวรรณ | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  | (0.20)
4.6 ตรวจ Test Report | ปรีชญา | 27 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.40)
4.7 ตรวจ Goal | วิรัตน์ | 28 ม.ค. 2565 | 28 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
4.8 ตรวจ Test Plan | วรรัตน์ | 28 ม.ค. 2565 | 28 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
4.9 ตรวจ Control version | ทัศวรรณ | 28 ม.ค. 2565 | 28 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (2.00)
4.10 ตรวจ ITL | ทัศวรรณ | 28 ม.ค. 2565 | 28 ม.ค. 2565 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
4.11 ตรวจ เก็บตก Reuse code /doc | กิตติพศ | 28 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  |  |  |  | (6.00)
4.12 ตรวจ Correcting sheet | เบญจพล | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (1.30)
4.13 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.20)
4.14 ตรวจ แผนทีม | ณัฐนันท์ | 30 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [6 empty] | (1.00)
4.15 ตรวจ แผนเดี่ยว | ณัฐดนัย | 30 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 100% | [6 empty] | (1.00)
5. อื่นๆ
5.1 สไลด์ EA | วิรัตน์ ณัฐดนัย ทัศวรรณ กิตติพศ | 26 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 2 | 100% |  |  |  | (12.00)
Cycle 3 Sprint 9
มกราคม 2565
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 25 | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 20
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | 3.9 Person Stat Report / Team |  |  | 4.7 ตรวจ Goal
|  |  |  | 4.1 ตรวจ SRSD (งานเก่า) |  | 5.1 สไลด์ EA
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  |  | 3.1 CSR | 3.14 เก็บตก Reuse code /doc |  | 3.16 เก็บตก Control version
[6 empty] | 4.4 ตรวจ CCR |  | 4.11 ตรวจ เก็บตก Reuse code /doc
นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  |  | 4.1 ตรวจ SRSD (งานเก่า) |  | 3.10 Test Report
นางสาววรรัตน์ กะเสริม | [5 empty] | 3.11 Test Plan | 3.15 SUMQ
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | [6 empty] | 3.15 SUMQ | 4.8 ตรวจ Test Plan |  | 4.14 ตรวจ แผนทีม
นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 5.1 สไลด์ EA |  |  | 3.17 Correcting sheet | 4.15 ตรวจ แผนเดี่ยว
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  |  | 3.2 CCR | 3.14 เก็บตก Reuse code /doc |  | 3.16 เก็บตก Control version
3.3 ITL
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  |  | 3.4 Goal | 4.5 ตรวจ CSR |  | 4.9 ตรวจ Control version
[5 empty] | 3.5 SUMS | 5.1 สไลด์ EA |  | 4.10 ตรวจ ITL
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  |  |  |  | 3.6 SUMDR | 3.12 SUMDI |  |  | 4.12 ตรวจ Correcting sheet
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  |  | 3.7 Gantt Chart | 3.13 ทำแผนทีม | 4.6 ตรวจ Test Report |  | 3.18 SUMP | 3.19 ทำแผนเดี่ยว
[6 empty] | 4.2 ตรวจ Task & Schedule |  |  | 3.19 Burndown & Velocity Chart
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  |  | 3.8 Task & Schedule | 3.13 ทำแผนทีม |  |  | 3.18 SUMP | 3.19 ทำแผนเดี่ยว
[6 empty] | 4.3 ตรวจ Gantt Chart |  |  | 4.13 ตรวจ Burndown & Velocity Chart