## Cycle1
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | [6 empty] | Member
Supporter : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ |  | คะแนน
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อยที่สุด |  | ปริมาณงาน * ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 น้อย |  | ปริมาณงาน ระดับ 1-5
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 ปานกลาง |  | ความซับซ้อนของงาน ระดับ 1-5
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding | ระดับ 4 มาก
[5 empty] | g อื่นๆ | ระดับ 5 มากที่สุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/1 | 30 มิ.ย. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK2.1 : ER Digram |  | - | กิตติพศ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.2 CDMS_Test_TK03 : การตวรจสอบ Design
|  |  |  | 1.2.1 CDMS_Test_TK3.1 : การออกแบบหน้าจอ |  | - | กิตติพศ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
กรกฎาคม พ.ศ.2564 |  |  | 4 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 5 ก.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 CDMS_Test_TK03 : การตวรจสอบ Design
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK3.1 : การออกแบบหน้าจอ |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.1 : หน้าการเพิ่ม Container (แก้ไข) |  | - | กิตติพศ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.2 : หน้าการแสดง Container (แก้ไข) |  | - | กิตติพศ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 CDMS_Prototype_TK1.3 : หน้าการจัดการสถานะตู้ (แก้ไข) |  | - | กิตติพศ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/2 | 7 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบ่งหน้าที่ในการประชุมกับ PO ครั้งที่ 3 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
2.1 CDMS_Meeting_Report_TK02: รายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK2.1 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 1 |  | กิตติพศ | - | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 นําเสนอ ER Diagram |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 นําเสนอ Prototype |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 รับความต้องการของระบบจาก PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฎาคม พ.ศ.2564 | Cycle 1 | Sprint 1/2 | 8 ก.ค. 64 | 2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK03 : ภาพแบบจำลอง "สิ่งแวดล้อมในการทดสอบ" |  | กิตติพศ | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 11 ก.ค. 64 | 11 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายทีม |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 กำหนดเป้าหมายสมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 13 ก.ค. 64 | 2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 2.1.5 CDMS_Diagram_TK3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  | - | กิตติพศ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 2.2.5 CDMS_Diagram_TK4.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  | - | กิตติพศ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Other_TK01 : จัดทำรูปสมาชิกทีม |  | กิตติพศ |  | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/3 | 14 ก.ค. 64 | 2. การตรวจสอบ
2.1.1 CDMS_Test_TK2.4 : Use Case Description
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.1 : มอดูลบริการ |  | กิตติพศ | - | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.3 : มอดูลลูกค้า |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.6 : มอดูลรถ |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ก.ค. 64 | 2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.2 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 2.2.3 CDMS_Diagram_TK3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  | - | กิตติพศ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.3 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 2.3.2 CDMS_Diagram_TK4.6 : มอดูลรถ |  | - | กิตติพศ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
4.2 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK2.4 : Use Case Description |  | กิตติพศ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.6 : มอดูลรถ |  |  |  | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฎาคม พ.ศ.2564 | Cycle 1 | Sprint 1/3 | 16 ก.ค. 64 | 1.2 วางแผน Sprint 1/4 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
5. อื่น ๆ
|  |  |  | 5.1 CDMS_Other_TK02 : ยกตัวอย่าง และเขียนบท 7 Habit |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ก.ค. 64 | 3. การตรวจสอบ
3.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1.4 CDMS_Test_TK4.15 : กลยุทธ์ทีม |  | กิตติพศ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 20 ก.ค. 64 | 3. การตรวจสอบ
3.1.3 CDMS_Test_TK2.7 : Sequence Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.1 : มอดูลเอเย่นต์ |  | กิตติพศ | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/4 | 21 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.4 : Cycle 1/4 |  | - | กิตติพศ | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK7.3 : มอดูลสถานะตู้ |  | กิตติพศ | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 4
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_SRSD_TK01 : SRS บทที่ 1 |  | - | กิตติพศ | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_SRSD_TK02 : SRS บทที่ 2 |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Diagram_TK3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  | กิตติพศ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.2 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 1.2.2 CDMS_Diagram_TK4.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  | กิตติพศ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.3 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 1.3.2 CDMS_Diagram_TK7.9 : มอดูลพนักงานขับรถ |  | กิตติพศ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/5 | 28 ก.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน View |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน Controller |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 การเขียน Model |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 ติวการใช้ GitHub |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฎาคม พ.ศ.2564 | Cycle 1 | Sprint 1/5 | 28 ก.ค. 64 | 2. Coding
2.3 มอดูลลูกค้า
|  |  |  | 2.3.1 v_customer_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  | กิตติพศ | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5
|  |  |  | 2.3.2 v_customer_showlist : View CSS Responsive |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
1. ประชุมทีมครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วางแผน Sprint 1/5 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 ก.ค. 64 | 1. Coding
1.3 มอดูลลูกค้า
|  |  |  | 1.3.1 v_customer_showlist : View แสดงหน้าจอรายชื่อลูกค้า |  | กิตติพศ | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3.2 Customer_show : Controller ดูรายชื่อลูกค้า |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3.3 M_cdms_customer : Model ดูรายชื่อลูกค้า |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.2 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Class Diagram |  | กิตติพศ | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 2564 | 3 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 2564 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.3 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 ER Diagram |  | กิตติพศ | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 2564 | 3 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 2564 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 2 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.10 Unit Test ดูรายชื่อลูกค้า |  | กิตติพศ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.4 Code Review ดูรายการรถ |  | กิตติพศ | - | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 Code Review ลบรถ |  | - | กิตติพศ | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/6 | 5 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 5
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/6 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | - | 5 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่เป็นไปตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
3.1 จัดทำแผน
|  |  |  | 3.1.1 Grantt Sprint 6 |  | - | กิตติพศ | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน HTML |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน CSS |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลลูกค้า
|  |  |  | 2.1.1 v_customer_input : View แสดงหน้าจอเพิ่มลูกค้า |  | กิตติพศ | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 Customer_show : Controller เพิ่มลูกค้า |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.3 M_cdms_customer : Model เพิ่มลูกค้า |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/6 | 7 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 6/2564 |  | กิตติพศ | - | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 8 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 9 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Unit Test เพิ่มลูกค้า |  | กิตติพศ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 จัดทำ สไลด์พรีเซ้นระบบ |  | - | กิตติพศ | 9 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 27 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review เพิ่มรถ |  | กิตติพศ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review แก้ไขรถ |  | - | กิตติพศ | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/7 | 12 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 6
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/7 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | - | 12 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่เป็นไปตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 Task&Schedule sprint 8 |  | กิตติพศ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 Gantt Chart sprint 7 |  | กิตติพศ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุม ทีม ครั้งที่ 7 |  | กิตติพศ | - | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 5 |  | กิตติพศ | - | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน JAVA Script |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 16 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวสอบoral |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 SRSD บทที่ 3 มอดูลลูกค้า |  | กิตติพศ | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 |  | ระดับ 3 | 10
|  |  | 17 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown Velocity Sprint 7 |  | กิตติพศ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/8 | 18 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.2 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  | กิตติพศ | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/8 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/8 | 19 ส.ค. 64 | 2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 20 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.2 Test case มอดูลลูกค้า |  | กิตติพศ | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 23 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 วางแผน Sprint 9 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ส.ค. 64 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 จัดทำ สไลด์พรีเซ้นระบบ |  | กิตติพศ | - | 24 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  | Sprint 1/9 | 25 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 แบบฟอร์์ม CSR |  | กิตติพศ | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบบฟอร์์ม CCR |  | กิตติพศ | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1. ทดสอบ Black-box
Uc. 4.2 ดูข้อมูลเอเย่นต์
|  |  |  | ดูรายชื่ื่อเอเย่นต์ |  | กิตติพศ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขข้้อมูลเอเย่นต์ |  | กิตติพศ | - | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | ลบข้้อมูลเอเย่นต์ |  | กิตติพศ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | ดูข้้อมูลเอเย่นต์ |  | กิตติพศ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 27 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1. ทดสอบ White-box Test script
Uc. 3.2 ดูข้อมูลลูกค้า
|  |  |  | เพิ่มข้อมูลลูกค้า |  | กิตติพศ | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน

## Cycle2
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
Team 4
Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ | คะแนน |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อย | วัดจากขนาดของงาน และ ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 ปานกลาง
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 มาก | ให้คะแนน 1-5 คะแนน
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding
g อื่นๆ
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กันยายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/1 | 7 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 9
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | กิตติพล | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | กิตติพล | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 2/1-2/3 |  |  | กิตติพล | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 10
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | กิตติพล | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | กิตติพล | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 2/4-2/9 |  |  | กิตติพล | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Task & Schedule Plan Sprint 1 |  |  | กิตติพล | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 10 ก.ย. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 Sort ตารางตามความใหม่ของข้อมูล |  |  | กิตติพล | 10 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
1.1.1 v_container_showlist.php
1.1.2 v_agent_showlist.php
1.1.3 v_car_showlist.php
1.1.4 v_driver_showlist.php
1.1.5 v_customer_showlist.php
1.1.6 v_service_showlist.php
1.1.7 M_cdms_container.php
1.1.8 M_cdms_agent.php
1.1.9 M_cdms_car.php
1.1.10 M_cdms_driver.php
1.1.11 M_cdms_customer.php
1.1.12 M_cdms_service.php
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กันยายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/1 | 11 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse Code Documentation |  |  | กิตติพศ | 11 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 Filter ตามวันที่ หน้าจอดูรายการบริการ และหน้าจอดูรายชื่อลูกค้า |  |  | กิตติพล | 11 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2.1.1 v_service_showlist.php
2.1.2 v_customer_showlist.php
2.1.3 M_cdms_service.php
2.1.4 M_cdms_customer.php
|  |  | 12 ก.ย. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 2/2 | 15 ก.ย. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 Export Excel การบริการ ลูกค้า |  |  | กิตติพล | 15 ก.ย. 64 | 15 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพล | 16 ก.ย. 64 | - | 16 ก.ย. 64 | - | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  | 18 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 11
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | กิตติพล | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | กิตติพล | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ก.ย. 64 | วันหยุด
|  |  | 20 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Gantt Chart Sprint 2 |  |  | กิตติพล | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CCR ครั้งที่ 15 |  |  | กิตติพล | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 CSR Sprint 2 |  |  | กิตติพล | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  | Sprint 2/3 | 22 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 12
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | กิตติพล | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | กิตติพล | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  | 23 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพล | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 แก้ Sequence Diagram |  |  | กิตติพศ | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 24 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 แก้ Use Case Description |  |  | กิตติพศ | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ก.ย. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Activity Diagram |  |  | กิตติพศ | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ก.ย. 64 | วันหยุด
|  |  | 27 ก.ย. 64 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 โปรเจ็ค Microsoft Azure Part รวบรวมข้อมูล + โครงสร้างสไลด์ |  |  | กิตติพศ | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 8 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/4 | 28 ก.ย. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review Prototype |  |  | กิตติพศ | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/4 | 30 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 8
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 1 ต.ค. 64 | 3. Coding
|  |  |  | 3.4 ปรับ UI หน้าจอดูรายชื่อลูกค้า (ส่วนตาราง) |  |  | กิตติพศ | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.8 หน้าจอ Set up |  |  | กิตติพศ | 1 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 12
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | กิตติพศ | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review Prototype |  |  | กิตติพศ | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse Code Document |  |  | กิตติพศ | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/5 | 6 ต.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Sequence Diagram มอดูลบริการ |  |  | กิตติพศ | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 ซ้อมนำเสนอ Microsoft Azure |  |  | กิตติพศ | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 13
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | กิตติพศ | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 ทำสไลด์ IoT |  |  | กิตติพศ | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ต.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 ส่วนเพิ่มรถ |  |  | กิตติพศ | 8 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 9 ต.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 9
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ต.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review เพิ่มประเภทตู้ |  |  | กิตติพศ | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/6 | 13 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse Code Document |  |  | กิตติพศ | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review เพิ่มลูกค้า |  |  | กิตติพศ | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ต.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจวาระการประชุมทีม ครั้งที่ 14 |  |  | กิตติพศ | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ต.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 ดูข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | กิตติพศ | 17 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1 แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | กิตติพศ | 17 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/6 | 18 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 14
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | กิตติพศ | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse Code Document |  |  | กิตติพศ | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review โค้ดดูข้อมูลลูกค้า |  |  | กิตติพศ | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Review โค้ดดูข้อมูลรถ |  |  | กิตติพศ | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 Review โค้ดแก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  | กิตติพศ | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 |  | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 Review โค้ดแก้ไขข้อมูลรถ |  |  | กิตติพศ | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 |  | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจวาระการประชุมทีม ครั้งที่ 15 |  |  | กิตติพศ | 19 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/7 | 20 ต.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review แก้ไข Prototype |  |  | กิตติพศ | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 15
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | กิตติพศ | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 11
|  |  |  | 2.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CCR |  |  | กิตติพศ | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CSR |  |  | กิตติพศ | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse Code Document |  |  | กิตติพศ | 24 ต.ค. 64 | 24 ต.ค. 64 | 26 ต.ค. 64 | 26 ต.ค. 64 | 26 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ต.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 2/8 | 27 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 28 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 29 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 30 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 31 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 |  |  | 1 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 2 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 3 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 4 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 16
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | กิตติพศ | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/8 | 4 พ.ย. 64 | 2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 PEER |  |  | กิตติพศ | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2 CCR |  |  | กิตติพศ | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.3 CSR |  |  | กิตติพศ | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4 ITL |  |  | กิตติพศ | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Inspection |  |  | กิตติพศ | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse document |  |  | กิตติพศ | 7 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Version Control |  |  | กิตติพศ | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Sprint Retrospective (ภาพรวมเป็น Cycle) |  |  | กิตติพศ | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน

## Cycle3
|  | Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [13 empty] | #REF!
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | Cycle 3
Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g Design Prototype | ระดับความสำคัญ | คะแนน |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g Coding | ระดับ 1 น้อย 1 | วัดจากขนาดของงาน และ ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด | ระดับ 2 ปานกลาง 2-3
|  |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ | ระดับ 3 มาก 4-5 | ให้คะแนน 1-5 คะแนน
|  |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
g อื่นๆ
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 | Cycle 3 | Sprint 3/1 | 27 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 17
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | กิตติพศ | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 18
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | กิตติพศ | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 พ.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 14
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 User Manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ) |  |  | กิตติพศ | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
ธันวาคม พ.ศ.2564 |  |  | 3 ธ.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ ITL |  |  | กิตติพศ | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ตรวจ Test Case มอดูลบริการ รถ |  |  | กิตติพศ | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 ตรวจ Test Script มอดูลบริการ รถ |  |  | กิตติพศ | 3 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 4 ธ.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ คิดค่าบริการ) |  |  | กิตติพศ | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/2 | 6 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 19
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | กิตติพศ | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 15
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ธ.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 โค้ดฟังก์ชันคิดค่าบริการ |  |  | กิตติพศ | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 11 ธ.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Reuse Code Documentation |  |  | กิตติพศ | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ.2564 | Cycle 3 | Sprint 3/2 | 11 ธ.ค. 64 | 2. Review
|  |  |  | 2.1 รีวิว Code Set up |  |  | กิตติพศ | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 12 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/3 | 13 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 20
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | กิตติพศ | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ธ.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 โค้ดฟังก์ชัน VAT |  |  | กิตติพศ | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ธ.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 รีวิว Prototype |  |  | กิตติพศ | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 16 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 16
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 โค้ด Report (Download Excel) |  |  | กิตติพศ | 16 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 17 ธ.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Reuse code Documentation (Function) |  |  | กิตติพศ | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 18 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 รีวิว Code ฟังก์ชัน Datepicker |  |  | กิตติพศ | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 19 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/4 | 20 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 21
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | กิตติพศ | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 17
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ธ.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 โค้ด คิดค่าบริการ เพิ่มวันกำหนดชำระเงิน |  |  | กิตติพศ | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 รีวิว Prototype |  |  | กิตติพศ | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ธ.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์) |  |  | กิตติพศ | 23 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 24 ธ.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 22 |  |  | กิตติพศ | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 18 |  |  | กิตติพศ | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 26 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/5 | 27 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 22
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 5-6 |  |  | กิตติพศ | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 18
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | ไม่เป็นไปตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ.2564 | Cycle 3 | Sprint 3/5 | 28 ธ.ค. 64 | 2. Coding
|  |  |  | 2.1 โค้ด ฟังก์ชันคิดค่าบริการ เลือกธนาคาร |  |  | กิตติพศ | 28 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 29 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 30 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 31 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
มกราคม พ.ศ.2565 |  |  | 1 ม.ค. 65 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 2 ม.ค. 65 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  | Sprint 3/6 | 3 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 อัปเดตแผนภาพ Sequence, Use Case, Class, Activity |  |  | กิตติพศ | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 5 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 6 ม.ค. 65 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 โค้ด Logout |  |  | กิตติพศ | 6 ม.ค. 65 | 27 ธ.ค. 64 | 6 ม.ค. 65 | 27 ธ.ค. 64 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 7 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ วาระการประชุมทีมครั้งที่ 23 |  |  | กิตติพศ | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 |  |  | กิตติพศ | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ม.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 3/7 | 10 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 24
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 7 |  |  | กิตติพศ | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 18
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 8 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผนเนื่องจาก PO เลื่อนประชุม
2. Coding
|  |  |  | 2.1 โค้ด เลือกเดือนในหน้าจอ Full History Log |  |  | กิตติพศ | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 12 ม.ค. 65 | 2. Coding
|  |  |  | 2.1 โค้ด ค้นหาข้อมูลในหน้าจอ Full History Log |  |  | กิตติพศ | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ม.ค. 65 | 2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.2 ตรวจ SRSD ปรับ Format เอกสาร |  |  | กิตติพศ | 14 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | - | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | ไม่เป็นไปตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 Work A Product Breakdown |  |  | กิตติพศ | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 3.2 Work B Tools Technique |  |  | กิตติพศ | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 16 ม.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 3/8 | 17 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 25
|  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 25 |  |  | กิตติพศ | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 19
|  |  |  | 1.1 ประชุม PO ครั้งที่ 19 |  |  | กิตติพศ | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 แก้บัค Deploy ระบบ |  |  | กิตติพศ | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 19 ม.ค. 65 | 19 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม พ.ศ.2565 | Cycle 3 | Sprint 3/8 | 19 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ จัด Format SRSD บทที่ 4 ในส่วนของ |  |  | กิตติพศ | 19 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
- Use Case Diagram
- User Case Description
- Activity Diagram
|  |  | 20 ม.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ออกแบบระบบโหวต |  |  | กิตติพศ | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 EA แบ่งความคำรับผิดชอบ |  |  | กิตติพศ | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ม.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 3/9 | 24 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 24
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 9 |  |  | กิตติพศ | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ SRSD (งานเก่า) |  |  | กิตติพศ | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 20
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ม.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 สไลด์ EA |  |  | กิตติพศ | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ เก็บตก Reuse code /doc |  |  | กิตติพศ | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน

## Cycle4
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | Cycle 4
Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g Design Prototype | ระดับความสำคัญ | คะแนน | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g Coding | ระดับ 1 น้อย 1-2 | วัดจากขนาดของงาน และ ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด | ระดับ 2 ปานกลาง 3-4
|  |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ | ระดับ 3 มาก 5-6 | ให้คะแนน 1-6 คะแนน
|  |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
g อื่นๆ
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/1 | 31 ม.ค. 65 - 6 ก.พ. 65 | สัปดาห์สอบกลางภาค
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 |  | Sprint 4/2 | 7 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65 | สัปดาห์สอบกลางภาค
|  | Sprint 4/3 | 14 ก.พ. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 26
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | กิตติพศ | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจแผนภาพ Activity Diagram |  |  | กิตติพศ | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจแผนภาพ Sequence Diagram |  |  | กิตติพศ | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจแผนภาพ Use case Description |  |  | กิตติพศ | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ก.พ. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 21
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.พ. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ทำสไลด์ |  |  | กิตติพศ | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2 ซ้อม Demo |  |  | กิตติพศ | 16 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 19 ก.พ. 65 | วันหยุด
|  |  | 20 ก.พ. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/4 | 21 ก.พ. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 27
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | กิตติพศ | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 เอกสาร Software Metrics |  |  | กิตติพศ | 21 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/4 | 22 ก.พ. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 22
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 22 ก.พ. 65 | - | 22 ก.พ. 65 | - | 22 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | ยกเลิก
|  |  | 24 ก.พ. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ เอกสาร Software Metrics |  |  | กิตติพศ | 24 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 25 ก.พ. 65 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 โค้ด ฟังก์ชันแก้ไขการเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | กิตติพศ | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 26 ก.พ. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Data dictionary |  |  | กิตติพศ | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 27 ก.พ. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/5 | 28 ก.พ. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 28
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | กิตติพศ | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
มีนาคม พ.ศ. 2565 |  |  | 1 มี.ค. 65 | 1. ประชุมระบบโหวต
|  |  |  | 1.1 ประชุมการทำระบบโหวต |  |  | กิตติพศ | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 22
|  |  |  | 2.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 มี.ค. 65 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 แก้ไขระบบ ตามผลการตรวจวงรอบที่ 3 โค้ด Modal คิดค่าบริการ |  |  | กิตติพศ | 3 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 รีวิว Prototype Flutter #1 |  |  | กิตติพศ | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 มี.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA |  |  | กิตติพศ | 4 มี.ค. 65 | 4 มี.ค. 65 | 4 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 มี.ค. 65 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 รีวิว Prototype Flutter #2 |  |  | กิตติพศ | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 มี.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/6 | 7 มี.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 29
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | กิตติพศ | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 มี.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 23
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 แก้สไลด์ EA |  |  | กิตติพศ | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 มี.ค. 65 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 Refactor Code มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | กิตติพศ | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 มี.ค. 65 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 Refactor Code มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | กิตติพศ | 10 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 12 มี.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA |  |  | กิตติพศ | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 มี.ค. 65 | วันหยุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มีนาคม พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/7 | 14 มี.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 30
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | กิตติพศ | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 1 |  |  | กิตติพศ | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 มี.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 25
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 มี.ค. 65 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 Refactor Code มอดูลบริการ |  |  | กิตติพศ | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 2 |  |  | กิตติพศ | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 มี.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 3 |  |  | กิตติพศ | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 20 มี.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/8 | 21 มี.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 31
|  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 31 |  |  | กิตติพศ | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 มี.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 26
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | กิตติพศ | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 Code เชื่อมต่อ Flutter กับ API (Backend) |  |  | กิตติพศ | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2 Code เชื่อม Flutter ทุกหน้าจอ |  |  | กิตติพศ | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 มี.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse Code |  |  | กิตติพศ | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 มี.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ตรวจระบบโหวต |  |  | กิตติพศ | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 มี.ค. 65 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review ระบบ Flutter |  |  | กิตติพศ | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 27 มี.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/9 | 28 มี.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 32
|  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 32 |  |  | กิตติพศ | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 มี.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 26
|  |  |  | 1.1 ประชุม PO ครั้งที่ 26 |  |  | กิตติพศ | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Flutter (Padding และตกแต่งเล็กน้อย) |  |  | กิตติพศ | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 มี.ค. 65 | วันว่าง ( ไม่มีงานที่เริ่มวันนี้ )
เมษายน พ.ศ. 2565 |  |  | 1 เม.ย. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ออกแบบ Use Case ระบบโหวต |  |  | กิตติพศ | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2 ออกแบบ Activity Diagram ระบบโหวต |  |  | กิตติพศ | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 ออกแบบ Sequence ระบบโหวต |  |  | กิตติพศ | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4 ออกแบบ Data Dic ระบบโหวต |  |  | กิตติพศ | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน