## Cycle 1
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | [6 empty] | Member
Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ |  | คะแนน
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อยที่สุด |  | ปริมาณงาน * ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 น้อย |  | ปริมาณงาน ระดับ 1-5
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 ปานกลาง |  | ความซับซ้อนของงาน ระดับ 1-5
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding | ระดับ 4 มาก
[5 empty] | g อื่นๆ | ระดับ 5 มากที่สุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/1 | 30 มิ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK01 : ออกแบบ ER Diagram |  | - | ทัศวรรณ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK02 : ออกแบบ Use Case Diagram |  | - | ทัศวรรณ | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK01: ออกแบบ ER Diagram |  | - | ทัศวรรณ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 5 ก.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 CDMS_Test_TK03 : การตวรจสอบ Design
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK3.1 : การออกแบบหน้าจอ |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK01: ออกแบบ ER Diagram |  | - | ทัศวรรณ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Test_TK2.1 : ER Digram |  | ทัศวรรณ | - | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/2 | 7 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบ่งหน้าที่ในการประชุมกับ PO ครั้งที่ 3 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 นําเสนอ ER Diagram |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 นําเสนอ Prototype |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 รับความต้องการของระบบจาก PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/2 | 9 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายทีม |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 กำหนดเป้าหมายสมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ก.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 CDMS_Test_TK05 : การตรวจสอบรายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK5.1 : รายงานประชุมทีม ครั้งที่ 1 |  | - | ทัศวรรณ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Test_TK5.2 : รายงานประชุมทีม ครั้งที่ 2 |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.2 CDMS_Test_TK01 : การตรวจสอบรายงานการประชุม PO
|  |  |  | 1.2.1 CDMS_Test_TK1.3 : รายงานการประชุม PO ครั้งที่ 3 |  | - | ทัศวรรณ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 13 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK3.1 : มอดูลบริการ |  | - | ทัศวรรณ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.2 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 1.2.1 CDMS_Diagram_TK4.1 : มอดูลบริการ |  | - | ทัศวรรณ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/3 | 15 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK02 : ออกแบบ Use Case Diagram |  | - | ทัศวรรณ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วางแผน Sprint 1/4 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 CDMS_Meeting_Report_TK02: รายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK2.3 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3 |  | ทัศวรรณ | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4. อื่น ๆ
|  |  |  | 4.1 CDMS_Other_TK02 : ยกตัวอย่าง และเขียนบท 7 Habit |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 1/4 | 22 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 4
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/4 | 22 ก.ค. 64 | 2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK3.1 : มอดูลบริการ(แก้ไข) |  | - | ทัศวรรณ | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Diagram_TK3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์(แก้ไข) |  | - | ทัศวรรณ | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ก.ค. 64 | 3. จัดทำเอกสารการออกแบบ
3.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Diagram_TK7.1 : มอดูลบริการ |  | ทัศวรรณ | - | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/5 | 28 ก.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน View |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน Controller |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 การเขียน Model |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 ติวการใช้ GitHub |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลรถ
|  |  |  | 2.1.1 v_car_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  | ทัศวรรณ | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.2 v_car_showlist : View CSS Responsive |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 28 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/5 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 ก.ค. 64 | 1. Coding
1.1 มอดูลรถ
|  |  |  | 1.1.1 v_car_showlist : View แสดงหน้าจอรายการรถ |  | ทัศวรรณ | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 31 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.2 M_cdms_car : Model ดูรายการรถ |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.3 Car_show : ดูรายการรถ |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 2 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review ดูรายชื่อลูกค้า |  | ทัศวรรณ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review ลบลูกค้า |  | - | ทัศวรรณ | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Unit Test ดูรายการรถ |  | ทัศวรรณ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 การตวรจสอบ SRS บทที่ 4 |  | ทัศวรรณ | - | 2 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/6 | 5 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 5
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/6 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | - | 5 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่เป็นไปตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/6 | 5 ส.ค. 64 | 3. จัดทำเอกสารความต้องการ
3.1 จัดทำแผน
|  |  |  | 3.1.1 Grantt Sprint 6 |  | ธนาธิป | กิตติพศ | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน HTML |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน CSS |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลรถ
|  |  |  | 2.1.1 v_car_showlist : View แสดงหน้าจอรายการรถ |  | ทัศวรรณ | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.2 Da_cdms_car : Model ดูรายการรถ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.3 Car_show : ดูรายการรถ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Grantt Chart Sprint 6 |  | ทัศวรรณ | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 8 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 9 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Unit Test เพิ่มรถ |  | ทัศวรรณ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 จัดทำ สไลด์พรีเซ้นระบบ |  | - | ทัศวรรณ | 9 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 27 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review เพิ่มลูกค้า |  | - | ทัศวรรณ | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review แก้ไขข้อมูลลูกค้า |  | ทัศวรรณ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/7 | 12 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 6
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/7 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | - | 12 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่เป็นไปตามแผน
3. Coding
3.1 ดูข้อมูลบริการ
|  |  |  | 3.1.1 v_service_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลบริการ |  | ทัศวรรณ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 3.1.2 Service_show : Controller ดูข้อมูลบริการ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.3 M_cdms_service : Model ดูข้อมูลบริการ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4. Review
|  |  |  | 4.1 Unit Test ดูข้อมูลบริการ |  | ทัศวรรณ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ เขียนอธิบายระบบ |  | ทัศวรรณ | - | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน JAVA Script |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/7 | 14 ส.ค. 64 | 2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Gantt Chart sprint 7 |  | ทัศวรรณ | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 16 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวสอบoral |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 SRSD บทที่ 3 มอดูลบริการ |  | ทัศวรรณ | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Test Plan |  | - | ทัศวรรณ | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 17 ส.ค. 64 | 2. Review
|  |  |  | 2.1 Code Review ดูข้อมูลบริการ |  | ทัศวรรณ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/8 | 18 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลบริการ |  | ทัศวรรณ | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ตรวจ Test Plan |  | ทัศวรรณ | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/8 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 รายงานการประชุม PO ครั้งที่ 6 |  | ทัศวรรณ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 8 |  | ทัศวรรณ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 23 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 วางแผน Sprint 9 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Burndown Velocity Sprint 8 |  | ทัศวรรณ | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/9 | 26 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1. ทดสอบ Black-box
Uc. 3.2 ดูข้อมูลลูกค้า
|  |  |  | เพ่ิมข้อมูลลูกค้า |  | ทัศวรรณ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 27 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1. ทดสอบ White-box Test script
|  |  |  | Uc. 6.3 ดูข้อมูลรถ |  |  | -
|  |  |  | เพิ่มข้อมููลรถ |  | ทัศวรรณ | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน

## Cycle 2
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
Team 4
Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ | คะแนน |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อย | วัดจากขนาดของงาน และ ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 ปานกลาง
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 มาก | ให้คะแนน 1-5 คะแนน
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding
g อื่นๆ
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กันยายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/1 | 7 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 9
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ทัศวรรณ | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 2/1-2/3 |  |  | ทัศวรรณ | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 10
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ทัศวรรณ | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 2/4-2/9 |  |  | ทัศวรรณ | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Task & Schedule Plan Sprint 1 |  |  | ทัศวรรณ | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 11 ก.ย. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review งานโค้ด Dropdown Checkbox |  |  | ทัศวรรณ | 11 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 12 ก.ย. 64 | วันหยุด
|  |  | 13 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Gantt Chart Sprint 2/1 |  |  | ทัศวรรณ | 13 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 15 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 13 ก.ย. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review เพิ่ม-แก้ไขขนาดตู้ สถานะตู้ ประเภทตู้ ประเภทรถ |  |  | ทัศวรรณ | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1 Code Review Filter Sort และดูรายการขนาดตู้ สถานะตู้ ประเภทตู้ ประเภทรถ |  |  | ทัศวรรณ | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/2 | 16 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 16 ก.ย. 64 | - | 16 ก.ย. 64 | - | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  | 18 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 11
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ทัศวรรณ | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ก.ย. 64 | วันหยุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กันยายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/2 | 20 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Task & Schedule Plan Sprint 2 (แก้ไข) |  |  | ทัศวรรณ | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/3 | 22 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 12
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  | 23 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 แก้ State Diagram |  |  | ทัศวรรณ | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ก.ย. 64 | วันหยุด
|  |  | 27 ก.ย. 64 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 โปรเจ็ค Microsoft Azure Part รวบรวมข้อมูล + โครงสร้างสไลด์ |  |  | ทัศวรรณ | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 8 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 ก.ย. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review Prototype |  |  | ทัศวรรณ | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/4 | 30 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 8
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ต.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 หน้าจอแสดงรายการประเภทตู้ + Switch |  |  | ทัศวรรณ | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 12
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ทัศวรรณ | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review Prototype |  |  | ทัศวรรณ | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 ต.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review หน้าจอดูรายชื่อลูกค้า |  |  | ทัศวรรณ | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/5 | 7 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 13
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ทัศวรรณ | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ต.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 ส่วนเพิ่มประเภทตู้ |  |  | ทัศวรรณ | 8 ต.ค. 64 | 8 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ต.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 9
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/6 | 15 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มบริการ |  |  | ทัศวรรณ | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | 16 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 14
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ทัศวรรณ | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ทัศวรรณ | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/6 | 19 ต.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review โค้ดดูข้อมูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Review โค้ดแก้ไขข้อมูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/7 | 20 ต.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review แก้ไข Prototype |  |  | ทัศวรรณ | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 15
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ทัศวรรณ | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 11
|  |  |  | 2.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ต.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 โค้ดดูรายการ เพิ่มสถานะตู้ |  |  | ทัศวรรณ | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 28 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 โค้ดดูรายการ เพิ่มประเภทรถ |  |  | ทัศวรรณ | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 28 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 โค้ดดูรายการ เพิ่มขนาดตู้ |  |  | ทัศวรรณ | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 28 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ต.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 2/8 | 27 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 28 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 29 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 30 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 31 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 |  |  | 1 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 2 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 3 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 4 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 16
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ทัศวรรณ | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 PEER |  |  | ทัศวรรณ | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 5 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 LOGD, LOGTEST, LOGT |  |  | ทัศวรรณ | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 Inspection |  |  | ทัศวรรณ | 5 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Sprint Retrospective (ภาพรวมเป็น Cycle) |  |  | ทัศวรรณ | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน

## Cycle 3
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | Cycle 3
Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g Design Prototype | ระดับความสำคัญ | คะแนน |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g Coding | ระดับ 1 น้อย 1 | วัดจากขนาดของงาน และ ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด | ระดับ 2 ปานกลาง 2-3
|  |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ | ระดับ 3 มาก 4-5 | ให้คะแนน 1-5 คะแนน
|  |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
g อื่นๆ
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 | Cycle 3 | Sprint 3/1 | 27 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 17
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | ทัศวรรณ | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 18
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ทัศวรรณ | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 เอกสารเก็บคะแนน |  |  | ทัศวรรณ | 29 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 พ.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 14
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
ธันวาคม พ.ศ.2564 |  |  | 2 ธ.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ SRSD ตามผลการสอบวงรอบที่ 2 |  |  | ทัศวรรณ | 2 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 3 ธ.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ User Manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ) |  |  | ทัศวรรณ | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Control Version |  |  | ทัศวรรณ | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ แผนทีม |  |  | ทัศวรรณ | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. Review
|  |  |  | 3.1 Review Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ คิดค่าบริการ) |  |  | ทัศวรรณ | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/2 | 6 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 19
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | ทัศวรรณ | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 15
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ.2564 | Cycle 3 | Sprint 3/2 | 7 ธ.ค. 64 | 2. Coding
|  |  |  | 2.1 โค้ดฟังก์ชันที่เหลือใน Set up |  |  | ทัศวรรณ | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ธ.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 รีวิว Code ฟังก์ชันคิดค่าบริการ |  |  | ทัศวรรณ | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 12 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/3 | 13 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 20
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | ทัศวรรณ | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 User Manual มอดูล บริการ และทำเป็นรูปเล่ม |  |  | ทัศวรรณ | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 15 ธ.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 รีวิว Prototype |  |  | ทัศวรรณ | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 16 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 16
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ธ.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 รีวิว Code ฟังก์ชันพิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF) |  |  | ทัศวรรณ | 17 ธ.ค. 64 | - | 17 ธ.ค. 64 | - | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  | 18 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 19 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/4 | 20 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 21
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | ทัศวรรณ | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 17
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 User Manual มอดูล คิดค่าบริการ |  |  | ทัศวรรณ | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 User manual ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ |  |  | ทัศวรรณ | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 รีวิว Prototype |  |  | ทัศวรรณ | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ธ.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 22 |  |  | ทัศวรรณ | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 รีวิว โค้ด ฟังก์ชันพิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF) |  |  | ทัศวรรณ | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ธ.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ |  |  | ทัศวรรณ | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 26 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/5 | 27 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 22
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 5-6 |  |  | ทัศวรรณ | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ.2564 | Cycle 3 | Sprint 3/5 | 28 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 18
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  | 29 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 30 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 31 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
มกราคม พ.ศ.2565 |  |  | 1 ม.ค. 65 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 2 ม.ค. 65 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  | Sprint 3/6 | 3 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 User Manuals ในส่วนของ |  |  | ทัศวรรณ | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 4 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
- คิดค่าบริการ ส่วนตัวเลือกการชำระ
- Login
- Full History Log
- ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด
- Logout
|  |  | 6 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ SRSD บทที่ 3 ในส่วนของ |  |  | ทัศวรรณ | 6 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
- คิดค่าบริการ
- Login
- Dashboard
- ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด
- Full History Log
- ดูประวัติการเปลี่ยนตู้
|  |  | 7 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Integration Test ในส่วนของ มอดูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ | 7 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 9 ม.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 3/7 | 10 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 24
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 7 |  |  | ทัศวรรณ | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 18
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 8 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผนเนื่องจาก PO เลื่อนประชุม
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 User Manual สารบัญ-รูปภาพ |  |  | ทัศวรรณ | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 13 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Reuse cod / doc |  |  | ทัศวรรณ | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ม.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 Work A Product Breakdown |  |  | ทัศวรรณ | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 Work B Tools Technique |  |  | ทัศวรรณ | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 16 ม.ค. 65 | วันหยุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม พ.ศ.2565 | Cycle 3 | Sprint 3/8 | 17 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 25
|  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 25 |  |  | ทัศวรรณ | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 19
|  |  |  | 1.1 ประชุม PO ครั้งที่ 19 |  |  | ทัศวรรณ | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ ITL |  |  | ทัศวรรณ | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ CCR |  |  | ทัศวรรณ | 19 ม.ค. 65 | - | 19 ม.ค. 65 | - | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  | 20 ม.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ออกแบบระบบโหวต |  |  | ทัศวรรณ | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 EA แบ่งความคำรับผิดชอบ |  |  | ทัศวรรณ | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Test Specification |  |  | ทัศวรรณ | 21 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 23 ม.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 3/9 | 24 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 24
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 9 |  |  | ทัศวรรณ | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 20
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Goal |  |  | ทัศวรรณ | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2 SUMS |  |  | ทัศวรรณ | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ CSR |  |  | ทัศวรรณ | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 สไลด์ EA |  |  | ทัศวรรณ | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Control version |  |  | ทัศวรรณ | 28 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 ตรวจ ITL |  |  | ทัศวรรณ | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน

## Cycle 4
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | Cycle 4
Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g Design Prototype | ระดับความสำคัญ | คะแนน | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g Coding | ระดับ 1 น้อย 1-2 | วัดจากขนาดของงาน และ ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด | ระดับ 2 ปานกลาง 3-4
|  |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ | ระดับ 3 มาก 5-6 | ให้คะแนน 1-6 คะแนน
|  |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
g อื่นๆ
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/1 | 31 ม.ค. 65 - 6 ก.พ. 65 | สัปดาห์สอบกลางภาค
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 |  | Sprint 4/2 | 7 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65 | สัปดาห์สอบกลางภาค
|  | Sprint 4/3 | 14 ก.พ. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 26
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | ทัศวรรณ | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจแผนภาพ Activity Diagram |  |  | ทัศวรรณ | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจแผนภาพ Sequence Diagram |  |  | ทัศวรรณ | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจแผนภาพ Use case Description |  |  | ทัศวรรณ | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 20 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ก.พ. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 21
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ก.พ. 65 | วันหยุด
|  |  | 20 ก.พ. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/4 | 21 ก.พ. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 27
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | ทัศวรรณ | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ก.พ. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 22
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 22 ก.พ. 65 | - | 22 ก.พ. 65 | - | 22 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | ยกเลิก
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 ทำสไลด์ EA (ต่อ) |  |  | ทัศวรรณ | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ก.พ. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 SRSD บทที่ 3 บันทึกการจ่ายเงิน |  |  | ทัศวรรณ | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/4 | 25 ก.พ. 65 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 รีวิวโค้ด ฟังก์ชันบันทึกการจ่ายเงิน |  |  | ทัศวรรณ | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ก.พ. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ State Diagram การจ่ายเงิน |  |  | ทัศวรรณ | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 27 ก.พ. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 27 ก.พ. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/5 | 28 ก.พ. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 28
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | ทัศวรรณ | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
มีนาคม พ.ศ. 2565 |  |  | 1 มี.ค. 65 | 1. ประชุมระบบโหวต
|  |  |  | 1.1 ประชุมการทำระบบโหวต |  |  | ทัศวรรณ | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 22
|  |  |  | 2.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
3. Design
|  |  |  | 3.1 Prototype Flutter ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ทัศวรรณ | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 มี.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ CSR |  |  | ทัศวรรณ | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 รีวิว Prototype Flutter #1 |  |  | ทัศวรรณ | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 มี.ค. 65 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 รีวิวโค้ด Modal คิดค่าบริการ |  |  | ทัศวรรณ | 4 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 4 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA |  |  | ทัศวรรณ | 4 มี.ค. 65 | 4 มี.ค. 65 | 4 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 มี.ค. 65 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 รีวิว Prototype Flutter #2 |  |  | ทัศวรรณ | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 6 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 มี.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/6 | 7 มี.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 29
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | ทัศวรรณ | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 มี.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 23
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จช้ากว่าแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 Refactor Code มอดูลรถ |  |  | ทัศวรรณ | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 แก้สไลด์ EA |  |  | ทัศวรรณ | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 มี.ค. 65 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 Code Frontend Flutter ระบบ |  |  | ทัศวรรณ | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 มี.ค. 65 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 รีวิว Refactor Code มอดูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ | 11 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 12 มี.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA |  |  | ทัศวรรณ | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 13 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 มี.ค. 65 | วันหยุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มีนาคม พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/7 | 14 มี.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 30
|  |  |  | 1.1 ประชุมวางแผน และ มอบหมายงาน |  |  | ทัศวรรณ | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 1 |  |  | ทัศวรรณ | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 มี.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 25
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 Flutter Frontend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ทัศวรรณ | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 มี.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 2 |  |  | ทัศวรรณ | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 มี.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 3 |  |  | ทัศวรรณ | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 มี.ค. 65 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review Flutter Backend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ทัศวรรณ | 19 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 20 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 20 มี.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/8 | 21 มี.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 31
|  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 31 |  |  | ทัศวรรณ | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 มี.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 26
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ทัศวรรณ | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 Code แก้ไข CSS ระบบโหวตให้ไปในทิศทางเดียวกัน |  |  | ทัศวรรณ | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 มี.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ ITL |  |  | ทัศวรรณ | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 มี.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ตรวจระบบโหวต |  |  | ทัศวรรณ | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 มี.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจเอกสาร SRSD Flutter |  |  | ทัศวรรณ | 25 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 มี.ค. 65 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review ระบบ Flutter |  |  | ทัศวรรณ | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 27 มี.ค. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 27 มี.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 4/9 | 28 มี.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 32
|  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 32 |  |  | ทัศวรรณ | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 มี.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 26
|  |  |  | 1.1 ประชุม PO ครั้งที่ 26 |  |  | ทัศวรรณ | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 เอกสารวิชาการ |  |  | ทัศวรรณ | 29 มี.ค. 65 | 30 มี.ค. 65 | 30 มี.ค. 65 | 1 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Flutter (Padding และตกแต่งเล็กน้อย) |  |  | ทัศวรรณ | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 มี.ค. 65 | วันว่าง ( ไม่มีงานที่เริ่มวันนี้ )
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มีนาคม พ.ศ. 2565 | Cycle 4 | Sprint 4/9 | 31 มี.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 Software Metric |  |  | ทัศวรรณ | 31 มี.ค. 65 | 1 เม.ย. 65 | 31 มี.ค. 65 | 3 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
เมษายน พ.ศ. 2565 |  |  | 2 เม.ย. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Use Case ระบบโหวต |  |  | ทัศวรรณ | 2 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ตรวจ Activity Diagram ระบบโหวต |  |  | ทัศวรรณ | 2 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 ตรวจ Sequence ระบบโหวต |  |  | ทัศวรรณ | 2 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 ตรวจ Data Dic ระบบโหวต |  |  | ทัศวรรณ | 2 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 3 เม.ย. 65 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 เม.ย. 65 | วันหยุด