## Sprint 3
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [10 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 4 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 3 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 4 Sprint 3
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | กุมภาพันธ์ 2565
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์
[6 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 26 | สมาชิกทีม 4 | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 1 | 100% | (11.00)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 21 | สมาชิกทีม 4 | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (11.00)
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 21 | วิรัตน์ | 14 ก.พ. 65 | 14 ก.พ. 65 | 1 | 100% | (0.40)
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 26 | วรรัตน์ | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (0.50)
4. เอกสารความต้องการ
4.1 วาระ Inspection | วิรัตน์ | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.2 เอกสาร Report | วิรัตน์ | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.3 CSR | ธนาธิป | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.4 CCR | วริศรา | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.5 Gantt Chart | ปรีชญา | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.6 Task & Schedule | กล้ายุทธ | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.7 Control Version Code | ธนาธิป วริศรา | 16 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 2 | 100% |  |  | (8.00)
4.8 รวบรวมเอกสารชั่วโมงอบรม | วรรัตน์ | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (2.00)
4.9 ทำแผนทีม | กล้ายุทธ ปรีชญา | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 3 | 100% |  |  |  | (4.00)
4.10 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (2.00)
5. การตรวจสอบ
5.1 ตรวจแผนภาพ Activity Diagram | กิตติพศ ณัฐนันท์ ณัฐดนัย ทัศวรรณ | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 2 | 100% | (4.00)
5.2 ตรวจแผนภาพ Sequence Diagram | กิตติพศ ณัฐดนัย ทัศวรรณ | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 2 | 100% | (4.30)
5.3 ตรวจแผนภาพ Use case Description | กิตติพศ ณัฐดนัย ทัศวรรณ | 14 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 2 | 100% | (4.30)
5.4 ตรวจ ความเรียบร้อยของเอกสารการประชุม Cycle 3 | ณัฐนันท์ | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (1.00)
5.5 ตรวจ เอกสารเป้าหมาย | วริศรา | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
5.6 ตรวจ เอกสาร SUM | เบญจพล | 15 ก.พ. 65 | 15 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (1.30)
5.7 ตรวจ Control Version | ธนาธิป วริศรา | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  | (2.00)
5.8 ตรวจ Reuse | ธนาธิป วริศรา | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 1 | 0% |  |  | (2.00)
5.9 ตรวจ Gantt | กล้ายุทธ | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
5.10 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 16 ก.พ. 65 | 16 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
5.11 ตรวจ Correcting Sheet | เบญจพล | 17 ก.พ. 65 | 17 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (1.30)
5.12 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
5.13 ตรวจ ความเรียบร้อยของเอกสารแผนทีม Cycle 3 | กล้ายุทธ ปรีชญา | 18 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (2.00)
6. อื่นๆ
6.1 ทำสไลด์ | วิรัตน์ ณัฐดนัย กิตติพศ | 16 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 3 | 100% |  |  | (3.00)
6.2 ซ้อม Demo | วิรัตน์ ณัฐดนัย กิตติพศ | 16 ก.พ. 65 | 18 ก.พ. 65 | 3 | 100% |  |  | (9.00)
Cycle 4 Sprint 3
กุมภาพันธ์ 2565
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 26 | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 21
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | 4.1 วาระ Inspection | 6.1 ทำสไลด์
[5 empty] | 4.2 เอกสาร Report | 6.2 ซ้อม Demo
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 21
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  |  | 4.3 CSR | 4.7 Control Version Code
5.7 ตรวจ Control Version
5.8 ตรวจ Reuse
นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  |  | 5.1 ตรวจแผนภาพ Activity Diagram |  | 6.1 ทำสไลด์
|  |  |  | 5.2 ตรวจแผนภาพ Sequence Diagram |  | 6.2 ซ้อม Demo
5.3 ตรวจแผนภาพ Use case Description
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  |  | 3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 26 |  | 4.8 รวบรวมเอกสารชั่วโมงอบรม
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  |  | 5.1 ตรวจแผนภาพ Activity Diagram | 5.4 ตรวจ ความเรียบร้อยของเอกสารการประชุม Cycle 3
นายณัฐดนัย อินทสร |  |  |  | 5.1 ตรวจแผนภาพ Activity Diagram |  | 6.1 ทำสไลด์
|  |  |  | 5.2 ตรวจแผนภาพ Sequence Diagram |  | 6.2 ซ้อม Demo
5.3 ตรวจแผนภาพ Use case Description
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  |  | 5.5 ตรวจ เอกสารเป้าหมาย | 5.7 ตรวจ Control Version
[5 empty] | 4.4 CCR | 5.8 ตรวจ Reuse
4.7 Control Version Code
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  | 5.1 ตรวจแผนภาพ Activity Diagram
5.2 ตรวจแผนภาพ Sequence Diagram
5.3 ตรวจแผนภาพ Use case Description
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  |  |  |  | 5.6 ตรวจ เอกสาร SUM |  | 5.11 ตรวจ Correcting Sheet
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  |  | 4.5 Gantt Chart | 5.10 ตรวจ Task & Schedule |  | 5.13 ตรวจ ความเรียบร้อยของเอกสารแผนทีม Cycle 3
[7 empty] | 4.9 ทำแผนทีม | 4.10 Burndown & Velocity Chart
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  |  | 4.6 Task & Schedule |  | 4.9 ทำแผนทีม | 5.13 ตรวจ ความเรียบร้อยของเอกสารแผนทีม Cycle 3
[6 empty] | 5.9 ตรวจ Gantt |  | 5.12 ตรวจ Burndown & Velocity Chart

## Sprint 4
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [11 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 4 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 4 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 4 Sprint 4
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | กุมภาพันธ์ 2565
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 27 | สมาชิกทีม 4 | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 1 | 100% | (11.00)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 22 | สมาชิกทีม 4 | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 1 | 0% |  | (11.00)
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 27-28 | วิรัตน์ | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (0.40)
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 22 | วิรัตน์ | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 1 | 100% | (0.50)
4. เอกสารความต้องการ
4.1 เอกสาร Software Metrics | วิรัตน์ กิตติพศ | 21 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 3 | 100% | (4.30)
4.2 CSR | ธนาธิป | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 1 | 0% |  | (1.00)
4.3 Test Plan | วรรัตน์ | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.4 State Diagram การจ่ายเงิน (รอ Prototype คอนเฟิร์ม) | ณัฐดนัย | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.5 แผนภาพที่เกี่ยวกับคิดค่าบริการ | ณัฐดนัย | 22 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 3 | 100% |  | (2.00)
4.6 CCR | วริศรา | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 1 | 0% |  | (0.30)
4.7 ITL | วริศรา | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.8 Task & Schedule | กล้ายุทธ | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.9 Gantt Chart | ปรีชญา | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.10 Reuse แผนภาพ | ธนาธิป วริศรา | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  | (4.00)
4.11 ทำแผนทีม | กล้ายุทธ ปรีชญา | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  | (4.00)
4.12 Data dictionary | วิรัตน์ | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (0.10)
4.13 SRSD บทที่ 3 บันทึกการจ่ายเงิน | ทัศวรรณ | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (2.00)
4.14 User Manual บันทึกการจ่ายเงินReuse code | เบญจพล | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (1.30)
4.15 Reuse code | ธนาธิป วริศรา | 24 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 2 | 100% |  |  |  | (4.00)
4.16 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype | ธนาธิป วริศรา | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (4.00)
4.17 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 1 | 0% | [5 empty] | (0.30)
5. Prototype
5.1 Prototype หน้าคิดค่าบริการ | ณัฐนันท์ | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 1 | 100% | (0.30)
5.2 Prototype หน้ารายการบริการ | ณัฐนันท์ | 21 ก.พ. 65 | 21 ก.พ. 65 | 1 | 100% | (0.30)
6. Coding
6.1 โค้ด ฟังก์ชันบันทึกการจ่ายเงิน (รอ Prototype คอนเฟิร์ม) | ณัฐดนัย | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  | (3.00)
6.2 โค้ด ฟังก์ชันแก้ไขการเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ | กิตติพศ | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (2.30)
7. การตรวจสอบ
7.1 ตรวจวาระการประชุม PO ครั้งที่ 22 | วรรัตน์ | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.50)
7.2 ตรวจ Gantt | กล้ายุทธ | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
7.3 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 23 ก.พ. 65 | 23 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
7.4 ตรวจ CCR | วรรัตน์ | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 1 | 0% |  |  |  | (0.30)
7.5 ตรวจ แผนทีม | ณัฐนันท์ | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (1.00)
7.6 ตรวจ เอกสาร Software Metrics | กล้ายุทธ ปรีชญา | 24 ก.พ. 65 | 24 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (2.00)
7.7 ตรวจ CSR | วรรัตน์ | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 1 | 0% |  |  |  |  | (0.30)
7.8 ตรวจ แผนภาพคิดค่าบริการ | ณัฐนันท์ | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
7.9 ตรวจ SRSD บทที่ 3 บันทึกการจ่ายเงิน | ณัฐนันท์ | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.30)
7.10 ตรวจ User Manual บันทึกการจ่ายเงิน | ณัฐดนัย | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
7.11 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 27 | เบญจพล | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
7.12 ตรวจ Test Plan | ปรีชญา | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
7.13 ตรวจ Data dictionary | กิตติพศ | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
7.14 ตรวจ State Diagram การจ่ายเงิน | ทัศวรรณ | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
7.15 ตรวจ สไลด์ EA | เบญจพล | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (1.00)
7.16 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 26 ก.พ. 65 | 26 ก.พ. 65 | 1 | 0% | [5 empty] | (0.30)
8. Review
8.1 รีวิวโค้ด ฟังก์ชันบันทึกการจ่ายเงิน | ทัศวรรณ | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
8.2 รีวิวโค้ด ฟังก์ชันแก้ไขการเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ | วิรัตน์ | 25 ก.พ. 65 | 25 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.40)
9. อื่นๆ
9.1 ทำสไลด์ EA | ทัศวรรณ | 22 ก.พ. 65 | 22 ก.พ. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
Cycle 4 Sprint 4
กุมภาพันธ์ 2565
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 27 | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 22
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  | 3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 22 | 3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 27-28 |  | 4.12 Data dictionary | 8.2 รีวิวโค้ด ฟังก์ชันแก้ไขการเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์
4.1 เอกสาร Software Metrics
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  |  | 4.2 CSR | 4.10 Reuse แผนภาพ | 4.15 Reuse code |  | 4.16 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype
นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  |  | 4.1 เอกสาร Software Metrics |  |  |  | 6.2 โค้ด ฟังก์ชันแก้ไขการเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ | 7.13 ตรวจ Data dictionary
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  |  | 4.3 Test Plan | 7.1 ตรวจวาระการประชุม PO ครั้งที่ 22 | 7.4 ตรวจ CCR | 7.7 ตรวจ CSR
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  |  | 5.1 Prototype หน้าคิดค่าบริการ |  |  | 7.5 ตรวจ แผนทีม | 7.8 ตรวจ แผนภาพคิดค่าบริการ
|  |  |  | 5.2 Prototype หน้ารายการบริการ |  |  |  | 7.9 ตรวจ SRSD บทที่ 3 บันทึกการจ่ายเงิน
นายณัฐดนัย อินทสร |  |  |  |  | 4.4 State Diagram การจ่ายเงิน (รอ Prototype คอนเฟิร์ม)
[5 empty] | 4.5 แผนภาพที่เกี่ยวกับคิดค่าบริการ |  |  | 7.10 ตรวจ User Manual บันทึกการจ่ายเงิน
6.1 โค้ด ฟังก์ชันบันทึกการจ่ายเงิน (รอ Prototype คอนเฟิร์ม)
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  |  | 4.6 CCR | 4.10 Reuse แผนภาพ | 4.15 Reuse code |  | 4.16 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype
4.7 ITL
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  |  | 9.1 ทำสไลด์ EA |  | 4.13 SRSD บทที่ 3 บันทึกการจ่ายเงิน | 8.1 รีวิวโค้ด ฟังก์ชันบันทึกการจ่ายเงิน | 7.14 ตรวจ State Diagram การจ่ายเงิน
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [6 empty] | 4.14 User Manual บันทึกการจ่ายเงินReuse code | 7.11 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 27 | 7.15 ตรวจ สไลด์ EA
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  |  | 4.9 Gantt Chart | 4.11 ทำแผนทีม |  |  | 4.17 Burndown & Velocity Chart
[6 empty] | 7.3 ตรวจ Task & Schedule | 7.6 ตรวจ เอกสาร Software Metrics | 7.12 ตรวจ Test Plan
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  |  | 4.8 Task & Schedule | 4.11 ทำแผนทีม | 7.6 ตรวจ เอกสาร Software Metrics |  | 7.16 ตรวจ Burndown & Velocity Chart
7.2 ตรวจ Gantt

## Sprint 5
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [11 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 4 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 5 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 4 Sprint 5
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
[6 empty] | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 28 | สมาชิกทีม 4 | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 1 | 100% | (11.00)
1.2 ประชุมระบบโหวต | วิรัตน์ กิตติพศ ณัฐดนัย เบญจพล ทัศวรรณ | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (25.00)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 23 | สมาชิกทีม 4 | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (11.00)
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 28,29 | วิรัตน์ | 28 ก.พ. 65 | 28 ก.พ. 65 | 1 | 100% | (0.40)
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 23 | วิรัตน์ | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (0.50)
4. เอกสารความต้องการ
4.1 CSR | ธนาธิป | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (1.00)
4.2 CCR | วริศรา | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 | 0% |  | (0.30)
4.3 ITL | วริศรา | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.4 Task & Schedule | กล้ายุทธ | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.5 Gantt Chart | ปรีชญา | 1 มี.ค. 65 | 1 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.6 Test Plan | วรรัตน์ | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
4.7 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype | วริศรา | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (2.00)
4.8 ทำแผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (4.00)
4.9 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
5. Prototype
5.1 Prototype Flutter ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ | ธนาธิป ณัฐนันท์ ณัฐดนัย ทัศวรรณ | 1 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 4 | 100% |  | (24.00)
6. Coding
6.1 แก้ไขระบบ ตามผลการตรวจวงรอบที่ 3 โค้ด Modal คิดค่าบริการ | กิตติพศ | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (1.00)
7. การตรวจสอบ
7.1 ตรวจ ITL | วรรัตน์ | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
7.2 ตรวจ CCR | วรรัตน์ | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 0% |  |  | (0.30)
7.3 ตรวจ Gantt | กล้ายุทธ | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
7.4 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
7.5 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 28,29 | ณัฐนันท์ | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
7.6 ตรวจวาระการประชุม PO ครั้งที่ 23 | ณัฐนันท์ | 2 มี.ค. 65 | 2 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
7.7 ตรวจ CSR | ทัศวรรณ | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (0.30)
7.8 ตรวจ Test Plan | ปรีชญา | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (1.00)
7.9 ตรวจ แผนทีม | ณัฐดนัย | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
7.10 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
8. Review
8.1 รีวิว Prototype Flutter #1 | สมาชิกทีม 4 | 3 มี.ค. 65 | 3 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (11.00)
8.2 รีวิวโค้ด Modal คิดค่าบริการ | ทัศวรรณ | 4 มี.ค. 65 | 4 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
8.3 รีวิว Prototype Flutter #2 | สมาชิกทีม 4 | 5 มี.ค. 65 | 5 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (8.15)
9. อื่นๆ
9.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA | สมาชิกทีม 4 | 4 มี.ค. 65 | 4 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (22.00)
Cycle 4 Sprint 5
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
|  |  |  | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 28 | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 23 |  | 8.1 รีวิว Prototype Flutter #1 | 9.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA | 8.3 รีวิว Prototype Flutter #2
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  | 3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 29 | 1.2 ประชุมระบบโหวต
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 23
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  |  | 4.1 CSR
5.1 Prototype Flutter ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์
นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  |  |  | 1.2 ประชุมระบบโหวต |  | 6.1 แก้ไขระบบ ตามผลการตรวจวงรอบที่ 3 โค้ด Modal คิดค่าบริการ
นางสาววรรัตน์ กะเสริม | [5 empty] | 4.6 Test Plan
7.1 ตรวจ ITL
7.2 ตรวจ CCR
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  |  |  | 5.1 Prototype Flutter ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์
7.5 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 29
7.6 ตรวจวาระการประชุม PO ครั้งที่ 23
นายณัฐดนัย อินทสร |  |  |  |  | 1.2 ประชุมระบบโหวต |  |  |  | 7.9 ตรวจ แผนทีม
5.1 Prototype Flutter ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  |  | 4.2 CCR | 4.7 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype
4.3 ITL
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  |  | 1.2 ประชุมระบบโหวต |  | 7.7 ตรวจ CSR | 8.2 รีวิวโค้ด Modal คิดค่าบริการ
5.1 Prototype Flutter ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  |  |  |  | 1.2 ประชุมระบบโหวต
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  |  | 4.5 Gantt Chart |  | 7.8 ตรวจ Test Plan |  | 4.9 Burndown & Velocity Chart
[6 empty] | 7.4 ตรวจ Task & Schedule | 4.8 ทำแผนทีม
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  |  | 4.4 Task & Schedule |  |  |  | 7.10 ตรวจ Burndown & Velocity Chart
[6 empty] | 7.3 ตรวจ Gentt | 4.8 ทำแผนทีม

## Sprint 6
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [11 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 4 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 6 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 4 Sprint 6
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | มีนาคม 2565
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
[6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 29 | สมาชิกทีม 4 | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (11.00)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 24 | สมาชิกทีม 4 | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (11.00)
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 30 | วิรัตน์ | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (0.40)
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 24 | วิรัตน์ | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.50)
4. เอกสารความต้องการ
4.1 ITL | วริศรา | 7 มี.ค. 65 | 7 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (0.30)
4.2 CSR | ธนาธิป | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (1.00)
4.3 Test Plan | วรรัตน์ | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.4 Task & Schedule | กล้ายุทธ | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.5 Gantt Chart | ปรีชญา | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.6 ทำแผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (4.00)
4.7 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype | วริศรา ธนาธิป | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (3.00)
4.8 CCR | วริศรา | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
4.9 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
5. Coding
5.1 Refactor Code มอดูลรถ | ทัศวรรณ | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
5.2 Refactor Code มอดูลพนักงานขับรถ | กิตติพศ | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (2.00)
5.3 Code Frontend Flutter ระบบ | ทัศวรรณ วริศรา ธนาธิป | 9 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 2 | 100% |  |  | (9.00)
5.4 Refactor Code มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | กิตติพศ | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (2.00)
5.5 Refactor Code มอดูลบริการ | วิรัตน์ | 10 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 2 | 100% |  |  |  | (3.00)
6. การตรวจสอบ
6.1 ตรวจ Gantt | กล้ายุทธ | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
6.2 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
6.3 ตรวจ Test Plan | ปรีชญา | 9 มี.ค. 65 | 9 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
6.4 ตรวจ ITL | วรรัตน์ | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
6.5 ตรวจ CSR | วรรัตน์ | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
6.6 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 24 | ณัฐนันท์ | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
6.7 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 30 | ณัฐนันท์ | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
6.8 ตรวจ CCR | วรรัตน์ | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
6.9 ตรวจ แผนทีม | ณัฐดนัย | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
6.10 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
7. Review
7.1 รีวิว Refactor Code มอดูลลูกค้า | เบญจพล | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (1.00)
7.2 รีวิว Refactor Code มอดูลเอเย่นต์ | เบญจพล | 8 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (1.00)
7.3 รีวิว Refactor Code มอดูลพนักงานขับรถ | เบญจพล | 10 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (8.15)
7.4 รีวิว Refactor Code มอดูลรถ | ธนาธิป | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
7.5 รีวิว Code Frontend Flutter ระบบ | ณัฐดนัย | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
7.6 รีวิว Refactor Code มอดูลบริการ | ทัศวรรณ | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
7.7 รีวิว Refactor Code มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | เบญจพล | 11 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
8. อื่นๆ
8.1 แก้สไลด์ EA | สมาชิกทีม 4 | 8 มี.ค. 65 | 11 มี.ค. 65 | 4 | 100% |  | (22.00)
8.2 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA | สมาชิกทีม 4 | 12 มี.ค. 65 | 12 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (22.00)
Cycle 4 Sprint 6
มีนาคม 2565
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
|  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 29 | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 24
[5 empty] | 8.1 แก้สไลด์ EA |  |  |  | 8.2 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  | 3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 30 | 3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 24 |  | 5.5 Refactor Code มอดูลบริการ
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  |  | 4.2 CSR |  |  | 4.7 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype
[6 empty] | 5.3 Code Frontend Flutter ระบบ |  | 7.4 รีวิว Refactor Code มอดูลรถ
นายกิตติพศ รุ่งเรือง
[6 empty] | 5.2 Refactor Code มอดูลพนักงานขับรถ | 5.4 Refactor Code มอดูลตู้
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  |  | 4.3 Test Plan |  |  | 6.4 ตรวจ ITL
6.5 ตรวจ CSR
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | [7 empty] | 6.6 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 24
6.7 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 30
นายณัฐดนัย อินทสร | [7 empty] | 7.5 รีวิว Code Frontend Flutter ระบบ | 6.9 ตรวจ แผนทีม
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  | 4.1 ITL |  | 5.3 Code Frontend Flutter ระบบ |  | 4.7 Control Version เอกสาร/แผนภาพ/Code/prototype
4.8 CCR
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  |  | 5.1 Refactor Code มอดูลรถ | 5.3 Code Frontend Flutter ระบบ |  | 7.6 รีวิว Refactor Code มอดูลบริการ
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  |  |  |  | 7.1 รีวิว Refactor Code มอดูลลูกค้า |  | 7.3 รีวิว Refactor Code มอดูลพนักงานขับรถ | 7.7 รีวิว Refactor Code มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
7.2 รีวิว Refactor Code มอดูลเอเย่นต์
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  |  | 4.5 Gantt Chart | 6.2 ตรวจ Task & Schedule |  |  | 4.9 Burndown & Velocity Chart
[6 empty] | 6.3 ตรวจ Test Plan | 4.6 ทำแผนทีม
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  |  | 4.4 Task & Schedule |  |  |  | 6.10 ตรวจ Burndown & Velocity Chart
[6 empty] | 6.1 ตรวจ Gantt | 4.6 ทำแผนทีม

## Sprint 7
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [11 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 4 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 7 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 4 Sprint 7
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | มีนาคม 2565
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
[6 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 30 | สมาชิกทีม 4 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (11.00)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 25 | สมาชิกทีม 4 | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (11.00)
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 31 | วิรัตน์ | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (0.40)
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 25 | วิรัตน์ | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (0.50)
4. เอกสารความต้องการ
4.1 Test Plan | วรรัตน์ | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (0.40)
4.2 Gantt Chart | ปรีชญา | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.3 Task & Schedule | กล้ายุทธ | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.4 ทำแผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (4.00)
4.5 CSR | ธนาธิป | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
4.6 CCR | วริศรา | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 1 | 0% |  |  |  |  | (0.30)
4.7 ITL | วริศรา | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
4.8 Reuse Code Refactor | วริศรา ธนาธิป | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 1 | 0% | [5 empty] | (4.00)
4.9 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
5. Coding
5.1 Flutter Backend มอดูลบริการ | วิรัตน์ ณัฐดนัย | 15 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
5.2 Flutter Frontend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | ธนาธิป วริศรา ทัศวรรณ | 15 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (6.00)
5.3 Refactor Code มอดูลบริการ | กิตติพศ | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (4.00)
5.4 Flutter Backend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | ณัฐดนัย | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (1.00)
6. การตรวจสอบ
6.1 ตรวจ Gantt | กล้ายุทธ | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
6.2 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
6.3 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 25 | ณัฐนันท์ | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
6.4 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 31 | ณัฐนันท์ | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.40)
6.5 ตรวจ Test Plan | ปรีชญา | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.20)
6.6 ตรวจ ITL | วรรัตน์ | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
6.7 ตรวจ แผนทีม | ณัฐนันท์ | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (1.00)
6.8 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
7. Review
7.1 Review Flutter Frontend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | วรรัตน์ ปรีชญา | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (2.00)
7.2 Review Flutter Backend มอดูลบริการ | เบญจพล กล้ายุทธ | 18 มี.ค. 65 | 18 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (4.00)
7.3 Review Flutter Backend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | เบญจพล ทัศวรรณ | 19 มี.ค. 65 | 19 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (4.00)
8. อื่นๆ
8.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 1 | สมาชิกทีม 4 | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (11.00)
8.2 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 2 | สมาชิกทีม 4 | 16 มี.ค. 65 | 16 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (11.00)
8.3 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 3 | สมาชิกทีม 4 | 17 มี.ค. 65 | 17 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (22.00)
Cycle 4 Sprint 7
มีนาคม 2565
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 30 | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 25
|  |  |  | 8.1 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 1 |  | 8.2 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 2 | 8.3 ซ้อมพรีเซ็นต์ EA รอบที่ 3
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | 3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 31
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 25
5.1 Flutter Backend มอดูลบริการ
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  |  | 5.2 Flutter Frontend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | 4.5 CSR | 4.8 Reuse Code Refactor
นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 5.3 Refactor Code มอดูลบริการ
[6 empty] | 5.2 Refactor Code มอดูลพนักงานขับรถ | 5.4 Refactor Code มอดูลตู้
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  |  | 4.1 Test Plan |  |  | 7.1 Review FlutterFrontend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | 6.6 ตรวจ ITL
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | [7 empty] | 6.3 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 25 | 6.7 ตรวจ แผนทีม
6.4 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 31
นายณัฐดนัย อินทสร |  |  |  |  | 5.1 Flutter Backend มอดูลบริการ |  |  | 5.4 Flutter Backend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  |  | 5.2 Flutter Frontend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | 4.6 CCR | 4.8 Reuse Code Refactor
4.7 ITL
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  |  | 5.2 Flutter Frontend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | 7.3 Review Flutter Backend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [7 empty] | 7.2 Review Flutter Backend มอดูลบริการ | 7.3 Review Flutter Backend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  |  | 4.2 Gantt Chart | 6.2 ตรวจ Task & Schedule |  | 7.1 Review FlutterFrontend มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | 4.9 Burndown & Velocity Chart
[7 empty] | 4.4 ทำแผนทีม | 6.5 ตรวจ Test Plan
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  |  | 4.3 Task & Schedule |  |  | 7.2 Review Flutter Backend มอดูลบริการ | 6.8 ตรวจ Burndown & Velocity Chart
[6 empty] | 6.1 ตรวจ Gantt | 4.4 ทำแผนทีม

## Sprint 8
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [11 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 4 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 8 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 4 Sprint 8
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | มีนาคม 2565
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 31 | สมาชิกทีม 4 | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (11.00)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 25 | สมาชิกทีม 4 | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (11.00)
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 32 | วิรัตน์ | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (0.40)
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 26 | วิรัตน์ | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (0.50)
4. เอกสารความต้องการ
4.1 Gantt Chart | ปรีชญา | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (2.00)
4.2 Task & Schedule | กล้ายุทธ | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (2.00)
4.3 ทำแผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (4.00)
4.4 ทำเอกสาร UAT | วรรัตน์ | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (1.30)
4.5 CCR | วริศรา | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 1 | 0% |  | (0.30)
4.6 ITL | วริศรา | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (0.30)
4.7 เอกสาร SRSD Flutter | วิรัตน์ ณัฐนันท์ | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (4.00)
4.8 Control version Code Refactor | ธนาธิป วริศรา | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (4.00)
4.9 Test Plan | วรรัตน์ | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
4.10 System Test ระบบ (ทดสอบแบบ Web จริง) | ณัฐดนัย เบญจพล ปรีชญา กล้ายุทธ | 23 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 3 | 100% |  |  | (32.00)
4.11 Test Case / Test Script Flutter | วรรัตน์ ณัฐนันท์ ปรีชญา | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (9.00)
4.12 Reuse Code | ธนาธิป กิตติพศ วริศรา | 24 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 2 | 100% |  |  |  | (9.00)
4.13 CSR | ธนาธิป | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 0% | [5 empty] | (1.00)
4.14 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
5. Coding
5.1 Code ระบบจัดการผู้ใช้ (ระบบโหวต) + ดึงข้อมูลผู้ใช้ | วิรัตน์ | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
5.2 Code เชื่อมต่อ Flutter กับ API (Backend) | วิรัตน์ กิตติพศ | 22 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 2 | 100% |  | (3.00)
5.3 Code เชื่อม Flutter ทุกหน้าจอ | กิตติพศ ธนาธิป | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
5.4 Code แก้ไข CSS ระบบโหวตให้ไปในทิศทางเดียวกัน | ทัศวรรณ | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (1.30)
6. การตรวจสอบ
6.1 ตรวจ Gantt | กล้ายุทธ | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (0.30)
6.2 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 21 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (0.30)
6.3 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 26 | เบญจพล | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (0.30)
6.4 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 32 | เบญจพล | 22 มี.ค. 65 | 22 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (0.30)
6.5 ตรวจ เอกสาร UAT | ณัฐนันท์ | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (1.00)
6.6 ตรวจ ITL | ทัศวรรณ | 23 มี.ค. 65 | 23 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  | (0.30)
6.7 ตรวจเอกสาร SRSD Flutter | ทัศวรรณ | 25 มี.ค. 65 | 25 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (2.00)
6.8 ตรวจ CCR | ธนาธิป | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 0% | [5 empty] | (0.30)
6.9 ตรวจ เอกสาร System Test | วรรัตน์ | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (2.00)
6.10 ตรวจ แผนทีม | ณัฐนันท์ | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.40)
6.11 ตรวจ CSR | วริศรา | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 0% | [5 empty] | (1.00)
6.12 ตรวจ เอกสาร Test Case / Test Script Flutter | เบญจพล | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (1.00)
6.13 ตรวจ Test Plan | ปรีชญา | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.20)
6.14 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
7. Review
7.1 Review ระบบ Flutter | สมาชิกทีม 4 | 26 มี.ค. 65 | 26 มี.ค. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (11.00)
8. อื่นๆ
8.1 ตรวจระบบโหวต | สมาชิกทีม 4 | 24 มี.ค. 65 | 24 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (11.00)
Cycle 4 Sprint 8
มีนาคม 2565
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 31 | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 25 |  | 8.1 ตรวจระบบโหวต |  | 7.1 Review ระบบ Flutter
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  | 3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 32 | 3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 26 | 4.7 เอกสาร SRSD Flutter
5.1 Code ระบบจัดการผู้ใช้ (ระบบโหวต) + ดึงข้อมูลผู้ใช้
5.2 Code เชื่อมต่อ Flutter กับ API (Backend)
นายธนาธิป บุญเนตร | [5 empty] | 4.8 Control version Code Refactor | 4.12 Reuse Code |  | 4.13 CSR
[5 empty] | 5.3 Code เชื่อม Flutter ทุกหน้าจอ |  |  |  | 6.8 ตรวจ CCR
นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  |  |  | 5.2 Code เชื่อมต่อ Flutter กับ API (Backend) |  | 4.12 Reuse Code
5.3 Code เชื่อม Flutter ทุกหน้าจอ
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  |  | 4.4 ทำเอกสาร UAT | 4.9 Test Plan | 4.11 Test Case / Test Script Flutter |  | 6.9 ตรวจ เอกสาร System Test
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | [5 empty] | 4.7 เอกสาร SRSD Flutter | 4.11 Test Case / Test Script Flutter |  | 6.10 ตรวจ แผนทีม
6.5 ตรวจ เอกสาร UAT
นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 4.10 System Test ระบบ (ทดสอบแบบ Web จริง)
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  |  | 4.5 CCR | 4.8 Control version Code Refactor | 4.12 Reuse Code |  | 6.11 ตรวจ CSR
4.6 ITL
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  |  | 5.4 Code แก้ไข CSS ระบบโหวตให้ไปในทิศทางเดียวกัน | 6.6 ตรวจ ITL |  | 6.7 ตรวจเอกสาร SRSD Flutter
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  |  |  |  | 6.3 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 26 | 4.10 System Test ระบบ (ทดสอบแบบ Web จริง) |  |  | 6.12 ตรวจ เอกสาร Test Case / Test Script Flutter
6.4 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 32
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  | 4.1 Gantt Chart |  | 4.10 System Test ระบบ (ทดสอบแบบ Web จริง) |  |  | 4.14 Burndown & Velocity Chart
|  |  |  | 4.3 ทำแผนทีม |  |  | 4.11 Test Case / Test Script Flutter |  | 6.13 ตรวจ Test Plan
6.2 ตรวจ Task & Schedule
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  | 4.2 Task & Schedule |  | 4.10 System Test ระบบ (ทดสอบแบบ Web จริง) |  |  | 6.14 ตรวจ Burndown & Velocity Chart
4.3 ทำแผนทีม
6.1 ตรวจ Gantt

## Sprint 9
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [11 empty] | 100%
| Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว |  |  |  |  | สมาชิก
| Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
| Cycle : 4 |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง
| Sprint : 9 |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
| Team 4 |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
[6 empty] | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
| g ประชุมทีม |  | g Design Prototype
| g ประชุมกับ PO |  | g Coding |  |  |  |  | *หมายเหตุ*
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด |  |  |  |  | *ตัวเลขที่อยู่ในช่องช่วงเวลาทำงานคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ |  |  |  |  | *ชื่อคนหน้าสุดที่อยู่ในช่องคือจำนวนชั่วโมงที่ทำ*
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
|  |  | g อื่นๆ | [5 empty] | (ช่วงเวลางานที่กำหนด)
Cycle 4 Sprint 9
รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ (หลัก) | วันที่คาดว่าจะเริ่ม | วันที่คาดว่าจะเสร็จ | เวลาในการทำงาน (วัน) | ความคืบหน้า | มีนาคม - เมษายน 2565
[6 empty] | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
[6 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 32 | สมาชิกทีม 4 | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (11.00)
2. ประชุมPO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 26 | สมาชิกทีม 4 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (11.00)
3. เอกสารความต้องการ
3.1 Gantt Chart | ปรีชญา | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (2.30)
3.2 Test Flutter | ธนาธิป เบญจพล | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (3.00)
3.3 Task & Schedule | กล้ายุทธ | 28 มี.ค. 65 | 30 มี.ค. 65 | 3 | 100% | (6.00)
3.4 Test Report Flutter | วรรัตน์ | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
3.5 เอกสารวิชาการ | วิรัตน์ ณัฐดนัย ทัศวรรณ | 29 มี.ค. 65 | 30 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (12.00)
3.6 แผนทีม | ปรีชญา กล้ายุทธ | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (4.00)
3.7 Burndown & Velocity Chart | ปรีชญา | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
4. Coding
4.1 Code Flutter (Padding และตกแต่งเล็กน้อย) | กิตติพศ | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (1.30)
5. การตรวจสอบ
5.1 ตรวจเอกสาร SRS ส่วนสเปคกับ แอปFlutter | วริศรา วรรัตน์ | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (4.00)
5.2 ตรวจ Gantt | กล้ายุทธ | 28 มี.ค. 65 | 28 มี.ค. 65 | 1 | 100% | (0.30)
5.3 ตรวจ Flutter (Padding และตกแต่งเล็กน้อย) | สมาชิกทีม 4 | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (5.30)
5.4 UAT Test | ณัฐดนัย | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (1.00)
5.5 ตรวจ Test Flutter เอกสาร | วริศรา | 29 มี.ค. 65 | 29 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  | (2.00)
5.6 ตรวจเอกสารวิชาการ | ณัฐนันท์ | 31 มี.ค. 65 | 31 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (1.00)
5.7 ตรวจ Software Metric | ณัฐดนัย | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 1 | 0% |  |  |  |  | (1.00)
5.8 ตรวจ Task & Schedule | ปรีชญา | 1 เม.ย. 65 | 1 เม.ย. 65 | 1 | 100% |  |  |  |  | (0.30)
5.9 ตรวจ แผนทีม | ณัฐนันท์ | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.40)
5.10 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | กล้ายุทธ | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
6. อื่นๆ
6.1 Software Metric | วิรัตน์ เบญจพล ณัฐนันท์ ทัศวรรณ | 31 มี.ค. 65 | 31 มี.ค. 65 | 1 | 100% |  |  |  | (16.00)
6.2 ออกแบบ Use Case ระบบโหวต | กิตติพศ ธนาธิป | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 | 100% |  |  |  |  | (1.30)
6.3 ออกแบบ Activity Diagram ระบบโหวต | กิตติพศ ธนาธิป | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 | 100% |  |  |  |  | (1.30)
6.4 ออกแบบ Sequence ระบบโหวต | กิตติพศ ธนาธิป | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 | 100% |  |  |  |  | (1.30)
6.5 ออกแบบ Data Dic ระบบโหวต | กิตติพศ ธนาธิป | 1 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 2 | 100% |  |  |  |  | (1.30)
6.6 ตรวจ Use Case ระบบโหวต | วรรัตน์ วริศรา ทัศวรรณ | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
6.7 ตรวจ Activity Diagram ระบบโหวต | วรรัตน์ วริศรา ทัศวรรณ | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (0.30)
6.8 ตรวจ Sequence ระบบโหวต | วรรัตน์ วริศรา ทัศวรรณ | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (1.00)
6.9 ตรวจ Data Dic ระบบโหวต | วรรัตน์ วริศรา ทัศวรรณ | 2 เม.ย. 65 | 2 เม.ย. 65 | 1 | 100% | [5 empty] | (1.00)
Cycle 4 Sprint 9
มีนาคม - เมษายน 2565
สมาชิก |  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์
|  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
สมาชิกทีม 4 |  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 32 | 2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 26
6.4 ตรวจ Flutter (Padding และตกแต่งเล็กน้อย)
นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | 4.4 เอกสารวิชาการ |  | 8.1 Software Metric
นายธนาธิป บุญเนตร |  |  |  | 6.1 Test Flutter |  |  |  | 8.1 ออกแบบ Use Case ระบบโหวต
8.1 ออกแบบ Activity Diagram ระบบโหวต
8.1 ออกแบบ Sequence ระบบโหวต
8.1 ออกแบบ Data Dic ระบบโหวต
นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  |  |  | 5.1 Code Flutter (Padding และตกแต่งเล็กน้อย) |  |  | 8.1 ออกแบบ Use Case ระบบโหวต
8.1 ออกแบบ Activity Diagram ระบบโหวต
8.1 ออกแบบ Sequence ระบบโหวต
8.1 ออกแบบ Data Dic ระบบโหวต
นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  |  | 6.2 ตรวจเอกสาร SRS ส่วนสเปคกับ แอปFlutter | 4.3 Test Report Flutter |  |  |  | 8.1 ตรวจ Use Case ระบบโหวต
8.1 ตรวจ Activity Diagram ระบบโหวต
8.1 ตรวจ Sequence ระบบโหวต
8.1 ตรวจ Data Dic ระบบโหวต
นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | [6 empty] | 6.7 ตรวจเอกสารวิชาการ |  | 6.10 ตรวจ แผนทีม
8.1 Software Metric
นายณัฐดนัย อินทสร |  |  |  |  | 4.4 เอกสารวิชาการ |  |  | 6.8 ตรวจ Software Metric
6.5 UAT Test
นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  |  | 6.2 ตรวจเอกสาร SRS ส่วนสเปคกับ แอปFlutter | 6.6 ตรวจ Test Flutter เอกสาร |  |  |  | 8.1 ตรวจ Use Case ระบบโหวต
8.1 ตรวจ Activity Diagram ระบบโหวต
8.1 ตรวจ Sequence ระบบโหวต
8.1 ตรวจ Data Dic ระบบโหวต
นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ |  |  |  |  | 4.4 เอกสารวิชาการ |  | 8.1 Software Metric |  | 8.1 ตรวจ Use Case ระบบโหวต
8.1 ตรวจ Activity Diagram ระบบโหวต
8.1 ตรวจ Sequence ระบบโหวต
8.1 ตรวจ Data Dic ระบบโหวต
นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา |  |  |  | 6.1 Test Flutter |  |  | 8.1 Software Metric
นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง |  |  |  | 4.1 Gantt Chart |  |  |  | 4.5 แผนทีม | 3.7 Burndown & Velocity Chart
6.9 ตรวจ Task & Schedule
นายกล้ายุทธ ครองแก้ว |  |  |  | 4.2 Task & Schedule |  |  |  | 4.5 แผนทีม | 6.11 ตรวจ Burndown & Velocity Chart
6.3 ตรวจ Gantt