## Cycle1
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | [6 empty] | Member
Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ |  | คะแนน
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อยที่สุด |  | ปริมาณงาน * ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 น้อย |  | ปริมาณงาน ระดับ 1-5
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 ปานกลาง |  | ความซับซ้อนของงาน ระดับ 1-5
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding | ระดับ 4 มาก
[5 empty] | g อื่นๆ | ระดับ 5 มากที่สุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/1 | 30 มิ.ย. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.1 : หน้าการเพิ่ม Container |  | - | กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.2 : หน้าการแสดง Container |  | - | กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 CDMS_Prototype_TK1.3 : หน้าการจัดการสถานะตู้ (เพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง) |  | - | กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  | กล้ายุทธ | - | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  | กล้ายุทธ | - | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  | กล้ายุทธ | - | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.4 : หน้าการจัดการข้อมูล Agent |  | - | กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.5 : หน้าการจัดการข้อมูลคนลากตู้ |  | - | กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 CDMS_Prototype_TK1.6 : หน้าการจัดการข้อมูลประเภทตู้ |  | - | กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.4 CDMS_Prototype_TK1.7 : หน้าการจัดการข้อมูลรถ |  | - | กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 5 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  | กล้ายุทธ | - | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK03 : การตวรจสอบ Design
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Test_TK3.1 : การออกแบบหน้าจอ |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  | กล้ายุทธ | - | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/2 | 7 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบ่งหน้าที่ในการประชุมกับ PO ครั้งที่ 3 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK01: จัดทำแผนการทดสอบและการประมาณการ |  | กล้ายุทธ | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 นําเสนอ ER Diagram |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 นําเสนอ Prototype |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 รับความต้องการของระบบจาก PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายทีม |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 กำหนดเป้าหมายสมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.2 : Cycle 1/2 |  | กล้ายุทธ | - | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 12 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_SRSD_TK01 : SRS บทที่ 1 |  | กล้ายุทธ | - | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.2 : Cycle 1/2 |  | กล้ายุทธ | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 2.1.3 CDMS_Diagram_TK3.3 : มอดูลลูกค้า |  | - | กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.4 CDMS_Diagram_TK3.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  | - | กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 2.2.3 CDMS_Diagram_TK4.3 : มอดูลลูกค้า |  | - | กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.4 CDMS_Diagram_TK4.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  | - | กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/3 | 14 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำ Gantt Chart
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK2.1 : Gantt sprint 3 |  | กล้ายุทธ | - | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.3 : Cycle 1/3 |  | กล้ายุทธ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_SRSD_TK01 : SRS บทที่ 1 |  | กล้ายุทธ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 CDMS_SRSD_TK02 : SRS บทที่ 2 |  | กล้ายุทธ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/4 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Plan_TK1.3 : Cycle 1/3 |  | กล้ายุทธ | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.3 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำ Gantt Chart
|  |  |  | 2.3.1 CDMS_Plan_TK2.2 : Gantt sprint 1 |  | กล้ายุทธ | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.2 CDMS_Plan_TK2.3 : Gantt sprint 2 |  |  |  | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Other_TK02 : ยกตัวอย่าง และเขียนบท 7 Habit |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK03 : จัดทำแผนเดี่ยว Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK3.3 : Cycle 1/3 |  | กล้ายุทธ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 20 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.3 : Cycle 1/3 |  | กล้ายุทธ | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/4 | 21 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.4 : Cycle 1/4 |  | กล้ายุทธ | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 4
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Plan_TK1.4 : Cycle 1/4 |  | กล้ายุทธ | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Plan_TK04 : จัดทำอภิมหาแผน Cycle 4 |  | กล้ายุทธ | - | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
3.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
3.1.1 CDMS_Test_TK2.7 : Sequence Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.1 : มอดูลบริการ |  | กล้ายุทธ | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.6 : มอดูลรถ |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.7 : มอดูลประเภทรถ |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.8 : มอดูลสถานะตู้ |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.9 : มอดูลประเภทตู้ |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.10 : มอดูลขนาดตู้ |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำ Gantt Chart
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK2.4 : Grantt Sprint 4 |  | กล้ายุทธ | - | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/5 | 28 ก.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน View |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน Controller |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 การเขียน Model |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 ติวการใช้ GitHub |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลเอเย่นต์
|  |  |  | 2.1.1 v_agent_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  | กล้ายุทธ | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.2 v_agent_showlist : View CSS Responsive |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. ประชุมทีมครั้งที่ 4
|  |  |  | 3.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 วางแผน Sprint 1/5 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำ Gantt Chart
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK2.5 : Grantt Sprint 5 |  | กล้ายุทธ | - | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 31 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 ก.ค. 64 | 1. Coding
1.1 มอดูลเอเย่นต์
|  |  |  | 1.1.1 v_agent_showlist : View แสดงหน้าจอรายชื่อเอเย่นต์ |  | กล้ายุทธ | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.2 M_cdms_agent : Model ดูรายชื่อเอเย่นต์ |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.3 Agent_show : Controller ดูรายชื่อเอเย่นต์ |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Activity Diagram |  | กล้ายุทธ | - | 1 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review ดูรายการบริการ |  | กล้ายุทธ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review ลบบริการ |  | - | กล้ายุทธ | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 จัดทำแผน
|  |  |  | 1.1.1 แผนทีม Cycle 1/5 |  | กล้ายุทธ | - | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/6 | 4 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Task&Schedule Sprint 6 |  | กล้ายุทธ | - | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 5
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/6 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 5
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | - | 5 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่ตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
3.1 จัดทำแผน
|  |  |  | 3.1.1 แผนทีม Cycle 1/6 |  | กล้ายุทธ | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 แผนเดี่ยว Cycle 1/6 |  | กล้ายุทธ | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน HTML |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน CSS |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลเอเย่นต์
|  |  |  | 2.1.1 v_agent_input : View แสดงหน้าจอรายชื่อเอเย่นต์ |  | กล้ายุทธ | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.1.2 Agent_input : Controller เพิ่มเอเย่นต์ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.3 Da_cdms_agent : Model เพิ่มเอเย่นต์ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 8 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 9 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Unit Test เพิ่มเอเย่นต์ |  | กล้ายุทธ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review เพิ่มการบริการ |  | กล้ายุทธ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review แก้ไขข้อมูลการบริการ |  | - | กล้ายุทธ | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/7 | 12 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 6
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/7 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 5
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | - | 12 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่เป็นไปตามแผน
3. Coding
3.1 ดูรายการสถานะตู้
|  |  |  | 3.1.1 v_dashboard : View แสดงการ์ดรายการสถานะตู้ |  | กล้ายุทธ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.1.2 Dashboard : Controller ดูรายการสถานะตู้ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.1.3 M_cdms_container_status : Model ดูรายการสถานะตู้ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
3.2 ลบสถานะตู้
|  |  |  | 3.2.1 v_dashboard : View แสดงหน้าต่างแสดงผล “ยืนยันการลบ” |  | กล้ายุทธ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.2.2 Dashboard : Controller ลบสถานะตู้ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 3.3.3 Da_cdms_container_status : Model ลบสถานะตู้ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4. Review
|  |  |  | 4.1 Unit Test ดูรายการสถานะตู้ |  | กล้ายุทธ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 Unit Test ลบสถานะตู้ |  | กล้ายุทธ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน JAVA Script |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 16 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวสอบoral |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 จัดทำแผน | [8 empty] | 10
|  |  |  | 2.1.1. Plan Team Sprint 7 |  | กล้ายุทธ | - | 16 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.1.2. Single Plan Sprint 7 |  | กล้ายุทธ | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 |  | ระดับ 3 | 10
|  |  | 17 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review ดูรายการสถานะตู้ |  | กล้ายุทธ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review ลบสถานะตู้ |  | กล้ายุทธ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/8 | 19 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/8 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 20 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 SRS บทที่ 3 |  | กล้ายุทธ |  | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 จัดทำแผนทีม Cycle 1/8 |  | กล้ายุทธ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 22 ส.ค. 64 | 22 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 จัดทำแผนเดี่ยว Cycle 1/8 |  | กล้ายุทธ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 22 ส.ค. 64 | 22 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 23 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 วางแผน Sprint 9 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/9 | 26 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 ทดสอบ Black-box
Uc. 3.2 ดูข้อมูลลูกค้า
|  |  |  | แก้ไขข้อมูลลูกค้า |  | กล้ายุทธ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 27 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 ทดสอบ White-box Test script
Uc. 4.2 ดูข้อมูลเอเย่นต์
|  |  |  | เพิ่มข้อมููลเอเย่นต์ |  | กล้ายุทธ | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน