## cycle0
System : Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
Team 4
สมาชิก
g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | ระดับความสำคัญ |  | 1. นายวิรัตน์ สากร |  | 7. นางสาววริศรา ฤทธิศร
g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | ระดับ 1 น้อยที่สุด |  | 2. นายธนาธิป บุญเนตร |  | 8. นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
g การตรวจสอบ |  | g Design |  | ระดับ 2 น้อย |  | 3. นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  | 9. นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review |  | ระดับ 3 ปานกลาง |  | 4. นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  | 10. นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding |  | ระดับ 4 มาก |  | 5. นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  | 11. นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
|  |  |  | ระดับ 5 มากที่สุด |  | 6. นายณัฐดนัย อินทสร
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 0 | Sprint 1/1 | 26 มิ.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 แนะนำสมาชิกทีม | สมาชิกทีม 4 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 สอบถามชื่อระบบและความต้องการของระบบ | สมาชิกทีม 4 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 สอบถามภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ | สมาชิกทีม 4 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 สอบถามเครื่องมือที่ใช้ในการประชุมและสถานที่ในการประชุม | สมาชิกทีม 4 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 มิ.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 รับความต้องการของระบบจาก PO | สมาชิกทีม 4 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO | สมาชิกทีม 4 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 CDMS_Meeting_Report_TK01: รายงานการประชุมครั้งที่ 1-2 | วรรัตน์ | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 มิ.ย. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Meeting_Report_TK02 : การตรวจสอบรายงานการประชุม ครังที่่ 1/2654 และ 2/2564 | ณัฐนันท์ | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | เสร็จตรงตามแผน

## cycle1
System : Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
Team 4
สมาชิก
|  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ |  | 1. นายวิรัตน์ สากร |  | 7. นางสาววริศรา ฤทธิศร
|  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อยที่สุด |  | 2. นายธนาธิป บุญเนตร |  | 8. นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
|  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 น้อย |  | 3. นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  | 9. นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
|  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 ปานกลาง |  | 4. นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  | 10. นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
|  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding | ระดับ 4 มาก |  | 5. นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  | 11. นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
|  |  |  | g อื่นๆ | ระดับ 5 มากที่สุด |  | 6. นายณัฐดนัย อินทสร
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/1 | 30 มิ.ย. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01: การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 หน้าการเพิ่ม Container | ธนาธิป วริศรา วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 หน้าการแสดง Container |  | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 หน้าการจัดการสถานะตู้ (เพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง) |  | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 2.1 CDMS_ER_Diagram_TK01: ออกแบบฐานข้อมูล ER Diagram V1.1.4 | วิรัตน์ ณัฐดนัย ทัศวรรณ เบญจพล | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
3.1 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 3.1.1 Cycle 1/1 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
|  |  |  | 4.1 CDMS_ER_Diagram_TK02: การตรวจสอบ ER Digram V1.1.4 | กิตติพศ ณัฐนันท์ วิรัตน์ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 CDMS_Prototype_TK03: การตวรจสอบการออกแบบหน้าจอ V.1.1.3 | กิตติพศ ณัฐนันท์ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Use_Case_Diagram_TK01: ออกแบบ Use Case Diagram | วิรัตน์ ณัฐดนัย ทัศวรรณ เบญจพล | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 2.1.1 Cycle 1/1 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 1.1.1 Cycle 1/1 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Use_Case_Diagram_TK02: การตรวจสอบ Use Case Diagram V1.1.1 | วิรัตน์ | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_ER_Diagram_TK03: การแก้ไข ER Diagram V1.1.6 | วิรัตน์ ณัฐดนัย ทัศวรรณ เบญจพล | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. Design
2.1 CDMS_Prototype_TK02: การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 2.1.1 หน้าการจัดการข้อมูล Agent | ธนาธิป วริศรา วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 หน้าการจัดการข้อมูลคนลากตู้ |  | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 หน้าการจัดการข้อมูลประเภทตู้ |  | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.4 หน้าการจัดการข้อมูลรถ |  | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 5 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 1.1.1 Cycle 1/1 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Prototype_TK03: การตวรจสอบการออกแบบหน้าจอ V1.1.3 | สมาชิกทีม 4 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_ER_Diagram_TK03: การแก้ไข ER Diagram V1.1.6 | วิรัตน์ ณัฐดนัย เบญจพล | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Plan_TK01: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 1.1.1 Cycle 1/1 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. Design
3.1 CDMS_Prototype_TK04: การแก้ไขแบบหน้าจอ
|  |  |  | 3.1.1 แก้ไขหน้าการเพิ่ม Container | ธนาธิป วริศรา วิรัตน์ กิตติพศ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 แก้ไขหน้าการแสดง Container |  | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.3 แก้ไขหน้าการจัดการสถานะตู้ |  | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
|  |  |  | 4.1 CDMS_ER_Diagram_TK04: การตรวจสอบ ER Digram V1.1.6 | ทัศวรรณ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/2 | 7 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า | สมาชิกทีม 4 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบ่งหน้าที่ในการประชุมกับ PO ครั้งที่ 3 | สมาชิกทีม 4 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 CDMS_Meeting_Report_TK03: รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 1 | ณัฐนันท์ | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Meeting_Report_TK04: รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 | กิตติพศ | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Team_Management_TK12 : จัดทำแผนการทดสอบและการประมาณการ | ณัฐดนัย กล้ายุทธ | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO | สมาชิกทีม 4 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 นําเสนอ ER Diagram | สมาชิกทีม 4 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 นําเสนอ Prototype | สมาชิกทีม 4 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 รับความต้องการของระบบจาก PO | สมาชิกทีม 4 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Team_Management_TK08 : จัดทำแบบฟอร์ม 1/2
|  |  |  | 2.1.1 Defect Log | เบญจพล | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 Time Recording Log |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 Test Log |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.4 PEER |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Team_Management_TK09 : จัดทำแบบฟอร์ม 2/2
|  |  |  | 2.2.1 PIP | ธนาธิป | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.2 CCR |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.3 CSR |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.4 ITL |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 CDMS_Team_Management_TK11 : ภาพแบบจำลอง "สิ่งแวดล้อมในการทดสอบ" | กิตติพศ | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 11 ก.ค. 64 | 11 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายทีม | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 กำหนดเป้าหมายบทบาท | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 กำหนดเป้าหมายสมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 2.1 CDMS_ER_Diagram_TK04: การแก้ไข ER Diagram V1.1.6 | ณัฐดนัย | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
|  |  |  | 4.1 ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมการทดสอบ และแผนการทดสอบ และการประมาณการ | วริศรา | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK05: การแก้ไขแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 ปรับแก้ไขโทนสี | ธนาธิป วริศรา วิรัตน์ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 ปรับแก้ไขขนาดฟอนต์ |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 2.1 CDMS_Meeting_Report_TK06: รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 2 | วิรัตน์ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
3.1 CDMS_Plan_TK02: จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 3.1.1 Cycle 1/2 | ปรีชญา กล้ายุทธ วิรัตน์ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
|  |  |  | 4.1 CDMS_Meeting_Report_TK05: ตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 และประชุมทีมครั้งที่ 1 - 2 | วรรัตน์ ทัศวรรณ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4.2 CDMS_Team_Management_TK10 : ตรวจสอบแบบฟอร์ม
|  |  |  | 4.2.1 Defect Log | วรรัตน์ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2.2 Time Recording Log |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2.1 Test Log |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2.1 PEER |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2.1 PIP |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2.1 CCR |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2.1 CSR |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2.1 ITL |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 12 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK06 : การแก้ไขแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 ปรับแก้ไขโทนสี | ธนาธิป วริศรา วิรัตน์ | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 ปรับแก้ไขขนาดฟอนต์ |  | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_SRS_TK01 : SRS บทที่ 1 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Test_Plan_TK01 : Testplan | วรรัตน์ | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ก.ค. 64 | 1. Design
|  |  |  | 1.1 จัดทำรูปสมาชิกทีม | กิตติพศ ธนาธิป | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 2.1.1 Cycle 1/2 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารการออกแบบ
3.1 Activity ในส่วนของมอดูล
|  |  |  | 3.1.1 มอดูลบริการ | ณัฐนันท์ ทัศวรรณ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | ธนาธิป | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.3 มอดูลลูกค้า | วรรัตน์ วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.4 มอดูลเอเย่นต์ | วรรัตน์ วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.5 มอดูลพนักงานขับรถ | ณัฐดนัย กิตติพศ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.6 มอดูลรถ | เบญจพล วิรัตน์ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3.2 Description ในส่วนของมอดูล
|  |  |  | 3.2.1 มอดูลบริการ | ณัฐนันท์ ทัศวรรณ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2.2 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | ธนาธิป | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2.3 มอดูลลูกค้า | วรรัตน์ วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2.4 มอดูลเอเย่นต์ | วรรัตน์ วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2.5 มอดูลพนักงานขับรถ | ณัฐดนัย กิตติพศ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2.6 มอดูลรถ | เบญจพล วิรัตน์ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/3 | 14 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Gantt_TK01 : Gantt Sprint 3 | ปรีชญา กล้ายุทธ ณัฐดนัย วิรัตน์ | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_Test_Plan_TK01 : แผนการทดสอบ บทที่ 1 | วรรัตน์์ | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Activity_Diagram_TK07 : ตรวจ Activity Diagram | ณัฐนันท์ | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Use_Case_Description_TK07 : ตรวจ Use Case Description | กิตติพศ | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK03 : จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 1.1.1 Cycle 1/3 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_SRSD_TK01 : SRS บทที่ 1 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 |  | ระดับ 3
|  |  |  | 1.3 CDMS_SRSD_TK02 : SRS บทที่ 2 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 |  | ระดับ 3
|  |  |  | 1.4 CDMS_Test_Plan_TK01 : จัดทำแผนการทดสอบ บทที่ 1 | วรรัตน์ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 Activity ในส่วนของมอดูล
|  |  |  | 2.1.1 มอดูลบริการ | ณัฐนันท์ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.1 มอดูลรถ | ธนาธิป | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | วรรััตน์ กิตติพศ วิรัตน์ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.2 Description ในส่วนของมอดูล
|  |  |  | 2.1.1 มอดูลรถ | ณัฐนันท์
|  |  |  | 2.2.1 มอดูลรถ | ธนาธิป | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.2 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | วรรััตน์ กิตติพศ วิรัตน์ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.3 State Machine ในส่วนของมอดูล
|  |  |  | 2.3.1 มอดูลรถ | วริศรา | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.2 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | วริศรา | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.3 มอดูลพนักงานขับรถ | วริศรา | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.3 แก้ไข Activity ในส่วนของมอดูล
|  |  |  | 2.3.3 มอดูลพนักงานขับรถ | ณัฐดนัย | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.4 Class Diagram
|  |  |  | 2.3.3 CDMS_Class_Diagram_TK01 : จัดทำส่วน model | ณัฐดนัย ทัศวรรณ เบญจพล วริศรา | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Gantt_TK02 : ตรวจ Gantt Sprint 3 | ณัฐนันท์ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 CDMS_Use_Case_Description_TK07 : ตรวจ Use Case Description | กิตติพศ | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายบทบาท | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Goal_TK01 : เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Sprint_Planing_TK01 : วางแผน Sprint 1/4 | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.3 CDMS_Plan_TK03 : จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 2.3.1 Cycle 1/3 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.4 CDMS_Plan_TK03 : จัดทำแผน
|  |  |  | 2.4.1 Gantt sprint 1 - 2 | ปรีชญา กล้ายุทธ ณััฐดนัย | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารการประชุม
|  |  |  | 3.1 CDMS_Meeting_Report_TK07 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3 | ทัศวรรณ | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
|  |  |  | 4.1 CDMS_State_Machine_Diagram_TK02 : ตรวจ State Machine Diagram | ณััฐดนัย | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.1 CDMS_Activity_Diagram_TK07 : ตรวจ Activity Diagram | ณัฐนันท์ | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
5. อื่น ๆ
|  |  |  | 5.1 CDMS_Seven_Habits_TK01 : ยกตัวอย่าง และเขียนบท | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.2 CDMS_Strategy_TK01 : กลยุทธ์ทีม | วริศรา | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Goal_TK02 : เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | วิรัตน์ | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_Plan_TK03 : จัดทำแผนเดียว | ปรีชญา กล้ายุทธ | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 CDMS_Test_Plan_TK01 : จัดทำแผนการทดสอบ บทที่ 1 | วรรัตน์ | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 Class Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Class_Diagram_TK01 : จัดทำส่วน controller | วริศรา | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 CDMS_SRSD_TK03 : ตรวจ SRS บทที่ 1 และ 2 | วรรัตน์ | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 CDMS_Goal_TK02 : ตรวจเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | ธนาธิป | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 CDMS_Strategy_TK02 : ตรวจกลยุทธ์ทีม | กิตติพศ | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.4 CDMS_Test_Plan_TK02 : ตรวจแผนการทดสอบ บทที่ 1 | ณัฐนันท์ | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.5 CDMS_Gantt_TK02 : ตรวจ Gantt Sprint 3 | ณัฐนันท์ | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.6 CDMS_Meeting_Report_TK07 : ตรวจรายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3 | วริศรา | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4. อื่น ๆ
|  |  |  | 4.1 CDMS_Seven_Habits_TK02 : แปลบทอังกฤษ | วิรัตน์ ณัฐนันท์ | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 19 ก.ค. 64 | 2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Sequence_Diagram_TK02 : Sequence Diagram มอดูลเอเย่นต์ | ณัฐดนัย วิรัตน์ | 19 ก.ค. 64 | 19 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Seven_Habits_TK03 : Powerpoint 7 habit | วริศรา วรรัตน์ ธนาธิป ปรีชญา | 19 ก.ค. 64 | 19 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 20 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.3 CDMS_Plan_TK03 : จัดทำแผนทีม
|  |  |  | 1.3.1 Cycle 1/3 | ปรีชญา กล้ายุทธ | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Sequence_Diagram_TK02 : Sequence Diagram
|  |  |  | 2.1.1 ส่วนมอดูลลูกค้า | วิรัตน์ | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.1 ส่วนมอดูลเอเย่นต์ |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Activity_Diagram_TK03: Activity | ณัฐนันท์ | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Class_Diagram_TK04 : ตรวจ Class Diagram
|  |  |  | 2.1.1 ส่วน Controller | วิรัตน์ วรรัตน์ | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 15
|  |  |  | 2.1.2 ส่วน Model |  | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 15
2.2 CDMS_Sequence_Diagram_TK03: Sequence Diagram
|  |  |  | 2.2.1 ส่วนมอดูลลูกค้า | กิตติพศ | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 15
|  |  |  | 2.2.1 ส่วนมอดูลเอเย่นต์ | ธนาธิป | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 15
|  |  |  | 2.3 CDMS_Activity_Diagram_TK03: Activity | ณัฐนันท์ | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64
|  | Sprint 1/4 | 21 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Gantt_TK03: Gantt Sprint 4 | ปรีชญา กล้ายุทธ ธนาธิป กิตติพศ ณัฐดนัย วิรัตน์ | 21 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 5