## Sprint 4
Task & Schedule Plan Team 4
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Cycle : 1
Sprint : 4
Team 4
| g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint | Available Hour |  | Total Plan Hour |  |  |  |  | Cum Plan Hour | Total Actual Hour | Cum Actual Hour | PV | Cum PV | EV | Cum EV
| g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g การตรวจสอบ |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร | [5 empty] | Dev Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร | [5 empty] | Developer : นางสาววริศรา ฤทธิศร | [5 empty] | 3 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g ติวการเขียนโค้ด |  | Supporter : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 | 231 |  | 155 |  |  |  |  | 155 | 107 | 107 | 15.8244 | 15.8244 | 15.6204 | 15.6204
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | QA Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม | [5 empty] | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 | 231 |  | 237.5 |  |  |  |  | 392.5 | 185.4 | 292.4 | 24.2471 | 40.0715 | 27.0657 | 42.6861
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | [5 empty] | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 | 231 |  | 210.5 |  |  |  |  | 603 | 162.2 | 454.6 | 21.4906 | 61.562 | 23.6788 | 66.365
| g Design Prototype | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 | 231 |  | 221.5 |  |  |  |  | 824.5 | 113.1 | 567.7 | 22.6136 | 84.1756 | 16.5109 | 82.8759
| g Review | [13 empty] | 8 | 165 |  | 83.5 |  |  |  |  | 908 | 72.5 | 640.2 | 8.5248 | 92.7004 | 10.5839 | 93.4599 |  |  | **หมายเหตุ** | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
| g Coding | [13 empty] | 9 | 165 |  | 71.5 |  |  |  |  | 979.5 | 44.8 | 685 | 7.2996 | 100 | 6.5401 | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
| g อื่นๆ | [13 empty] | Total | 1254 |  | 979.5 |  |  |  |  | 979.5 | 685 | 685 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task |  | Assigned | [12 empty] | Planned | [8 empty] | Actual | [8 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task ID | Task | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | EV | Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size (%) | Time (%)
1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
CDMS_Activity_Diagram_TK08 | Activity คิดค่าบริการ | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | DONE | 242726 | 242727 | 4 | 4 | 4 | 2.58 | 2.58 | 0.41 | 0.41 | 242726 | 242727 | 6 | 6 | 6 | 5.61 | 5.61 | 0.88 | 0.88 | Page | 1 | 1 | 100 | 150
CDMS_Activity_Diagram_TK08 | Activity ดูข้อมูลบริการ | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | DONE | 242726 | 242727 | 4 | 8 | 8 | 2.58 | 5.16 | 0.41 | 0.82 | 242726 | 242727 | 1 | 7 | 7 | 0.93 | 6.54 | 0.15 | 1.02 | Page | 1 | 1 | 100 | 25
CDMS_Activity_Diagram_TK08 | Activity ดูข้อมููลตู้คอนเทนเนอร์ | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | DONE | 242726 | 242727 | 4 | 12 | 12 | 2.58 | 7.74 | 0.41 | 1.23 | 242726 | 242727 | 1 | 8 | 8 | 0.93 | 7.48 | 0.15 | 1.17 | Page | 1 | 1 | 100 | 25
CDMS_Class_Diagram_TK01 | Class เพิ่มสาขาลูกค้า ประเภทใบขับขี่พนักงานขับรถ | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | DONE | 242729 | 242729 | 1 | 13 | 13 | 0.65 | 8.39 | 0.1 | 1.33 | 242729 | 242729 | 1 | 9 | 9 | 0.93 | 8.41 | 0.15 | 1.31 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
CDMS_Data_Dic_TK01 | Data Dictionary | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  | DONE | 242726 | 242726 | 4 | 17 | 17 | 2.58 | 10.97 | 0.41 | 1.74 | 242726 | 242726 | 4 | 13 | 13 | 3.74 | 12.15 | 0.58 | 1.9 | Page | 15 | 12 | 80 | 100
CDMS_Use_Case_Description_TK11 | Description คิดค่าบริการ | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | DONE | 242726 | 242727 | 4 | 21 | 21 | 2.58 | 13.55 | 0.41 | 2.14 | 242726 | 242726 | 4 | 17 | 17 | 3.74 | 15.89 | 0.58 | 2.48 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
CDMS_Use_Case_Description_TK11 | Description ดูข้อมูลบริการ | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | DONE | 242726 | 242727 | 4 | 25 | 25 | 2.58 | 16.13 | 0.41 | 2.55 | 242726 | 242726 | 1 | 18 | 18 | 0.93 | 16.82 | 0.15 | 2.63 | Page | 1 | 1 | 100 | 25
CDMS_Use_Case_Description_TK11 | Description ดูข้อมููลตู้คอนเทรนเนอร์ | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | DONE | 242726 | 242727 | 4 | 29 | 29 | 2.58 | 18.71 | 0.41 | 2.96 | 242726 | 242726 | 1 | 19 | 19 | 0.93 | 17.76 | 0.15 | 2.77 | Page | 1 | 1 | 100 | 25
CDMS_Use_Case_Description_TK11 | เพิ่มข้อมูลประเภทใบขับขี่ ในDescription มอดูลพนักงานขับรถ | 1 |  |  | 3 | [8 empty] | DONE | 242730 | 242730 | 3 | 32 | 32 | 1.94 | 20.65 | 0.31 | 3.27 | 242730 | 242730 | 1 | 20 | 20 | 0.93 | 18.69 | 0.15 | 2.92 | Page | 1 | 1 | 100 | 33.33
CDMS_Use_Case_Description_TK11 | เพิ่มข้อมูลสาขาลูกค้า ในDescription มอดูลลูกค้า | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | DONE | 242730 | 242730 | 1 | 33 | 33 | 0.65 | 21.29 | 0.1 | 3.37 | 242730 | 242730 | 2 | 22 | 22 | 1.87 | 20.56 | 0.29 | 3.21 | Page | 2 | 2 | 100 | 200
CDMS_ER_Diagram_TK04 | ER เพิ่มสาขาลูกค้า | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | DONE | 242729 | 242729 | 1 | 34 | 34 | 0.65 | 21.94 | 0.1 | 3.47 | 242729 | 242729 | 1 | 23 | 23 | 0.93 | 21.5 | 0.15 | 3.36 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
CDMS_ER_Diagram_TK04 | ER ประเภทใบขับขี่พนักงานขับรถ | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | DONE | 242729 | 242729 | 1 | 35 | 35 | 0.65 | 22.58 | 0.1 | 3.57 | 242729 | 242729 | 1 | 24 | 24 | 0.93 | 22.43 | 0.15 | 3.5 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
CDMS_Sequence_Diagram_TK01 | Sequence ขนาดตู้ | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DONE | 242725 | 242726 | 2 | 37 | 37 | 1.29 | 23.87 | 0.2 | 3.78 | 242725 | 242726 | 2 | 26 | 26 | 1.87 | 24.3 | 0.29 | 3.8 | Page | 4 | 4 | 100 | 100
CDMS_Sequence_Diagram_TK01 | Sequence คิดค่าบริการ | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | DONE | 242728 | 242729 | 6 | 43 | 43 | 3.87 | 27.74 | 0.61 | 4.39 | 242730 | 242730 | 2 | 28 | 28 | 1.87 | 26.17 | 0.29 | 4.09 | Page | 2 | 1 | 50 | 33.33
CDMS_Sequence_Diagram_TK01 | Sequence ตู้คอนเทนเนอร์ | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | DONE | 242725 | 242727 | 6 | 49 | 49 | 3.87 | 31.61 | 0.61 | 5 | 242725 | 242727 | 2 | 30 | 30 | 1.87 | 28.04 | 0.29 | 4.38 | Page | 3 | 4 | 133.33 | 33.33
CDMS_Sequence_Diagram_TK01 | Sequence บริการ | 2 | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | DONE | 242725 | 242727 | 8 | 57 | 57 | 5.16 | 36.77 | 0.82 | 5.82 | 242725 | 242727 | 6 | 36 | 36 | 5.61 | 33.64 | 0.88 | 5.26 | Page | 6 | 9 | 150 | 75
CDMS_Sequence_Diagram_TK01 | Sequence ประเภทตู้ | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | DONE | 242725 | 242726 | 2 | 59 | 59 | 1.29 | 38.06 | 0.2 | 6.02 | 242725 | 242725 | 2 | 38 | 38 | 1.87 | 35.51 | 0.29 | 5.55 | Page | 3 | 3 | 100 | 100
CDMS_Sequence_Diagram_TK01 | Sequence ประเภทรถ | 1 | [9 empty] | 2 |  | DONE | 242725 | 242726 | 2 | 61 | 61 | 1.29 | 39.35 | 0.2 | 6.23 | 242725 | 242726 | 2 | 40 | 40 | 1.87 | 37.38 | 0.29 | 5.84 | Page | 3 | 4 | 133.33 | 100
CDMS_Sequence_Diagram_TK01 | Sequence พนักงานขับรถ | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | DONE | 242725 | 242726 | 1 | 62 | 62 | 0.65 | 40 | 0.1 | 6.33 | 242725 | 242726 | 3 | 43 | 43 | 2.8 | 40.19 | 0.44 | 6.28 | Page | 4 | 1 | 25 | 300
CDMS_Sequence_Diagram_TK01 | Sequence รถ | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242725 | 242726 | 2 | 64 | 64 | 1.29 | 41.29 | 0.2 | 6.53 | 242725 | 242726 | 2 | 45 | 45 | 1.87 | 42.06 | 0.29 | 6.57 | Page | 3 | 3 | 100 | 100
CDMS_Sequence_Diagram_TK01 | Sequence สถานะตู้ | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | DONE | 242725 | 242726 | 2 | 66 | 66 | 1.29 | 42.58 | 0.2 | 6.74 | 242725 | 242725 | 1 | 46 | 46 | 0.93 | 42.99 | 0.15 | 6.72 | Page | 3 | 3 | 100 | 50
CDMS_Sequence_Diagram_TK01 | เพิ่มข้อมูลประเภทใบขับขี่ ใน Sequence มอดูลพนักงานขับรถ | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | DONE | 242730 | 242730 | 1 | 67 | 67 | 0.65 | 43.23 | 0.1 | 6.84 | 242730 | 242730 | 1 | 47 | 47 | 0.93 | 43.93 | 0.15 | 6.86 | Page | 2 | 2 | 100 | 100
CDMS_Sequence_Diagram_TK01 | เพิ่มข้อมูลประเภทใบขับขี่ ใน Sequence มอดูลลูกค้า | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | DONE | 242730 | 242730 | 1 | 68 | 68 | 0.65 | 43.87 | 0.1 | 6.94 | 242730 | 242730 | 1 | 48 | 48 | 0.93 | 44.86 | 0.15 | 7.01 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
รวม |  |  | 7 | 2 | 6 | 17 | 4 | 10 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 |  |  |  | 68 | 68 | 68 | 43.87 | 43.87 | 6.94 | 6.94 |  |  | 48 | 48 | 48 | 44.86 | 44.86 | 7.01 | 7.01
2. Design Prototype
CDMS_Prototype_TK04 | เพิ่ม UI มอดูลลูกค้า และพนักงานขับรถ | 1 | 6 | [10 empty] | DONE | 242728 | 242729 | 6 | 74 | 74 | 3.87 | 47.74 | 0.61 | 7.55 | 242728 | 242728 | 2 | 50 | 50 | 1.87 | 46.73 | 0.29 | 7.3 | Page | 10 | 15 | 150 | 33.33
รวม |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 74 | 74 | 3.87 | 47.74 | 0.61 | 7.55 |  |  | 2 | 50 | 50 | 1.87 | 46.73 | 0.29 | 7.3
3. เอกสารความต้องการ
CDMS_Gantt_TK01 | Grantt Chart Sprint 4 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 3 | DONE | 242728 | 242729 | 9 | 83 | 83 | 5.81 | 53.55 | 0.92 | 8.47 | 242728 | 242728 | 7 | 57 | 57 | 6.54 | 53.27 | 1.02 | 8.32 | Page | 1 | 1 | 100 | 77.78
CDMS_SRSD_TK01 | SRS บทที่ 1 | 2 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  |  | DONE | 242726 | 242728 | 8 | 91 | 91 | 5.16 | 58.71 | 0.82 | 9.29 | 242726 | 242728 | 5 | 62 | 62 | 4.67 | 57.94 | 0.73 | 9.05 | Page | 12 | 11 | 91.67 | 62.5
CDMS_SRSD_TK01 | SRS บทที่ 2 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | DONE | 242726 | 242727 | 8 | 99 | 99 | 5.16 | 63.87 | 0.82 | 10.11 | 242726 | 242728 | 3 | 65 | 65 | 2.8 | 60.75 | 0.44 | 9.49 | Page | 10 | 3 | 30 | 37.5
CDMS_Meeting_Report_TK06 | รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242727 | 242727 | 2 | 101 | 101 | 1.29 | 65.16 | 0.2 | 10.31 | 242727 | 242727 | 2 | 67 | 67 | 1.87 | 62.62 | 0.29 | 9.78 | Page | 7 | 6 | 85.71 | 100
CDMS_Form_TK01 | แบบฟอร์มแผน | 4 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 8 | DONE | 242726 | 242729 | 32 | 133 | 133 | 20.65 | 85.81 | 3.27 | 13.58 | 242726 | 242729 | 28 | 95 | 95 | 26.17 | 88.79 | 4.09 | 13.87 | Page | 5 | 1 | 20 | 87.5
รวม |  |  | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 0 | 11 | 11 |  |  |  | 59 | 133 | 133 | 38.06 | 85.81 | 6.02 | 13.58 |  |  | 45 | 95 | 95 | 42.06 | 88.79 | 6.57 | 13.87
4. การตรวจสอบ
CDMS_Data_Dic_TK01 | ตรวจ Data Dictionary | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242727 | 242728 | 2 | 135 | 135 | 1.29 | 87.1 | 0.2 | 13.78 | 242727 | 242728 | 1 | 96 | 96 | 0.93 | 89.72 | 0.15 | 14.01 | None | - | - | - | 50
CDMS_Gantt_TK01 | ตรวจ Grantt Chart Sprint 4 | 1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | DONE | 242729 | 242729 | 3 | 138 | 138 | 1.94 | 89.03 | 0.31 | 14.09 | 242729 | 242729 | 1 | 97 | 97 | 0.93 | 90.65 | 0.15 | 14.16 | None | - | - | - | 33.33
CDMS_Sequence_Diagram_TK01 | ตรวจ Sequence | 2 |  | 3 | [8 empty] | 3 | DONE | 242726 | 242727 | 6 | 144 | 144 | 3.87 | 92.9 | 0.61 | 14.7 | 242726 | 242727 | 1 | 98 | 98 | 0.93 | 91.59 | 0.15 | 14.31 | None | - | - | - | 16.67
CDMS_SRSD_TK01 | ตรวจ SRS บทที่ 1 | 1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | DONE | 242728 | 242728 | 3 | 147 | 147 | 1.94 | 94.84 | 0.31 | 15.01 | 242728 | 242728 | 2 | 100 | 100 | 1.87 | 93.46 | 0.29 | 14.6 | None | - | - | - | 66.67
CDMS_SRSD_TK01 | ตรวจ SRS บทที่ 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | DONE | 242727 | 242727 | 3 | 150 | 150 | 1.94 | 96.77 | 0.31 | 15.31 | 242728 | 242728 | 3 | 103 | 103 | 2.8 | 96.26 | 0.44 | 15.04 | None | - | - | - | 100
CDMS_Prototype_TK04 | ตรวจ UI | 1 | [9 empty] | 4 |  | DONE | 242729 | 242729 | 4 | 154 | 154 | 2.58 | 99.35 | 0.41 | 15.72 | 242729 | 242729 | 3 | 106 | 106 | 2.8 | 99.07 | 0.44 | 15.47 | None | - | - | - | 75
CDMS_Meeting_Report_TK06 | ตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | DONE | 242727 | 242727 | 1 | 155 | 155 | 0.65 | 100 | 0.1 | 15.82 | 242727 | 242727 | 1 | 107 | 107 | 0.93 | 100 | 0.15 | 15.62 | None | - | - | - | 100
รวม |  |  | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |  |  |  | 22 | 155 | 155 | 14.19 | 100 | 2.25 | 15.82 |  |  | 12 | 107 | 107 | 11.21 | 100 | 1.75 | 15.62
รวมทั้งหมด |  |  | 21 | 9 | 10 | 21 | 10 | 21 | 8 | 8 | 16 | 17 | 14 | รวม | 155 |  | 155 | 155 | 155 | 100 | 100 | 15.82 | 15.82 |  |  | 107 | 107 | 107 | 100 | 100 | 15.62 | 15.62
| เปอร์เซ็นต์ |  | 13.55 | 5.81 | 6.45 | 13.55 | 6.45 | 13.55 | 5.16 | 5.16 | 10.32 | 10.97 | 9.03 | รวม | 100

## Sprint 5
Task & Schedule Plan Team 4
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Cycle : 1
Sprint : 5
Team 4
| g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint | Available Hour |  | Total Plan Hour |  |  |  |  | Cum Plan Hour | Total Actual Hour | Cum Actual Hour | PV | Cum PV | EV | Cum EV
| g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g การตรวจสอบ |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร | [5 empty] | Dev Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร | [5 empty] | Developer : นางสาววริศรา ฤทธิศร | [5 empty] | 3 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g ติวการเขียนโค้ด |  | Supporter : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 | 231 |  | 155 |  |  |  |  | 155 | 107 | 107 | 15.8244 | 15.8244 | 15.6204 | 15.6204
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | QA Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม | [5 empty] | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 | 231 |  | 237.5 |  |  |  |  | 392.5 | 185.4 | 292.4 | 24.2471 | 40.0715 | 27.0657 | 42.6861
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | [5 empty] | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 | 231 |  | 210.5 |  |  |  |  | 603 | 162.2 | 454.6 | 21.4906 | 61.562 | 23.6788 | 66.365
| g Design Prototype | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 | 231 |  | 221.5 |  |  |  |  | 824.5 | 113.1 | 567.7 | 22.6136 | 84.1756 | 16.5109 | 82.8759
| g Review | [13 empty] | 8 | 165 |  | 83.5 |  |  |  |  | 908 | 72.5 | 640.2 | 8.5248 | 92.7004 | 10.5839 | 93.4599 |  |  | **หมายเหตุ** | percent = 100 |  |  | คาดการณ์แม่นยำ
| g Coding | [13 empty] | 9 | 165 |  | 71.5 |  |  |  |  | 979.5 | 44.8 | 685 | 7.2996 | 100 | 6.5401 | 100 |  |  |  | percent < 100 |  |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
| g อื่นๆ | [13 empty] | Total | 1254 |  | 979.5 |  |  |  |  | 979.5 | 685 | 685 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | percent > 100 |  |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task |  | Assigned | [12 empty] | Planned | [8 empty] | Actual | [8 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task ID | Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | EV | Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size (%) | Time (%)
1. ติวการเขียนโค้ด (งานทีม)
| ติวการเขียน View | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | DONE | 242732 | 242732 | 5.5 | 5.5 | 160.5 | 2.32 | 2.32 | 0.56 | 16.39 | 242732 | 242732 | 5.5 | 5.5 | 112.5 | 2.97 | 2.97 | 0.8 | 16.42 | None | - | - | - | 100
| ติวการเขียน Controller | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DONE | 242732 | 242732 | 11 | 16.5 | 171.5 | 4.63 | 6.95 | 1.12 | 17.51 | 242732 | 242732 | 11 | 16.5 | 123.5 | 5.93 | 8.9 | 1.61 | 18.03 | None | - | - | - | 100
| ติวการเขียน Model | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DONE | 242732 | 242732 | 11 | 27.5 | 182.5 | 4.63 | 11.58 | 1.12 | 18.63 | 242732 | 242732 | 11 | 27.5 | 134.5 | 5.93 | 14.83 | 1.61 | 19.64 | None | - | - | - | 100
| ติวการใช้ GitHub | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | DONE | 242732 | 242732 | 5.5 | 33 | 188 | 2.32 | 13.89 | 0.56 | 19.19 | 242732 | 242732 | 5.5 | 33 | 140 | 2.97 | 17.8 | 0.8 | 20.44 | None | - | - | - | 100
รวม |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 33 | 33 | 188 | 13.89 | 13.89 | 3.37 | 19.19 |  |  | 33 | 33 | 140 | 17.8 | 17.8 | 3.37 | 14.29
2. Coding
Uc. 1.2 ดูรายการบริการ
| View CSS ตกแต่งหน้าจอ | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 35 | 190 | 0.84 | 14.74 | 0.2 | 19.4 | 242733 | 242733 | 1 | 34 | 141 | 0.54 | 18.34 | 0.15 | 20.58 | LOC | 100 | 249 | 249 | 50
| View CSS Responsive | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 37 | 192 | 0.84 | 15.58 | 0.2 | 19.6 | 242733 | 242733 | 1 | 35 | 142 | 0.54 | 18.88 | 0.15 | 20.73 | LOC | 100 | 249 | 249 | 50
| View แสดงหน้าจอรายการบริการ | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 39 | 194 | 0.84 | 16.42 | 0.2 | 19.81 | 242733 | 242733 | 4 | 39 | 146 | 2.16 | 21.04 | 0.58 | 21.31 | LOC | 100 | 249 | 249 | 200
| Model ดูรายการบริการ | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 41 | 196 | 0.84 | 17.26 | 0.2 | 20.01 | 242733 | 242733 | 2 | 41 | 148 | 1.08 | 22.11 | 0.29 | 21.61 | LOC | 30 | 36 | 120 | 100
| Controller ดูรายการบริการ | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 43 | 198 | 0.84 | 18.11 | 0.2 | 20.21 | 242733 | 242733 | 1 | 42 | 149 | 0.54 | 22.65 | 0.15 | 21.75 | LOC | 50 | 30 | 60 | 50
Uc. 1.5 ลบบริการ
| View CSS ตกแต่งหน้าจอ | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 45 | 200 | 0.84 | 18.95 | 0.2 | 20.42 | 242733 | 242734 | 2 | 44 | 151 | 1.08 | 23.73 | 0.29 | 22.04 | LOC | 30 | 25 | 83.33 | 100
| View CSS Responsive | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 47 | 202 | 0.84 | 19.79 | 0.2 | 20.62 | 242733 | 242734 | 1 | 45 | 152 | 0.54 | 24.27 | 0.15 | 22.19 | LOC | 30 | 25 | 83.33 | 50
| View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบบริการ” | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 49 | 204 | 0.84 | 20.63 | 0.2 | 20.83 | 242733 | 242734 | 3 | 48 | 155 | 1.62 | 25.89 | 0.44 | 22.63 | LOC | 30 | 25 | 83.33 | 150
| Controller ลบบริการ | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 51 | 206 | 0.84 | 21.47 | 0.2 | 21.03 | 242733 | 242734 | 2 | 50 | 157 | 1.08 | 26.97 | 0.29 | 22.92 | LOC | 20 | 15 | 75 | 100
| Model ลบบริการ | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 53 | 208 | 0.84 | 22.32 | 0.2 | 21.24 | 242733 | 242734 | 1 | 51 | 158 | 0.54 | 27.51 | 0.15 | 23.07 | LOC | 20 | 15 | 75 | 50
Uc. 2.3 ดูรายการตู้คอนเนอร์
| View CSS ตกแต่งหน้าจอ | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 55 | 210 | 0.84 | 23.16 | 0.2 | 21.44 | 242733 | 242734 | 1 | 52 | 159 | 0.54 | 28.05 | 0.15 | 23.21 | LOC | 100 | 112 | 112 | 50
| View CSS Responsive | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 57 | 212 | 0.84 | 24 | 0.2 | 21.64 | 242733 | 242733 | 0.5 | 52.5 | 159.5 | 0.27 | 28.32 | 0.07 | 23.28 | LOC | 100 | 112 | 112 | 25
| View แสดงหน้าจอรายการตู้คอนเนอร์ | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 59 | 214 | 0.84 | 24.84 | 0.2 | 21.85 | 242733 | 242733 | 1 | 53.5 | 160.5 | 0.54 | 28.86 | 0.15 | 23.43 | LOC | 100 | 112 | 112 | 50
| Controller ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 61 | 216 | 0.84 | 25.68 | 0.2 | 22.05 | 242733 | 242733 | 0.5 | 54 | 161 | 0.27 | 29.13 | 0.07 | 23.5 | LOC | 30 | 18 | 60 | 25
| Model ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 63 | 218 | 0.84 | 26.53 | 0.2 | 22.26 | 242733 | 242733 | 0.5 | 54.5 | 161.5 | 0.27 | 29.4 | 0.07 | 23.58 | LOC | 20 | 24 | 120 | 25
Uc. 3.1 ดูรายชื่อลูกค้า
| View CSS ตกแต่งหน้าจอ | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 65 | 220 | 0.84 | 27.37 | 0.2 | 22.46 | 242732 | 242733 | 2 | 56.5 | 163.5 | 1.08 | 30.47 | 0.29 | 23.87 | LOC | 95 | 114 | 120 | 100
| View CSS Responsive | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 67 | 222 | 0.84 | 28.21 | 0.2 | 22.66 | 242732 | 242733 | 3 | 59.5 | 166.5 | 1.62 | 32.09 | 0.44 | 24.31 | LOC | 95 | 114 | 120 | 150
| View แสดงหน้าจอรายชื่อลูกค้า | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 69 | 224 | 0.84 | 29.05 | 0.2 | 22.87 | 242734 | 242736 | 2 | 61.5 | 168.5 | 1.08 | 33.17 | 0.29 | 24.6 | LOC | 95 | 114 | 120 | 100
| Controller ดูรายชื่อลูกค้า | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 71 | 226 | 0.84 | 29.89 | 0.2 | 23.07 | 242734 | 242736 | 1.4 | 62.9 | 169.9 | 0.76 | 33.93 | 0.2 | 24.8 | LOC | 5 | 10 | 200 | 70
| Model ดูรายชื่อลูกค้า | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 73 | 228 | 0.84 | 30.74 | 0.2 | 23.28 | 242734 | 242736 | 0.5 | 63.4 | 170.4 | 0.27 | 34.2 | 0.07 | 24.88 | LOC | 5 | 6 | 120 | 25
Uc. 3.5 ลบลูกค้า
| View CSS ตกแต่งหน้าจอ | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 75 | 230 | 0.84 | 31.58 | 0.2 | 23.48 | 242734 | 242734 | 2 | 65.4 | 172.4 | 1.08 | 35.28 | 0.29 | 25.17 | LOC | 100 | 114 | 114 | 100
| View CSS Reponsive | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 77 | 232 | 0.84 | 32.42 | 0.2 | 23.69 | 242734 | 242734 | 2 | 67.4 | 174.4 | 1.08 | 36.35 | 0.29 | 25.46 | LOC | 100 | 114 | 114 | 100
| View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 79 | 234 | 0.84 | 33.26 | 0.2 | 23.89 | 242734 | 242734 | 1 | 68.4 | 175.4 | 0.54 | 36.89 | 0.15 | 25.61 | LOC | 30 | 22 | 73.33 | 50
| Controller ลบลูกค้า | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 81 | 236 | 0.84 | 34.11 | 0.2 | 24.09 | 242734 | 242734 | 1 | 69.4 | 176.4 | 0.54 | 37.43 | 0.15 | 25.75 | LOC | 20 | 5 | 25 | 50
| Model ลบลูกค้า | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 83 | 238 | 0.84 | 34.95 | 0.2 | 24.3 | 242734 | 242734 | 1 | 70.4 | 177.4 | 0.54 | 37.97 | 0.15 | 25.9 | LOC | 20 | 9 | 45 | 50
Uc. 4.1 ดูรายชื่อเอเย่นต์
| View CSS ตกแต่งหน้าจอ | 1 | [10 empty] | 2 | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 85 | 240 | 0.84 | 35.79 | 0.2 | 24.5 | 242734 | 242734 | 2 | 72.4 | 179.4 | 1.08 | 39.05 | 0.29 | 26.19 | LOC | 50 | 115 | 230 | 100
| View CSS Responsive | 1 | [10 empty] | 2 | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 87 | 242 | 0.84 | 36.63 | 0.2 | 24.71 | 242734 | 242734 | 2 | 74.4 | 181.4 | 1.08 | 40.13 | 0.29 | 26.48 | LOC | 40 | 115 | 287.5 | 100
| View แสดงหน้าจอรายชื่อเอเย่นต์ | 1 | [10 empty] | 2 | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 89 | 244 | 0.84 | 37.47 | 0.2 | 24.91 | 242734 | 242734 | 3 | 77.4 | 184.4 | 1.62 | 41.75 | 0.44 | 26.92 | LOC | 60 | 115 | 191.67 | 150
| Model ดูรายชื่อเอเย่นต์ | 1 | [10 empty] | 2 | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 91 | 246 | 0.84 | 38.32 | 0.2 | 25.11 | 242734 | 242734 | 1 | 78.4 | 185.4 | 0.54 | 42.29 | 0.15 | 27.07 | LOC | 10 | 10 | 100 | 50
| Controller ดูรายชื่อเอเย่นต์ | 1 | [10 empty] | 2 | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 93 | 248 | 0.84 | 39.16 | 0.2 | 25.32 | 242734 | 242734 | 1 | 79.4 | 186.4 | 0.54 | 42.83 | 0.15 | 27.21 | LOC | 10 | 6 | 60 | 50
Uc. 4.5 ลบเอเย่นต์
| View CSS ตกแต่งหน้าจอ | 1 | [9 empty] | 2 |  | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 95 | 250 | 0.84 | 40 | 0.2 | 25.52 | 242734 | 242734 | 2 | 81.4 | 188.4 | 1.08 | 43.91 | 0.29 | 27.5 | LOC | 20 | 23 | 115 | 100
| View CSS Reponsive | 1 | [9 empty] | 2 |  | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 97 | 252 | 0.84 | 40.84 | 0.2 | 25.73 | 242734 | 242734 | 2 | 83.4 | 190.4 | 1.08 | 44.98 | 0.29 | 27.8 | LOC | 20 | 22 | 110 | 100
| View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” | 1 | [9 empty] | 2 |  | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 99 | 254 | 0.84 | 41.68 | 0.2 | 25.93 | 242734 | 242734 | 1.5 | 84.9 | 191.9 | 0.81 | 45.79 | 0.22 | 28.01 | LOC | 22 | 22 | 100 | 75
| Model ลบเอเย่นต์ | 1 | [9 empty] | 2 |  | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 101 | 256 | 0.84 | 42.53 | 0.2 | 26.14 | 242734 | 242734 | 1.5 | 86.4 | 193.4 | 0.81 | 46.6 | 0.22 | 28.23 | LOC | 11 | 6 | 54.55 | 75
| Controller ลบเอเย่นต์ | 1 | [9 empty] | 2 |  | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 103 | 258 | 0.84 | 43.37 | 0.2 | 26.34 | 242734 | 242734 | 1.5 | 87.9 | 194.9 | 0.81 | 47.41 | 0.22 | 28.45 | LOC | 5 | 5 | 100 | 75
Uc. 5.1 ดูรายชื่อพนักงานขับรถ
| View CSS ตกแต่งหน้าจอ | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 105 | 260 | 0.84 | 44.21 | 0.2 | 26.54 | 242734 | 242734 | 2 | 89.9 | 196.9 | 1.08 | 48.49 | 0.29 | 28.74 | LOC | 35 | 20 | 57.14 | 100
| View CSS Responsive | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 107 | 262 | 0.84 | 45.05 | 0.2 | 26.75 | 242734 | 242734 | 1 | 90.9 | 197.9 | 0.54 | 49.03 | 0.15 | 28.89 | LOC | 15 | 13 | 86.67 | 50
| View แสดงหน้าจอรายชื่อพนักงานขับรถ | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 109 | 264 | 0.84 | 45.89 | 0.2 | 26.95 | 242734 | 242734 | 2 | 92.9 | 199.9 | 1.08 | 50.11 | 0.29 | 29.18 | LOC | 30 | 25 | 83.33 | 100
| Model ดูรายชื่อพนักงานขับรถ | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 111 | 266 | 0.84 | 46.74 | 0.2 | 27.16 | 242734 | 242734 | 1 | 93.9 | 200.9 | 0.54 | 50.65 | 0.15 | 29.33 | LOC | 10 | 7 | 70 | 50
| Contorller ดูรายชื่อพนักงานขับรถ | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 113 | 268 | 0.84 | 47.58 | 0.2 | 27.36 | 242734 | 242734 | 2 | 95.9 | 202.9 | 1.08 | 51.73 | 0.29 | 29.62 | LOC | 10 | 9 | 90 | 100
Uc. 5.5 ลบพนักงานขับรถ
| View CSS ตกแต่งหน้าจอ | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 115 | 270 | 0.84 | 48.42 | 0.2 | 27.57 | 242732 | 242733 | 2 | 97.9 | 204.9 | 1.08 | 52.8 | 0.29 | 29.91 | LOC | 30 | 24 | 80 | 100
| View CSS Responsive | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 117 | 272 | 0.84 | 49.26 | 0.2 | 27.77 | 242732 | 242733 | 2 | 99.9 | 206.9 | 1.08 | 53.88 | 0.29 | 30.2 | LOC | 30 | 24 | 80 | 100
| View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 119 | 274 | 0.84 | 50.11 | 0.2 | 27.97 | 242734 | 242736 | 2 | 101.9 | 208.9 | 1.08 | 54.96 | 0.29 | 30.5 | LOC | 30 | 24 | 80 | 100
| Model ลบพนักงานขับรถ | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 121 | 276 | 0.84 | 50.95 | 0.2 | 28.18 | 242734 | 242736 | 2 | 103.9 | 210.9 | 1.08 | 56.04 | 0.29 | 30.79 | LOC | 20 | 15 | 75 | 100
| Controller ลบพนักงานขับรถ | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 123 | 278 | 0.84 | 51.79 | 0.2 | 28.38 | 242734 | 242736 | 2 | 105.9 | 212.9 | 1.08 | 57.12 | 0.29 | 31.08 | LOC | 20 | 15 | 75 | 100
Uc. 6.1 ดูรายการรถ
| View CSS ตกแต่งหน้าจอ | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 125 | 280 | 0.84 | 52.63 | 0.2 | 28.59 | 242734 | 242734 | 1 | 106.9 | 213.9 | 0.54 | 57.66 | 0.15 | 31.23 | LOC | 30 | 25 | 83.33 | 50
| View CSS Responsive | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 127 | 282 | 0.84 | 53.47 | 0.2 | 28.79 | 242734 | 242734 | 1 | 107.9 | 214.9 | 0.54 | 58.2 | 0.15 | 31.37 | LOC | 20 | 14 | 70 | 50
| View แสดงหน้าจอรายการรถ | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 129 | 284 | 0.84 | 54.32 | 0.2 | 28.99 | 242734 | 242735 | 2 | 109.9 | 216.9 | 1.08 | 59.28 | 0.29 | 31.66 | LOC | 50 | 54 | 108 | 100
| Model ดูรายการรถ | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 131 | 286 | 0.84 | 55.16 | 0.2 | 29.2 | 242734 | 242734 | 1 | 110.9 | 217.9 | 0.54 | 59.82 | 0.15 | 31.81 | LOC | 30 | 9 | 30 | 50
| Controller ดูรายการรถ | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 133 | 288 | 0.84 | 56 | 0.2 | 29.4 | 242734 | 242734 | 1 | 111.9 | 218.9 | 0.54 | 60.36 | 0.15 | 31.96 | LOC | 20 | 10 | 50 | 50
Uc. 6.5 ลบรถ
| View CSS ตกแต่งหน้าจอ | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 135 | 290 | 0.84 | 56.84 | 0.2 | 29.61 | 242734 | 242734 | 1 | 112.9 | 219.9 | 0.54 | 60.9 | 0.15 | 32.1 | LOC | 20 | 23 | 115 | 50
| View CSS Responsive | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DONE | 242732 | 242733 | 2 | 137 | 292 | 0.84 | 57.68 | 0.2 | 29.81 | 242734 | 242734 | 1 | 113.9 | 220.9 | 0.54 | 61.43 | 0.15 | 32.25 | LOC | 20 | 23 | 115 | 50
| View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 139 | 294 | 0.84 | 58.53 | 0.2 | 30.02 | 242734 | 242735 | 2 | 115.9 | 222.9 | 1.08 | 62.51 | 0.29 | 32.54 | LOC | 25 | 23 | 92 | 100
| Model ลบรถ | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 141 | 296 | 0.84 | 59.37 | 0.2 | 30.22 | 242734 | 242734 | 1 | 116.9 | 223.9 | 0.54 | 63.05 | 0.15 | 32.69 | LOC | 10 | 15 | 150 | 50
| Controller ลบรถ | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DONE | 242734 | 242736 | 2 | 143 | 298 | 0.84 | 60.21 | 0.2 | 30.42 | 242734 | 242735 | 2 | 118.9 | 225.9 | 1.08 | 64.13 | 0.29 | 32.98 | LOC | 10 | 15 | 150 | 100
รวม |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 110 | 143 | 298 | 46.32 | 60.21 | 11.23 | 30.42 |  |  | 85.9 | 118.9 | 225.9 | 46.33 | 64.13 | 12.54 | 32.98
3. เอกสารความต้องการ
| SRSD บทที่ 4 Activity Diagram | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | DONE | 242736 | 242738 | 6 | 149 | 304 | 2.53 | 62.74 | 0.61 | 31.04 | 242737 | 242737 | 2 | 120.9 | 227.9 | 1.08 | 65.21 | 0.29 | 33.27 | Page | 45 | 27 | 60 | 33.33
| SRSD บทที่ 4 Class Diagram | 1 |  |  | 3 | [8 empty] | DONE | 242736 | 242738 | 3 | 152 | 307 | 1.26 | 64 | 0.31 | 31.34 | 242737 | 242737 | 1 | 121.9 | 228.9 | 0.54 | 65.75 | 0.15 | 33.42 | Page | 2 | 3 | 150 | 33.33
| SRSD บทที่ 4 ER Diagram | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | DONE | 242736 | 242737 | 2 | 154 | 309 | 0.84 | 64.84 | 0.2 | 31.55 | 242737 | 242737 | 1 | 122.9 | 229.9 | 0.54 | 66.29 | 0.15 | 33.56 | Page | 1 | 1 | 100 | 50
| SRSD บทที่ 4 Sequence Diagram | 2 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | DONE | 242736 | 242738 | 6 | 160 | 315 | 2.53 | 67.37 | 0.61 | 32.16 | 242737 | 242738 | 2 | 124.9 | 231.9 | 1.08 | 67.37 | 0.29 | 33.85 | Page | 15 | 27 | 180 | 33.33
| SRSD บทที่ 4 State Machine Diagram | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | DONE | 242736 | 242737 | 3 | 163 | 318 | 1.26 | 68.63 | 0.31 | 32.47 | 242736 | 242737 | 3 | 127.9 | 234.9 | 1.62 | 68.99 | 0.44 | 34.29 | Page | 3 | 3 | 100 | 100
| SRSD บทที่ 4 Uce Case Diagram | 1 |  | 3 | [9 empty] | DONE | 242736 | 242738 | 3 | 166 | 321 | 1.26 | 69.89 | 0.31 | 32.77 | 242737 | 242738 | 1 | 128.9 | 235.9 | 0.54 | 69.53 | 0.15 | 34.44 | Page | 3 | 3 | 100 | 33.33
| SRSD บทที่ 4 Use Case Description | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | DONE | 242736 | 242738 | 6 | 172 | 327 | 2.53 | 72.42 | 0.61 | 33.38 | 242737 | 242738 | 2 | 130.9 | 237.9 | 1.08 | 70.6 | 0.29 | 34.73 | Page | 30 | 27 | 90 | 33.33
| Test Case | 3 | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | DONE | 242732 | 242734 | 7.5 | 179.5 | 334.5 | 3.16 | 75.58 | 0.77 | 34.15 | 242732 | 242734 | 2 | 132.9 | 239.9 | 1.08 | 71.68 | 0.29 | 35.02 | Page | 10 | 10 | 100 | 26.67
| Grantt Chart Sprint 5 | 4 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | DONE | 242732 | 242735 | 8 | 187.5 | 342.5 | 3.37 | 78.95 | 0.82 | 34.97 | 242733 | 242735 | 9 | 141.9 | 248.9 | 4.85 | 76.54 | 1.31 | 36.34 | Page | 1 | 1 | 100 | 112.5
| วาระการประชุมครั้งที่ 5/2564 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | DONE | 242734 | 242734 | 1 | 188.5 | 343.5 | 0.42 | 79.37 | 0.1 | 35.07 | 242734 | 242734 | 1 | 142.9 | 249.9 | 0.54 | 77.08 | 0.15 | 36.48 | Page | 6 | 11 | 183.33 | 100
รวม |  |  | 5.5 | 6 | 5 | 2.5 | 5.5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 45.5 | 188.5 | 343.5 | 19.16 | 79.37 | 4.65 | 35.07 |  |  | 24 | 142.9 | 249.9 | 12.94 | 77.08 | 3.5 | 36.48
4. Review
| Code Review ดูรายการบริการ | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | DONE | 242737 | 242737 | 2 | 190.5 | 345.5 | 0.84 | 80.21 | 0.2 | 35.27 | 242737 | 242737 | 2 | 144.9 | 251.9 | 1.08 | 78.16 | 0.29 | 36.77 | None | - | - | - | 100
| Code Review ลบบริการ | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | DONE | 242737 | 242737 | 2 | 192.5 | 347.5 | 0.84 | 81.05 | 0.2 | 35.48 | 242737 | 242737 | 2 | 146.9 | 253.9 | 1.08 | 79.23 | 0.29 | 37.07 | None | - | - | - | 100
| Code Review ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DONE | 242737 | 242737 | 2 | 194.5 | 349.5 | 0.84 | 81.89 | 0.2 | 35.68 | 242737 | 242737 | 1 | 147.9 | 254.9 | 0.54 | 79.77 | 0.15 | 37.21 | None | - | - | - | 50
| Code Review ดูรายชื่อลูกค้า | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | DONE | 242737 | 242737 | 2 | 196.5 | 351.5 | 0.84 | 82.74 | 0.2 | 35.89 | 242738 | 242738 | 1 | 148.9 | 255.9 | 0.54 | 80.31 | 0.15 | 37.36 | None | - | - | - | 50
| Code Review ลบลูกค้า | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | DONE | 242737 | 242737 | 2 | 198.5 | 353.5 | 0.84 | 83.58 | 0.2 | 36.09 | 242738 | 242738 | 1 | 149.9 | 256.9 | 0.54 | 80.85 | 0.15 | 37.5 | None | - | - | - | 50
| Code Review ดูรายชื่อเอเย่นต์ | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | DONE | 242737 | 242737 | 2 | 200.5 | 355.5 | 0.84 | 84.42 | 0.2 | 36.29 | 242737 | 242737 | 2 | 151.9 | 258.9 | 1.08 | 81.93 | 0.29 | 37.8 | None | - | - | - | 100
| Code Review ลบเอเย่นต์ | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | DONE | 242738 | 242738 | 2 | 202.5 | 357.5 | 0.84 | 85.26 | 0.2 | 36.5 | 242737 | 242737 | 2 | 153.9 | 260.9 | 1.08 | 83.01 | 0.29 | 38.09 | None | - | - | - | 100
| Code Review ดูรายชื่อพนักงานขับรถ | 1 | 1 | [10 empty] | DONE | 242738 | 242738 | 1 | 203.5 | 358.5 | 0.42 | 85.68 | 0.1 | 36.6 | 242738 | 242738 | 1 | 154.9 | 261.9 | 0.54 | 83.55 | 0.15 | 38.23 | None | - | - | - | 100
| Code Review ลบพนักงานขับรถ | 1 | 1 | [10 empty] | DONE | 242738 | 242738 | 1 | 204.5 | 359.5 | 0.42 | 86.11 | 0.1 | 36.7 | 242738 | 242738 | 1 | 155.9 | 262.9 | 0.54 | 84.09 | 0.15 | 38.38 | None | - | - | - | 100
| Code Review ดูรายการรถ | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | DONE | 242738 | 242738 | 2 | 206.5 | 361.5 | 0.84 | 86.95 | 0.2 | 36.91 | 242737 | 242737 | 2 | 157.9 | 264.9 | 1.08 | 85.17 | 0.29 | 38.67 | None | - | - | - | 100
| Code Review ลบรถ | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | DONE | 242738 | 242738 | 2 | 208.5 | 363.5 | 0.84 | 87.79 | 0.2 | 37.11 | 242737 | 242737 | 2 | 159.9 | 266.9 | 1.08 | 86.25 | 0.29 | 38.96 | None | - | - | - | 100
| Unit Test ดูรายการบริการ | 1 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | DONE | 242737 | 242737 | 0.5 | 209 | 364 | 0.21 | 88 | 0.05 | 37.16 | 242737 | 242737 | 0.5 | 160.4 | 267.4 | 0.27 | 86.52 | 0.07 | 39.04 | None | - | - | - | 100
| Unit Test ลบบริการ | 1 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | DONE | 242737 | 242737 | 0.5 | 209.5 | 364.5 | 0.21 | 88.21 | 0.05 | 37.21 | 242734 | 242734 | 0.5 | 160.9 | 267.9 | 0.27 | 86.79 | 0.07 | 39.11 | None | - | - | - | 100
| Unit Test ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 0.5 | [10 empty] | DONE | 242737 | 242737 | 0.5 | 210 | 365 | 0.21 | 88.42 | 0.05 | 37.26 | 242733 | 242733 | 0.5 | 161.4 | 268.4 | 0.27 | 87.06 | 0.07 | 39.18 | None | - | - | - | 100
| Unit Test ดูรายชื่อลูกค้า | 1 |  |  | 0.5 | [8 empty] | DONE | 242737 | 242737 | 0.5 | 210.5 | 365.5 | 0.21 | 88.63 | 0.05 | 37.31 | 242736 | 242736 | 0.5 | 161.9 | 268.9 | 0.27 | 87.32 | 0.07 | 39.26 | None | - | - | - | 100
| Unit Test ลบลูกค้า | 1 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | DONE | 242737 | 242737 | 0.5 | 211 | 366 | 0.21 | 88.84 | 0.05 | 37.37 | 242737 | 242737 | 0.5 | 162.4 | 269.4 | 0.27 | 87.59 | 0.07 | 39.33 | None | - | - | - | 100
| Unit Test ดูรายชื่อเอเย่นต์ | 1 | [10 empty] | 0.5 | DONE | 242737 | 242737 | 0.5 | 211.5 | 366.5 | 0.21 | 89.05 | 0.05 | 37.42 | 242734 | 242734 | 0.5 | 162.9 | 269.9 | 0.27 | 87.86 | 0.07 | 39.4 | None | - | - | - | 100
| Unit Test ลบเอเย่นต์ | 1 | [9 empty] | 0.5 |  | DONE | 242737 | 242737 | 0.5 | 212 | 367 | 0.21 | 89.26 | 0.05 | 37.47 | 242737 | 242737 | 0.5 | 163.4 | 270.4 | 0.27 | 88.13 | 0.07 | 39.47 | None | - | - | - | 100
| Unit Test ดูรายชื่อพนักงานขับรถ | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | DONE | 242737 | 242737 | 0.5 | 212.5 | 367.5 | 0.21 | 89.47 | 0.05 | 37.52 | 242737 | 242737 | 0.5 | 163.9 | 270.9 | 0.27 | 88.4 | 0.07 | 39.55 | None | - | - | - | 100
| Unit Test ลบพนักงานขับรถ | 1 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | DONE | 242737 | 242737 | 0.5 | 213 | 368 | 0.21 | 89.68 | 0.05 | 37.57 | 242737 | 242737 | 0.5 | 164.4 | 271.4 | 0.27 | 88.67 | 0.07 | 39.62 | None | - | - | - | 100
| Unit Test ดูรายการรถ | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  | DONE | 242737 | 242737 | 0.5 | 213.5 | 368.5 | 0.21 | 89.89 | 0.05 | 37.62 | 242737 | 242737 | 0.5 | 164.9 | 271.9 | 0.27 | 88.94 | 0.07 | 39.69 | None | - | - | - | 100
| Unit Test ลบรถ | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | DONE | 242737 | 242737 | 0.5 | 214 | 369 | 0.21 | 90.11 | 0.05 | 37.67 | 242737 | 242737 | 0.5 | 165.4 | 272.4 | 0.27 | 89.21 | 0.07 | 39.77 | None | - | - | - | 100
รวม |  |  | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 25.5 | 214 | 369 | 10.74 | 90.11 | 2.6 | 37.67 |  |  | 22.5 | 165.4 | 272.4 | 77.08 | 89.21 | 3.28 | 39.77
5. ตรวจสอบ
| ตรวจ SRSD บทที่ 4 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | DONE | 242737 | 242739 | 6 | 220 | 375 | 2.53 | 92.63 | 0.61 | 38.28 | 242739 | 242739 | 3 | 168.4 | 275.4 | 1.62 | 90.83 | 0.44 | 40.2 | None | - | - | - | 50
| ตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 | 1 | [9 empty] | 1 |  | DONE | 242734 | 242734 | 1 | 221 | 376 | 0.42 | 93.05 | 0.1 | 38.39 | 242734 | 242734 | 0.5 | 168.9 | 275.9 | 0.27 | 91.1 | 0.07 | 40.28 | None | - | - | - | 50
รวม |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 7 | 221 | 376 | 2.95 | 93.05 | 0.71 | 38.39 |  |  | 3.5 | 168.9 | 275.9 | 1.89 | 91.1 | 0.51 | 40.28
6. ประชุมทีม
| ประชุมทีม ครั้งที่ 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DONE | 242732 | 242732 | 11 | 232 | 387 | 4.63 | 97.68 | 1.12 | 39.51 | 242732 | 242732 | 11 | 179.9 | 286.9 | 5.93 | 97.03 | 1.61 | 41.88 | None | - | - | - | 100
รวม |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 11 | 232 | 387 | 4.63 | 97.68 | 1.12 | 39.51 |  |  | 11 | 179.9 | 286.9 | 5.93 | 97.03 | 1.61 | 41.88
7. ประชุมกับ PO
| ประชุม PO ครั้งที่ 5 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | DONE | 242732 | 242732 | 5.5 | 237.5 | 392.5 | 2.32 | 100 | 0.56 | 40.07 | 242733 | 242733 | 5.5 | 185.4 | 292.4 | 2.97 | 100 | 0.8 | 42.69 | None | - | - | - | 100
รวม |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 5.5 | 237.5 | 392.5 | 2.32 | 100 | 0.56 | 40.07 |  |  | 5.5 | 185.4 | 292.4 | 2.97 | 100 | 0.8 | 42.69
รวมทั้งหมด |  |  | 22.5 | 22 | 22 | 21.5 | 22.5 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | รวม | 237.5 |  | 237.5 | 237.5 | 392.5 | 100 | 100 | 24.25 | 40.07 |  |  | 185.4 | 185.4 | 292.4 | 100 | 100 | 27.07 | 42.69
| เปอร์เซ็นต์ |  | 9.47 | 9.26 | 9.26 | 9.05 | 9.47 | 8.42 | 9.26 | 9.26 | 8.84 | 8.42 | 9.26 | รวม | 100

## Sprint 6
Task & Schedule Plan Team 4
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Cycle : 1
Sprint : 6
Team 4
| g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint | Available Hour |  | Total Plan Hour |  |  |  |  | Cum Plan Hour | Total Actual Hour | Cum Actual Hour | PV | Cum PV | EV | Cum EV
| g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g การตรวจสอบ |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร | [5 empty] | Dev Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร | [5 empty] | Developer : นางสาววริศรา ฤทธิศร | [5 empty] | 3 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g ติวการเขียนโค้ด |  | Supporter : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 | 231 |  | 155 |  |  |  |  | 155 | 107 | 107 | 15.8244 | 15.8244 | 15.6204 | 15.6204
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | QA Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม | [5 empty] | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 | 231 |  | 237.5 |  |  |  |  | 392.5 | 185.4 | 292.4 | 24.2471 | 40.0715 | 27.0657 | 42.6861
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | [5 empty] | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 | 231 |  | 210.5 |  |  |  |  | 603 | 162.2 | 454.6 | 21.4906 | 61.562 | 23.6788 | 66.365
| g Design Prototype | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 | 231 |  | 221.5 |  |  |  |  | 824.5 | 113.1 | 567.7 | 22.6136 | 84.1756 | 16.5109 | 82.8759
| g Review | [13 empty] | 8 | 165 |  | 83.5 |  |  |  |  | 908 | 72.5 | 640.2 | 8.5248 | 92.7004 | 10.5839 | 93.4599 |  |  | **หมายเหตุ** | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
| g Coding | [13 empty] | 9 | 165 |  | 71.5 |  |  |  |  | 979.5 | 44.8 | 685 | 7.2996 | 100 | 6.5401 | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
| g อื่นๆ | [13 empty] | Total | 1254 |  | 979.5 |  |  |  |  | 979.5 | 685 | 685 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task |  | Assigned | [12 empty] | Planned | [8 empty] | Actual | [8 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task ID | Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | EV | Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size (%) | Time (%)
1. ติวการเขียนโค้ด (งานทีม)
| ติวการเขียน HTML | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DONE | 242741 | 242741 | 11 | 11 | 403.5 | 5.23 | 5.23 | 1.12 | 41.19 | 242741 | 242741 | 1 | 1 | 293.4 | 0.62 | 0.62 | 0.15 | 42.83 | None | - | - | - | -
| ติวการเขียน CSS | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DONE | 242741 | 242741 | 11 | 22 | 414.5 | 5.23 | 10.45 | 1.12 | 42.32 | 242741 | 242741 | 1 | 2 | 294.4 | 0.62 | 1.23 | 0.15 | 42.98 | None | - | - | - | -
รวม |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 22 | 22 | 414.5 | 10.45 | 10.45 | 2.25 | 42.32 |  |  | 2 | 2 | 294.4 | 1.23 | 1.23 | 0.29 | 42.98
2. Coding
Uc. 1.1 เพิ่มการบริการ
| View แสดงหน้าจอเพิ่มบริการ | 1 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | DONE | 242741 | 242745 | 4 | 26 | 418.5 | 1.9 | 12.35 | 0.41 | 42.73 | 242741 | 242743 | 5 | 7 | 299.4 | 3.08 | 4.32 | 0.73 | 43.71 | LOC | 300 | 756 | 252 | 125
| Controller เพิ่มบริการ | 1 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | DONE | 242741 | 242743 | 3 | 29 | 421.5 | 1.43 | 13.78 | 0.31 | 43.03 | 242741 | 242743 | 5 | 12 | 304.4 | 3.08 | 7.4 | 0.73 | 44.44 | LOC | 100 | 174 | 174 | 166.67
| Model เพิ่มบริการ | 1 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | DONE | 242741 | 242742 | 3 | 32 | 424.5 | 1.43 | 15.2 | 0.31 | 43.34 | 242741 | 242743 | 5 | 17 | 309.4 | 3.08 | 10.48 | 0.73 | 45.17 | LOC | 30 | 27 | 90 | 166.67
Uc. 1.4 แก้ไขข้อมูลการบริการ
| View แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลการบริการ | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | DONE | 242741 | 242744 | 2 | 34 | 426.5 | 0.95 | 16.15 | 0.2 | 43.54 | 242742 | 242743 | 1 | 18 | 310.4 | 0.62 | 11.1 | 0.15 | 45.31 | LOC | 300 | 772 | 257.33 | 50
| Controller ดึงข้อมูลการบริการ | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 36 | 428.5 | 0.95 | 17.1 | 0.2 | 43.75 | 242742 | 242743 | 1 | 19 | 311.4 | 0.62 | 11.71 | 0.15 | 45.46 | LOC | 30 | 6 | 20 | 50
| Controller แก้ไขข้อมูลการบริการ | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 38 | 430.5 | 0.95 | 18.05 | 0.2 | 43.95 | 242742 | 242743 | 1 | 20 | 312.4 | 0.62 | 12.33 | 0.15 | 45.61 | LOC | 35 | 34 | 97.14 | 50
| Model แก้ไขข้อมูลการบริการ | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 40 | 432.5 | 0.95 | 19 | 0.2 | 44.16 | 242742 | 242743 | 1 | 21 | 313.4 | 0.62 | 12.95 | 0.15 | 45.75 | LOC | 10 | 10 | 100 | 50
Uc. 2.1 เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์
| View แสดงหน้าจอเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242741 | 242744 | 2 | 42 | 434.5 | 0.95 | 19.95 | 0.2 | 44.36 | 242741 | 242742 | 3 | 24 | 316.4 | 1.85 | 14.8 | 0.44 | 46.19 | LOC | 300 | 453 | 151 | 150
| Controller เพิ่มตู้คอนเทอร์ | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 44 | 436.5 | 0.95 | 20.9 | 0.2 | 44.56 | 242741 | 242743 | 4 | 28 | 320.4 | 2.47 | 17.26 | 0.58 | 46.77 | LOC | 40 | 54 | 135 | 200
| Model เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 46 | 438.5 | 0.95 | 21.85 | 0.2 | 44.77 | 242741 | 242743 | 2 | 30 | 322.4 | 1.23 | 18.5 | 0.29 | 47.07 | LOC | 10 | 18 | 180 | 100
Uc. 2.2 แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
| View แสดงหน้าจอแก้ไขตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242741 | 242744 | 2 | 48 | 440.5 | 0.95 | 22.8 | 0.2 | 44.97 | 242742 | 242742 | 1 | 31 | 323.4 | 0.62 | 19.11 | 0.15 | 47.21 | LOC | 300 | 465 | 155 | 50
| Controller ดึงข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 50 | 442.5 | 0.95 | 23.75 | 0.2 | 45.18 | 242742 | 242743 | 1 | 32 | 324.4 | 0.62 | 19.73 | 0.15 | 47.36 | LOC | 20 | 18 | 90 | 50
| Controller แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 52 | 444.5 | 0.95 | 24.7 | 0.2 | 45.38 | 242742 | 242743 | 3 | 35 | 327.4 | 1.85 | 21.58 | 0.44 | 47.8 | LOC | 50 | 43 | 86 | 150
| Model แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 54 | 446.5 | 0.95 | 25.65 | 0.2 | 45.58 | 242742 | 242743 | 1 | 36 | 328.4 | 0.62 | 22.19 | 0.15 | 47.94 | LOC | 10 | 6 | 60 | 50
Uc. 3.3 เพิ่มลูกค้า
| View แสดงหน้าจอเพิ่มลูกค้า | 1 |  |  | 3 | [8 empty] | DONE | 242741 | 242743 | 3 | 57 | 449.5 | 1.43 | 27.08 | 0.31 | 45.89 | 242741 | 242743 | 3 | 39 | 331.4 | 1.85 | 24.04 | 0.44 | 48.38 | LOC | 150 | 183 | 122 | 100
| Controller เพิ่มลูกค้า | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | DONE | 242741 | 242741 | 2 | 59 | 451.5 | 0.95 | 28.03 | 0.2 | 46.09 | 242741 | 242741 | 1 | 40 | 332.4 | 0.62 | 24.66 | 0.15 | 48.53 | LOC | 5 | 4 | 80 | 50
| Model เพิ่มลูกค้า | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | DONE | 242741 | 242741 | 2 | 61 | 453.5 | 0.95 | 28.98 | 0.2 | 46.3 | 242741 | 242741 | 0.3 | 40.3 | 332.7 | 0.18 | 24.85 | 0.04 | 48.57 | LOC | 25 | 32 | 128 | 15
Uc. 3.4 แก้ไขข้อมูลลูกค้า
| View แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลลูกค้า | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 63 | 455.5 | 0.95 | 29.93 | 0.2 | 46.5 | 242741 | 242743 | 3 | 43.3 | 335.7 | 1.85 | 26.7 | 0.44 | 49.01 | LOC | 200 | 146 | 73 | 150
| Controller ดึงข้อมูลลูกค้า | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | DONE | 242741 | 242741 | 2 | 65 | 457.5 | 0.95 | 30.88 | 0.2 | 46.71 | 242741 | 242741 | 1 | 44.3 | 336.7 | 0.62 | 27.31 | 0.15 | 49.15 | LOC | 20 | 11 | 55 | 50
| Controller แก้ไขข้อมูลลูกค้า | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | DONE | 242741 | 242741 | 2 | 67 | 459.5 | 0.95 | 31.83 | 0.2 | 46.91 | 242741 | 242741 | 1 | 45.3 | 337.7 | 0.62 | 27.93 | 0.15 | 49.3 | LOC | 20 | 19 | 95 | 50
| Model แก้ไขข้อมูลลูกค้า | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | DONE | 242741 | 242741 | 2 | 69 | 461.5 | 0.95 | 32.78 | 0.2 | 47.12 | 242741 | 242741 | 1 | 46.3 | 338.7 | 0.62 | 28.55 | 0.15 | 49.45 | LOC | 20 | 6 | 30 | 50
Uc. 4.3 เพิ่มเอเย่นต์
| View แสดงหน้าจอเพิ่มเอเย่นต์ | 1 | [10 empty] | 2 | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 71 | 463.5 | 0.95 | 33.73 | 0.2 | 47.32 | 242742 | 242742 | 3 | 49.3 | 341.7 | 1.85 | 30.39 | 0.44 | 49.88 | LOC | 250 | 172 | 68.8 | 150
| Controller เพิ่มเอเย่นต์ | 1 | [10 empty] | 2 | DONE | 242741 | 242741 | 2 | 73 | 465.5 | 0.95 | 34.68 | 0.2 | 47.52 | 242742 | 242742 | 1 | 50.3 | 342.7 | 0.62 | 31.01 | 0.15 | 50.03 | LOC | 30 | 19 | 63.33 | 50
| Model เพิ่มเอเย่นต์ | 1 | [10 empty] | 2 | DONE | 242741 | 242741 | 2 | 75 | 467.5 | 0.95 | 35.63 | 0.2 | 47.73 | 242742 | 242742 | 1.5 | 51.8 | 344.2 | 0.92 | 31.94 | 0.22 | 50.25 | LOC | 30 | 7 | 23.33 | 75
Uc. 4.4 แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์
| View แสดงหน้าจอแก้ไขเอเย่นต์ | 1 | [9 empty] | 2 |  | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 77 | 469.5 | 0.95 | 36.58 | 0.2 | 47.93 | 242742 | 242742 | 2.5 | 54.3 | 346.7 | 1.54 | 33.48 | 0.36 | 50.61 | LOC | 200 | 172 | 86 | 125
| Controller ดึงข้อมูลเอเย่นต์ | 1 | [9 empty] | 2 |  | DONE | 242741 | 242741 | 2 | 79 | 471.5 | 0.95 | 37.53 | 0.2 | 48.14 | 242742 | 242742 | 1 | 55.3 | 347.7 | 0.62 | 34.09 | 0.15 | 50.76 | LOC | 20 | 23 | 115 | 50
| Controller แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ | 1 | [9 empty] | 2 |  | DONE | 242741 | 242741 | 2 | 81 | 473.5 | 0.95 | 38.48 | 0.2 | 48.34 | 242742 | 242742 | 1 | 56.3 | 348.7 | 0.62 | 34.71 | 0.15 | 50.91 | LOC | 20 | 25 | 125 | 50
| Model แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ | 1 | [9 empty] | 2 |  | DONE | 242741 | 242741 | 2 | 83 | 475.5 | 0.95 | 39.43 | 0.2 | 48.55 | 242742 | 242742 | 2 | 58.3 | 350.7 | 1.23 | 35.94 | 0.29 | 51.2 | LOC | 20 | 38 | 190 | 100
Uc. 5.3 เพิ่มพนักงานขับรถ
| View แสดงหน้าจอเพิ่มพนักงานขับรถ | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242741 | 242744 | 2 | 85 | 477.5 | 0.95 | 40.38 | 0.2 | 48.75 | 242742 | 242744 | 3 | 61.3 | 353.7 | 1.85 | 37.79 | 0.44 | 51.64 | LOC | 250 | 227 | 90.8 | 150
| Controller เพิ่มพนักงานขับรถ | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 87 | 479.5 | 0.95 | 41.33 | 0.2 | 48.95 | 242742 | 242744 | 1 | 62.3 | 354.7 | 0.62 | 38.41 | 0.15 | 51.78 | LOC | 20 | 16 | 80 | 50
| Model เพิ่มพนักงานขับรถ | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 89 | 481.5 | 0.95 | 42.28 | 0.2 | 49.16 | 242742 | 242744 | 1 | 63.3 | 355.7 | 0.62 | 39.03 | 0.15 | 51.93 | LOC | 20 | 28 | 140 | 50
Uc. 5.4 แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ
| View แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242741 | 242744 | 2 | 91 | 483.5 | 0.95 | 43.23 | 0.2 | 49.36 | 242742 | 242744 | 2 | 65.3 | 357.7 | 1.23 | 40.26 | 0.29 | 52.22 | LOC | 290 | 277 | 95.52 | 100
| Controller ดึงข้อมูลพนักงานขับรถ | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 93 | 485.5 | 0.95 | 44.18 | 0.2 | 49.57 | 242742 | 242744 | 2 | 67.3 | 359.7 | 1.23 | 41.49 | 0.29 | 52.51 | LOC | 100 | 66 | 66 | 100
| Controller ดึงข้อมูลรถ | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 95 | 487.5 | 0.95 | 45.13 | 0.2 | 49.77 | 242742 | 242744 | 3 | 70.3 | 362.7 | 1.85 | 43.34 | 0.44 | 52.95 | LOC | 20 | 16 | 80 | 150
| Model แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 97 | 489.5 | 0.95 | 46.08 | 0.2 | 49.97 | 242742 | 242744 | 3 | 73.3 | 365.7 | 1.85 | 45.19 | 0.44 | 53.39 | LOC | 30 | 29 | 96.67 | 150
Uc. 6.2 เพิ่มรถ
| View แสดงหน้าจอเพิ่มรถ | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 99 | 491.5 | 0.95 | 47.03 | 0.2 | 50.18 | 242742 | 242744 | 3 | 76.3 | 368.7 | 1.85 | 47.04 | 0.44 | 53.82 | LOC | 280 | 266 | 95 | 150
| Controller เพิ่มรถ | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | DONE | 242741 | 242742 | 2 | 101 | 493.5 | 0.95 | 47.98 | 0.2 | 50.38 | 242742 | 242744 | 3 | 79.3 | 371.7 | 1.85 | 48.89 | 0.44 | 54.26 | LOC | 30 | 26 | 86.67 | 150
| Model เพิ่มรถ | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | DONE | 242741 | 242742 | 2 | 103 | 495.5 | 0.95 | 48.93 | 0.2 | 50.59 | 242742 | 242744 | 1 | 80.3 | 372.7 | 0.62 | 49.51 | 0.15 | 54.41 | LOC | 30 | 15 | 50 | 50
Uc. 6.4 แก้ไขรถ
| View แสดงหน้าจอแก้ไขรถ | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DONE | 242741 | 242743 | 2 | 105 | 497.5 | 0.95 | 49.88 | 0.2 | 50.79 | 242742 | 242744 | 1.5 | 81.8 | 374.2 | 0.92 | 50.43 | 0.22 | 54.63 | LOC | 250 | 303 | 121.2 | 75
| Controller ดึงข้อมูลรถ | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DONE | 242741 | 242742 | 2 | 107 | 499.5 | 0.95 | 50.83 | 0.2 | 51 | 242742 | 242744 | 1.5 | 83.3 | 375.7 | 0.92 | 51.36 | 0.22 | 54.85 | LOC | 30 | 8 | 26.67 | 75
| Controller แก้ไขรถ | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DONE | 242741 | 242742 | 2 | 109 | 501.5 | 0.95 | 51.78 | 0.2 | 51.2 | 242742 | 242744 | 1 | 84.3 | 376.7 | 0.62 | 51.97 | 0.15 | 54.99 | LOC | 40 | 26 | 65 | 50
| Model แก้ไขรถ | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DONE | 242741 | 242742 | 2 | 111 | 503.5 | 0.95 | 52.73 | 0.2 | 51.4 | 242742 | 242744 | 1 | 85.3 | 377.7 | 0.62 | 52.59 | 0.15 | 55.14 | LOC | 15 | 8 | 53.33 | 50
รวม |  |  | 14 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 |  |  |  | 89 | 111 | 503.5 | 42.28 | 52.73 | 9.09 | 51.4 |  |  | 83.3 | 85.3 | 377.7 | 51.36 | 52.59 | 12.16 | 55.14
3. เอกสารความต้องการ
| Burndown Velocity sprint 6 | 1 |  | 1 | [9 empty] | DONE | 242746 | 242746 | 1 | 112 | 504.5 | 0.48 | 53.21 | 0.1 | 51.51 | 242745 | 242745 | 1 | 86.3 | 378.7 | 0.62 | 53.21 | 0.15 | 55.28 | Page | 5 | 3 | 60 | 100
| รวม SRSD Data Dictionary | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | DONE | 242742 | 242742 | 1 | 113 | 505.5 | 0.48 | 53.68 | 0.1 | 51.61 | 242742 | 242742 | 1.5 | 87.8 | 380.2 | 0.92 | 54.13 | 0.22 | 55.5 | Page | 20 | 17 | 85 | 150
| พรีเซ้นระบบ | 6 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | DONE | 242741 | 242746 | 12 | 125 | 517.5 | 5.7 | 59.38 | 1.23 | 52.83 | 242741 | 242746 | 4 | 91.8 | 384.2 | 2.47 | 56.6 | 0.58 | 56.09 | Page | 40 | 74 | 185 | 33.33
| จัดทำแผนทีม Cycle 1/6 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | DONE | 242740 | 242746 | 4 | 129 | 521.5 | 1.9 | 61.28 | 0.41 | 53.24 | 242741 | 242746 | 3 | 94.8 | 387.2 | 1.85 | 58.45 | 0.44 | 56.53 | Page | 1 | 1 | 100 | 75
| จัดทำแผนเดี่ยว Cycle 1/6 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | DONE | 242740 | 242746 | 4 | 133 | 525.5 | 1.9 | 63.18 | 0.41 | 53.65 | 242741 | 242746 | 3 | 97.8 | 390.2 | 1.85 | 60.3 | 0.44 | 56.96 | Page | 1 | 1 | 100 | 75
| Grantt Chart Sprint 6 | 2 |  | 2 | 2 | [8 empty] | DONE | 242740 | 242741 | 4 | 137 | 529.5 | 1.9 | 65.08 | 0.41 | 54.06 | 242740 | 242741 | 4 | 101.8 | 394.2 | 2.47 | 62.76 | 0.58 | 57.55 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
| Task&Schedule Sprint 6 | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2 | DONE | 242739 | 242739 | 6 | 143 | 535.5 | 2.85 | 67.93 | 0.61 | 54.67 | 242739 | 242739 | 4 | 105.8 | 398.2 | 2.47 | 65.23 | 0.58 | 58.13 | Page | 1 | 1 | 100 | 66.67
| Task&Schedule Sprint 7 | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | DONE | 242746 | 242746 | 6 | 149 | 541.5 | 2.85 | 70.78 | 0.61 | 55.28 | 242746 | 242746 | 4 | 109.8 | 402.2 | 2.47 | 67.69 | 0.58 | 58.72 | Page | 1 | 1 | 100 | 66.67
| วาระการประชุมทีมครั้งที่ 6/2564 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | DONE | 242742 | 242742 | 1 | 150 | 542.5 | 0.48 | 71.26 | 0.1 | 55.39 | 242742 | 242742 | 0.4 | 110.2 | 402.6 | 0.25 | 67.94 | 0.06 | 58.77 | Page | 6 | 6 | 100 | 40
รวม |  |  | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 |  |  |  | 39 | 150 | 542.5 | 18.53 | 71.26 | 3.98 | 55.39 |  |  | 24.9 | 110.2 | 402.6 | 51.36 | 67.94 | 3.64 | 58.77
4. Review
| Code Review เพิ่มการบริการ | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | DONE | 242745 | 242745 | 2 | 152 | 544.5 | 0.95 | 72.21 | 0.2 | 55.59 | 242745 | 242745 | 1.5 | 111.7 | 404.1 | 0.92 | 68.87 | 0.22 | 58.99 | - | - | - | - | 75
| Code Review แก้ไขข้อมูลการบริการ | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | DONE | 242745 | 242745 | 2 | 154 | 546.5 | 0.95 | 73.16 | 0.2 | 55.79 | 242745 | 242745 | 1.5 | 113.2 | 405.6 | 0.92 | 69.79 | 0.22 | 59.21 | - | - | - | - | 75
| Code Review เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DONE | 242745 | 242745 | 2 | 156 | 548.5 | 0.95 | 74.11 | 0.2 | 56 | 242745 | 242745 | 2 | 115.2 | 407.6 | 1.23 | 71.02 | 0.29 | 59.5 | - | - | - | - | 100
| Code Review แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DONE | 242745 | 242745 | 2 | 158 | 550.5 | 0.95 | 75.06 | 0.2 | 56.2 | 242745 | 242745 | 2 | 117.2 | 409.6 | 1.23 | 72.26 | 0.29 | 59.8 | - | - | - | - | 100
| Code Review เพิ่มลูกค้า | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | DONE | 242745 | 242745 | 2 | 160 | 552.5 | 0.95 | 76.01 | 0.2 | 56.41 | 242745 | 242745 | 2 | 119.2 | 411.6 | 1.23 | 73.49 | 0.29 | 60.09 | - | - | - | - | 100
| Code Review แก้ไขข้อมูลลูกค้า | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | DONE | 242745 | 242745 | 2 | 162 | 554.5 | 0.95 | 76.96 | 0.2 | 56.61 | 242745 | 242745 | 2 | 121.2 | 413.6 | 1.23 | 74.72 | 0.29 | 60.38 | - | - | - | - | 100
| Code Review เพิ่มเอเย่นต์ | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | DONE | 242745 | 242745 | 2 | 164 | 556.5 | 0.95 | 77.91 | 0.2 | 56.81 | 242745 | 242745 | 1.5 | 122.7 | 415.1 | 0.92 | 75.65 | 0.22 | 60.6 | - | - | - | - | 75
| Code Review แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | DONE | 242745 | 242745 | 2 | 166 | 558.5 | 0.95 | 78.86 | 0.2 | 57.02 | 242745 | 242745 | 1.5 | 124.2 | 416.6 | 0.92 | 76.57 | 0.22 | 60.82 | - | - | - | - | 75
| Code Review เพิ่มพนักงานขับรถ | 1 | 1 | [10 empty] | DONE | 242745 | 242745 | 1 | 167 | 559.5 | 0.48 | 79.33 | 0.1 | 57.12 | 242745 | 242745 | 1.5 | 125.7 | 418.1 | 0.92 | 77.5 | 0.22 | 61.04 | - | - | - | - | 150
| Code Review แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ | 2 | 1 | [10 empty] | DONE | 242745 | 242745 | 1 | 168 | 560.5 | 0.48 | 79.81 | 0.1 | 57.22 | 242745 | 242745 | 1.5 | 127.2 | 419.6 | 0.92 | 78.42 | 0.22 | 61.26 | - | - | - | - | 150
| Code Review เพิ่มรถ | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | DONE | 242745 | 242745 | 2 | 170 | 562.5 | 0.95 | 80.76 | 0.2 | 57.43 | 242745 | 242745 | 1.5 | 128.7 | 421.1 | 0.92 | 79.35 | 0.22 | 61.47 | - | - | - | - | 75
| Code Review แก้ไขรถ | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | DONE | 242745 | 242745 | 2 | 172 | 564.5 | 0.95 | 81.71 | 0.2 | 57.63 | 242745 | 242745 | 1.5 | 130.2 | 422.6 | 0.92 | 80.27 | 0.22 | 61.69 | - | - | - | - | 75
| Unit Test เพิ่มการบริการ | 1 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | DONE | 242745 | 242745 | 0.5 | 172.5 | 565 | 0.24 | 81.95 | 0.05 | 57.68 | 242745 | 242745 | 0.5 | 130.7 | 423.1 | 0.31 | 80.58 | 0.07 | 61.77 | - | - | - | - | 100
| Unit Test แก้ไขข้อมูลการบริการ | 1 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | DONE | 242745 | 242745 | 0.5 | 173 | 565.5 | 0.24 | 82.19 | 0.05 | 57.73 | 242745 | 242745 | 0.5 | 131.2 | 423.6 | 0.31 | 80.89 | 0.07 | 61.84 | - | - | - | - | 100
| Unit Test เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 0.5 | [10 empty] | DONE | 242745 | 242745 | 0.5 | 173.5 | 566 | 0.24 | 82.42 | 0.05 | 57.78 | 242745 | 242745 | 0.5 | 131.7 | 424.1 | 0.31 | 81.2 | 0.07 | 61.91 | - | - | - | - | 100
| Unit Test แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 0.5 | [10 empty] | DONE | 242745 | 242745 | 0.5 | 174 | 566.5 | 0.24 | 82.66 | 0.05 | 57.84 | 242745 | 242745 | 0.5 | 132.2 | 424.6 | 0.31 | 81.5 | 0.07 | 61.99 | - | - | - | - | 100
| Unit Test เพิ่มลูกค้า | 1 |  |  | 0.5 | [8 empty] | DONE | 242745 | 242745 | 0.5 | 174.5 | 567 | 0.24 | 82.9 | 0.05 | 57.89 | 242745 | 242745 | 0.5 | 132.7 | 425.1 | 0.31 | 81.81 | 0.07 | 62.06 | - | - | - | - | 100
| Unit Test แก้ไขข้อมูลลูกค้า | 1 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | DONE | 242745 | 242745 | 0.5 | 175 | 567.5 | 0.24 | 83.14 | 0.05 | 57.94 | 242745 | 242745 | 0.5 | 133.2 | 425.6 | 0.31 | 82.12 | 0.07 | 62.13 | - | - | - | - | 100
| Unit Test เพิ่มเอเย่นต์ | 1 | [10 empty] | 0.5 | DONE | 242745 | 242745 | 0.5 | 175.5 | 568 | 0.24 | 83.37 | 0.05 | 57.99 | 242745 | 242745 | 0.5 | 133.7 | 426.1 | 0.31 | 82.43 | 0.07 | 62.2 | - | - | - | - | 100
| Unit Test แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ | 1 | [9 empty] | 0.5 |  | DONE | 242745 | 242745 | 0.5 | 176 | 568.5 | 0.24 | 83.61 | 0.05 | 58.04 | 242745 | 242745 | 0.5 | 134.2 | 426.6 | 0.31 | 82.74 | 0.07 | 62.28 | - | - | - | - | 100
| Unit Test เพิ่มพนักงานขับรถ | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | DONE | 242745 | 242745 | 0.5 | 176.5 | 569 | 0.24 | 83.85 | 0.05 | 58.09 | 242745 | 242745 | 0.5 | 134.7 | 427.1 | 0.31 | 83.05 | 0.07 | 62.35 | - | - | - | - | 100
| Unit Test แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ | 1 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | DONE | 242745 | 242745 | 0.5 | 177 | 569.5 | 0.24 | 84.09 | 0.05 | 58.14 | 242745 | 242745 | 0.5 | 135.2 | 427.6 | 0.31 | 83.35 | 0.07 | 62.42 | - | - | - | - | 100
| Unit Test เพิ่มรถ | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  | DONE | 242745 | 242745 | 0.5 | 177.5 | 570 | 0.24 | 84.32 | 0.05 | 58.19 | 242745 | 242745 | 0.5 | 135.7 | 428.1 | 0.31 | 83.66 | 0.07 | 62.5 | - | - | - | - | 100
| Unit Test แก้ไขรถ | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | DONE | 242745 | 242745 | 0.5 | 178 | 570.5 | 0.24 | 84.56 | 0.05 | 58.24 | 242745 | 242745 | 0.5 | 136.2 | 428.6 | 0.31 | 83.97 | 0.07 | 62.57 | - | - | - | - | 100
รวม |  |  | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 28 | 178 | 570.5 | 13.3 | 84.56 | 2.86 | 58.24 |  |  | 26 | 136.2 | 428.6 | 16.03 | 83.97 | 3.8 | 62.57
5. ตรวจสอบ
| ตรวจ SRS บทที่ 4 Data Dictionary | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | DONE | 242742 | 242742 | 1 | 179 | 571.5 | 0.48 | 85.04 | 0.1 | 58.35 | 242742 | 242742 | 1 | 137.2 | 429.6 | 0.62 | 84.59 | 0.15 | 62.72 | - | - | - | - | 100
| ตรวจวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2564 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | DONE | 242742 | 242742 | 1 | 180 | 572.5 | 0.48 | 85.51 | 0.1 | 58.45 | 242734 | 242734 | 0.5 | 137.7 | 430.1 | 0.31 | 84.9 | 0.07 | 62.79 | - | - | - | - | 50
| ตรวจ Grantt Chart Sprint 6 | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | DONE | 242741 | 242741 | 2 | 182 | 574.5 | 0.95 | 86.46 | 0.2 | 58.65 | 242745 | 242745 | 1 | 138.7 | 431.1 | 0.62 | 85.51 | 0.15 | 62.93 | - | - | - | - | 50
| ตรวจ Burndown sprint 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | DONE | 242746 | 242746 | 1 | 183 | 575.5 | 0.48 | 86.94 | 0.1 | 58.75 | 242746 | 242746 | 1.5 | 140.2 | 432.6 | 0.92 | 86.44 | 0.22 | 63.15 | - | - | - | - | 150
รวม |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 183 | 575.5 | 2.38 | 86.94 | 0.51 | 58.75 |  |  | 4 | 140.2 | 432.6 | 2.47 | 86.44 | 0.58 | 63.15
6. ประชุมทีม
| ประชุมทีม ครั้งที่ 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DONE | 242740 | 242740 | 11 | 194 | 586.5 | 5.23 | 92.16 | 1.12 | 59.88 | 242740 | 242740 | 11 | 151.2 | 443.6 | 6.78 | 93.22 | 1.61 | 64.76 | - | - | - | - | 100
| วางแผน Sprint 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DONE | 242739 | 242739 | 11 | 205 | 597.5 | 5.23 | 97.39 | 1.12 | 61 | 242739 | 242739 | 11 | 162.2 | 454.6 | 6.78 | 100 | 1.61 | 66.36 | - | - | - | - | 100
รวม |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 22 | 205 | 597.5 | 10.45 | 97.39 | 2.25 | 61 |  |  | 22 | 162.2 | 454.6 | 13.56 | 100 | 3.21 | 66.36
7. ประชุมกับ PO
| ประชุม PO ครั้งที่ 6 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | CANCLE | 242740 | 242740 | 5.5 | 210.5 | 603 | 2.61 | 100 | 0.56 | 61.56 | - | - | 0 | 162.2 | 454.6 | 0 | 100 | 0 | 66.36 | - | - | - | - | 0
รวม |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 5.5 | 210.5 | 603 | 2.61 | 100 | 0.56 | 61.56 |  |  | 0 | 162.2 | 454.6 | 0 | 100 | 0 | 66.36
รวมทั้งหมด |  |  | 23.5 | 18 | 17 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 17 | 21 | 21 | รวม | 210.5 |  | 210.5 | 210.5 | 603 | 100 | 100 | 21.49 | 61.56 |  |  | 162.2 | 162.2 | 454.6 | 100 | 100 | 23.68 | 66.36
| เปอร์เซ็นต์ |  | 11.16 | 8.55 | 8.08 | 8.55 | 8.55 | 9.98 | 8.55 | 8.55 | 8.08 | 9.98 | 9.98 | รวม | 100

## Sprint 7
Task & Schedule Plan Team 4
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Cycle : 1
Sprint : 7
Team 4
| g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint | Available Hour |  | Total Plan Hour |  |  |  |  | Cum Plan Hour | Total Actual Hour | Cum Actual Hour | PV | Cum PV | EV | Cum EV
| g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g การตรวจสอบ |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร | [5 empty] | Dev Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร | [5 empty] | Developer : นางสาววริศรา ฤทธิศร | [5 empty] | 3 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g ติวการเขียนโค้ด |  | Supporter : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 | 231 |  | 155 |  |  |  |  | 155 | 107 | 107 | 15.8244 | 15.8244 | 15.6204 | 15.6204
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | QA Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม | [5 empty] | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 | 231 |  | 237.5 |  |  |  |  | 392.5 | 185.4 | 292.4 | 24.2471 | 40.0715 | 27.0657 | 42.6861
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | [5 empty] | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 | 231 |  | 210.5 |  |  |  |  | 603 | 162.2 | 454.6 | 21.4906 | 61.562 | 23.6788 | 66.365
| g Design Prototype | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 | 231 |  | 221.5 |  |  |  |  | 824.5 | 113.1 | 567.7 | 22.6136 | 84.1756 | 16.5109 | 82.8759
| g Review | [13 empty] | 8 | 165 |  | 83.5 |  |  |  |  | 908 | 72.5 | 640.2 | 8.5248 | 92.7004 | 10.5839 | 93.4599 |  |  | **หมายเหตุ** | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
| g Coding | [13 empty] | 9 | 165 |  | 71.5 |  |  |  |  | 979.5 | 44.8 | 685 | 7.2996 | 100 | 6.5401 | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
| g อื่นๆ | [13 empty] | Total | 1254 |  | 979.5 |  |  |  |  | 979.5 | 685 | 685 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task |  | Assigned | [12 empty] | Planned | [8 empty] | Actual | [8 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task ID | Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | EV | Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size (%) | Time (%)
1. ติวการเขียนโค้ด (งานทีม)
| ติวการเขียน JAVA Script | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DONE | 242749 | 242749 | 11 | 11 | 614 | 4.97 | 4.97 | 1.12 | 62.69 | 242749 | 242749 | 11 | 11 | 465.6 | 9.73 | 9.73 | 1.61 | 67.97 | None | - | - | -
| ติว Oral | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DONE | 242751 | 242751 | 11 | 22 | 625 | 4.97 | 9.93 | 1.12 | 63.81 | 242749 | 242749 | 11 | 22 | 476.6 | 9.73 | 19.45 | 1.61 | 69.58 | None | - | -
รวม |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 22 | 22 | 625 | 9.93 | 9.93 | 2.25 | 63.81 |  |  | 22 | 22 | 476.6 | 19.45 | 19.45 | 3.21 | 69.58
2. Coding
Uc 1.6 ดูข้อมูลบริการ
| View แสดงหน้าจอข้อมูลบริการ | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 24 | 627 | 0.9 | 10.84 | 0.2 | 64.01 | 242747 | 242748 | 3 | 25 | 479.6 | 2.65 | 22.1 | 0.44 | 70.01 | LOC | 400 | 605 | 151.25 | 150
| Controller ดูข้อมูลบริการ | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 26 | 629 | 0.9 | 11.74 | 0.2 | 64.22 | 242747 | 242748 | 2 | 27 | 481.6 | 1.77 | 23.87 | 0.29 | 70.31 | LOC | 30 | 23 | 76.67 | 100
| Model ดูข้อมูลบริการ | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 28 | 631 | 0.9 | 12.64 | 0.2 | 64.42 | 242747 | 242748 | 1 | 28 | 482.6 | 0.88 | 24.76 | 0.15 | 70.45 | LOC | 30 | 9 | 30 | 50
Uc. 2.4 ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
| View แสดงหน้าจอข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | [9 empty] | 2 |  | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 30 | 633 | 0.9 | 13.54 | 0.2 | 64.62 | 242747 | 242748 | 3 | 31 | 485.6 | 2.65 | 27.41 | 0.44 | 70.89 | LOC | 200 | 197 | 98.5 | 150
| Controller ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | [9 empty] | 2 |  | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 32 | 635 | 0.9 | 14.45 | 0.2 | 64.83 | 242747 | 242748 | 2 | 33 | 487.6 | 1.77 | 29.18 | 0.29 | 71.18 | LOC | 20 | 18 | 90 | 100
| Model ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | [9 empty] | 2 |  | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 34 | 637 | 0.9 | 15.35 | 0.2 | 65.03 | 242747 | 242748 | 1.5 | 34.5 | 489.1 | 1.33 | 30.5 | 0.22 | 71.4 | LOC | 30 | 0 | 0 | 75
Uc. 3.2 ดูข้อมูลลูกค้า
| View แสดงหน้าจอข้อมูลลูกค้า | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 36 | 639 | 0.9 | 16.25 | 0.2 | 65.24 | 242747 | 242748 | 2 | 36.5 | 491.1 | 1.77 | 32.27 | 0.29 | 71.69 | LOC | 180 | 215 | 119.44 | 100
| Controller ดูข้อมูลลูกค้า | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 38 | 641 | 0.9 | 17.16 | 0.2 | 65.44 | 242747 | 242748 | 1 | 37.5 | 492.1 | 0.88 | 33.16 | 0.15 | 71.84 | LOC | 15 | 15 | 100 | 50
| Model ดูข้อมูลลูกค้า | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 40 | 643 | 0.9 | 18.06 | 0.2 | 65.65 | 242747 | 242748 | 1 | 38.5 | 493.1 | 0.88 | 34.04 | 0.15 | 71.99 | LOC | 10 | 0 | 0 | 50
Uc. 4.2 ดูข้อมูลเอเย่นต์
| View แสดงหน้าจอข้อมูลเอเย่นต์ | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 42 | 645 | 0.9 | 18.96 | 0.2 | 65.85 | 242747 | 242748 | 1 | 39.5 | 494.1 | 0.88 | 34.92 | 0.15 | 72.13 | LOC | 175 | 109 | 62.29 | 50
| Controller ดูข้อมูลเอเย่นต์ | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 44 | 647 | 0.9 | 19.86 | 0.2 | 66.05 | 242747 | 242748 | 1 | 40.5 | 495.1 | 0.88 | 35.81 | 0.15 | 72.28 | LOC | 15 | 15 | 100 | 50
| Model ดูข้อมูลเอเย่นต์ | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 46 | 649 | 0.9 | 20.77 | 0.2 | 66.26 | 242747 | 242748 | 0.5 | 41 | 495.6 | 0.44 | 36.25 | 0.07 | 72.35 | LOC | 10 | 0 | 0 | 25
Uc. 5.2 ดูข้อมูลพนักงานขับรถ
| View แสดงหน้าจอข้อมูลพนักงาน | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 48 | 651 | 0.9 | 21.67 | 0.2 | 66.46 | 242747 | 242748 | 1 | 42 | 496.6 | 0.88 | 37.14 | 0.15 | 72.5 | LOC | 140 | 136 | 97.14 | 50
| Controller ดูข้อมูลพนักงานขับรถ | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 50 | 653 | 0.9 | 22.57 | 0.2 | 66.67 | 242747 | 242748 | 0.5 | 42.5 | 497.1 | 0.44 | 37.58 | 0.07 | 72.57 | LOC | 15 | 12 | 80 | 25
| Model ดึงข้อมูลพนักงานขับรถ | 1 |  | 2 | [9 empty] | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 52 | 655 | 0.9 | 23.48 | 0.2 | 66.87 | 242747 | 242748 | 0.5 | 43 | 497.6 | 0.44 | 38.02 | 0.07 | 72.64 | LOC | 10 | 7 | 70 | 25
Uc. 6.3 ดูข้อมูลรถ
| View แสดงหน้าจอข้อมูลรถ | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 54 | 657 | 0.9 | 24.38 | 0.2 | 67.08 | 242747 | 242748 | 1 | 44 | 498.6 | 0.88 | 38.9 | 0.15 | 72.79 | LOC | 200 | 287 | 143.5 | 50
| Controller ดูข้อมูลรถ | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 56 | 659 | 0.9 | 25.28 | 0.2 | 67.28 | 242747 | 242748 | 2 | 46 | 500.6 | 1.77 | 40.67 | 0.29 | 73.08 | LOC | 30 | 14 | 46.67 | 100
| Model ดูข้อมูลรถ | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242747 | 242748 | 2 | 58 | 661 | 0.9 | 26.19 | 0.2 | 67.48 | 242747 | 242748 | 0.2 | 46.2 | 500.8 | 0.18 | 40.85 | 0.03 | 73.11 | LOC | 20 | 18 | 90 | 10
Uc. 7.1 ดูรายการประเภทรถ
| View แสดงการ์ดรายการประเภทรถ | 1 | 1.5 | [10 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 1.5 | 59.5 | 662.5 | 0.68 | 26.86 | 0.15 | 67.64 | 242747 | 242747 | 1 | 47.2 | 501.8 | 0.88 | 41.73 | 0.15 | 73.26 | LOC | 40 | 29 | 72.5 | 66.67
| Controller ดูรายการประเภทรถ | 1 | 1.5 | [10 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 1.5 | 61 | 664 | 0.68 | 27.54 | 0.15 | 67.79 | 242747 | 242747 | 0.2 | 47.4 | 502 | 0.18 | 41.91 | 0.03 | 73.28 | LOC | 10 | 6 | 60 | 13.33
| Model ดูรายการประเภทรถ | 1 | 1.5 | [10 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 1.5 | 62.5 | 665.5 | 0.68 | 28.22 | 0.15 | 67.94 | 242747 | 242747 | 0.2 | 47.6 | 502.2 | 0.18 | 42.09 | 0.03 | 73.31 | LOC | 5 | 5 | 100 | 13.33
Uc. 7.4 ลบประเภทรถ
| View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 2 | 64.5 | 667.5 | 0.9 | 29.12 | 0.2 | 68.15 | 242747 | 242747 | 1.5 | 49.1 | 503.7 | 1.33 | 43.41 | 0.22 | 73.53 | LOC | 40 | 32 | 80 | 75
| Controller ลบประเภทรถ | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 2 | 66.5 | 669.5 | 0.9 | 30.02 | 0.2 | 68.35 | 242747 | 242747 | 0.2 | 49.3 | 503.9 | 0.18 | 43.59 | 0.03 | 73.56 | LOC | 5 | 6 | 120 | 10
| Model ลบประเภทรถ | 1 | 2 | [10 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 2 | 68.5 | 671.5 | 0.9 | 30.93 | 0.2 | 68.56 | 242747 | 242747 | 0.2 | 49.5 | 504.1 | 0.18 | 43.77 | 0.03 | 73.59 | LOC | 5 | 4 | 80 | 10
Uc. 8.1 ดูรายการขนาดตู้
| View แสดงการ์ดรายการขนาดตู้ | 1 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 1.5 | 70 | 673 | 0.68 | 31.6 | 0.15 | 68.71 | 242747 | 242747 | 1 | 50.5 | 505.1 | 0.88 | 44.65 | 0.15 | 73.74 | LOC | 30 | 27 | 90 | 66.67
| Controller ดูรายการประเภทรถ | 1 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 1.5 | 71.5 | 674.5 | 0.68 | 32.28 | 0.15 | 68.86 | 242747 | 242747 | 0.2 | 50.7 | 505.3 | 0.18 | 44.83 | 0.03 | 73.77 | LOC | 10 | 6 | 60 | 13.33
| Model ดูรายการประเภทรถ | 1 | [5 empty] | 1.5 | [5 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 1.5 | 73 | 676 | 0.68 | 32.96 | 0.15 | 69.01 | 242747 | 242747 | 0.2 | 50.9 | 505.5 | 0.18 | 45 | 0.03 | 73.8 | LOC | 10 | 6 | 60 | 13.33
Uc. 8.4 ลบขนาดตู้
| View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 2 | 75 | 678 | 0.9 | 33.86 | 0.2 | 69.22 | 242747 | 242747 | 0.5 | 51.4 | 506 | 0.44 | 45.45 | 0.07 | 73.87 | LOC | 30 | 32 | 106.67 | 25
| Controller ลบขนาดตู้ | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 2 | 77 | 680 | 0.9 | 34.76 | 0.2 | 69.42 | 242747 | 242747 | 0.2 | 51.6 | 506.2 | 0.18 | 45.62 | 0.03 | 73.9 | LOC | 10 | 6 | 60 | 10
| Model ลบขนาดตู้ | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 2 | 79 | 682 | 0.9 | 35.67 | 0.2 | 69.63 | 242747 | 242747 | 0.2 | 51.8 | 506.4 | 0.18 | 45.8 | 0.03 | 73.93 | LOC | 10 | 4 | 40 | 10
Uc. 9.1 ดูรายการประเภทตู้
| View แสดงการ์ดรายการประเภทตู้ | 1 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | DONE | 242747 | 242749 | 1.5 | 80.5 | 683.5 | 0.68 | 36.34 | 0.15 | 69.78 | 242747 | 242747 | 1 | 52.8 | 507.4 | 0.88 | 46.68 | 0.15 | 74.07 | LOC | 30 | 27 | 90 | 66.67
| Controller ดูรายการประเภทตู้ | 1 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | DONE | 242747 | 242749 | 1.5 | 82 | 685 | 0.68 | 37.02 | 0.15 | 69.93 | 242747 | 242747 | 0.2 | 53 | 507.6 | 0.18 | 46.86 | 0.03 | 74.1 | LOC | 10 | 6 | 60 | 13.33
| Model ดูรายการประเภทตู้ | 1 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | DONE | 242747 | 242749 | 1.5 | 83.5 | 686.5 | 0.68 | 37.7 | 0.15 | 70.09 | 242747 | 242747 | 0.2 | 53.2 | 507.8 | 0.18 | 47.04 | 0.03 | 74.13 | LOC | 10 | 6 | 60 | 13.33
Uc. 9.4 ลบประเภทตู้
| View แสดงหน้าต่างแสดงผล “ยืนยันการลบ” | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | DONE | 242747 | 242749 | 2 | 85.5 | 688.5 | 0.9 | 38.6 | 0.2 | 70.29 | 242747 | 242747 | 0.5 | 53.7 | 508.3 | 0.44 | 47.48 | 0.07 | 74.2 | LOC | 30 | 32 | 106.67 | 25
| Controller ลบประเภทตู้ | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | DONE | 242747 | 242749 | 2 | 87.5 | 690.5 | 0.9 | 39.5 | 0.2 | 70.5 | 242747 | 242747 | 0.2 | 53.9 | 508.5 | 0.18 | 47.66 | 0.03 | 74.23 | LOC | 10 | 6 | 60 | 10
| Model ลบประเภทตู้ | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | DONE | 242747 | 242749 | 2 | 89.5 | 692.5 | 0.9 | 40.41 | 0.2 | 70.7 | 242747 | 242747 | 0.2 | 54.1 | 508.7 | 0.18 | 47.83 | 0.03 | 74.26 | LOC | 10 | 4 | 40 | 10
Uc. 10.1 ดูรายการสถานะตู้
| View แสดงการ์ดรายการสถานะตู้ | 1 | [10 empty] | 1.5 | DONE | 242747 | 242749 | 1.5 | 91 | 694 | 0.68 | 41.08 | 0.15 | 70.85 | 242747 | 242747 | 1 | 55.1 | 509.7 | 0.88 | 48.72 | 0.15 | 74.41 | LOC | 30 | 27 | 90 | 66.67
| Controller ดูรายการสถานะตู้ | 1 | [10 empty] | 1.5 | DONE | 242747 | 242749 | 1.5 | 92.5 | 695.5 | 0.68 | 41.76 | 0.15 | 71.01 | 242747 | 242747 | 0.2 | 55.3 | 509.9 | 0.18 | 48.89 | 0.03 | 74.44 | LOC | 10 | 6 | 60 | 13.33
| Model ดูรายการสถานะตู้ | 1 | [10 empty] | 1.5 | DONE | 242747 | 242749 | 1.5 | 94 | 697 | 0.68 | 42.44 | 0.15 | 71.16 | 242747 | 242747 | 0.2 | 55.5 | 510.1 | 0.18 | 49.07 | 0.03 | 74.47 | LOC | 10 | 6 | 60 | 13.33
Uc. 10.4 ลบสถานะตู้
| View แสดงหน้าต่างแสดงผล “ยืนยันการลบ” | 1 | [10 empty] | 2 | DONE | 242747 | 242749 | 2 | 96 | 699 | 0.9 | 43.34 | 0.2 | 71.36 | 242747 | 242747 | 0.5 | 56 | 510.6 | 0.44 | 49.51 | 0.07 | 74.54 | LOC | 30 | 32 | 106.67 | 25
| Controller ลบสถานะตู้ | 1 | [10 empty] | 2 | DONE | 242747 | 242749 | 2 | 98 | 701 | 0.9 | 44.24 | 0.2 | 71.57 | 242747 | 242747 | 0.2 | 56.2 | 510.8 | 0.18 | 49.69 | 0.03 | 74.57 | LOC | 10 | 6 | 60 | 10
| Model ลบสถานะตู้ | 1 | [10 empty] | 2 | DONE | 242747 | 242749 | 2 | 100 | 703 | 0.9 | 45.15 | 0.2 | 71.77 | 242747 | 242747 | 0.2 | 56.4 | 511 | 0.18 | 49.87 | 0.03 | 74.6 | LOC | 10 | 4 | 40 | 10
รวม |  |  | 10.5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 10.5 | 6 | 10.5 | 6 | 6 | 10.5 |  |  |  | 78 | 100 | 703 | 35.21 | 45.15 | 7.96 | 71.77 |  |  | 34.4 | 56.4 | 511 | 30.42 | 49.87 | 5.02 | 74.6
3. เอกสารความต้องการ
| SRSD บทที่ 3 มอดูลบริการ | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | DONE | 242751 | 242753 | 6 | 106 | 709 | 2.71 | 47.86 | 0.61 | 72.38 | 242751 | 242753 | 3 | 59.4 | 514 | 2.65 | 52.52 | 0.44 | 75.04 | Page | 12 | 16 | 133.33 | 50
| SRSD บทที่ 3 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | DONE | 242751 | 242753 | 6 | 112 | 715 | 2.71 | 50.56 | 0.61 | 73 | 242752 | 242753 | 2 | 61.4 | 516 | 1.77 | 54.29 | 0.29 | 75.33 | Page | 8 | 9 | 112.5 | 33.33
| SRSD บทที่ 3 มอดูลลูกค้า |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | DONE | 242751 | 242753 | 6 | 118 | 721 | 2.71 | 53.27 | 0.61 | 73.61 | 242751 | 242753 | 2.5 | 63.9 | 518.5 | 2.21 | 56.5 | 0.36 | 75.69 | Page | 3 | 4 | 133.33 | 41.67
| SRSD บทที่ 3 มอดูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | DONE | 242751 | 242753 | 6 | 124 | 727 | 2.71 | 55.98 | 0.61 | 74.22 | 242751 | 242752 | 3 | 66.9 | 521.5 | 2.65 | 59.15 | 0.44 | 76.13 | Page | 3 | 5 | 166.67 | 50
| SRSD บทที่ 3 มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | DONE | 242751 | 242753 | 6 | 130 | 733 | 2.71 | 58.69 | 0.61 | 74.83 | 242752 | 242752 | 2 | 68.9 | 523.5 | 1.77 | 60.92 | 0.29 | 76.42 | Page | 3 | 4 | 133.33 | 33.33
| Test Plan |  |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | DONE | 242751 | 242753 | 6 | 136 | 739 | 2.71 | 61.4 | 0.61 | 75.45 | 242752 | 242752 | 3 | 71.9 | 526.5 | 2.65 | 63.57 | 0.44 | 76.86 | Page | 30 | 38 | 126.67 | 50
| Task&Schedule sprint 8 |  |  |  | 2 | [8 empty] | DONE | 242747 | 242747 | 2 | 138 | 741 | 0.9 | 62.3 | 0.2 | 75.65 | 242747 | 242747 | 2 | 73.9 | 528.5 | 1.77 | 65.34 | 0.29 | 77.15 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
| Gantt Chart sprint 7 |  |  |  | 2 | [8 empty] | DONE | 242747 | 242747 | 2 | 140 | 743 | 0.9 | 63.21 | 0.2 | 75.86 | 242747 | 242747 | 3.5 | 77.4 | 532 | 3.09 | 68.44 | 0.51 | 77.66 | Page | 1 | 1 | 100 | 175
| วาระการประชุม ทีม ครั้งที่ 7 |  |  |  | 1 | [8 empty] | DONE | 242748 | 242748 | 1 | 141 | 744 | 0.45 | 63.66 | 0.1 | 75.96 | 242748 | 242748 | 0.5 | 77.9 | 532.5 | 0.44 | 68.88 | 0.07 | 77.74 | Page | 6 | 6 | 100 | 50
| วาระการประชุม PO ครั้งที่ 5 (PO ไม่ว่าง) |  |  |  | 1 | [8 empty] | CANCLE | 242748 | 242748 | 1 | 142 | 745 | 0.45 | 64.11 | 0.1 | 76.06 | - | - | 0 | 77.9 | 532.5 | 0 | 68.88 | 0 | 77.74 | Page | 0 | 0 | 0 | 0
| Burndown Velocity Sprint 7 |  |  |  | 1 | [8 empty] | DONE | 242752 | 242752 | 1 | 143 | 746 | 0.45 | 64.56 | 0.1 | 76.16 | 242752 | 242752 | 0.5 | 78.4 | 533 | 0.44 | 69.32 | 0.07 | 77.81 | Page | 2 | 2 | 100 | 50
| Plan Team Sprint 7 | [10 empty] | 2 | 2 | DONE | 242751 | 242753 | 4 | 147 | 750 | 1.81 | 66.37 | 0.41 | 76.57 | 242752 | 242752 | 2 | 80.4 | 535 | 1.77 | 71.09 | 0.29 | 78.1 | Page | 1 | 1 | 100 | 50
| Single Plan Sprint 7 | [10 empty] | 2 | 2 | DONE | 242751 | 242753 | 4 | 151 | 754 | 1.81 | 68.17 | 0.41 | 76.98 | 242753 | 242753 | 2 | 82.4 | 537 | 1.77 | 72.86 | 0.29 | 78.39 | Page | 1 | 1 | 100 | 50
รวม |  |  | 2 | 5 | 13 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 |  |  |  | 51 | 151 | 754 | 23.02 | 68.17 | 5.21 | 76.98 |  |  | 26 | 82.4 | 537 | 22.99 | 72.86 | 3.8 | 78.39
4. Review
| Code Review ดูข้อมูลบริการ | 1 | [9 empty] | 1 |  | DONE | 242752 | 242752 | 1 | 152 | 755 | 0.45 | 68.62 | 0.1 | 77.08 | 242752 | 242752 | 0.3 | 82.7 | 537.3 | 0.27 | 73.12 | 0.04 | 78.44 | None | - | - | - | 30
| Code Review ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | DONE | 242752 | 242752 | 1 | 153 | 756 | 0.45 | 69.07 | 0.1 | 77.18 | 242752 | 242752 | 0.5 | 83.2 | 537.8 | 0.44 | 73.56 | 0.07 | 78.51 | None | - | - | - | 50
| Code Review ดูข้อมูลลูกค้า | 1 | 1 | [10 empty] | DONE | 242752 | 242752 | 1 | 154 | 757 | 0.45 | 69.53 | 0.1 | 77.28 | 242752 | 242752 | 0.5 | 83.7 | 538.3 | 0.44 | 74.01 | 0.07 | 78.58 | None | - | - | - | 50
| Code Review ดูข้อมูลเอเย่นต์ | 1 | [10 empty] | 1 | DONE | 242752 | 242752 | 1 | 155 | 758 | 0.45 | 69.98 | 0.1 | 77.39 | 242752 | 242752 | 0.3 | 84 | 538.6 | 0.27 | 74.27 | 0.04 | 78.63 | None | - | - | - | 30
| Code Review ดูข้อมูลพนักงานขับรถ | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | DONE | 242752 | 242752 | 1 | 156 | 759 | 0.45 | 70.43 | 0.1 | 77.49 | 242752 | 242752 | 0.3 | 84.3 | 538.9 | 0.27 | 74.54 | 0.04 | 78.67 | None | - | - | - | 30
| Code Review ดูข้อมูลรถ | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | DONE | 242752 | 242752 | 1 | 157 | 760 | 0.45 | 70.88 | 0.1 | 77.59 | 242752 | 242752 | 0.3 | 84.6 | 539.2 | 0.27 | 74.8 | 0.04 | 78.72 | None | - | - | - | 30
| Code Review ดูรายการประเภทรถ | 1 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | DONE | 242752 | 242752 | 0.5 | 157.5 | 760.5 | 0.23 | 71.11 | 0.05 | 77.64 | 242752 | 242752 | 0.3 | 84.9 | 539.5 | 0.27 | 75.07 | 0.04 | 78.76 | None | - | - | - | 60
| Code Review ลบประเภทรถ | 1 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | DONE | 242752 | 242752 | 0.5 | 158 | 761 | 0.23 | 71.33 | 0.05 | 77.69 | 242752 | 242752 | 0.3 | 85.2 | 539.8 | 0.27 | 75.33 | 0.04 | 78.8 | None | - | - | - | 60
| Code Review ดูรายการขนาดตู้ | 1 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | DONE | 242752 | 242752 | 0.5 | 158.5 | 761.5 | 0.23 | 71.56 | 0.05 | 77.74 | 242752 | 242752 | 0.3 | 85.5 | 540.1 | 0.27 | 75.6 | 0.04 | 78.85 | None | - | - | - | 60
| Code Review ลบขนาดตู้ | 1 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | DONE | 242752 | 242752 | 0.5 | 159 | 762 | 0.23 | 71.78 | 0.05 | 77.79 | 242752 | 242752 | 0.3 | 85.8 | 540.4 | 0.27 | 75.86 | 0.04 | 78.89 | None | - | - | - | 60
| Code Review ดูรายการประเภทตู้ | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | DONE | 242752 | 242752 | 0.5 | 159.5 | 762.5 | 0.23 | 72.01 | 0.05 | 77.85 | 242752 | 242752 | 0.3 | 86.1 | 540.7 | 0.27 | 76.13 | 0.04 | 78.93 | None | - | - | - | 60
| Code Review ลบประเภทตู้ | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | DONE | 242752 | 242752 | 0.5 | 160 | 763 | 0.23 | 72.23 | 0.05 | 77.9 | 242752 | 242752 | 0.3 | 86.4 | 541 | 0.27 | 76.39 | 0.04 | 78.98 | None | - | - | - | 60
| Code Review ดูรายการสถานะตู้ | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | DONE | 242752 | 242752 | 0.5 | 160.5 | 763.5 | 0.23 | 72.46 | 0.05 | 77.95 | 242752 | 242752 | 0.3 | 86.7 | 541.3 | 0.27 | 76.66 | 0.04 | 79.02 | None | - | - | - | 60
| Code Review ลบสถานะตู้ | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | DONE | 242752 | 242752 | 0.5 | 161 | 764 | 0.23 | 72.69 | 0.05 | 78 | 242752 | 242752 | 0.4 | 87.1 | 541.7 | 0.35 | 77.01 | 0.06 | 79.08 | None | - | - | - | 80
| Unit Test ดูข้อมูลบริการ | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  | DONE | 242747 | 242748 | 0.5 | 161.5 | 764.5 | 0.23 | 72.91 | 0.05 | 78.05 | 242747 | 242747 | 0.4 | 87.5 | 542.1 | 0.35 | 77.37 | 0.06 | 79.14 | None | - | - | - | 80
| Unit Test ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | [9 empty] | 0.5 |  | DONE | 242747 | 242748 | 0.5 | 162 | 765 | 0.23 | 73.14 | 0.05 | 78.1 | 242747 | 242747 | 0.4 | 87.9 | 542.5 | 0.35 | 77.72 | 0.06 | 79.2 | None | - | - | - | 80
| Unit Test ดูข้อมูลลูกค้า | 1 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | DONE | 242747 | 242748 | 0.5 | 162.5 | 765.5 | 0.23 | 73.36 | 0.05 | 78.15 | 242747 | 242747 | 0.4 | 88.3 | 542.9 | 0.35 | 78.07 | 0.06 | 79.26 | None | - | - | - | 80
| Unit Test ดูข้อมูลเอเย่นต์ | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | DONE | 242747 | 242748 | 0.5 | 163 | 766 | 0.23 | 73.59 | 0.05 | 78.2 | 242747 | 242747 | 0.4 | 88.7 | 543.3 | 0.35 | 78.43 | 0.06 | 79.31 | None | - | - | - | 80
| Unit Test ดูข้อมูลพนักงานขับรถ | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | DONE | 242747 | 242748 | 0.5 | 163.5 | 766.5 | 0.23 | 73.81 | 0.05 | 78.25 | 242747 | 242747 | 0.4 | 89.1 | 543.7 | 0.35 | 78.78 | 0.06 | 79.37 | None | - | - | - | 80
| Unit Test ดูข้อมูลรถ | 1 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | DONE | 242747 | 242748 | 0.5 | 164 | 767 | 0.23 | 74.04 | 0.05 | 78.31 | 242747 | 242747 | 0.4 | 89.5 | 544.1 | 0.35 | 79.13 | 0.06 | 79.43 | None | - | - | - | 80
| Unit Test ดูรายการประเภทรถ | 1 | 0.5 | [10 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 0.5 | 164.5 | 767.5 | 0.23 | 74.27 | 0.05 | 78.36 | 242747 | 242747 | 0.2 | 89.7 | 544.3 | 0.18 | 79.31 | 0.03 | 79.46 | None | - | - | - | 40
| Unit Test ลบประเภทรถ | 1 | 0.5 | [10 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 0.5 | 165 | 768 | 0.23 | 74.49 | 0.05 | 78.41 | 242747 | 242747 | 0.1 | 89.8 | 544.4 | 0.09 | 79.4 | 0.01 | 79.47 | None | - | - | - | 20
| Unit Test ดูรายการขนาดตู้ | 1 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 0.5 | 165.5 | 768.5 | 0.23 | 74.72 | 0.05 | 78.46 | 242747 | 242747 | 0.4 | 90.2 | 544.8 | 0.35 | 79.75 | 0.06 | 79.53 | None | - | - | - | 80
| Unit Test ลบขนาดตู้ | 1 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | DONE | 242747 | 242749 | 0.5 | 166 | 769 | 0.23 | 74.94 | 0.05 | 78.51 | 242747 | 242747 | 0.4 | 90.6 | 545.2 | 0.35 | 80.11 | 0.06 | 79.59 | None | - | - | - | 80
| Unit Test ดูรายการประเภทตู้ | 1 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | DONE | 242747 | 242749 | 0.5 | 166.5 | 769.5 | 0.23 | 75.17 | 0.05 | 78.56 | 242747 | 242747 | 0.3 | 90.9 | 545.5 | 0.27 | 80.37 | 0.04 | 79.64 | None | - | - | - | 60
| Unit Test ลบประเภทตู้ | 1 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | DONE | 242747 | 242749 | 0.5 | 167 | 770 | 0.23 | 75.4 | 0.05 | 78.61 | 242747 | 242747 | 0.3 | 91.2 | 545.8 | 0.27 | 80.64 | 0.04 | 79.68 | None | - | - | - | 60
| Unit Test ดูรายการสถานะตู้ | 1 | [10 empty] | 0.5 | DONE | 242747 | 242749 | 0.5 | 167.5 | 770.5 | 0.23 | 75.62 | 0.05 | 78.66 | 242747 | 242747 | 0.3 | 91.5 | 546.1 | 0.27 | 80.9 | 0.04 | 79.72 | None | - | - | - | 60
| Unit Test ลบสถานะตู้ | 1 | [10 empty] | 0.5 | DONE | 242747 | 242749 | 0.5 | 168 | 771 | 0.23 | 75.85 | 0.05 | 78.71 | 242747 | 242747 | 0.3 | 91.8 | 546.4 | 0.27 | 81.17 | 0.04 | 79.77 | None | - | - | - | 60
รวม |  |  | 2 | 1.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 |  |  |  | 17 | 168 | 771 | 7.67 | 75.85 | 1.74 | 78.71 |  |  | 9.4 | 91.8 | 546.4 | 8.31 | 81.17 | 1.37 | 79.77
5. ตรวจสอบ
| ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลบริการ | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | DONE | 242753 | 242753 | 4 | 172 | 775 | 1.81 | 77.65 | 0.41 | 79.12 | 242753 | 242753 | 1.5 | 93.3 | 547.9 | 1.33 | 82.49 | 0.22 | 79.99 | None | - | - | - | 37.5
| ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | DONE | 242753 | 242753 | 4 | 176 | 779 | 1.81 | 79.46 | 0.41 | 79.53 | 242753 | 242753 | 0.5 | 93.8 | 548.4 | 0.44 | 82.94 | 0.07 | 80.06 | None | - | - | - | 12.5
| ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลลูกค้า | 2 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242753 | 242753 | 4 | 180 | 783 | 1.81 | 81.26 | 0.41 | 79.94 | 242753 | 242753 | 1.2 | 95 | 549.6 | 1.06 | 84 | 0.18 | 80.23 | None | - | - | - | 30
| ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลเอเย่นต์ | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | DONE | 242753 | 242753 | 4 | 184 | 787 | 1.81 | 83.07 | 0.41 | 80.35 | 242753 | 242753 | 0.4 | 95.4 | 550 | 0.35 | 84.35 | 0.06 | 80.29 | None | - | - | - | 10
| ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลพนักงานขับรถ | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | DONE | 242753 | 242753 | 4 | 188 | 791 | 1.81 | 84.88 | 0.41 | 80.76 | 242753 | 242753 | 1.5 | 96.9 | 551.5 | 1.33 | 85.68 | 0.22 | 80.51 | None | - | - | - | 37.5
| ตรวจ Test Plan | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | DONE | 242753 | 242753 | 4 | 192 | 795 | 1.81 | 86.68 | 0.41 | 81.16 | 242749 | 242749 | 0.5 | 97.4 | 552 | 0.44 | 86.12 | 0.07 | 80.58 | None | - | - | - | 12.5
| ตรวจ Gantt Chart sprint 7 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | DONE | 242749 | 242749 | 1 | 193 | 796 | 0.45 | 87.13 | 0.1 | 81.27 | 242749 | 242749 | 0.5 | 97.9 | 552.5 | 0.44 | 86.56 | 0.07 | 80.66 | None | - | - | - | 50
| ตรวจวาระการประชุม ทีมและPO ครั้งที่ 7และ5 /2564 | 1 |  | 1 | [9 empty] | DONE | 242749 | 242749 | 1 | 194 | 797 | 0.45 | 87.58 | 0.1 | 81.37 | 242749 | 242749 | 0.5 | 98.4 | 553 | 0.44 | 87 | 0.07 | 80.73 | None | - | - | - | 50
| ตรวจ Burndown Velocity Sprint 7 | 1 |  | 1 | [9 empty] | DONE | 242752 | 242752 | 1 | 195 | 798 | 0.45 | 88.04 | 0.1 | 81.47 | 242752 | 242752 | 0.5 | 98.9 | 553.5 | 0.44 | 87.44 | 0.07 | 80.8 | None | - | - | - | 50
| ตรวจ Task&Schedule Sprint 7 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | DONE | 242749 | 242749 | 1 | 196 | 799 | 0.45 | 88.49 | 0.1 | 81.57 | 242749 | 242749 | 0.7 | 99.6 | 554.2 | 0.62 | 88.06 | 0.1 | 80.91 | None | - | - | - | 70
| ตรวจ เขียนอธิบายระบบ | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | DONE | 242748 | 242748 | 1 | 197 | 800 | 0.45 | 88.94 | 0.1 | 81.67 | 242748 | 242748 | 1 | 100.6 | 555.2 | 0.88 | 88.95 | 0.15 | 81.05 | None | - | - | - | 100
| ตรวจ Task&Schedule Sprint 8 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | DONE | 242748 | 242748 | 1 | 198 | 801 | 0.45 | 89.39 | 0.1 | 81.78 | 242748 | 242748 | 0.5 | 101.1 | 555.7 | 0.44 | 89.39 | 0.07 | 81.12 | None | - | - | - | 50
รวม |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |  |  |  | 30 | 198 | 801 | 13.54 | 89.39 | 3.06 | 81.78 |  |  | 9.3 | 101.1 | 555.7 | 8.22 | 89.39 | 1.36 | 81.12
6. ประชุมทีม
| ประชุมทีม ครั้งที่ 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DONE | 242747 | 242747 | 11 | 209 | 812 | 4.97 | 94.36 | 1.12 | 82.9 | 242747 | 242747 | 11 | 112.1 | 566.7 | 9.73 | 99.12 | 1.61 | 82.73 | None | - | - | - | 100
รวม |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 11 | 209 | 812 | 4.97 | 94.36 | 1.12 | 82.9 |  |  | 11 | 112.1 | 566.7 | 9.73 | 99.12 | 1.61 | 82.73
7. ประชุมกับ PO
| ประชุม PO ครั้งที่ 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CANCLE | 242747 | 242747 | 11 | 220 | 823 | 4.97 | 99.32 | 1.12 | 84.02 |  |  | 0 | 112.1 | 566.7 | 0 | 99.12 | 0 | 82.73 | None | - | - | - | 0
รวม |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 11 | 220 | 823 | 4.97 | 99.32 | 1.12 | 84.02 |  |  | 0 | 112.1 | 566.7 | 0 | 99.12 | 0 | 82.73
8. อื่นๆ
| เขียนอธิบายระบบ |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | DONE | 242747 | 242747 | 1.5 | 221.5 | 824.5 | 0.68 | 100 | 0.15 | 84.18 | 242747 | 242747 | 1 | 113.1 | 567.7 | 0.88 | 100 | 0.15 | 82.88 | Page | 1 | 1 | - | 66.67
รวม |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 | 221.5 | 824.5 | 0.68 | 100 | 0.15 | 84.18 |  |  | 1 | 113.1 | 567.7 | 0.88 | 100 | 0.15 | 82.88
รวมทั้งหมด |  |  | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | รวม | 225.5 |  | 221.5 | 221.5 | 824.5 | 100 | 100 | 22.61 | 84.18 |  |  | 113.1 | 113.1 | 567.7 | 100 | 100 | 16.51 | 82.88
| เปอร์เซ็นต์ |  | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | รวม | 100

## Sprint 8
Task & Schedule Plan Team 4
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Cycle : 1
Sprint : 8
Team 4
| g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint | Available Hour |  | Total Plan Hour |  |  |  |  | Cum Plan Hour | Total Actual Hour | Cum Actual Hour | PV | Cum PV | EV | Cum EV
| g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g การตรวจสอบ |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร | [5 empty] | Dev Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร | [5 empty] | Developer : นางสาววริศรา ฤทธิศร | [5 empty] | 3 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g ติวการเขียนโค้ด |  | Supporter : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 | 231 |  | 155 |  |  |  |  | 155 | 107 | 107 | 15.8244 | 15.8244 | 15.6204 | 15.6204
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | QA Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม | [5 empty] | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 | 231 |  | 237.5 |  |  |  |  | 392.5 | 185.4 | 292.4 | 24.2471 | 40.0715 | 27.0657 | 42.6861
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | [5 empty] | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 | 231 |  | 210.5 |  |  |  |  | 603 | 162.2 | 454.6 | 21.4906 | 61.562 | 23.6788 | 66.365
| g Design Prototype | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 | 231 |  | 221.5 |  |  |  |  | 824.5 | 113.1 | 567.7 | 22.6136 | 84.1756 | 16.5109 | 82.8759
| g Review | [13 empty] | 8 | 165 |  | 83.5 |  |  |  |  | 908 | 72.5 | 640.2 | 8.5248 | 92.7004 | 10.5839 | 93.4599 |  |  | **หมายเหตุ** | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
| g Coding | [13 empty] | 9 | 165 |  | 71.5 |  |  |  |  | 979.5 | 44.8 | 685 | 7.2996 | 100 | 6.5401 | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
| g อื่นๆ | [13 empty] | Total | 1254 |  | 979.5 |  |  |  |  | 979.5 | 685 | 685 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task |  | Assigned | [12 empty] | Planned | [8 empty] | Actual | [8 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task ID | Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | EV | Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size (%) | Time (%)
1. เอกสารความต้องการ
| Test case มอดูลลูกค้า | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | DONE | 242755 | 242756 | 4 | 4 | 828.5 | 4.79 | 4.79 | 0.41 | 84.58 | 242755 | 242756 | 4 | 4 | 571.7 | 5.52 | 5.52 | 0.58 | 83.46 | Page | 40 | 51 | 127.5 | 100
| Test case มอดูลเอเย่นต์ | 2 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | DONE | 242755 | 242756 | 4 | 8 | 832.5 | 4.79 | 9.58 | 0.41 | 84.99 | 242756 | 242756 | 1.5 | 5.5 | 573.2 | 2.07 | 7.59 | 0.22 | 83.68 | Page | 40 | 47 | 117.5 | 37.5
| จัดทำแผนทีม Cycle 1/8 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | DONE | 242756 | 242757 | 4 | 12 | 836.5 | 4.79 | 14.37 | 0.41 | 85.4 | 242757 | 242757 | 1 | 6.5 | 574.2 | 1.38 | 8.97 | 0.15 | 83.82 | Page | 1 | 1 | 100 | 25
| จัดทำแผนเดี่ยว Cycle 1/8 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | DONE | 242756 | 242757 | 4 | 16 | 840.5 | 4.79 | 19.16 | 0.41 | 85.81 | 242757 | 242757 | 1 | 7.5 | 575.2 | 1.38 | 10.34 | 0.15 | 83.97 | Page | 1 | 1 | 100 | 25
| Gantt Chart sprint 8 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | DONE | 242755 | 242755 | 4 | 20 | 844.5 | 4.79 | 23.95 | 0.41 | 86.22 | 242755 | 242755 | 4 | 11.5 | 579.2 | 5.52 | 15.86 | 0.58 | 84.55 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
| Gantt Chart sprint 9 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | DONE | 242759 | 242759 | 1 | 21 | 845.5 | 1.2 | 25.15 | 0.1 | 86.32 | 242759 | 242759 | 2 | 13.5 | 581.2 | 2.76 | 18.62 | 0.29 | 84.85 | Page | 1 | 1 | 100 | 200
| Burndown Velocity Sprint 8 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | DONE | 242758 | 242758 | 1 | 22 | 846.5 | 1.2 | 26.35 | 0.1 | 86.42 | 242758 | 242758 | 1 | 14.5 | 582.2 | 1.38 | 20 | 0.15 | 84.99 | Page | 3 | 2 | 66.67 | 100
| Task&Schedule sprint 9 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242758 | 242758 | 2 | 24 | 848.5 | 2.4 | 28.74 | 0.2 | 86.63 | 242758 | 242758 | 2 | 16.5 | 584.2 | 2.76 | 22.76 | 0.29 | 85.28 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
| รายงานการประชุมกับ PO ครั้งที่ 6 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | DONE | 242756 | 242756 | 1 | 25 | 849.5 | 1.2 | 29.94 | 0.1 | 86.73 | 242756 | 242756 | 1 | 17.5 | 585.2 | 1.38 | 24.14 | 0.15 | 85.43 | Page | 4 | 6 | 150 | 100
| วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 8 | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  | DONE | 242756 | 242756 | 0.5 | 25.5 | 850 | 0.6 | 30.54 | 0.05 | 86.78 | 242756 | 242756 | 0.5 | 18 | 585.7 | 0.69 | 24.83 | 0.07 | 85.5 | Page | 4 | 6 | 150 | 100
| วาระการประชุม Inspection ครั้งที่ 1 | 1 | 1 | [10 empty] | DONE | 242756 | 242756 | 1 | 26.5 | 851 | 1.2 | 31.74 | 0.1 | 86.88 | 242756 | 242756 | 0.5 | 18.5 | 586.2 | 0.69 | 25.52 | 0.07 | 85.58 | Page | 6 | 7 | 116.67 | 50
| SRS บทที่ 3 | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2 | DONE | 242755 | 242757 | 6 | 32.5 | 857 | 7.19 | 38.92 | 0.61 | 87.49 | 242755 | 242756 | 6 | 24.5 | 592.2 | 8.28 | 33.79 | 0.88 | 86.45 | Page | 30 | 39 | 130 | 100
รวม |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 6 | 6 |  |  |  | 32.5 | 32.5 | 857 | 38.92 | 38.92 | 3.32 | 87.49 |  |  | 24.5 | 24.5 | 592.2 | 33.79 | 33.79 | 3.58 | 86.45
2. Review
| Inspection โค้ดทีม 2 | 2 | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | DONE | 242756 | 242760 | 6 | 38.5 | 863 | 7.19 | 46.11 | 0.61 | 88.11 | 242759 | 242759 | 6 | 30.5 | 598.2 | 8.28 | 42.07 | 0.88 | 87.33 | None | - | - | - | -
| Checklist ตรวจสอบโค้ด | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | DONE | 242755 | 242755 | 2 | 40.5 | 865 | 2.4 | 48.5 | 0.2 | 88.31 | 242755 | 242755 | 2 | 32.5 | 600.2 | 2.76 | 44.83 | 0.29 | 87.62 | Page | 3 | 5 | 166.67 | 100
รวม |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 40.5 | 865 | 9.58 | 48.5 | 0.82 | 88.31 |  |  | 8 | 32.5 | 600.2 | 11.03 | 44.83 | 1.17 | 87.62
3. ตรวจสอบ
| ตรวจ Gantt sprint 8 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | DONE | 242756 | 242756 | 1 | 41.5 | 866 | 1.2 | 49.7 | 0.1 | 88.41 | 242756 | 242756 | 1 | 33.5 | 601.2 | 1.38 | 46.21 | 0.15 | 87.77 | None | - | - | - | 100
| ตรวจ SRS บทที่ 3 | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | DONE | 242758 | 242758 | 2 | 43.5 | 868 | 2.4 | 52.1 | 0.2 | 88.62 | 242758 | 242758 | 1 | 34.5 | 602.2 | 1.38 | 47.59 | 0.15 | 87.91 | None | - | - | - | 50
| ตรวจ Burndown sprint 8 | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | DONE | 242755 | 242755 | 0.5 | 44 | 868.5 | 0.6 | 52.69 | 0.05 | 88.67 | 242755 | 242755 | 0.5 | 35 | 602.7 | 0.69 | 48.28 | 0.07 | 87.99 | None | - | - | - | 100
| ตรวจ Velocity chart | 1 |  | 0.5 | [9 empty] | DONE | 242755 | 242755 | 0.5 | 44.5 | 869 | 0.6 | 53.29 | 0.05 | 88.72 | 242755 | 242755 | 0.5 | 35.5 | 603.2 | 0.69 | 48.97 | 0.07 | 88.06 | None | - | - | - | 100
| ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 8 + วาระการประชุมกับ PO ครั้งที่ 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | DONE | 242757 | 242757 | 1 | 45.5 | 870 | 1.2 | 54.49 | 0.1 | 88.82 | 242757 | 242757 | 1 | 36.5 | 604.2 | 1.38 | 50.34 | 0.15 | 88.2 | None | - | - | - | 100
| ตรวจ Test Plan | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | DONE | 242758 | 242759 | 4 | 49.5 | 874 | 4.79 | 59.28 | 0.41 | 89.23 | 242758 | 242758 | 2 | 38.5 | 606.2 | 2.76 | 53.1 | 0.29 | 88.5 | None | - | - | - | 50
| ตรวจ วาระการประชุม Inspection ครั้งที่ 1 | 1 | 1 | [10 empty] | DONE | 242757 | 242757 | 1 | 50.5 | 875 | 1.2 | 60.48 | 0.1 | 89.33 | 242757 | 242757 | 1 | 39.5 | 607.2 | 1.38 | 54.48 | 0.15 | 88.64 | None | - | - | - | 100
รวม |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 50.5 | 875 | 11.98 | 60.48 | 1.02 | 89.33 |  |  | 7 | 39.5 | 607.2 | 9.66 | 54.48 | 1.02 | 88.64
4. ประชุมทีม
| ประชุมทีม ครั้งที่ 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DONE | 242754 | 242754 | 11 | 61.5 | 886 | 13.17 | 73.65 | 1.12 | 90.45 | 242754 | 242754 | 11 | 50.5 | 618.2 | 15.17 | 69.66 | 1.61 | 90.25 | None | - | - | - | 100
| วางแผน sprint 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DONE | 242758 | 242758 | 11 | 72.5 | 897 | 13.17 | 86.83 | 1.12 | 91.58 | 242758 | 242758 | 11 | 61.5 | 629.2 | 15.17 | 84.83 | 1.61 | 91.85 | None | - | - | - | 100
รวม |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 22 | 72.5 | 897 | 26.35 | 86.83 | 2.25 | 91.58 |  |  | 22 | 61.5 | 629.2 | 30.34 | 84.83 | 3.21 | 91.85
7. ประชุมกับ PO
| ประชุม PO ครั้งที่ 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DONE | 242754 | 242754 | 11 | 83.5 | 908 | 13.17 | 100 | 1.12 | 92.7 | 242754 | 242754 | 11 | 72.5 | 640.2 | 15.17 | 100 | 1.61 | 93.46 | None | - | - | - | 100
รวม |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 11 | 83.5 | 908 | 13.17 | 100 | 1.12 | 92.7 |  |  | 11 | 72.5 | 640.2 | 15.17 | 100 | 1.61 | 93.46
รวมทั้งหมด |  |  | 10 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5.5 | 9 | 9 | รวม | 83.5 |  | 83.5 | 83.5 | 908 | 100 | 100 | 8.52 | 92.7 |  |  | 72.5 | 72.5 | 640.2 | 100 | 100 | 10.58 | 93.46
เปอร์เซ็นต์ |  |  | 10.91 | 7.27 | 6.06 | 8.48 | 10.91 | 10.91 | 8.48 | 8.48 | 6.67 | 10.91 | 10.91 | รวม | 100

## Sprint 9
Task & Schedule Plan Team 4
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Cycle : 1
Sprint : 9
Team 4
| g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint | Available Hour |  | Total Plan Hour |  |  |  |  | Cum Plan Hour | Total Actual Hour | Cum Actual Hour | PV | Cum PV | EV | Cum EV
| g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g การตรวจสอบ |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร | [5 empty] | Dev Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g จัดทำเอกสารการประชุม |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร | [5 empty] | Developer : นางสาววริศรา ฤทธิศร | [5 empty] | 3 | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| g ติวการเขียนโค้ด |  | Supporter : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 | 231 |  | 155 |  |  |  |  | 155 | 107 | 107 | 15.8244 | 15.8244 | 15.6204 | 15.6204
| g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | QA Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม | [5 empty] | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 | 231 |  | 237.5 |  |  |  |  | 392.5 | 185.4 | 292.4 | 24.2471 | 40.0715 | 27.0657 | 42.6861
| g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ | [5 empty] | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 | 231 |  | 210.5 |  |  |  |  | 603 | 162.2 | 454.6 | 21.4906 | 61.562 | 23.6788 | 66.365
| g Design Prototype | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 | 231 |  | 221.5 |  |  |  |  | 824.5 | 113.1 | 567.7 | 22.6136 | 84.1756 | 16.5109 | 82.8759
| g Review | [13 empty] | 8 | 165 |  | 83.5 |  |  |  |  | 908 | 72.5 | 640.2 | 8.5248 | 92.7004 | 10.5839 | 93.4599 |  |  | **หมายเหตุ** | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
| g Coding | [13 empty] | 9 | 165 |  | 71.5 |  |  |  |  | 979.5 | 44.8 | 685 | 7.2996 | 100 | 6.5401 | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
| g อื่นๆ | [13 empty] | Total | 1254 |  | 979.5 |  |  |  |  | 979.5 | 685 | 685 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task |  | Assigned | [12 empty] | Planned | [8 empty] | Actual | [8 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task ID | Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | EV | Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ตรวจสอบ
1. ทดสอบ Black-box
มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
| ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | DONE | 242761 | 242762 | 0.5 | 0.5 | 908.5 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 92.75 | 242761 | 242761 | 0.01 | 0.01 | 640.21 | 0.02 | 0.02 | 0 | 93.46 | Page | 3 | 2 | 66.67 | 2
| เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ | 2 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | [5 empty] | DONE | 242761 | 242762 | 3 | 3.5 | 911.5 | 4.2 | 4.9 | 0.31 | 93.06 | 242761 | 242761 | 0.5 | 0.51 | 640.71 | 1.12 | 1.14 | 0.07 | 93.53 | Page | 120 | 125 | 104.17 | 16.67
| แก้ไขตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 3 | [10 empty] | DONE | 242761 | 242762 | 3 | 6.5 | 914.5 | 4.2 | 9.09 | 0.31 | 93.36 | 242760 | 242760 | 2.25 | 2.76 | 642.96 | 5.02 | 6.16 | 0.33 | 93.86 | Page | 120 | 123 | 102.5 | 75
| ลบตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | DONE | 242761 | 242762 | 0.5 | 7 | 915 | 0.7 | 9.79 | 0.05 | 93.42 | 242761 | 242761 | 0 | 2.76 | 642.96 | 0 | 6.16 | 0 | 93.86 | Page | 3 | 0 | 0 | 0
| ดููข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | DONE | 242761 | 242762 | 0.5 | 7.5 | 915.5 | 0.7 | 10.49 | 0.05 | 93.47 | 242761 | 242761 | 0.04 | 2.8 | 643 | 0.09 | 6.25 | 0.01 | 93.87 | Page | 10 | 4 | 40 | 8
มอดูลลูกค้า
| ดูรายชื่อลูกค้า | 1 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | DONE | 242761 | 242762 | 0.5 | 8 | 916 | 0.7 | 11.19 | 0.05 | 93.52 | 242761 | 242762 | 0.5 | 3.3 | 643.5 | 1.12 | 7.37 | 0.07 | 93.94 | Page | 3 | 6 | 200 | 100
| เพ่ิมข้อมูลลูกค้า | 2 | [6 empty] | 1.5 |  | 1.5 |  |  | DONE | 242761 | 242762 | 3 | 11 | 919 | 4.2 | 15.38 | 0.31 | 93.82 | 242761 | 242762 | 1.5 | 4.8 | 645 | 3.35 | 10.71 | 0.22 | 94.16 | Page | 150 | 158 | 105.33 | 50
| แก้ไขข้อมูลลูกค้า | 2 |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | DONE | 242761 | 242762 | 3 | 14 | 922 | 4.2 | 19.58 | 0.31 | 94.13 | 242761 | 242762 | 2.5 | 7.3 | 647.5 | 5.58 | 16.29 | 0.36 | 94.53 | Page | 150 | 158 | 105.33 | 83.33
| ลบข้อมูลลูกค้า | 1 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | DONE | 242761 | 242762 | 0.5 | 14.5 | 922.5 | 0.7 | 20.28 | 0.05 | 94.18 | 242761 | 242762 | 0.5 | 7.8 | 648 | 1.12 | 17.41 | 0.07 | 94.6 | Page | 3 | 2 | 66.67 | 100
| ดูข้อมูลลูกค้า | 1 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | DONE | 242761 | 242762 | 0.5 | 15 | 923 | 0.7 | 20.98 | 0.05 | 94.23 | 242761 | 242762 | 0.5 | 8.3 | 648.5 | 1.12 | 18.53 | 0.07 | 94.67 | Page | 3 | 2 | 66.67 | 100
มอดูลเอเย่นต์
| ดูรายชื่ื่อเอเย่นต์ | 1 |  |  | 0.5 | [8 empty] | DONE | 242761 | 242762 | 0.5 | 15.5 | 923.5 | 0.7 | 21.68 | 0.05 | 94.28 | 242761 | 242761 | 0.1 | 8.4 | 648.6 | 0.22 | 18.75 | 0.01 | 94.69 | Page | 3 | 5 | 166.67 | 20
| เพิ่่มข้อมูลเอเย่นต์ | 2 | [7 empty] | 1.5 |  | 1.5 |  | DONE | 242761 | 242762 | 3 | 18.5 | 926.5 | 4.2 | 25.87 | 0.31 | 94.59 | 242761 | 242761 | 3 | 11.4 | 651.6 | 6.7 | 25.45 | 0.44 | 95.12 | Page | 140 | 134 | 95.71 | 100
| แก้ไขข้้อมูลเอเย่นต์ | 2 |  | 1.5 | 1.5 | [8 empty] | DONE | 242761 | 242762 | 3 | 21.5 | 929.5 | 4.2 | 30.07 | 0.31 | 94.9 | 242761 | 242762 | 1 | 12.4 | 652.6 | 2.23 | 27.68 | 0.15 | 95.27 | Page | 140 | 137 | 97.86 | 33.33
| ลบข้้อมูลเอเย่นต์ | 1 |  |  | 0.5 | [8 empty] | DONE | 242761 | 242762 | 0.5 | 22 | 930 | 0.7 | 30.77 | 0.05 | 94.95 | 242761 | 242761 | 0.05 | 12.45 | 652.65 | 0.11 | 27.79 | 0.01 | 95.28 | Page | 3 | 2 | 66.67 | 10
| ดูข้้อมูลเอเย่นต์ | 1 |  |  | 0.5 | [8 empty] | DONE | 242761 | 242762 | 0.5 | 22.5 | 930.5 | 0.7 | 31.47 | 0.05 | 95 | 242761 | 242761 | 0.05 | 12.5 | 652.7 | 0.11 | 27.9 | 0.01 | 95.28 | Page | 3 | 2 | 66.67 | 10
2. ทดสอบ White-box test script
มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
| แก้ไขตู้คอนเทนเนอร์ | 1 | 3 | [10 empty] | DONE | 242762 | 242763 | 3 | 25.5 | 933.5 | 4.2 | 35.66 | 0.31 | 95.3 | 242761 | 242761 | 0.8 | 13.3 | 653.5 | 1.79 | 29.69 | 0.12 | 95.4 | Page | 3 | 6 | 200 | 26.67
มอดูลบริการ
| เพิ่่่มข้อมูลบริการ | 1 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | DONE | 242762 | 242763 | 3 | 28.5 | 936.5 | 4.2 | 39.86 | 0.31 | 95.61 | 242762 | 242762 | 1 | 14.3 | 654.5 | 2.23 | 31.92 | 0.15 | 95.55 | Page | 3 | 5 | 166.67 | 33.33
| แก้ไขข้อมููลบริการ | 1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | DONE | 242762 | 242763 | 3 | 31.5 | 939.5 | 4.2 | 44.06 | 0.31 | 95.92 | 242762 | 242762 | 1 | 15.3 | 655.5 | 2.23 | 34.15 | 0.15 | 95.69 | Page | 3 | 5 | 166.67 | 33.33
มอดูลลูกค้า
| เพิ่มข้อมูลลูกค้า | 1 |  |  | 3 | [8 empty] | DONE | 242762 | 242763 | 3 | 34.5 | 942.5 | 4.2 | 48.25 | 0.31 | 96.22 | 242762 | 242762 | 2.5 | 17.8 | 658 | 5.58 | 39.73 | 0.36 | 96.06 | Page | 3 | 4 | 133.33 | 83.33
| แก้ไขข้อมููลลูกค้า | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | DONE | 242762 | 242763 | 3 | 37.5 | 945.5 | 4.2 | 52.45 | 0.31 | 96.53 | 242762 | 242762 | 3 | 20.8 | 661 | 6.7 | 46.43 | 0.44 | 96.5 | Page | 3 | 5 | 166.67 | 100
มอดูลเอเย่นต์
| เพิ่มข้อมููลเอเย่นต์ | 1 | [10 empty] | 3 | DONE | 242762 | 242763 | 3 | 40.5 | 948.5 | 4.2 | 56.64 | 0.31 | 96.84 | 242762 | 242762 | 2.5 | 23.3 | 663.5 | 5.58 | 52.01 | 0.36 | 96.86 | Page | 3 | 3 | 100 | 83.33
| แก้ไขข้อมููลเอเย่นต์ | 1 | [9 empty] | 3 |  | DONE | 242762 | 242763 | 3 | 43.5 | 951.5 | 4.2 | 60.84 | 0.31 | 97.14 | 242762 | 242762 | 3 | 26.3 | 666.5 | 6.7 | 58.71 | 0.44 | 97.3 | Page | 3 | 2 | 66.67 | 100
มอดูลพนักงานขับรถ
| เพิ่มข้อมูลพนักงานขับรถ | 1 |  | 3 | [9 empty] | DONE | 242762 | 242763 | 3 | 46.5 | 954.5 | 4.2 | 65.03 | 0.31 | 97.45 | 242762 | 242762 | 3 | 29.3 | 669.5 | 6.7 | 65.4 | 0.44 | 97.74 | Page | 3 | 3 | 100 | 100
| แก้ไขข้อมููลพนักงานขับรถ | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | DONE | 242762 | 242763 | 3 | 49.5 | 957.5 | 4.2 | 69.23 | 0.31 | 97.75 | 242762 | 242763 | 3 | 32.3 | 672.5 | 6.7 | 72.1 | 0.44 | 98.18 | Page | 3 | 4 | 133.33 | 100
มอดูลรถ
| เพิ่มข้อมููลรถ | 1 | [8 empty] | 3 |  |  | DONE | 242762 | 242763 | 3 | 52.5 | 960.5 | 4.2 | 73.43 | 0.31 | 98.06 | 242762 | 242762 | 3 | 35.3 | 675.5 | 6.7 | 78.79 | 0.44 | 98.61 | Page | 3 | 3 | 100 | 100
| แก้ไขข้อมููลรถ | 1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | DONE | 242762 | 242763 | 3 | 55.5 | 963.5 | 4.2 | 77.62 | 0.31 | 98.37 | 242762 | 242763 | 2.5 | 37.8 | 678 | 5.58 | 84.38 | 0.36 | 98.98 | Page | 3 | 4 | 133.33 | 83.33
รวม |  |  | 6 | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 55.5 | 55.5 | 963.5 | 77.62 | 77.62 | 5.67 | 98.37 |  |  | 37.8 | 37.8 | 678 | 84.38 | 100 | 5.52 | 98.98
3. Review
| แบบฟอร์ม ITL | 1 |  | 1 | [9 empty] | DONE | 242760 | 242761 | 1 | 56.5 | 964.5 | 1.4 | 79.02 | 0.1 | 98.47 | 242760 | 242760 | 1 | 38.8 | 679 | 2.23 | 86.61 | 0.15 | 99.12 | Page | 2 | 3 | 150 | 100
| แบบฟอร์์ม CSR | 2 |  | 1 | 1 | [8 empty] | DONE | 242760 | 242761 | 2 | 58.5 | 966.5 | 2.8 | 81.82 | 0.2 | 98.67 | 242760 | 242760 | 3 | 41.8 | 682 | 6.7 | 93.3 | 0.44 | 99.56 | Page | 8 | 6 | 75 | 150
| แบบฟอร์์ม CCR | 2 |  | 1 | 1 | [8 empty] | DONE | 242760 | 242761 | 2 | 60.5 | 968.5 | 2.8 | 84.62 | 0.2 | 98.88 | 242760 | 242760 | 3 | 44.8 | 685 | 6.7 | 100 | 0.44 | 100 | Page | 20 | 14 | 70 | 150
รวม |  |  | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 60.5 | 968.5 | 6.99 | 84.62 | 0.51 | 98.88 |  |  | 7 | 44.8 | 685 | 15.63 | 100 | 1.02 | 100
4. ประชุมทีม
| ประชุมทีม ครั้งที่ 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CANCEL | 242761 | 242761 | 11 | 71.5 | 979.5 | 15.38 | 100 | 1.12 | 100 | - | - | 0 | 44.8 | 685 | 0 | 100 | 0 | 100 | None | - | - | - | 0
รวม |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 11 | 71.5 | 979.5 | 15.38 | 100 | 1.12 | 100 |  |  | 0 | 44.8 | 685 | 0 | 100 | 0 | 100
รวมทั้งหมด |  |  | 7 | 8.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | รวม | 71.5 |  | 71.5 | 71.5 | 979.5 | 100 | 100 | 7.3 | 100 |  |  | 44.8 | 44.8 | 685 | 100 | 100 | 6.54 | 100
เปอร์เซ็นต์ |  |  | 9.79 | 11.89 | 12.59 | 7.69 | 7.69 | 9.79 | 9.79 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | รวม | 100