## Sprint 1
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 3 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 1
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 15.5861 |  | 15.5861 |  | 16.147 |  | 16.147
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 10:05 |  | 1900-01-09 06:55 |  | 1900-01-03 12:29 |  | 1900-01-09 14:31 |  | 11.7403 |  | 27.3264 |  | 11.9951 |  | 28.142
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 23:00 |  | 1900-01-13 05:55 |  | 1900-01-02 08:51 |  | 1900-01-12 23:22 |  | 10.5137 |  | 37.8401 |  | 8.9396 |  | 37.0817
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 18:20 |  | 1900-01-17 00:15 |  | 1900-01-02 12:44 |  | 1900-01-16 12:06 |  | 9.9972 |  | 47.8373 |  | 9.369 |  | 46.4507
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1899-12-31 11:30 |  | 1900-01-18 11:45 |  | 0.83611 |  | 1900-01-17 08:10 |  | 3.9288 |  | 51.7661 |  | 2.2188 |  | 48.6695
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 11:00 |  | 1900-01-22 22:45 |  | 1900-01-02 12:50 |  | 1900-01-20 21:00 |  | 11.8417 |  | 63.6079 |  | 9.3801 |  | 58.0495
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:10 |  | 1900-01-27 13:55 |  | 1900-01-04 17:39 |  | 1900-01-26 14:39 |  | 12.3029 |  | 75.9107 |  | 15.22 |  | 73.2696
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 12:40 |  | 1900-02-01 02:35 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-02-01 04:24 |  | 12.0262 |  | 87.9369 |  | 14.7888 |  | 88.0584 |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 13:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-01-03 12:00 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 12.0631 |  | 100 |  | 11.9416 |  | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [9 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. เอกสารความต้องการ
1.1 Task & Schedule Plan | 1 | [10 empty] | 1:30 | DONE | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 1.07 | 1.07 | 0.17 | 0.17 | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 1 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 1.03 | 1.03 | 0.17 | 0.17 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
1.2 Gantt Chart | 1 | [10 empty] | 1:30 | DONE | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.0625 | 0.125 | 0.125 | 1.07 | 2.13 | 0.17 | 0.33 | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 1 | 0.0625 | 0.125 | 0.125 | 1.03 | 2.05 | 0.17 | 0.33 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
1.3 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 17 และ 18 | 1 | 1:40 | [10 empty] | DONE | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.069444 | 0.19444 | 0.19444 | 1.18 | 3.31 | 0.18 | 0.52 | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 1 | 1:40 | 0.19444 | 0.19444 | 1.14 | 3.2 | 0.18 | 0.52 | Page | 12 | 16 | 100 | 100
1.4 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 14 | 1 | 0.027778 | [10 empty] | DONE | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 30 พ.ย. 2564 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.22222 | 0.22222 | 0.47 | 3.79 | 0.07 | 0.59 | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 1 | 0.027778 | 0.22222 | 0.22222 | 0.46 | 3.65 | 0.07 | 0.59 | Page | 6 | 6 | 100 | 100
1.5 เอกสารเก็บคะแนน | 2 |  |  |  | 0.041667 |  |  |  |  | 0.16667 |  |  | DONE | 29 พ.ย. 2564 | 30 พ.ย. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 | 2 | 0.20833 | 0.43056 | 0.43056 | 3.55 | 7.34 | 0.55 | 1.14 | 30 พ.ย. 2564 | 30 พ.ย. 2564 | 1 | 0.20833 | 0.43056 | 0.43056 | 3.42 | 7.08 | 0.55 | 1.14 | Page | 5 | 3 | 50 | 100
1.6 Log เก็บคะแนน (Discord) | 1 |  | 1:00 | [9 empty] | DONE | 29 พ.ย. 2564 | 30 พ.ย. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 3 | 2 | 0.041667 | 0.47222 | 0.47222 | 0.71 | 8.05 | 0.11 | 1.25 | 29 พ.ย. 2564 | 30 พ.ย. 2564 | 2 | 0.083333 | 0.51389 | 0.51389 | 1.37 | 8.45 | 0.22 | 1.36 | Page | 3 | 3 | 100 | 200
1.7 แผนภาพตามผลการสอบวงรอบที่ 2 | 1 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | DONE | 30 พ.ย. 2564 | 1 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 3 | 2 | 0.125 | 0.59722 | 0.59722 | 2.13 | 10.18 | 0.33 | 1.59 | 30 พ.ย. 2564 | 1 ธ.ค. 2564 | 2 | 0.31944 | 0.83333 | 0.83333 | 5.25 | 13.7 | 0.85 | 2.21 | Page | 20 | 40 | 100 | 255.5556
1.8 SRSD ตามผลการสอบวงรอบที่ 2 | 1 | [7 empty] | 3:00 |  |  |  | DONE | 30 พ.ย. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 | 2 | 0.125 | 0.72222 | 0.72222 | 2.13 | 12.31 | 0.33 | 1.92 | 30 พ.ย. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 3 | 0.34028 | 1899-12-31 04:10 | 1899-12-31 04:10 | 5.59 | 19.29 | 0.9 | 3.11 | Page | 10 | 15 | 150 | 272.2222
1.9 ออกแบบการสรุปผลเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก Cycle 3 | 1 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | DONE | 30 พ.ย. 2564 | 1 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 3 | 2 | 0.083333 | 0.80556 | 0.80556 | 1.42 | 13.73 | 0.22 | 2.14 | 30 พ.ย. 2564 | 1 ธ.ค. 2564 | 2 | 0.038194 | 1899-12-31 05:05 | 1899-12-31 05:05 | 0.63 | 19.92 | 0.1 | 3.22 | Page | 10 | 11 | 100 | 45.8333
1.10 Test Case มอดูลบริการ รถ | 2 |  |  |  | 1:30 | 1:30 | [6 empty] | DONE | 30 พ.ย. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 | 3 | 0.125 | 0.93056 | 0.93056 | 2.13 | 15.86 | 0.33 | 2.47 | 30 พ.ย. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 3 | 0.20139 | 1899-12-31 09:55 | 1899-12-31 09:55 | 3.31 | 23.23 | 0.53 | 3.75 | Page | 10 | 10 | 100 | 161.1111
1.11 Test Script มอดูลบริการ รถ | 2 |  |  |  | 4:30 | 4:30 | [6 empty] | DONE | 30 พ.ย. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 | 3 | 0.375 | 1899-12-31 07:20 | 1899-12-31 07:20 | 6.39 | 22.25 | 1 | 3.47 | 30 พ.ย. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 3 | 0.24306 | 1899-12-31 15:45 | 1899-12-31 15:45 | 3.99 | 27.22 | 0.64 | 4.4 | Page | 100 | 91 | 100 | 64.8148
1.12 User Manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ) | 3 |  | 0.20833 | 0.20833 | [6 empty] | 5:00 |  | DONE | 30 พ.ย. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 5 | 3 | 0.625 | 1899-12-31 22:20 | 1899-12-31 22:20 | 10.65 | 32.9 | 1.66 | 5.13 | 30 พ.ย. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 3 | 0.70833 | 1900-01-01 08:45 | 1900-01-01 08:45 | 11.64 | 38.86 | 1.88 | 6.27 | Page | 50 | 50 | 100 | 113.3333
1.13 ITL | 1 |  | 0.041667 | [9 empty] | DONE | 2 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.041667 | 1899-12-31 23:20 | 1899-12-31 23:20 | 0.71 | 33.61 | 0.11 | 5.24 | 3 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.027778 | 1900-01-01 09:25 | 1900-01-01 09:25 | 0.46 | 39.32 | 0.07 | 6.35 | Page | 5 | 3 | 100 | 66.6667
1.14 แผนทีม | 2 | [9 empty] | 2:00 | 2:00 | DONE | 2 ธ.ค. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 03:20 | 1900-01-01 03:20 | 2.84 | 36.45 | 0.44 | 5.68 | 2 ธ.ค. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 13:25 | 1900-01-01 13:25 | 2.74 | 42.06 | 0.44 | 6.79 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
1.15 Reuse Documentation (แผนภาพ และ SRSD) | 2 |  | 0.083333 |  |  |  |  | 4:00 |  |  |  |  | DONE | 2 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 | 2 | 0.25 | 1900-01-01 09:20 | 1900-01-01 09:20 | 4.26 | 40.71 | 0.66 | 6.35 | 2 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 3 | 0.25 | 1900-01-01 19:25 | 1900-01-01 19:25 | 4.11 | 46.17 | 0.66 | 7.45 | Page | 50 | 71 | 150 | 100
1.16 Burndown & Velocity Chart | 1 | [9 empty] | 2:00 |  | DONE | 3 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 11:20 | 1900-01-01 11:20 | 1.42 | 42.13 | 0.22 | 6.57 | 3 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 1 | 1:30 | 1900-01-01 20:55 | 1900-01-01 20:55 | 1.03 | 47.19 | 0.17 | 7.62 | Page | 2 | 4 | 100 | 75
1.17 Control Version | 1 | [8 empty] | 1:30 |  |  | DONE | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.0625 | 1900-01-01 12:50 | 1900-01-01 12:50 | 1.07 | 43.2 | 0.17 | 6.73 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.03125 | 1900-01-01 21:40 | 1900-01-01 21:40 | 0.51 | 47.71 | 0.08 | 7.7 | Page | 1 | 1 | 100 | 50
1.18 Test Plan (อัปเดตปฏิทินการทดสอบ) | 1 |  |  |  | 0:30 | [7 empty] | DONE | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 13:20 | 1900-01-01 13:20 | 0.36 | 43.55 | 0.06 | 6.79 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 22:10 | 1900-01-01 22:10 | 0.34 | 48.05 | 0.06 | 7.76 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
1.19 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 19 | 1 | 0.027778 | [10 empty] | DONE | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.027778 | 1900-01-01 14:00 | 1900-01-01 14:00 | 0.47 | 44.02 | 0.07 | 6.86 | 1 ธ.ค. 2564 | 1 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.055556 | 1900-01-01 23:30 | 1900-01-01 23:30 | 0.91 | 48.96 | 0.15 | 7.91 | Page | 6 | 8 | 100 | 200
1.20 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 15 | 1 | 0.027778 | [10 empty] | DONE | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.027778 | 1900-01-01 14:40 | 1900-01-01 14:40 | 0.47 | 44.5 | 0.07 | 6.94 | 1 ธ.ค. 2564 | 1 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.048611 | 1900-01-02 00:40 | 1900-01-02 00:40 | 0.8 | 49.76 | 0.13 | 8.03 | Page | 6 | 6 | 100 | 175
รวม |  | 0.15278 | 0.375 | 0.20833 | 0.3125 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 0.22917 | 0.375 | 0.20833 | [6 empty] | 1900-01-01 14:40 | 1900-01-01 14:40 | 1900-01-01 14:40 | 44.5 | 44.5 | 6.94 | 6.94 |  |  |  | 1900-01-02 00:40 | 1900-01-02 00:40 | 1900-01-02 00:40 | 49.76 | 49.76 | 8.03 | 8.03
2. Desige Prototype
2.1 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้) | 2 | 0.0625 |  |  |  |  | 0.0625 | [5 empty] | DONE | 2 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 | 2 | 0.125 | 1900-01-01 17:40 | 1900-01-01 17:40 | 2.13 | 46.63 | 0.33 | 7.27 | 2 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 2 | 0.069444 | 1900-01-02 02:20 | 1900-01-02 02:20 | 1.14 | 50.9 | 0.18 | 8.22 | Page | 1 | 1 | 100 | 55.5556
2.2 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ หน้าLogin) | 2 | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667 | [5 empty] | DONE | 2 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 | 2 | 0.083333 | 1900-01-01 19:40 | 1900-01-01 19:40 | 1.42 | 48.05 | 0.22 | 7.49 | 2 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 2 | 0.069444 | 1900-01-02 04:00 | 1900-01-02 04:00 | 1.14 | 52.04 | 0.18 | 8.4 | Page | 1 | 1 | 100 | 83.3333
2.3 ออกแบบ Prototype V3.1.1 (คิดค่าบริการ) | 2 | 0.0625 |  |  |  |  | 0.0625 | [5 empty] | DONE | 2 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 | 2 | 0.125 | 1900-01-01 22:40 | 1900-01-01 22:40 | 2.13 | 50.18 | 0.33 | 7.82 | 2 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 2 | 0.069444 | 1900-01-02 05:40 | 1900-01-02 05:40 | 1.14 | 53.18 | 0.18 | 8.59 | Page | 1 | 1 | 100 | 55.5556
รวม |  | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.33333 | 1900-01-01 22:40 | 1900-01-01 22:40 | 5.68 | 50.18 | 0.89 | 7.82 |  |  |  | 0.20833 | 1900-01-02 05:40 | 1900-01-02 05:40 | 3.42 | 53.18 | 0.55 | 8.59
3. การตรวจสอบ
3.1 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 17 และ 18 | 1 | 0.020833 | [10 empty] | DONE | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 23:10 | 1900-01-01 23:10 | 0.36 | 50.53 | 0.06 | 7.88 | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 06:10 | 1900-01-02 06:10 | 0.34 | 53.53 | 0.06 | 8.64 | None | - | - | - | 100
3.2 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 14 | 1 | 0.020833 | [10 empty] | DONE | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 23:40 | 1900-01-01 23:40 | 0.36 | 50.89 | 0.06 | 7.93 | 28 พ.ย. 2564 | 28 พ.ย. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 06:40 | 1900-01-02 06:40 | 0.34 | 53.87 | 0.06 | 8.7 | None | - | - | - | 100
3.3 ตรวจ Task & Schedule | 1 | [9 empty] | 0.017361 |  | DONE | 29 พ.ย. 2564 | 29 พ.ย. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.017361 | 1900-01-02 00:05 | 1900-01-02 00:05 | 0.3 | 51.18 | 0.05 | 7.98 | 29 พ.ย. 2564 | 29 พ.ย. 2564 | 1 | 0.017361 | 1900-01-02 07:05 | 1900-01-02 07:05 | 0.29 | 54.15 | 0.05 | 8.74 | None | - | - | - | 100
3.4 ตรวจ Gantt Chart Sprint 1 | 1 | [9 empty] | 0.017361 |  | DONE | 29 พ.ย. 2564 | 29 พ.ย. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.017361 | 1900-01-02 00:30 | 1900-01-02 00:30 | 0.3 | 51.48 | 0.05 | 8.02 | 29 พ.ย. 2564 | 29 พ.ย. 2564 | 1 | 0.017361 | 1900-01-02 07:30 | 1900-01-02 07:30 | 0.29 | 54.44 | 0.05 | 8.79 | None | - | - | - | 100
3.5 ตรวจ แผนภาพตามผลการสอบวงรอบที่ 2 | 1 | 1:30 | [10 empty] | DONE | 2 ธ.ค. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.0625 | 1900-01-02 02:00 | 1900-01-02 02:00 | 1.07 | 52.54 | 0.17 | 8.19 | 2 ธ.ค. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.095139 | 1900-01-02 09:47 | 1900-01-02 09:47 | 1.56 | 56 | 0.25 | 9.04 | None | - | - | - | 152.2222
3.6 ตรวจ SRSD ตามผลการสอบวงรอบที่ 2 | 1 | [8 empty] | 2:00 |  |  | DONE | 2 ธ.ค. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 | 1 | 0.083333 | 1900-01-02 04:00 | 1900-01-02 04:00 | 1.42 | 53.96 | 0.22 | 8.41 | 3 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 0.13889 | 1900-01-02 13:07 | 1900-01-02 13:07 | 2.28 | 58.29 | 0.37 | 9.41 | None | - | - | - | 166.6667
3.7 ตรวจ เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก Cycle 3 | 1 | 1:00 | [10 empty] | DONE | 2 ธ.ค. 2564 | 2 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 05:00 | 1900-01-02 05:00 | 0.71 | 54.67 | 0.11 | 8.52 | 1 ธ.ค. 2564 | 1 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.034722 | 1900-01-02 13:57 | 1900-01-02 13:57 | 0.57 | 58.86 | 0.09 | 9.5 | None | - | - | - | 83.3333
3.8 ตรวจ User Manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ) | 3 | [6 empty] | 2:00 | 2:00 | 2:00 |  |  | DONE | 3 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 | 1 | 0.25 | 1900-01-02 11:00 | 1900-01-02 11:00 | 4.26 | 58.93 | 0.66 | 9.19 | 3 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.3125 | 1900-01-02 21:27 | 1900-01-02 21:27 | 5.14 | 63.99 | 0.83 | 10.33 | None | - | - | - | 125
3.9 ตรวจ ITL | 1 |  |  | 0:30 | [8 empty] | DONE | 3 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 11:30 | 1900-01-02 11:30 | 0.36 | 59.29 | 0.06 | 9.24 | 3 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.0034722 | 1900-01-02 21:32 | 1900-01-02 21:32 | 0.06 | 64.05 | 0.01 | 10.34 | None | - | - | - | 16.6667
3.10 ตรวจ Test Case มอดูลบริการ รถ | 2 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 2:00 | DONE | 3 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 | 2 | 0.16667 | 1900-01-02 15:30 | 1900-01-02 15:30 | 2.84 | 62.13 | 0.44 | 9.68 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.097222 | 1900-01-02 23:52 | 1900-01-02 23:52 | 1.6 | 65.65 | 0.26 | 10.6 | None | - | - | - | 58.3333
3.11 ตรวจ Test Script มอดูลบริการ รถ | 2 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 2:00 | DONE | 3 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 | 2 | 0.16667 | 1900-01-02 19:30 | 1900-01-02 19:30 | 2.84 | 64.97 | 0.44 | 10.13 | 4 ธ.ค. 2564 | 6 ธ.ค. 2564 | 3 | 0.14583 | 1900-01-03 03:22 | 1900-01-03 03:22 | 2.4 | 68.04 | 0.39 | 10.99 | None | - | - | - | 87.5
3.12 ตรวจ แผนทีม | 1 | [8 empty] | 1:00 |  |  | DONE | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 20:30 | 1900-01-02 20:30 | 0.71 | 65.68 | 0.11 | 10.24 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.017361 | 1900-01-03 03:47 | 1900-01-03 03:47 | 0.29 | 68.33 | 0.05 | 11.03 | None | - | - | - | 41.6667
3.13 ตรวจ Test Plan (ส่วนอัปเดตปฏิทินการทดสอบ) | 1 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | DONE | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 21:30 | 1900-01-02 21:30 | 0.71 | 66.39 | 0.11 | 10.35 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 04:17 | 1900-01-03 04:17 | 0.34 | 68.67 | 0.06 | 11.09 | None | - | - | - | 50
3.14 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | [10 empty] | 1:00 | DONE | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 22:30 | 1900-01-02 22:30 | 0.71 | 67.1 | 0.11 | 10.46 | 3 ธ.ค. 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.010417 | 1900-01-03 04:32 | 1900-01-03 04:32 | 0.17 | 68.84 | 0.03 | 11.12 | None | - | - | - | 25
3.15 ตรวจ Reuse Documentation (แผนภาพ และ SRSD) | 1 | [7 empty] | 1:00 |  |  |  | DONE | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 23:30 | 1900-01-02 23:30 | 0.71 | 67.81 | 0.11 | 10.57 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 05:02 | 1900-01-03 05:02 | 0.34 | 69.19 | 0.06 | 11.17 | None | - | - | - | 50
3.16 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 19 | 1 | [7 empty] | 0:40 |  |  |  | DONE | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.027778 | 1900-01-03 00:10 | 1900-01-03 00:10 | 0.47 | 68.28 | 0.07 | 10.64 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 05:32 | 1900-01-03 05:32 | 0.34 | 69.53 | 0.06 | 11.23 | None | - | - | - | 75
3.17 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 15 | 1 | [7 empty] | 0:40 |  |  |  | DONE | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.027778 | 1900-01-03 00:50 | 1900-01-03 00:50 | 0.47 | 68.76 | 0.07 | 10.72 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 06:02 | 1900-01-03 06:02 | 0.34 | 69.87 | 0.06 | 11.28 | None | - | - | - | 75
รวม |  | 0.14583 | 0 | 0.1875 | 0 | 0.041667 | 0 | 0.083333 | 0.18056 | 0.20833 | 0.034722 | 0.20833 | [6 empty] | 1899-12-31 02:10 | 1900-01-03 00:50 | 1900-01-03 00:50 | 18.58 | 68.76 | 2.9 | 10.72 |  |  |  | 1899-12-31 00:22 | 1900-01-03 06:02 | 1900-01-03 06:02 | 16.69 | 69.87 | 2.69 | 11.28
4. Review
4.1 Review Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้, เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ, คิดค่าบริการ) | 11 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | DONE | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.45833 | 1900-01-03 11:50 | 1900-01-03 11:50 | 7.81 | 76.57 | 1.22 | 11.93 | 4 ธ.ค. 2564 | 4 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.45833 | 1900-01-03 17:02 | 1900-01-03 17:02 | 7.53 | 77.4 | 1.22 | 12.5 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 1900-01-03 11:50 | 1900-01-03 11:50 | 7.81 | 76.57 | 1.22 | 11.93 |  |  |  | 0.45833 | 1900-01-03 17:02 | 1900-01-03 17:02 | 7.53 | 77.4 | 1.22 | 12.5
5. ประชุม
5.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 17 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 27 พ.ย. 2564 | 27 พ.ย. 2564 | 27 พ.ย. 2564 | 3 | 1 | 0.45833 | 1900-01-03 22:50 | 1900-01-03 22:50 | 7.81 | 84.38 | 1.22 | 13.15 | 27 พ.ย. 2564 | 27 พ.ย. 2564 | 1 | 0.45833 | 1900-01-04 04:02 | 1900-01-04 04:02 | 7.53 | 84.93 | 1.22 | 13.73 | None | - | - | - | 100
5.2 ประชุมทีม ครั้งที่ 18 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 29 พ.ย. 2564 | 29 พ.ย. 2564 | 29 พ.ย. 2564 | 3 | 1 | 0.45833 | 1900-01-04 09:50 | 1900-01-04 09:50 | 7.81 | 92.19 | 1.22 | 14.37 | 29 พ.ย. 2564 | 29 พ.ย. 2564 | 1 | 0.45833 | 1900-01-04 15:02 | 1900-01-04 15:02 | 7.53 | 92.47 | 1.22 | 14.94 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | [6 empty] | 0.91667 | 1900-01-04 09:50 | 1900-01-04 09:50 | 15.62 | 92.19 | 2.43 | 14.37 |  |  |  | 0.91667 | 1900-01-04 15:02 | 1900-01-04 15:02 | 15.07 | 92.47 | 2.43 | 14.94
6. ประชุมPO
6.1 ประชุม PO ครั้งที่ 14 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 30 พ.ย. 2564 | 30 พ.ย. 2564 | 30 พ.ย. 2564 | 3 | 1 | 0.45833 | 1900-01-04 20:50 | 1900-01-04 20:50 | 7.81 | 100 | 1.22 | 15.59 | 30 พ.ย. 2564 | 30 พ.ย. 2564 | 1 | 0.45833 | 1900-01-05 02:02 | 1900-01-05 02:02 | 7.53 | 100 | 1.22 | 16.16 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 1900-01-04 20:50 | 1900-01-04 20:50 | 7.81 | 100 | 1.22 | 15.59 |  |  |  | 0.45833 | 1900-01-05 02:02 | 1900-01-05 02:02 | 7.53 | 100 | 1.22 | 16.16
รวมทั้งหมด |  | 0.63194 | 0.54167 | 0.5625 | 0.47917 | 0.45833 | 0.45833 | 0.5 | 0.47222 | 0.60417 | 0.57639 | 0.58333 | รวม | 1900-01-04 20:50 |  |  |  |  | 1900-01-04 20:50 | 1900-01-04 20:50 | 1900-01-04 20:50 | 100 | 100 | 15.59 | 15.59 |  |  |  | 1900-01-05 02:02 | 1900-01-05 02:02 | 1900-01-05 02:02 | 100 | 100 | 16.15 | 16.15
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 10.7692 | 9.2308 | 9.5858 | 8.1657 | 7.8107 | 7.8107 | 8.5207 | 8.0473 | 10.2959 | 9.8225 | 9.9408 | รวม | 100
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM(T24:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = [Total Hour]
Cycle Cum Hour = [Cycle Cum Hour, row above]+[Total Hour]
Cycle EV = [Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]+[Total Hour]
วิรัตน์ = SUM(C24:[วิรัตน์, row above])
ธนาธิป = SUM(D24:[ธนาธิป, row above])
กิตติพศ = SUM(E24:[กิตติพศ, row above])
วรรัตน์ = SUM(F24:[วรรัตน์, row above])
ณัฐนันท์ = SUM(G24:[ณัฐนันท์, row above])
ณัฐดนัย = SUM(H24:[ณัฐดนัย, row above])
ปรีชญา = SUM(L24:[ปรีชญา, row above])
กล้ายุทธ = SUM(M24:[กล้ายุทธ, row above])
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 2
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 3 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 2
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 15.5861 |  | 15.5861 |  | 16.147 |  | 16.147
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 10:05 |  | 1900-01-09 06:55 |  | 1900-01-03 12:29 |  | 1900-01-09 14:31 |  | 11.7403 |  | 27.3264 |  | 11.9951 |  | 28.142
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 23:00 |  | 1900-01-13 05:55 |  | 1900-01-02 08:51 |  | 1900-01-12 23:22 |  | 10.5137 |  | 37.8401 |  | 8.9396 |  | 37.0817
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 18:20 |  | 1900-01-17 00:15 |  | 1900-01-02 12:44 |  | 1900-01-16 12:06 |  | 9.9972 |  | 47.8373 |  | 9.369 |  | 46.4507
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1899-12-31 11:30 |  | 1900-01-18 11:45 |  | 0.83611 |  | 1900-01-17 08:10 |  | 3.9288 |  | 51.7661 |  | 2.2188 |  | 48.6695
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 11:00 |  | 1900-01-22 22:45 |  | 1900-01-02 12:50 |  | 1900-01-20 21:00 |  | 11.8417 |  | 63.6079 |  | 9.3801 |  | 58.0495
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:10 |  | 1900-01-27 13:55 |  | 1900-01-04 17:39 |  | 1900-01-26 14:39 |  | 12.3029 |  | 75.9107 |  | 15.22 |  | 73.2696
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 12:40 |  | 1900-02-01 02:35 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-02-01 04:24 |  | 12.0262 |  | 87.9369 |  | 14.7888 |  | 88.0584 |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 13:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-01-03 12:00 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 12.0631 |  | 100 |  | 11.9416 |  | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [9 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 19 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 6 ธ.ค. 2564 | 6 ธ.ค. 2564 | 6 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-05 07:50 | 10.37 | 10.37 | 1.22 | 16.8 | 27 พ.ย. 2564 | 27 พ.ย. 2564 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-05 13:02 | 10.14 | 10.14 | 1.22 | 17.36 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-05 07:50 | 10.37 | 10.37 | 1.22 | 16.8 |  |  |  | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-05 13:02 | 10.14 | 10.14 | 1.22 | 17.36
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 15 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-05 18:50 | 10.37 | 20.74 | 1.22 | 18.02 | 30 พ.ย. 2564 | 30 พ.ย. 2564 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-06 00:02 | 10.14 | 20.28 | 1.22 | 18.58 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-05 18:50 | 10.37 | 20.74 | 1.22 | 18.02 |  |  |  | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-06 00:02 | 10.14 | 20.28 | 1.22 | 18.58
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 20 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.94444 | 1900-01-05 19:30 | 0.63 | 21.37 | 0.07 | 18.09 | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.041667 | 0.95833 | 1900-01-06 01:02 | 0.92 | 21.2 | 0.11 | 18.69 | Page | 6 | 6 | 100 | 150
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 16 | 1 | 0.041667: 0:50 | DONE | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 6 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.034722 | 0.97917 | 1900-01-05 20:20 | 0.79 | 22.15 | 0.09 | 18.19 | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.041667 | 1 | 1900-01-06 02:02 | 0.92 | 22.12 | 0.11 | 18.8 | Page | 6 | 6 | 100 | 120
รวม |  | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 0.97917 | 1900-01-05 20:20 | 1.41 | 22.15 | 0.17 | 18.19 |  |  |  | 0.083333 | 1 | 1900-01-06 02:02 | 1.84 | 22.12 | 0.22 | 18.8
4. เอกสารความต้องการ
4.1 Task & Schedule Plan | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 01:00 | 1900-01-05 21:50 | 1.41 | 23.57 | 0.17 | 18.35 | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 02:00 | 1900-01-06 04:02 | 1.84 | 23.97 | 0.22 | 19.02 | Page | 1 | 1 | 100 | 133.3333
4.2 Gantt Chart | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 02:30 | 1900-01-05 23:20 | 1.41 | 24.98 | 0.17 | 18.52 | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 03:30 | 1900-01-06 05:32 | 1.38 | 25.35 | 0.17 | 19.19 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.3 CSR | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.041667 | 1899-12-31 03:30 | 1900-01-06 00:20 | 0.94 | 25.92 | 0.11 | 18.63 | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.041667 | 1899-12-31 04:30 | 1900-01-06 06:32 | 0.92 | 26.27 | 0.11 | 19.3 | Page | 3 | 4 | 133.3333 | 100
4.4 Test case Set up | 2 | 0.041667: 1:30; 0.041667: 1:30 | DONE | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 4 | 1 | 0.125 | 1899-12-31 06:30 | 1900-01-06 03:20 | 2.83 | 28.75 | 0.33 | 18.96 | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.12153 | 1899-12-31 07:25 | 1900-01-06 09:27 | 2.69 | 28.96 | 0.32 | 19.62 | Page | 10 | 10 | 100 | 97.2222
4.5 ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 07:00 | 1900-01-06 03:50 | 0.47 | 29.22 | 0.06 | 19.02 | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.0097222 | 1899-12-31 07:39 | 1900-01-06 09:41 | 0.22 | 29.17 | 0.03 | 19.65 | Page | 1 | 1 | 100 | 46.6667
4.6 CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 07:30 | 1900-01-06 04:20 | 0.47 | 29.69 | 0.06 | 19.07 | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.024306 | 1899-12-31 08:14 | 1900-01-06 10:16 | 0.54 | 29.71 | 0.06 | 19.71 | Page | 3 | 3 | 100 | 116.6667
4.7 sums | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1899-12-31 08:30 | 1900-01-06 05:20 | 0.94 | 30.64 | 0.11 | 19.18 | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 08:44 | 1900-01-06 10:46 | 0.46 | 30.17 | 0.06 | 19.77 | Page | 2 | 2 | 100 | 50
4.8 Test Plan (อัปเดตปฏิทินการทดสอบ) | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1899-12-31 09:30 | 1900-01-06 06:20 | 0.94 | 31.58 | 0.11 | 19.29 | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 09:14 | 1900-01-06 11:16 | 0.46 | 30.63 | 0.06 | 19.82 | Page | 1 | 1 | 100 | 50
4.9 แผนทีม | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 13:30 | 1900-01-06 10:20 | 3.77 | 35.35 | 0.44 | 19.74 | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 13:14 | 1900-01-06 15:16 | 3.69 | 34.32 | 0.44 | 20.26 | Page | 2 | 2 | 100 | 100
4.10 User Manual (Set up) | 3 | 0.041667: 4:00; 0.041667: 4:00; 0.041667: 4:00 | DONE | 9 ธ.ค. 2564 | 10 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 5 | 2 | 0.5 | 1900-01-01 01:30 | 1900-01-06 22:20 | 11.31 | 46.66 | 1.33 | 21.06 | 9 ธ.ค. 2564 | 10 ธ.ค. 2564 | 2 | 0.5 | 1900-01-01 01:14 | 1900-01-07 03:16 | 11.06 | 45.38 | 1.33 | 21.59 | Page | 20 | 20 | 100 | 100
4.11 Reuse Code Documentation | 2 | 0.041667: 4:00; 0.041667: 4:00 | DONE | 9 ธ.ค. 2564 | 10 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 2 | 0.33333 | 1900-01-01 09:30 | 1900-01-07 06:20 | 7.54 | 54.2 | 0.89 | 21.95 | 8 ธ.ค. 2564 | 10 ธ.ค. 2564 | 3 | 0.27083 | 1900-01-01 07:44 | 1900-01-07 09:46 | 5.99 | 51.38 | 0.72 | 22.31 | Page | 50 | 55 | 110 | 81.25
4.12 Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 10:00 | 1900-01-07 06:50 | 0.47 | 54.67 | 0.06 | 22 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 08:14 | 1900-01-07 10:16 | 0.46 | 51.84 | 0.06 | 22.36 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
รวม |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.10417 | 0.0625 | 0.16667 | 0.20833 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.3125 | [6 empty] | 1899-12-31 10:30 | 1900-01-01 10:00 | 1900-01-07 06:50 | 32.52 | 54.67 | 3.82 | 22 |  |  |  | 1899-12-31 08:14 | 1900-01-01 08:14 | 1900-01-07 10:16 | 29.71 | 51.84 | 3.56 | 22.36
5. Coding
5.1 โค้ดฟังก์ชัน Login | 1 | 0.041667: 2:30 | DONE | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.10417 | 1900-01-01 12:30 | 1900-01-07 09:20 | 2.36 | 57.03 | 0.28 | 22.28 | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.090278 | 1900-01-01 10:24 | 1900-01-07 12:26 | 2 | 53.83 | 0.24 | 22.6 | LOC | 300 | 546 | 182 | 86.6667
5.2 โค้ดฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | 2 | 0.041667: 3:30; 0.041667: 3:30 | DONE | 7 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 5 | 2 | 0.29167 | 1900-01-01 19:30 | 1900-01-07 16:20 | 6.6 | 63.63 | 0.77 | 23.06 | 7 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 3 | 0.20833 | 1900-01-01 15:24 | 1900-01-07 17:26 | 4.61 | 58.44 | 0.55 | 23.16 | LOC | 100 | 126 | 126 | 71.4286
5.3 โค้ดฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลบริการ ส่วนการเปลี่ยนตู้ | 2 | 0.041667: 0:30; 0.041667: 0:30 | DONE | 7 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 4 | 2 | 0.041667 | 1900-01-01 20:30 | 1900-01-07 17:20 | 0.94 | 64.57 | 0.11 | 23.17 | 7 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 3 | 0.090278 | 1900-01-01 17:34 | 1900-01-07 19:36 | 2 | 60.44 | 0.24 | 23.4 | LOC | 300 | 254 | 84.6667 | 216.6667
5.4 โค้ดหน้า Dashboard (Front-end) | 1 | 0.041667: 6:00 | DONE | 7 ธ.ค. 2564 | 10 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 5 | 4 | 0.25 | 1900-01-02 02:30 | 1900-01-07 23:20 | 5.66 | 70.23 | 0.66 | 23.83 | 7 ธ.ค. 2564 | 10 ธ.ค. 2564 | 4 | 0.5 | 1900-01-02 05:34 | 1900-01-08 07:36 | 11.06 | 71.5 | 1.33 | 24.72 | LOC | 200 | 194 | 97 | 200
5.5 โค้ดฟังก์ชันที่เหลือใน Set up | 1 | 0.041667: 4:00 | DONE | 7 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 5 | 5 | 0.16667 | 1900-01-02 06:30 | 1900-01-08 03:20 | 3.77 | 74 | 0.44 | 24.27 | 7 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 5 | 0.41319 | 1900-01-02 15:29 | 1900-01-08 17:31 | 9.14 | 80.64 | 1.1 | 25.82 | LOC | 100 | 90 | 90 | 247.9167
5.6 โค้ดฟังก์ชันคิดค่าบริการ | 1 | 0.041667: 4:00 | DONE | 8 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 4 | 2 | 0.16667 | 1900-01-02 10:30 | 1900-01-08 07:20 | 3.77 | 77.77 | 0.44 | 24.72 | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.20833 | 1900-01-02 20:29 | 1900-01-08 22:31 | 4.61 | 85.25 | 0.55 | 26.37 | LOC | 300 | 522 | 174 | 125
5.7 โค้ดหน้า Dashboard (back-end) | 1 | 0.041667: 4:00 | DONE | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 4 | 1 | 0.16667 | 1900-01-02 14:30 | 1900-01-08 11:20 | 3.77 | 81.54 | 0.44 | 25.16 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.10417 | 1900-01-02 22:59 | 1900-01-09 01:01 | 2.3 | 87.56 | 0.28 | 26.65 | LOC | 200 | 187 | 93.5 | 62.5
รวม |  | 0.33333 | 0 | 0.27083 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | [6 empty] | 1899-12-31 04:30 | 1900-01-02 14:30 | 1900-01-08 11:20 | 26.87 | 81.54 | 3.15 | 25.16 |  |  |  | 1899-12-31 14:45 | 1900-01-02 22:59 | 1900-01-09 01:01 | 35.72 | 87.56 | 4.28 | 26.65
6. การตรวจสอบ
6.1 ตรวจ Gantt Chart | 1 | 0.041667: 0:15 | DONE | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.010417 | 1900-01-02 14:45 | 1900-01-08 11:35 | 0.24 | 81.78 | 0.03 | 25.19 | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.010417 | 1900-01-02 23:14 | 1900-01-09 01:16 | 0.23 | 87.79 | 0.03 | 26.68 | None | - | - | - | 100
6.2 ตรวจ ITL | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 15:05 | 1900-01-08 11:55 | 0.31 | 82.09 | 0.04 | 25.22 | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 23:34 | 1900-01-09 01:36 | 0.31 | 88.09 | 0.04 | 26.71 | None | - | - | - | 100
6.3 ตรวจ CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 15:35 | 1900-01-08 12:25 | 0.47 | 82.56 | 0.06 | 25.28 | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 00:04 | 1900-01-09 02:06 | 0.46 | 88.55 | 0.06 | 26.77 | None | - | - | - | 100
6.4 ตรวจ CSR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 16:05 | 1900-01-08 12:55 | 0.47 | 83.03 | 0.06 | 25.33 | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.017361 | 1900-01-03 00:29 | 1900-01-09 02:31 | 0.38 | 88.94 | 0.05 | 26.82 | None | - | - | - | 83.3333
6.5 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 20 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.027778 | 1900-01-02 16:45 | 1900-01-08 13:35 | 0.63 | 83.66 | 0.07 | 25.41 | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.027778 | 1900-01-03 01:09 | 1900-01-09 03:11 | 0.61 | 89.55 | 0.07 | 26.89 | None | - | - | - | 100
6.6 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 16 | 1 | 0.041667: 0:50 | DONE | 8 ธ.ค. 2564 | 8 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.034722 | 1900-01-02 17:35 | 1900-01-08 14:25 | 0.79 | 84.45 | 0.09 | 25.5 | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 01:39 | 1900-01-09 03:41 | 0.46 | 90.01 | 0.06 | 26.94 | None | - | - | - | 60
6.7 ตรวจ Test Plan (ส่วนอัปเดตปฏิทินการทดสอบ) | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 18:05 | 1900-01-08 14:55 | 0.47 | 84.92 | 0.06 | 25.56 | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.03125 | 1900-01-03 02:24 | 1900-01-09 04:26 | 0.69 | 90.71 | 0.08 | 27.03 | None | - | - | - | 150
6.8 ตรวจ Sums | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 18:35 | 1900-01-08 15:25 | 0.47 | 85.39 | 0.06 | 25.61 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 1:00 | 1900-01-03 03:24 | 1900-01-09 05:26 | 0.92 | 91.63 | 0.11 | 27.14 | None | - | - | - | 200
6.9 ตรวจ แผนทีม | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 10 ธ.ค. 2564 | 10 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.027778 | 1900-01-02 19:15 | 1900-01-08 16:05 | 0.63 | 86.02 | 0.07 | 25.68 | 10 ธ.ค. 2564 | 10 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.010417 | 1900-01-03 03:39 | 1900-01-09 05:41 | 0.23 | 91.86 | 0.03 | 27.17 | None | - | - | - | 37.5
6.10 ตรวจ Reuse Code Documentation | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.16667 | 1900-01-02 23:15 | 1900-01-08 20:05 | 3.77 | 89.79 | 0.44 | 26.13 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 1:00 | 1900-01-03 04:39 | 1900-01-09 06:41 | 0.92 | 92.78 | 0.11 | 27.28 | None | - | - | - | 25
6.11 ตรวจ User Manual (Set up) | 2 | 0.041667: 1:30; 0.041667: 1:30 | DONE | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.125 | 1900-01-03 02:15 | 1900-01-08 23:05 | 2.83 | 92.62 | 0.33 | 26.46 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 3:00 | 1900-01-03 07:39 | 1900-01-09 09:41 | 2.77 | 95.54 | 0.33 | 27.61 | None | - | - | - | 100
6.12 ตรวจ Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.013889 | 1900-01-03 02:35 | 1900-01-08 23:25 | 0.31 | 92.93 | 0.04 | 26.5 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 08:09 | 1900-01-09 10:11 | 0.46 | 96.01 | 0.06 | 27.66 | None | - | - | - | 150
6.13 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:15 | DONE | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.010417 | 1900-01-03 02:50 | 1900-01-08 23:40 | 0.24 | 93.17 | 0.03 | 26.52 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 08:39 | 1900-01-09 10:41 | 0.46 | 96.47 | 0.06 | 27.72 | None | - | - | - | 200
6.14 ตรวจ Control Version | 1 | 0.041667: 0:15 | DONE | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.010417 | 1900-01-03 03:05 | 1900-01-08 23:55 | 0.24 | 93.4 | 0.03 | 26.55 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.010417 | 1900-01-03 08:54 | 1900-01-09 10:56 | 0.23 | 96.7 | 0.03 | 27.75 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0 | 0 | 0.083333 | 0.13889 | 0.11111 | 0 | 0.072917 | 0.083333 | 0 | 0.013889 | 0.020833 | [6 empty] | 0.52431 | 1900-01-03 03:05 | 1900-01-08 23:55 | 11.86 | 93.4 | 1.39 | 26.55 |  |  |  | 0.41319 | 1900-01-03 08:54 | 1900-01-09 10:56 | 9.14 | 96.7 | 1.1 | 27.75
7. Review
7.1 รีวิว Code Login | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-03 04:05 | 1900-01-09 00:55 | 0.94 | 94.34 | 0.11 | 26.66 | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 09:24 | 1900-01-09 11:26 | 0.46 | 97.16 | 0.06 | 27.8 | None | - | - | - | 50
7.2 รีวิว Code Set up | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.083333 | 1900-01-03 06:05 | 1900-01-09 02:55 | 1.89 | 96.23 | 0.22 | 26.88 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 1:00 | 1900-01-03 10:24 | 1900-01-09 12:26 | 0.92 | 98.08 | 0.11 | 27.91 | None | - | - | - | 50
7.3 รีวิว Code Dashboard (Front-end) | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-03 07:05 | 1900-01-09 03:55 | 0.94 | 97.17 | 0.11 | 26.99 | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.024306 | 1900-01-03 10:59 | 1900-01-09 13:01 | 0.54 | 98.62 | 0.06 | 27.98 | None | - | - | - | 58.3333
7.4 รีวิว Code ฟังก์ชันดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-03 08:05 | 1900-01-09 04:55 | 0.94 | 98.11 | 0.11 | 27.11 | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 11:29 | 1900-01-09 13:31 | 0.46 | 99.08 | 0.06 | 28.03 | None | - | - | - | 50
7.5 รีวิว Code ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลบริการ ส่วนการเปลี่ยนตู้ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-03 09:05 | 1900-01-09 05:55 | 0.94 | 99.06 | 0.11 | 27.22 | 9 ธ.ค. 2564 | 9 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 11:59 | 1900-01-09 14:01 | 0.46 | 99.54 | 0.06 | 28.09 | None | - | - | - | 50
7.6 รีวิว Code ฟังก์ชันคิดค่าบริการ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-03 10:05 | 1900-01-09 06:55 | 0.94 | 100 | 0.11 | 27.33 | 11 ธ.ค. 2564 | 11 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 12:29 | 1900-01-09 14:31 | 0.46 | 100 | 0.06 | 28.14 | None | - | - | - | 50
รวม |  | 0.041667 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0.041667 | 0.041667 | 0 | 0.041667 | [6 empty] | 0.29167 | 1900-01-03 10:05 | 1900-01-09 06:55 | 6.6 | 100 | 0.77 | 27.33 |  |  |  | 0.14931 | 1900-01-03 12:29 | 1900-01-09 14:31 | 3.3 | 100 | 0.4 | 28.14
รวมทั้งหมด |  | 0.52083 | 0.33333 | 0.52083 | 0.32639 | 0.25694 | 0.54167 | 0.36458 | 0.375 | 0.29167 | 0.43056 | 0.45833 | รวม | 1900-01-03 10:05 |  |  |  |  | 1900-01-03 10:05 | 1900-01-03 10:05 | 1900-01-09 06:55 | 100 | 100 | 11.74 | 27.33 |  |  |  | 1900-01-03 12:29 | 1900-01-03 12:29 | 1900-01-09 14:31 | 100 | 100 | 12 | 28.14
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 11.7832 | 7.5412 | 11.7832 | 7.3841 | 5.813 | 12.2545 | 8.2482 | 8.4839 | 6.5986 | 9.7408 | 10.3692 | รวม | 100
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = U8+[Total Hour]
Cycle Cum Hour = Y8+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 3
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 3 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 3
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 15.5861 |  | 15.5861 |  | 16.147 |  | 16.147
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 10:05 |  | 1900-01-09 06:55 |  | 1900-01-03 12:29 |  | 1900-01-09 14:31 |  | 11.7403 |  | 27.3264 |  | 11.9951 |  | 28.142
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 23:00 |  | 1900-01-13 05:55 |  | 1900-01-02 08:51 |  | 1900-01-12 23:22 |  | 10.5137 |  | 37.8401 |  | 8.9396 |  | 37.0817
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 18:20 |  | 1900-01-17 00:15 |  | 1900-01-02 12:44 |  | 1900-01-16 12:06 |  | 9.9972 |  | 47.8373 |  | 9.369 |  | 46.4507
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1899-12-31 11:30 |  | 1900-01-18 11:45 |  | 0.83611 |  | 1900-01-17 08:10 |  | 3.9288 |  | 51.7661 |  | 2.2188 |  | 48.6695
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 11:00 |  | 1900-01-22 22:45 |  | 1900-01-02 12:50 |  | 1900-01-20 21:00 |  | 11.8417 |  | 63.6079 |  | 9.3801 |  | 58.0495
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:10 |  | 1900-01-27 13:55 |  | 1900-01-04 17:39 |  | 1900-01-26 14:39 |  | 12.3029 |  | 75.9107 |  | 15.22 |  | 73.2696
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 12:40 |  | 1900-02-01 02:35 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-02-01 04:24 |  | 12.0262 |  | 87.9369 |  | 14.7888 |  | 88.0584 |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 13:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-01-03 12:00 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 12.0631 |  | 100 |  | 11.9416 |  | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [9 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 20 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 13 ธ.ค. 2564 | 13 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-09 17:55 | 11.58 | 11.58 | 1.22 | 28.54 | 13 ธ.ค. 2564 | 13 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-10 01:31 | 13.61 | 13.61 | 1.22 | 29.36 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-09 17:55 | 11.58 | 11.58 | 1.22 | 28.54 |  |  |  | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-10 01:31 | 13.61 | 13.61 | 1.22 | 29.36
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 16 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-10 04:55 | 11.58 | 23.16 | 1.22 | 29.76 | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-10 12:31 | 13.61 | 27.21 | 1.22 | 30.57 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-10 04:55 | 11.58 | 23.16 | 1.22 | 29.76 |  |  |  | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-10 12:31 | 13.61 | 27.21 | 1.22 | 30.57
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 21 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.94444 | 1900-01-10 05:35 | 0.7 | 23.86 | 0.07 | 29.83 | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.038194 | 0.95486 | 1900-01-10 13:26 | 1.13 | 28.34 | 0.1 | 30.68 | Page | 6 | 7 | 116.6667 | 137.5
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 17 | 1 | 0.041667: 0:50 | DONE | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.034722 | 0.97917 | 1900-01-10 06:25 | 0.88 | 24.74 | 0.09 | 29.93 | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 0.97569 | 1900-01-10 13:56 | 0.62 | 28.96 | 0.06 | 30.73 | Page | 6 | 6 | 100 | 60
รวม |  | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 0.97917 | 1900-01-10 06:25 | 1.58 | 24.74 | 0.17 | 29.93 |  |  |  | 0.059028 | 0.97569 | 1900-01-10 13:56 | 1.75 | 28.96 | 0.16 | 30.73
4. เอกสารความต้องการ
4.1 Task & Schedule Plan | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 01:30 | 1900-01-10 08:25 | 2.11 | 26.84 | 0.22 | 30.15 | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 01:25 | 1900-01-10 15:56 | 2.47 | 31.44 | 0.22 | 30.95 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.2 Gantt Chart | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 03:30 | 1900-01-10 10:25 | 2.11 | 28.95 | 0.22 | 30.37 | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 03:25 | 1900-01-10 17:56 | 2.47 | 33.91 | 0.22 | 31.17 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.3 CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 04:00 | 1900-01-10 10:55 | 0.53 | 29.47 | 0.06 | 30.43 | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.013889 | 1899-12-31 03:45 | 1900-01-10 18:16 | 0.41 | 34.32 | 0.04 | 31.21 | Page | 4 | 4 | 100 | 66.6667
4.4 ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 04:30 | 1900-01-10 11:25 | 0.53 | 30 | 0.06 | 30.48 | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 04:15 | 1900-01-10 18:46 | 0.62 | 34.94 | 0.06 | 31.27 | Page | 4 | 4 | 100 | 100
4.5 User Manual มอดูล บริการ และทำเป็นรูปเล่ม | 2 | 0.041667: 4:00; 0.041667: 4:00 | DONE | 14 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 4 | 2 | 0.33333 | 1899-12-31 12:30 | 1900-01-10 19:25 | 8.42 | 38.42 | 0.89 | 31.37 | 14 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.33333 | 1899-12-31 12:15 | 1900-01-11 02:46 | 9.89 | 44.84 | 0.88 | 32.15 | Page | 50 | 103 | 206 | 100
4.6 Test Script Set up | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 14 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 4 | 2 | 0.16667 | 1899-12-31 16:30 | 1900-01-10 23:25 | 4.21 | 42.63 | 0.44 | 31.81 | 14 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.18056 | 1899-12-31 16:35 | 1900-01-11 07:06 | 5.36 | 50.2 | 0.48 | 32.63 | Page | 100 | 81 | 81 | 108.3333
4.7 Update Reuse code Documentation (Function) | 2 | 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00 | DONE | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 4 | 1 | 0.25 | 1899-12-31 22:30 | 1900-01-11 05:25 | 6.32 | 48.95 | 0.66 | 32.47 | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 18:35 | 1900-01-11 09:06 | 2.47 | 52.67 | 0.22 | 32.85 | Page | 60 | 81 | 135 | 33.3333
4.8 Test Plan | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 23:00 | 1900-01-11 05:55 | 0.53 | 49.47 | 0.06 | 32.53 | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 19:05 | 1900-01-11 09:36 | 0.62 | 53.29 | 0.06 | 32.91 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.9 แผนทีม | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 03:00 | 1900-01-11 09:55 | 4.21 | 53.68 | 0.44 | 32.97 | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 23:05 | 1900-01-11 13:36 | 4.95 | 58.24 | 0.44 | 33.35 | Page | 2 | 2 | 100 | 100
4.10 CSR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 03:30 | 1900-01-11 10:25 | 0.53 | 54.21 | 0.06 | 33.03 | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 23:35 | 1900-01-11 14:06 | 0.62 | 58.85 | 0.06 | 33.4 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.11 Control version | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 04:00 | 1900-01-11 10:55 | 0.53 | 54.74 | 0.06 | 33.08 | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.013889 | 1899-12-31 23:55 | 1900-01-11 14:26 | 0.41 | 59.27 | 0.04 | 33.44 | Page | 1 | 1 | 100 | 66.6667
4.12 Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 04:20 | 1900-01-11 11:15 | 0.35 | 55.09 | 0.04 | 33.12 | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 00:15 | 1900-01-11 14:46 | 0.41 | 59.68 | 0.04 | 33.48 | Page | 4 | 4 | 100 | 100
รวม |  | 0 | 0.3125 | 0 | 0.10417 | 0.083333 | 0 | 0.1875 | 0 | 0.16667 | 0.18056 | 0.16667 | [6 empty] | 1899-12-31 04:50 | 1900-01-01 04:20 | 1900-01-11 11:15 | 30.35 | 55.09 | 3.19 | 33.12 |  |  |  | 1899-12-31 00:50 | 1900-01-01 00:15 | 1900-01-11 14:46 | 30.72 | 59.68 | 2.75 | 33.48
5. Prototype
5.1 Prototype เพิ่ม VAT แต่ละรายการค่าใช้จ่าย | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 04:50 | 1900-01-11 11:45 | 0.53 | 55.61 | 0.06 | 33.17 | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 01:15 | 1900-01-11 15:46 | 1.24 | 60.92 | 0.11 | 33.59 | Page | 5 | 3 | 60 | 200
5.1 Prototype หน้า Full history log | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 4 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 05:50 | 1900-01-11 12:45 | 1.05 | 56.67 | 0.11 | 33.28 | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 03:15 | 1900-01-11 17:46 | 2.47 | 63.39 | 0.22 | 33.81 | Page | 5 | 4 | 80 | 200
รวม |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 1900-01-01 05:50 | 1900-01-11 12:45 | 1.58 | 56.67 | 0.17 | 33.28 |  |  |  | 0.125 | 1900-01-01 03:15 | 1900-01-11 17:46 | 3.71 | 63.39 | 0.33 | 33.81
6. Coding
6.1 โค้ดฟังก์ชัน VAT | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 4 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 06:20 | 1900-01-11 14:45 | 2.11 | 57.19 | 0.22 | 33.51 | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.10556 | 1900-01-01 05:47 | 1900-01-11 20:18 | 3.13 | 66.52 | 0.28 | 34.09 | LOC | 100 | 118 | 118 | 126.6667
6.2 โค้ตตารางบริการ | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 4 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 08:20 | 1900-01-11 16:45 | 2.11 | 59.3 | 0.22 | 33.73 | 14 ธ.ค. 2564 | 14 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 07:47 | 1900-01-11 22:18 | 2.47 | 69 | 0.22 | 34.31 | LOC | 500 | 732 | 146.4 | 100
6.3 โค้ดฟังก์ชัน Datepicker | 1 | 0.041667: 4:00 | DONE | 15 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 5 | 2 | 0.16667 | 1900-01-01 12:20 | 1900-01-11 20:45 | 4.21 | 63.51 | 0.44 | 34.17 | 14 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 2 | 0.13125 | 1900-01-01 10:56 | 1900-01-12 01:27 | 3.9 | 72.89 | 0.35 | 34.66 | LOC | 100 | 71 | 71 | 78.75
6.4 โค้ด Report (Download Excel) | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 5 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 14:20 | 1900-01-11 22:45 | 2.11 | 65.61 | 0.22 | 34.39 | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.0625 | 1900-01-01 12:26 | 1900-01-12 02:57 | 1.86 | 74.75 | 0.17 | 34.82 | LOC | 100 | 78 | 78 | 75
6.5 โค้ด พิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF) | 1 | 0.041667: 4:00 | DONE | 16 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 5 | 2 | 0.16667 | 1900-01-01 18:20 | 1900-01-12 02:45 | 4.21 | 69.82 | 0.44 | 34.83 | 16 ธ.ค. 2564 | 18 ธ.ค. 2564 | 3 | 0.16667 | 1900-01-01 16:26 | 1900-01-12 06:57 | 4.95 | 79.69 | 0.44 | 35.27 | LOC | 500 | 649 | 129.8 | 100
รวม |  | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.58333 | 1900-01-01 18:20 | 1900-01-12 02:45 | 14.74 | 69.82 | 1.55 | 34.83 |  |  |  | 0.54931 | 1900-01-01 16:26 | 1900-01-12 06:57 | 16.31 | 79.69 | 1.46 | 35.27
7. การตรวจสอบ
7.1 ตรวจ Test Script Set up | 2 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | DONE | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 20:20 | 1900-01-12 04:45 | 2.11 | 71.93 | 0.22 | 35.05 | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 17:26 | 1900-01-12 07:57 | 1.24 | 80.93 | 0.11 | 35.38 | None | - | - | - | 50
7.2 ตรวจ Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 20:40 | 1900-01-12 05:05 | 0.35 | 72.28 | 0.04 | 35.09 | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 17:46 | 1900-01-12 08:17 | 0.41 | 81.34 | 0.04 | 35.41 | None | - | - | - | 100
7.3 ตรวจ Gantt Chart | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 21:00 | 1900-01-12 05:25 | 0.35 | 72.63 | 0.04 | 35.13 | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 18:06 | 1900-01-12 08:37 | 0.41 | 81.76 | 0.04 | 35.45 | None | - | - | - | 100
7.4 ตรวจ Test Plan | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.027778 | 1900-01-01 21:40 | 1900-01-12 06:05 | 0.7 | 73.33 | 0.07 | 35.2 | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 18:26 | 1900-01-12 08:57 | 0.41 | 82.17 | 0.04 | 35.49 | None | - | - | - | 50
7.5 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 21 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.027778 | 1900-01-01 22:20 | 1900-01-12 06:45 | 0.7 | 74.04 | 0.07 | 35.28 | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 18:56 | 1900-01-12 09:27 | 0.62 | 82.79 | 0.06 | 35.54 | None | - | - | - | 75
7.6 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 17 | 1 | 0.041667: 0:50 | DONE | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.034722 | 1900-01-01 23:10 | 1900-01-12 07:35 | 0.88 | 74.91 | 0.09 | 35.37 | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.010417 | 1900-01-01 19:11 | 1900-01-12 09:42 | 0.31 | 83.1 | 0.03 | 35.57 | None | - | - | - | 30
7.7 ตรวจ Reuse code Documentation (Function) | 2 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | DONE | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.083333 | 1900-01-02 01:10 | 1900-01-12 09:35 | 2.11 | 77.02 | 0.22 | 35.59 | 17 ธ.ค. 2564 | 18 ธ.ค. 2564 | 2 | 0.097222 | 1900-01-01 21:31 | 1900-01-12 12:02 | 2.89 | 85.98 | 0.26 | 35.83 | None | - | - | - | 116.6667
7.8 ตรวจ User Manual | 2 | 0.041667: 1:30; 0.041667: 1:30 | DONE | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.125 | 1900-01-02 04:10 | 1900-01-12 12:35 | 3.16 | 80.18 | 0.33 | 35.92 | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.0625 | 1900-01-01 23:01 | 1900-01-12 13:32 | 1.86 | 87.84 | 0.17 | 35.99 | None | - | - | - | 50
7.9 ตรวจ แผนทีม | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 05:10 | 1900-01-12 13:35 | 1.05 | 81.23 | 0.11 | 36.03 | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.034722 | 1900-01-01 23:51 | 1900-01-12 14:22 | 1.03 | 88.87 | 0.09 | 36.09 | None | - | - | - | 83.3333
7.10 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 05:30 | 1900-01-12 13:55 | 0.35 | 81.58 | 0.04 | 36.07 | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.010417 | 1900-01-02 00:06 | 1900-01-12 14:37 | 0.31 | 89.18 | 0.03 | 36.11 | None | - | - | - | 75
รวม |  | 0.041667 | 0 | 0.041667 | 0.125 | 0.069444 | 0 | 0.10417 | 0.041667 | 0 | 0.013889 | 0.027778 | [6 empty] | 0.46528 | 1900-01-02 05:30 | 1900-01-12 13:55 | 11.75 | 81.58 | 1.24 | 36.07 |  |  |  | 0.31944 | 1900-01-02 00:06 | 1900-01-12 14:37 | 9.48 | 89.18 | 0.85 | 36.11
8. Review
8.1 รีวิว Prototype | 10 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.45833 | 1900-01-02 16:30 | 1900-01-13 00:55 | 11.58 | 93.16 | 1.22 | 37.29 | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.22917 | 1900-01-02 05:36 | 1900-01-12 20:07 | 6.8 | 95.98 | 0.61 | 36.72 | None | - | - | - | 50
8.2 รีวิว Code ตารางบริการ | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 17:00 | 1900-01-13 01:25 | 0.53 | 93.68 | 0.06 | 37.34 | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 06:06 | 1900-01-12 20:37 | 0.62 | 96.6 | 0.06 | 36.78 | None | - | - | - | 100
8.3 รีวิว Code ฟังก์ชัน VAT | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 18:00 | 1900-01-13 02:25 | 1.05 | 94.74 | 0.11 | 37.45 | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 07:06 | 1900-01-12 21:37 | 1.24 | 97.84 | 0.11 | 36.89 | None | - | - | - | 100
8.4 รีวิว Code ฟังก์ชัน Datepicker | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.0625 | 1900-01-02 19:30 | 1900-01-13 03:55 | 1.58 | 96.32 | 0.17 | 37.62 | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.03125 | 1900-01-02 07:51 | 1900-01-12 22:22 | 0.93 | 98.76 | 0.08 | 36.97 | None | - | - | - | 50
8.5 รีวิว Code ฟังก์ชันพิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF) | 1 | 0.041667: 1:00 | CANCLE | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 20:30 | 1900-01-13 04:55 | 1.05 | 97.37 | 0.11 | 37.73 | - | - | 0 | 0 | 1900-01-02 07:51 | 1900-01-12 22:22 | 0 | 98.76 | 0 | 36.97 | None | - | - | - | 0
8.6 รีวิว Code ฟังก์ชัน Report (Download Excel) | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 19 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 21:30 | 1900-01-13 05:55 | 1.05 | 98.42 | 0.11 | 37.84 | 17 ธ.ค. 2564 | 17 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 08:51 | 1900-01-12 23:22 | 1.24 | 100 | 0.11 | 37.08 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.10417 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.0625 | 0.125 | 0.083333 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.66667 | 1900-01-02 21:30 | 1900-01-13 05:55 | 16.84 | 98.42 | 1.77 | 37.84 |  |  |  | 0.36458 | 1900-01-02 08:51 | 1900-01-12 23:22 | 10.82 | 100 | 0.97 | 37.08
รวมทั้งหมด |  | 0.39583 | 0.4375 | 0.39583 | 0.35417 | 0.27778 | 0.35417 | 0.4375 | 0.33333 | 0.33333 | 0.31944 | 0.31944 | รวม | 1900-01-02 23:00 |  |  |  |  | 1900-01-02 23:00 | 1900-01-02 21:30 | 1900-01-13 05:55 | 100 | 98.42 | 10.51 | 37.84 |  |  |  | 1900-01-02 08:51 | 1900-01-02 08:51 | 1900-01-12 23:22 | 100 | 100 | 8.94 | 37.08
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 10 | 11.0526 | 10 | 8.9474 | 7.0175 | 8.9474 | 11.0526 | 8.4211 | 8.4211 | 8.0702 | 8.0702 | รวม | 100
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = U9+[Cum Plan Hour]
Cycle Cum Hour = Y9+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 4
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 3 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 4
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 15.5861 |  | 15.5861 |  | 16.147 |  | 16.147
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 10:05 |  | 1900-01-09 06:55 |  | 1900-01-03 12:29 |  | 1900-01-09 14:31 |  | 11.7403 |  | 27.3264 |  | 11.9951 |  | 28.142
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 23:00 |  | 1900-01-13 05:55 |  | 1900-01-02 08:51 |  | 1900-01-12 23:22 |  | 10.5137 |  | 37.8401 |  | 8.9396 |  | 37.0817
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 18:20 |  | 1900-01-17 00:15 |  | 1900-01-02 12:44 |  | 1900-01-16 12:06 |  | 9.9972 |  | 47.8373 |  | 9.369 |  | 46.4507
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1899-12-31 11:30 |  | 1900-01-18 11:45 |  | 0.83611 |  | 1900-01-17 08:10 |  | 3.9288 |  | 51.7661 |  | 2.2188 |  | 48.6695
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 11:00 |  | 1900-01-22 22:45 |  | 1900-01-02 12:50 |  | 1900-01-20 21:00 |  | 11.8417 |  | 63.6079 |  | 9.3801 |  | 58.0495
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:10 |  | 1900-01-27 13:55 |  | 1900-01-04 17:39 |  | 1900-01-26 14:39 |  | 12.3029 |  | 75.9107 |  | 15.22 |  | 73.2696
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 12:40 |  | 1900-02-01 02:35 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-02-01 04:24 |  | 12.0262 |  | 87.9369 |  | 14.7888 |  | 88.0584 |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 13:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-01-03 12:00 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 12.0631 |  | 100 |  | 11.9416 |  | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [9 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 21 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 20 ธ.ค. 2564 | 20 ธ.ค. 2564 | 20 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-13 16:55 | 12.18 | 12.18 | 1.22 | 39.06 | 13 ธ.ค. 2564 | 13 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-13 10:22 | 12.98 | 12.98 | 1.22 | 38.3 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-13 16:55 | 12.18 | 12.18 | 1.22 | 39.06 |  |  |  | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-13 10:22 | 12.98 | 12.98 | 1.22 | 38.3
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 17 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-14 03:55 | 12.18 | 24.35 | 1.22 | 40.27 | 16 ธ.ค. 2564 | 16 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-13 21:22 | 12.98 | 25.96 | 1.22 | 39.51 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-14 03:55 | 12.18 | 24.35 | 1.22 | 40.27 |  |  |  | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-13 21:22 | 12.98 | 25.96 | 1.22 | 39.51
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 22 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.94444 | 1900-01-14 04:35 | 0.74 | 25.09 | 0.07 | 40.35 | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.041667 | 0.95833 | 1900-01-13 22:22 | 1.18 | 27.14 | 0.11 | 39.62 | Page | 6 | 8 | 133.3333 | 150
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 18 | 1 | 0.041667: 0:50 | DONE | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.034722 | 0.97917 | 1900-01-14 05:25 | 0.92 | 26.01 | 0.09 | 40.44 | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020139 | 0.97847 | 1900-01-13 22:51 | 0.57 | 27.71 | 0.05 | 39.68 | Page | 6 | 6 | 100 | 58
รวม |  | 0.034722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 0.97917 | 1900-01-14 05:25 | 1.66 | 26.01 | 0.17 | 40.44 |  |  |  | 0.061806 | 0.97847 | 1900-01-13 22:51 | 1.75 | 27.71 | 0.16 | 39.68
4. เอกสารความต้องการ
4.1 CSR | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.041667 | 1899-12-31 00:30 | 1900-01-14 06:25 | 1.11 | 27.12 | 0.11 | 40.55 | 21 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 2 | 0.020833 | 0.99931 | 1900-01-13 23:21 | 0.59 | 28.3 | 0.06 | 39.73 | Page | 4 | 4 | 100 | 50
4.2 CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 01:00 | 1900-01-14 06:55 | 0.55 | 27.68 | 0.06 | 40.61 | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 00:29 | 1900-01-13 23:51 | 0.59 | 28.89 | 0.06 | 39.79 | Page | 4 | 4 | 100 | 100
4.3 ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 01:30 | 1900-01-14 07:25 | 0.55 | 28.23 | 0.06 | 40.66 | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 00:59 | 1900-01-14 00:21 | 0.59 | 29.48 | 0.06 | 39.84 | Page | 3 | 3 | 100 | 100
4.4 User Manual มอดูล คิดค่าบริการ | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 4 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 03:00 | 1900-01-14 08:55 | 1.66 | 29.89 | 0.17 | 40.83 | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 02:29 | 1900-01-14 01:51 | 1.77 | 31.25 | 0.17 | 40.01 | Page | 2 | 2 | 100 | 100
4.5 Task & Schedule | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 05:00 | 1900-01-14 10:55 | 2.21 | 32.1 | 0.22 | 41.05 | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 04:29 | 1900-01-14 03:51 | 2.36 | 33.62 | 0.22 | 40.23 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.6 Gantt Chart | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 07:00 | 1900-01-14 12:55 | 2.21 | 34.32 | 0.22 | 41.27 | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 06:29 | 1900-01-14 05:51 | 2.36 | 35.98 | 0.22 | 40.45 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.7 Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 21 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 3 | 2 | 0.16667 | 1899-12-31 11:00 | 1900-01-14 16:55 | 4.43 | 38.75 | 0.44 | 41.71 | 21 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 10:29 | 1900-01-14 09:51 | 4.72 | 40.7 | 0.44 | 40.89 | Page | 20 | 21 | 105 | 100
4.8 User manual ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 12:30 | 1900-01-14 18:25 | 1.66 | 40.41 | 0.17 | 41.88 | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 11:59 | 1900-01-14 11:21 | 1.77 | 42.47 | 0.17 | 41.06 | Page | 2 | 2 | 100 | 100
4.9 อัปเดต ER และ Data Dictionary | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.027778 | 1899-12-31 13:10 | 1900-01-14 19:05 | 0.74 | 41.14 | 0.07 | 41.95 | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 13:59 | 1900-01-14 13:21 | 2.36 | 44.83 | 0.22 | 41.28 | Page | 2 | 3 | 150 | 300
4.10 Reuse Code | 2 | 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00 | DONE | 23 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 3 | 2 | 0.25 | 1899-12-31 19:10 | 1900-01-15 01:05 | 6.64 | 47.79 | 0.66 | 42.62 | 23 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 15:59 | 1900-01-14 15:21 | 2.36 | 47.19 | 0.22 | 41.5 | Page | 50 | 81 | 162 | 33.3333
4.11 Test Plan | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 19:40 | 1900-01-15 01:35 | 0.55 | 48.34 | 0.06 | 42.67 | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 16:29 | 1900-01-14 15:51 | 0.59 | 47.78 | 0.06 | 41.56 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.12 แผนทีม | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 23:40 | 1900-01-15 05:35 | 4.43 | 52.77 | 0.44 | 43.12 | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.125 | 1899-12-31 19:29 | 1900-01-14 18:51 | 3.54 | 51.32 | 0.33 | 41.89 | Page | 2 | 2 | 100 | 75
4.13 Control version | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 00:10 | 1900-01-15 06:05 | 0.55 | 53.32 | 0.06 | 43.17 | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 19:59 | 1900-01-14 19:21 | 0.59 | 51.91 | 0.06 | 41.94 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.14 Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 00:30 | 1900-01-15 06:25 | 0.37 | 53.69 | 0.04 | 43.21 | 25 ธ.ค. 2564 | 25 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 20:29 | 1900-01-14 19:51 | 0.59 | 52.5 | 0.06 | 42 | Page | 4 | 6 | 150 | 150
รวม |  | 0.027778 | 0.16667 | 0 | 0.10417 | 0.083333 | 0 | 0.1875 | 0 | 0.125 | 0.18056 | 0.16667 | [6 empty] | 1899-12-31 01:00 | 1900-01-01 00:30 | 1900-01-15 06:25 | 27.68 | 53.69 | 2.77 | 43.21 |  |  |  | 0.875 | 1899-12-31 20:29 | 1900-01-14 19:51 | 24.78 | 52.5 | 2.32 | 42
5. Prototype
5.1 Prototype User และ Logout | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 01:30 | 1900-01-15 07:25 | 1.11 | 54.8 | 0.11 | 43.32 | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.015972 | 1899-12-31 20:52 | 1900-01-14 20:14 | 0.45 | 52.95 | 0.04 | 42.04 | Page | 4 | 2 | 50 | 38.3333
5.2 Prototype ค่าบริการ เพิ่มวันที่ชำระเงิน | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 02:30 | 1900-01-15 08:25 | 1.11 | 55.9 | 0.11 | 43.43 | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.015278 | 1899-12-31 21:14 | 1900-01-14 20:36 | 0.43 | 53.38 | 0.04 | 42.08 | Page | 4 | 2 | 50 | 36.6667
รวม |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.083333 | 1900-01-01 02:30 | 1900-01-15 08:25 | 2.21 | 55.9 | 0.22 | 43.43 |  |  |  | 0.03125 | 1899-12-31 21:14 | 1900-01-14 20:36 | 0.89 | 53.38 | 0.08 | 42.08
6. Coding
6.1 โค้ด Full history log | 1 | 0.041667: 3:00 | LATE | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 5 | 1 | 0.125 | 1900-01-01 03:30 | 1900-01-15 11:25 | 3.32 | 57.01 | 0.33 | 43.76 | - | - | 0 | 0.10556 | 1899-12-31 23:46 | 1900-01-14 23:08 | 2.99 | 56.37 | 0.28 | 42.36 | LOC | 500 | - | #VALUE! | 84.4444
6.2 โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลบริการ) | 1 | 0.041667: 4:00 | DONE | 21 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 5 | 2 | 0.16667 | 1900-01-01 07:30 | 1900-01-15 15:25 | 4.43 | 61.44 | 0.44 | 44.2 | 21 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.25 | 1900-01-01 05:46 | 1900-01-15 05:08 | 7.08 | 63.45 | 0.66 | 43.03 | LOC | 600 | 500 | 83.3333 | 150
6.3 โค้ด คิดค่าบริการ เพิ่มวันกำหนดชำระเงิน | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 4 | 1 | 0.0625 | 1900-01-01 09:00 | 1900-01-15 16:55 | 1.66 | 63.1 | 0.17 | 44.37 | 22 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 2 | 0.09375 | 1900-01-01 08:01 | 1900-01-15 07:23 | 2.66 | 66.11 | 0.25 | 43.28 | LOC | 100 | 137 | 137 | 150
6.4 โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 22 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 4 | 2 | 0.083333 | 1900-01-01 11:00 | 1900-01-15 18:55 | 2.21 | 65.31 | 0.22 | 44.59 | 22 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 2 | 0.125 | 1900-01-01 11:01 | 1900-01-15 10:23 | 3.54 | 69.65 | 0.33 | 43.61 | LOC | 500 | 986 | 197.2 | 150
6.5 โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์) | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 4 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 13:00 | 1900-01-15 20:55 | 2.21 | 67.53 | 0.22 | 44.81 | 21 ธ.ค. 2564 | 21 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.057639 | 1900-01-01 12:24 | 1900-01-15 11:46 | 1.63 | 71.28 | 0.15 | 43.76 | LOC | 100 | 117 | 117 | 69.1667
รวม |  | 0.16667 | 0 | 0.14583 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.52083 | 1900-01-01 13:00 | 1900-01-15 20:55 | 13.84 | 67.53 | 1.38 | 44.81 |  |  |  | 0.63194 | 1900-01-01 12:24 | 1900-01-15 11:46 | 17.9 | 71.28 | 1.68 | 43.76
7. การตรวจสอบ
7.1 ตรวจ CSR | 2 | 0.041667: 0:30 | DONE | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 13:30 | 1900-01-15 21:25 | 0.55 | 68.08 | 0.06 | 44.87 | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.027778 | 1900-01-01 13:04 | 1900-01-15 12:26 | 0.79 | 72.07 | 0.07 | 43.83 | None | - | - | - | 133.3333
7.2 ตรวจ Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 14:00 | 1900-01-15 21:55 | 0.55 | 68.63 | 0.06 | 44.92 | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 13:34 | 1900-01-15 12:56 | 0.59 | 72.66 | 0.06 | 43.89 | None | - | - | - | 100
7.3 ตรวจ Gantt Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 14:30 | 1900-01-15 22:25 | 0.55 | 69.19 | 0.06 | 44.98 | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 14:04 | 1900-01-15 13:26 | 0.59 | 73.25 | 0.06 | 43.94 | None | - | - | - | 100
7.4 ตรวจ ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 15:00 | 1900-01-15 22:55 | 0.55 | 69.74 | 0.06 | 45.03 | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 14:24 | 1900-01-15 13:46 | 0.39 | 73.64 | 0.04 | 43.98 | None | - | - | - | 66.6667
7.5 ตรวจ CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 15:30 | 1900-01-15 23:25 | 0.55 | 70.3 | 0.06 | 45.09 | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 14:44 | 1900-01-15 14:06 | 0.39 | 74.04 | 0.04 | 44.02 | None | - | - | - | 66.6667
7.6 ตรวจ Test Plan | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.027778 | 1900-01-01 16:10 | 1900-01-16 00:05 | 0.74 | 71.03 | 0.07 | 45.16 | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 15:04 | 1900-01-15 14:26 | 0.39 | 74.43 | 0.04 | 44.05 | None | - | - | - | 50
7.7 ตรวจ Test Case คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ | 2 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | DONE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 18:10 | 1900-01-16 02:05 | 2.21 | 73.25 | 0.22 | 45.38 | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 16:04 | 1900-01-15 15:26 | 1.18 | 75.61 | 0.11 | 44.17 | None | - | - | - | 50
7.8 ตรวจ Control version | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 18:40 | 1900-01-16 02:35 | 0.55 | 73.8 | 0.06 | 45.44 | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 16:34 | 1900-01-15 15:56 | 0.59 | 76.2 | 0.06 | 44.22 | None | - | - | - | 100
7.9 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 22 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.027778 | 1900-01-01 19:20 | 1900-01-16 03:15 | 0.74 | 74.54 | 0.07 | 45.51 | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 17:04 | 1900-01-15 16:26 | 0.59 | 76.79 | 0.06 | 44.28 | None | - | - | - | 75
7.10 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 18 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.027778 | 1900-01-01 20:00 | 1900-01-16 03:55 | 0.74 | 75.28 | 0.07 | 45.59 | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.010417 | 1900-01-01 17:19 | 1900-01-15 16:41 | 0.3 | 77.08 | 0.03 | 44.3 | None | - | - | - | 37.5
7.11 ตรวจ User manual คิดค่าบริการ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 21:00 | 1900-01-16 04:55 | 1.11 | 76.38 | 0.11 | 45.7 | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 18:19 | 1900-01-15 17:41 | 1.18 | 78.27 | 0.11 | 44.41 | None | - | - | - | 100
7.12 ตรวจ User manual ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 22:00 | 1900-01-16 05:55 | 1.11 | 77.49 | 0.11 | 45.81 | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.027778 | 1900-01-01 18:59 | 1900-01-15 18:21 | 0.79 | 79.05 | 0.07 | 44.49 | None | - | - | - | 66.6667
7.13 ตรวจ แผนทีม | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 23:00 | 1900-01-16 06:55 | 1.11 | 78.6 | 0.11 | 45.92 | 24 ธ.ค. 2564 | 25 ธ.ค. 2564 | 2 | 0.034722 | 1900-01-01 19:49 | 1900-01-15 19:11 | 0.98 | 80.04 | 0.09 | 44.58 | None | - | - | - | 83.3333
7.14 ตรวจ อัปเดต ER และ Data Dictionary | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 | 1900-01-16 07:55 | 1.11 | 79.7 | 0.11 | 46.03 | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 20:19 | 1900-01-15 19:41 | 0.59 | 80.63 | 0.06 | 44.64 | None | - | - | - | 50
7.15 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 00:20 | 1900-01-16 08:15 | 0.37 | 80.07 | 0.04 | 46.07 | 25 ธ.ค. 2564 | 25 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.010417 | 1900-01-01 20:34 | 1900-01-15 19:56 | 0.3 | 80.92 | 0.03 | 44.66 | None | - | - | - | 75
รวม |  | 0.041667 | 0.020833 | 0.055556 | 0.0625 | 0.090278 | 0.041667 | 0.0625 | 0 | 0.041667 | 0.020833 | 0.034722 | [6 empty] | 0.47222 | 1900-01-02 00:20 | 1900-01-16 08:15 | 12.55 | 80.07 | 1.25 | 46.07 |  |  |  | 0.34028 | 1900-01-01 20:34 | 1900-01-15 19:56 | 9.64 | 80.92 | 0.9 | 44.66
8. Review
8.1 รีวิว Prototype | 10 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.45833 | 1900-01-02 11:20 | 1900-01-16 19:15 | 12.18 | 92.25 | 1.22 | 47.28 | 22 ธ.ค. 2564 | 22 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.45833 | 1900-01-02 07:34 | 1900-01-16 06:56 | 12.98 | 93.9 | 1.22 | 45.88 | None | - | - | - | 100
8.2 รีวิว โค้ด ฟังก์ชันพิมพ์ค่าใช้จ่าย (PDF) | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 12:20 | 1900-01-16 20:15 | 1.11 | 93.36 | 0.11 | 47.39 | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.027778 | 1900-01-02 08:14 | 1900-01-16 07:36 | 0.79 | 94.69 | 0.07 | 45.95 | None | - | - | - | 66.6667
8.3 รีวิว โค้ด การค้างข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลผิด (หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลบริการ/แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์) | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 13:20 | 1900-01-16 21:15 | 1.11 | 94.46 | 0.11 | 47.51 | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.083333 | 1900-01-02 10:14 | 1900-01-16 09:36 | 2.36 | 97.05 | 0.22 | 46.17 | None | - | - | - | 200
8.4 รีวิว โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย | 1 | 0.041667: 1:00 | CANCLE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 14:20 | 1900-01-16 22:15 | 1.11 | 95.57 | 0.11 | 47.62 | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.03125 | 1900-01-02 10:59 | 1900-01-16 10:21 | 0.89 | 97.93 | 0.08 | 46.26 | None | - | - | - | 75
8.5 รีวิว โค้ด Full history log | 1 | 0.041667: 1:00 | CANCLE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 15:20 | 1900-01-16 23:15 | 1.11 | 96.68 | 0.11 | 47.73 | 15 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.03125 | 1900-01-02 11:44 | 1900-01-16 11:06 | 0.89 | 98.82 | 0.08 | 46.34 | None | - | - | - | 75
8.6 รีวิว โค้ด คิดค่าบริการ เพิ่มวันกำหนดชำระเงิน | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 16:20 | 1900-01-17 00:15 | 1.11 | 97.79 | 0.11 | 47.84 | 24 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 12:44 | 1900-01-16 12:06 | 1.18 | 100 | 0.11 | 46.45 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.125 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | [6 empty] | 0.66667 | 1900-01-02 16:20 | 1900-01-17 00:15 | 17.71 | 97.79 | 1.77 | 47.84 |  |  |  | 0.67361 | 1900-01-02 12:44 | 1900-01-16 12:06 | 19.08 | 100 | 1.79 | 46.45
รวมทั้งหมด |  | 0.39583 | 0.3125 | 0.32639 | 0.29167 | 0.29861 | 0.33333 | 0.375 | 0.33333 | 0.36111 | 0.36806 | 0.36806 | รวม | 1900-01-02 18:20 |  |  |  |  | 1900-01-02 18:20 | 1900-01-02 16:20 | 1900-01-17 00:15 | 100 | 97.79 | 10 | 47.84 |  |  |  | 1900-01-02 12:44 | 1900-01-02 12:44 | 1900-01-16 12:06 | 100 | 100 | 9.37 | 46.45
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 10.5166 | 8.3026 | 8.6716 | 7.7491 | 7.9336 | 8.8561 | 9.9631 | 8.8561 | 9.5941 | 9.7786 | 9.7786 | รวม | 100
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = U10+[Cum Plan Hour]
Cycle Cum Hour = Y10+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 5
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 3 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 5
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 15.5861 |  | 15.5861 |  | 16.147 |  | 16.147
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 10:05 |  | 1900-01-09 06:55 |  | 1900-01-03 12:29 |  | 1900-01-09 14:31 |  | 11.7403 |  | 27.3264 |  | 11.9951 |  | 28.142
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 23:00 |  | 1900-01-13 05:55 |  | 1900-01-02 08:51 |  | 1900-01-12 23:22 |  | 10.5137 |  | 37.8401 |  | 8.9396 |  | 37.0817
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 18:20 |  | 1900-01-17 00:15 |  | 1900-01-02 12:44 |  | 1900-01-16 12:06 |  | 9.9972 |  | 47.8373 |  | 9.369 |  | 46.4507
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1899-12-31 11:30 |  | 1900-01-18 11:45 |  | 0.83611 |  | 1900-01-17 08:10 |  | 3.9288 |  | 51.7661 |  | 2.2188 |  | 48.6695
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 11:00 |  | 1900-01-22 22:45 |  | 1900-01-02 12:50 |  | 1900-01-20 21:00 |  | 11.8417 |  | 63.6079 |  | 9.3801 |  | 58.0495
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:10 |  | 1900-01-27 13:55 |  | 1900-01-04 17:39 |  | 1900-01-26 14:39 |  | 12.3029 |  | 75.9107 |  | 15.22 |  | 73.2696
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 12:40 |  | 1900-02-01 02:35 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-02-01 04:24 |  | 12.0262 |  | 87.9369 |  | 14.7888 |  | 88.0584 |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 13:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-01-03 12:00 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 12.0631 |  | 100 |  | 11.9416 |  | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [9 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 22 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-17 11:15 | 30.99 | 30.99 | 1.22 | 49.05 | 13 ธ.ค. 2564 | 13 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-16 23:06 | 54.82 | 54.82 | 1.22 | 47.67 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-17 11:15 | 30.99 | 30.99 | 1.22 | 49.05 |  |  |  | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-16 23:06 | 54.82 | 54.82 | 1.22 | 47.67
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 18 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | CANCLE | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-17 22:15 | 30.99 | 61.97 | 1.22 | 50.27 | - | - | 0 | 0 | 0.45833 | 1900-01-16 23:06 | 0 | 54.82 | 0 | 47.67 | None | - | - | - | 0
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-17 22:15 | 30.99 | 61.97 | 1.22 | 50.27 |  |  |  | 0 | 0.45833 | 1900-01-16 23:06 | 0 | 54.82 | 0 | 47.67
3. เอกสารความต้องการ
3.1 Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:40 | WAIT | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.94444 | 1900-01-17 22:55 | 1.88 | 63.85 | 0.07 | 50.35 | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.027778 | 0.48611 | 1900-01-16 23:46 | 3.32 | 58.14 | 0.07 | 47.74 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
3.2 Gantt Chart | 1 | 0.041667: 0:40 | WAIT | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.97222 | 1900-01-17 23:35 | 1.88 | 65.73 | 0.07 | 50.42 | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.027778 | 0.51389 | 1900-01-17 00:26 | 3.32 | 61.46 | 0.07 | 47.81 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
3.3 แผนทีม | 2 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | WAIT | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 01:20 | 1900-01-18 01:35 | 5.63 | 71.36 | 0.22 | 50.64 | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.041667 | 0.55556 | 1900-01-17 01:26 | 4.98 | 66.45 | 0.11 | 47.92 | Page | 1 | 1 | 100 | 50
3.4 CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | CANCLE | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 01:50 | 1900-01-18 02:05 | 1.41 | 72.77 | 0.06 | 50.7 | - | - | 0 | 0 | 0.55556 | 1900-01-17 01:26 | 0 | 66.45 | 0 | 47.92 | Page | 4 | 0 | 0 | 0
3.5 CSR | 1 | 0.041667: 0:30 | WAIT | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 3 | 2 | 0.020833 | 1899-12-31 02:20 | 1900-01-18 02:35 | 1.41 | 74.18 | 0.06 | 50.75 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.020833 | 0.57639 | 1900-01-17 01:56 | 2.49 | 68.94 | 0.06 | 47.98 | Page | 4 | 4 | 100 | 100
3.6 อัปเดต Test Case ตามการตรวจ | 2 | 0.041667: 1:00; 0.041667: 1:00 | WAIT | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 04:20 | 1900-01-18 04:35 | 5.63 | 79.81 | 0.22 | 50.97 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.048611 | 0.625 | 1900-01-17 03:06 | 5.81 | 74.75 | 0.13 | 48.11 | Page | 2 | 2 | 100 | 58.3333
3.7 Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:20 | WAIT | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.013889 | 1899-12-31 04:40 | 1900-01-18 04:55 | 0.94 | 80.75 | 0.04 | 51.01 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.013889 | 0.63889 | 1900-01-17 03:26 | 1.66 | 76.41 | 0.04 | 48.15 | Page | 2 | 3 | 150 | 100
รวม |  | 0 | 0.020833 | 0 | 0.041667 | 0.041667 | 0 | 0.020833 | 0.013889 | 0 | 0.069444 | 0.069444 | [6 empty] | 0.27778 | 1899-12-31 04:40 | 1900-01-18 04:55 | 18.78 | 80.75 | 0.74 | 51.01 |  |  |  | 0.18056 | 0.63889 | 1900-01-17 03:26 | 21.59 | 76.41 | 0.48 | 48.15
4. Coding
4.1 โค้ด Full history log | 1 | 0.041667: 2:00 | WAIT | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 5 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 06:40 | 1900-01-18 06:55 | 5.63 | 86.38 | 0.22 | 51.23 | 1 ม.ค. 2565 | 1 ม.ค. 2565 | 1 | 0.083333 | 0.72222 | 1900-01-17 05:26 | 9.97 | 86.38 | 0.22 | 48.37 | LOC | 100 | 30 | 30 | 100
4.2 โค้ด ฟังก์ชันคิดค่าบริการ เลือกธนาคาร | 1 | 0.041667: 0:30 | WAIT | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 26 ธ.ค. 2564 | 5 | 2 | 0.020833 | 1899-12-31 07:10 | 1900-01-18 07:25 | 1.41 | 87.79 | 0.06 | 51.29 | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.038194 | 0.76042 | 1900-01-17 06:21 | 4.57 | 90.95 | 0.1 | 48.47 | LOC | 100 | 98 | 98 | 183.3333
รวม |  | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.10417 | 1899-12-31 07:10 | 1900-01-18 07:25 | 7.04 | 87.79 | 0.28 | 51.29 |  |  |  | 0.12153 | 0.76042 | 1900-01-17 06:21 | 14.53 | 90.95 | 0.32 | 48.47
5. การตรวจสอบ
5.1 ตรวจ Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:10 | WAIT | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.0069444 | 1899-12-31 07:20 | 1900-01-18 07:35 | 0.47 | 88.26 | 0.02 | 51.3 | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.0069444 | 0.76736 | 1900-01-17 06:31 | 0.83 | 91.78 | 0.02 | 48.49 | None | - | - | - | 100
5.2 ตรวจ Gantt Chart | 1 | 0.041667: 0:10 | WAIT | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.0069444 | 1899-12-31 07:30 | 1900-01-18 07:45 | 0.47 | 88.73 | 0.02 | 51.32 | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.0069444 | 0.77431 | 1900-01-17 06:41 | 0.83 | 92.61 | 0.02 | 48.51 | None | - | - | - | 100
5.3 ตรวจ แผนทีม | 1 | 0.041667: 0:30 | WAIT | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-18 08:15 | 1.41 | 90.14 | 0.06 | 51.38 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.0013889 | 0.77569 | 1900-01-17 06:43 | 0.17 | 92.77 | 0 | 48.51 | None | - | - | - | 6.6667
5.4 ตรวจ ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | WAIT | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 08:30 | 1900-01-18 08:45 | 1.41 | 91.55 | 0.06 | 51.43 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.0013889 | 0.77708 | 1900-01-17 06:45 | 0.17 | 92.94 | 0 | 48.51 | None | - | - | - | 6.6667
รวม |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0.0069444 | 0.0069444 | [6 empty] | 0.055556 | 1899-12-31 08:30 | 1900-01-18 08:45 | 3.76 | 91.55 | 0.15 | 51.43 |  |  |  | 0.016667 | 0.77708 | 1900-01-17 06:45 | 1.99 | 92.94 | 0.04 | 48.51
6. Review
6.1 รีวิว โค้ด Full history log | 1 | 0.041667: 1:30 | WAIT | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 10:00 | 1900-01-18 10:15 | 4.23 | 95.77 | 0.17 | 51.6 | 1 ม.ค. 2565 | 1 ม.ค. 2565 | 1 | 0.048611 | 0.82569 | 1900-01-17 07:55 | 5.81 | 98.75 | 0.13 | 48.64 | None | - | - | - | 77.7778
6.2 รีวิว โค้ด ฟังก์ชันคิดค่าบริการ เลือกธนาคาร | 1 | 0.041667: 0:30; 0.041667: 1:00 | WAIT | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 28 ธ.ค. 2564 | 2 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 11:30 | 1900-01-18 11:45 | 4.23 | 100 | 0.17 | 51.77 | 1 ม.ค. 2565 | 1 ม.ค. 2565 | 1 | 0.010417 | 0.83611 | 1900-01-17 08:10 | 1.25 | 100 | 0.03 | 48.67 | None | - | - | - | 16.6667
รวม |  | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.125 | 1899-12-31 11:30 | 1900-01-18 11:45 | 8.45 | 100 | 0.33 | 51.77 |  |  |  | 0.059028 | 0.83611 | 1900-01-17 08:10 | 7.06 | 100 | 0.16 | 48.67
รวมทั้งหมด |  | 0.16667 | 0.10417 | 0.10417 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.10417 | 0.18056 | 0.125 | 0.15972 | 0.15972 | รวม | 1899-12-31 11:30 |  |  |  |  | 1899-12-31 11:30 | 1899-12-31 11:30 | 1900-01-18 11:45 | 100 | 100 | 3.93 | 51.77 |  |  |  | 0.83611 | 0.83611 | 1900-01-17 08:10 | 100 | 100 | 2.22 | 48.67
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 11.2676 | 7.0423 | 7.0423 | 8.4507 | 8.4507 | 8.4507 | 7.0423 | 12.2066 | 8.4507 | 10.7981 | 10.7981 | รวม | 100
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = U11+[Cum Plan Hour]
Cycle Cum Hour = Y11+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 6
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 3 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 6
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 15.5861 |  | 15.5861 |  | 16.147 |  | 16.147
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 10:05 |  | 1900-01-09 06:55 |  | 1900-01-03 12:29 |  | 1900-01-09 14:31 |  | 11.7403 |  | 27.3264 |  | 11.9951 |  | 28.142
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 23:00 |  | 1900-01-13 05:55 |  | 1900-01-02 08:51 |  | 1900-01-12 23:22 |  | 10.5137 |  | 37.8401 |  | 8.9396 |  | 37.0817
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 18:20 |  | 1900-01-17 00:15 |  | 1900-01-02 12:44 |  | 1900-01-16 12:06 |  | 9.9972 |  | 47.8373 |  | 9.369 |  | 46.4507
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1899-12-31 11:30 |  | 1900-01-18 11:45 |  | 0.83611 |  | 1900-01-17 08:10 |  | 3.9288 |  | 51.7661 |  | 2.2188 |  | 48.6695
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 11:00 |  | 1900-01-22 22:45 |  | 1900-01-02 12:50 |  | 1900-01-20 21:00 |  | 11.8417 |  | 63.6079 |  | 9.3801 |  | 58.0495
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:10 |  | 1900-01-27 13:55 |  | 1900-01-04 17:39 |  | 1900-01-26 14:39 |  | 12.3029 |  | 75.9107 |  | 15.22 |  | 73.2696
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 12:40 |  | 1900-02-01 02:35 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-02-01 04:24 |  | 12.0262 |  | 87.9369 |  | 14.7888 |  | 88.0584 |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 13:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-01-03 12:00 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 12.0631 |  | 100 |  | 11.9416 |  | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [9 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม PO
1.1 ประชุม PO ครั้งที่ 18 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | CANCLE | 4 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-18 22:45 | 10.28 | 10.28 | 1.22 | 52.98 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1900-01-17 08:10 | 0 | 0 | 0 | 48.67 | None | - | - | - | 0
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-18 22:45 | 10.28 | 10.28 | 1.22 | 52.98 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-17 08:10 | 0 | 0 | 0 | 48.67
2. จัดทำเอกสารการประชุม
2.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 23 | 1 | 0:40 | [10 empty] | DONE | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.48611 | 1900-01-18 23:25 | 0.62 | 10.9 | 0.07 | 53.06 | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 1 | 0.041667 | 0.041667 | 1900-01-17 09:10 | 1.18 | 1.18 | 0.11 | 48.78 | Page | 6 | 8 | 133.3333 | 150
2.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 | 1 | 0:50 | [10 empty] | DONE | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.034722 | 0.52083 | 1900-01-19 00:15 | 0.78 | 11.68 | 0.09 | 53.15 | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 1 | 0.0069444 | 0.048611 | 1900-01-17 09:20 | 0.2 | 1.38 | 0.02 | 48.8 | Page | 2 | 2 | 100 | 20
รวม |  | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 0.52083 | 1900-01-19 00:15 | 1.4 | 11.68 | 0.17 | 53.15 |  |  |  | 0.048611 | 0.048611 | 1900-01-17 09:20 | 1.38 | 1.38 | 0.13 | 48.8
3. เอกสารความต้องการ
3.1 Task & Schedule | 1 | [10 empty] | 3:00 | DONE | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.125 | 0.64583 | 1900-01-19 03:15 | 2.8 | 14.49 | 0.33 | 53.48 | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 1 | 0.125 | 0.17361 | 1900-01-17 12:20 | 3.54 | 4.91 | 0.33 | 49.13 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
3.2 Gantt Chart | 1 | [9 empty] | 3:00 |  | DONE | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.125 | 0.77083 | 1900-01-19 06:15 | 2.8 | 17.29 | 0.33 | 53.81 | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 1 | 0.125 | 0.29861 | 1900-01-17 15:20 | 3.54 | 8.45 | 0.33 | 49.46 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
3.3 CSR | 1 |  | 1:00 | [9 empty] | DONE | 3 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.041667 | 0.8125 | 1900-01-19 07:15 | 0.93 | 18.22 | 0.11 | 53.92 | 3 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 5 | 0.083333 | 0.38194 | 1900-01-17 17:20 | 2.36 | 10.81 | 0.22 | 49.68 | Page | 1 | 1 | 100 | 200
3.4 Test Script ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด เข้าสู่ระบบ คิดค่าบริการ ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ | 2 |  |  |  | 3:00 | 3:00 | [6 empty] | DONE | 3 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 3 | 2 | 0.25 | 1899-12-31 01:30 | 1900-01-19 13:15 | 5.61 | 23.83 | 0.66 | 54.59 | 3 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 2 | 0.21875 | 0.60069 | 1900-01-17 22:35 | 6.19 | 16.99 | 0.58 | 50.26 | Page | 100 | 96 | 96 | 87.5
3.5 User Manuals คิดค่าบริการ ส่วนตัวเลือกการชำระ, Login, Full History Log, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Logout | 2 | [6 empty] | 3:00 |  | 3:00 |  |  | DONE | 3 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 2 | 0.25 | 1899-12-31 07:30 | 1900-01-19 19:15 | 5.61 | 29.44 | 0.66 | 55.25 | 3 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 2 | 0.125 | 0.72569 | 1900-01-18 01:35 | 3.54 | 20.53 | 0.33 | 50.6 | Page | 6 | 10 | 166.6667 | 50
3.6 อัปเดตแผนภาพ Sequence, Use Case, Class, Activity | 2 |  |  | 6:00 |  |  | 6:00 | [5 empty] | DONE | 3 ม.ค. 2565 | 5 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 4 | 3 | 0.5 | 1899-12-31 19:30 | 1900-01-20 07:15 | 11.21 | 40.65 | 1.33 | 56.58 | 3 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 2 | 0.41667 | 1899-12-31 03:25 | 1900-01-18 11:35 | 11.79 | 32.32 | 1.11 | 51.7 | Page | 10 | 10 | 100 | 83.3333
3.7 SRSD บทที่ 3 คิดค่าบริการ, Login Dashboard, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด Full History Log, ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | 3 | 4:00 |  |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 4:00 |  | DONE | 4 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 4 | 3 | 0.5 | 1900-01-01 07:30 | 1900-01-20 19:15 | 11.21 | 51.87 | 1.33 | 57.91 | 3 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 4 | 0.41667 | 1899-12-31 13:25 | 1900-01-18 21:35 | 11.79 | 44.11 | 1.11 | 52.81 | Page | 10 | 8 | 80 | 83.3333
3.8 Reuse Code | 2 |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | DONE | 4 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 3 | 3 | 0.16667 | 1900-01-01 11:30 | 1900-01-20 23:15 | 3.74 | 55.61 | 0.44 | 58.35 | 3 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 3 | 0.22917 | 1899-12-31 18:55 | 1900-01-19 03:05 | 6.48 | 50.59 | 0.61 | 53.41 | Page | 30 | 10 | 33.3333 | 137.5
3.9 CCR | 1 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  |  | CANCLE | 5 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 2 | 0.020833 | 1900-01-01 12:00 | 1900-01-20 23:45 | 0.47 | 56.07 | 0.06 | 58.41 | - | - | 0 | 0 | 1899-12-31 18:55 | 1900-01-19 03:05 | 0 | 50.59 | 0 | 53.41 | Page | 4 | 0 | 0 | 0
3.10 ITL | 1 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  |  | DONE | 5 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 12:30 | 1900-01-21 00:15 | 0.47 | 56.54 | 0.06 | 58.46 | 6 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 1 | 0.03125 | 1899-12-31 19:40 | 1900-01-19 03:50 | 0.88 | 51.47 | 0.08 | 53.5 | Page | 4 | 4 | 100 | 150
3.11 SRSD บทที่ 4 แผนภาพ | 1 | [7 empty] | 3:00 |  |  |  | DONE | 5 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 2 | 0.125 | 1900-01-01 15:30 | 1900-01-21 03:15 | 2.8 | 59.35 | 0.33 | 58.79 | 5 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 1 | 0.10417 | 1899-12-31 22:10 | 1900-01-19 06:20 | 2.95 | 54.42 | 0.28 | 53.77 | Page | 22 | 24 | 109.0909 | 83.3333
3.12 test plan | 1 |  |  |  | 0:30 | [7 empty] | DONE | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-21 03:45 | 0.47 | 59.81 | 0.06 | 58.85 | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 22:40 | 1900-01-19 06:50 | 0.59 | 55.01 | 0.06 | 53.83 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
3.13 แผนทีม | 2 | [9 empty] | 2:00 | 2:00 | DONE | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 20:00 | 1900-01-21 07:45 | 3.74 | 63.55 | 0.44 | 59.29 | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 02:40 | 1900-01-19 10:50 | 4.72 | 59.72 | 0.44 | 54.27 | Page | 2 | 2 | 100 | 100
3.14 Burndown & Velocity Chart | 1 | [7 empty] | 0:20 |  |  |  | DONE | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 20:20 | 1900-01-21 08:05 | 0.31 | 63.86 | 0.04 | 59.33 | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 03:00 | 1900-01-19 11:10 | 0.39 | 60.12 | 0.04 | 54.31 | Page | 4 | 4 | 100 | 100
รวม |  | 0.16667 | 0.125 | 0.25 | 0.14583 | 0.125 | 0.41667 | 0.25 | 0.13889 | 0.125 | 0.375 | 0.20833 | [6 empty] | 1900-01-01 07:50 | 1900-01-01 20:20 | 1900-01-21 08:05 | 52.18 | 63.86 | 6.18 | 59.33 |  |  |  | 1900-01-01 01:50 | 1900-01-01 03:00 | 1900-01-19 11:10 | 58.74 | 60.12 | 5.51 | 54.31
4. Coding
4.1 โค้ด Logout | 1 |  |  | 0:20 | [8 empty] | DONE | 6 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 20:40 | 1900-01-21 08:25 | 0.31 | 64.17 | 0.04 | 59.37 | 27 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.0069444 | 1900-01-01 03:10 | 1900-01-19 11:20 | 0.2 | 60.31 | 0.02 | 54.33 | LOC | 4 | 4 | 100 | 50
4.2 Deploy ระบบ | 2 |  | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  |  |  |  | CANCLE | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 4 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 22:40 | 1900-01-21 10:25 | 1.87 | 66.04 | 0.22 | 59.59 | - | - | - | 0 | 1900-01-01 03:10 | 1900-01-19 11:20 | 0 | 60.31 | 0 | 54.33 | LOC | 100 | 0 | 0 | 0
รวม |  | 0 | 0.041667 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.097222 | 1900-01-01 22:40 | 1900-01-21 10:25 | 2.18 | 66.04 | 0.26 | 59.59 |  |  |  | 0.0069444 | 1900-01-01 03:10 | 1900-01-19 11:20 | 0.2 | 60.31 | 0.02 | 54.33
5. การตรวจสอบ
5.1 Integration Test ในส่วนของ Set Up | 1 | [7 empty] | 3:00 |  |  |  | DONE | 3 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.125 | 1900-01-02 01:40 | 1900-01-21 13:25 | 2.8 | 68.85 | 0.33 | 59.92 | 3 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 2 | 0.0625 | 1900-01-01 04:40 | 1900-01-19 12:50 | 1.77 | 62.08 | 0.17 | 54.49 | None | - | - | - | 50
5.2 ตรวจ Gantt Chart | 1 | [10 empty] | 0:30 | DONE | 4 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 02:10 | 1900-01-21 13:55 | 0.47 | 69.31 | 0.06 | 59.97 | 4 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 05:10 | 1900-01-19 13:20 | 0.59 | 62.67 | 0.06 | 54.55 | None | - | - | - | 100
3.3 Integration Test ในส่วนของ มอดูลรถ | 1 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | DONE | 5 ม.ค. 2565 | 5 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.083333 | 1900-01-02 04:10 | 1900-01-21 15:55 | 1.87 | 71.18 | 0.22 | 60.2 | 5 ม.ค. 2565 | 5 ม.ค. 2565 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 07:10 | 1900-01-19 15:20 | 2.36 | 65.03 | 0.22 | 54.77 | None | 157 | 157 | - | 100
5.4 ตรวจอัปเดตแผนภาพ Sequence, Use Case, Class, Activity | 2 |  |  |  | 3:00 | [6 empty] | 3:00 | DONE | 5 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.25 | 1900-01-02 10:10 | 1900-01-21 21:55 | 5.61 | 76.79 | 0.66 | 60.86 | 5 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 | 2 | 0.125 | 1900-01-01 10:10 | 1900-01-19 18:20 | 3.54 | 68.57 | 0.33 | 55.1 | None | - | - | - | 50
5.5 ตรวจ SRSD บทที่ 3 คิดค่าบริการ, Login, Dashboard, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Full History Log, ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ | 3 |  | 3:00 |  |  | 3:00 |  |  |  | 3:00 |  |  | DONE | 6 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 3 | 2 | 0.375 | 1900-01-02 19:10 | 1900-01-22 06:55 | 8.41 | 85.2 | 1 | 61.86 | 6 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 2 | 0.375 | 1900-01-01 19:10 | 1900-01-20 03:20 | 10.61 | 79.17 | 1 | 56.1 | None | - | - | - | 100
5.6 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 23 | 1 |  |  | 0:30 | [8 empty] | DONE | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 19:40 | 1900-01-22 07:25 | 0.47 | 85.67 | 0.06 | 61.91 | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 0.0069444 | 1900-01-01 19:20 | 1900-01-20 03:30 | 0.2 | 79.37 | 0.02 | 56.11 | None | - | - | - | 33.3333
5.7 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 | 1 |  |  | 0:30 | [8 empty] | DONE | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 20:10 | 1900-01-22 07:55 | 0.47 | 86.14 | 0.06 | 61.97 | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 0.010417 | 1900-01-01 19:35 | 1900-01-20 03:45 | 0.29 | 79.67 | 0.03 | 56.14 | None | - | - | - | 50
5.8 ตรวจ ITL | 1 |  |  |  | 0:30 | [7 empty] | DONE | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 20:40 | 1900-01-22 08:25 | 0.47 | 86.6 | 0.06 | 62.02 | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 19:55 | 1900-01-20 04:05 | 0.39 | 80.06 | 0.04 | 56.18 | None | - | - | - | 66.6667
5.9 Integration Test ในส่วนของ มอดูลบริการ | 2 | 3:00 | [7 empty] | 3:00 |  |  | DONE | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.25 | 1900-01-03 02:40 | 1900-01-22 14:25 | 5.61 | 92.21 | 0.66 | 62.69 | 6 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 2 | 0.41667 | 1900-01-02 05:55 | 1900-01-20 14:05 | 11.79 | 91.85 | 1.11 | 57.28 | None | - | - | - | 166.6667
5.10 ตรวจ CSR | 1 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  |  | DONE | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 03:10 | 1900-01-22 14:55 | 0.47 | 92.68 | 0.06 | 62.74 | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 06:25 | 1900-01-20 14:35 | 0.59 | 92.44 | 0.06 | 57.34 | None | - | - | - | 100
3.11 ตรวจ Task & Schedule | 1 | [9 empty] | 0:20 |  | DONE | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 1 | 2 | 0.013889 | 1900-01-03 03:30 | 1900-01-22 15:15 | 0.31 | 92.99 | 0.04 | 62.78 | 7 ม.ค. 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 06:45 | 1900-01-20 14:55 | 0.39 | 92.83 | 0.04 | 57.38 | None | - | - | - | 100
5.12 ตรวจ CCR | 1 |  | 0:30 | [9 empty] | CANCLE | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 04:00 | 1900-01-22 15:45 | 0.47 | 93.46 | 0.06 | 62.83 | - | - | 0 | 0 | 1900-01-02 06:45 | 1900-01-20 14:55 | 0 | 92.83 | 0 | 57.38 | None | - | - | - | 0
5.13 ตรวจ User Manuals คิดค่าบริการ ส่วนตัวเลือกการชำระ, Login, Full History Log, ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด, Logout | 1 |  |  |  | 3:00 | [7 empty] | DONE | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.125 | 1900-01-03 07:00 | 1900-01-22 18:45 | 2.8 | 96.26 | 0.33 | 63.17 | 7 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 0.125 | 1900-01-02 09:45 | 1900-01-20 17:55 | 3.54 | 96.37 | 0.33 | 57.71 | None | - | - | - | 100
5.14 ตรวจ Test Plan | 1 |  |  |  |  | 0:30 | [6 empty] | DONE | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 07:30 | 1900-01-22 19:15 | 0.47 | 96.73 | 0.06 | 63.22 | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 0.038194 | 1900-01-02 10:40 | 1900-01-20 18:50 | 1.08 | 97.45 | 0.1 | 57.81 | None | - | - | - | 183.3333
5.15 ตรวจ แผนทีม | 1 | [6 empty] | 0:30 |  |  |  |  | DONE | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 08:00 | 1900-01-22 19:45 | 0.47 | 97.2 | 0.06 | 63.28 | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 0.0069444 | 1900-01-02 10:50 | 1900-01-20 19:00 | 0.2 | 97.64 | 0.02 | 57.83 | None | - | - | - | 33.3333
5.16 ตรวจ Version control | 1 | [5 empty] | 0:30 | [5 empty] | DONE | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 08:30 | 1900-01-22 20:15 | 0.47 | 97.66 | 0.06 | 63.33 | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 11:10 | 1900-01-20 19:20 | 0.39 | 98.04 | 0.04 | 57.87 | None | - | - | - | 66.6667
5.17 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | [10 empty] | 0:30 | DONE | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 09:00 | 1900-01-22 20:45 | 0.47 | 98.13 | 0.06 | 63.39 | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 11:40 | 1900-01-20 19:50 | 0.59 | 98.62 | 0.06 | 57.92 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.125 | 0.14583 | 0.041667 | 0.27083 | 0.22917 | 0.020833 | 0.041667 | 0.125 | 0.25 | 0.013889 | 0.16667 | [6 empty] | 1899-12-31 10:20 | 1900-01-03 09:00 | 1900-01-22 20:45 | 32.09 | 98.13 | 3.8 | 63.39 |  |  |  | 1899-12-31 08:30 | 1900-01-02 11:40 | 1900-01-20 19:50 | 38.31 | 98.62 | 3.59 | 57.92
6. Review
6.1 รีวิว โค้ด Logout | 1 | 1:00 | [10 empty] | DONE | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-03 10:00 | 1900-01-22 21:45 | 0.93 | 99.07 | 0.11 | 63.5 | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 12:10 | 1900-01-20 20:20 | 0.59 | 99.21 | 0.06 | 57.98 | None | - | - | - | 50
6.2 รีวิว โค้ด Back-end ค่าใช้จ่าย และปรับ UI Modal ค่าใช้จ่าย | 1 | [7 empty] | 1:00 |  |  |  | DONE | 8 ม.ค. 2565 | 8 ม.ค. 2565 | 9 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-03 11:00 | 1900-01-22 22:45 | 0.93 | 100 | 0.11 | 63.61 | 23 ธ.ค. 2564 | 23 ธ.ค. 2564 | 1 | 0.027778 | 1900-01-02 12:50 | 1900-01-20 21:00 | 0.79 | 100 | 0.07 | 58.05 | None | - | - | - | 66.6667
รวม |  | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.083333 | 1900-01-03 11:00 | 1900-01-22 22:45 | 1.87 | 100 | 0.22 | 63.61 |  |  |  | 0.048611 | 1900-01-02 12:50 | 1900-01-20 21:00 | 1.38 | 100 | 0.13 | 58.05
รวมทั้งหมด |  | 0.4375 | 0.35417 | 0.34722 | 0.45833 | 0.39583 | 0.47917 | 0.375 | 0.34722 | 0.41667 | 0.43056 | 0.41667 | รวม | 1900-01-03 11:00 |  |  |  |  | 1900-01-03 11:00 | 1900-01-03 11:00 | 1900-01-22 22:45 | 100 | 100 | 11.84 | 63.61 |  |  |  | 1900-01-02 12:50 | 1900-01-02 12:50 | 1900-01-20 21:00 | 100 | 100 | 9.38 | 58.05
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 9.8131 | 7.9439 | 7.7882 | 10.2804 | 8.8785 | 10.7477 | 8.4112 | 7.7882 | 9.3458 | 9.6573 | 9.3458 | รวม | 100
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = U12+[Total Hour]
Cycle Cum Hour = Y12+[Total Hour]
Cycle EV = [Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]
วิรัตน์ = SUM(C27:[วิรัตน์, row above])
ธนาธิป = SUM(D27:[ธนาธิป, row above])
เบญจพล = SUM(J27:[เบญจพล, row above])
ทัศวรรณ = SUM(K27:[ทัศวรรณ, row above])
กล้ายุทธ = SUM(M27:[กล้ายุทธ, row above])
กิตติพศ = SUM(E51:[กิตติพศ, row above])
วรรัตน์ = SUM(F51:[วรรัตน์, row above])
ณัฐนันท์ = SUM(G51:[ณัฐนันท์, row above])
ณัฐดนัย = SUM(H51:[ณัฐดนัย, row above])
ปรีชญา = SUM(L51:[ปรีชญา, row above])
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 7
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 3 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 7
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 15.5861 |  | 15.5861 |  | 16.147 |  | 16.147
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 10:05 |  | 1900-01-09 06:55 |  | 1900-01-03 12:29 |  | 1900-01-09 14:31 |  | 11.7403 |  | 27.3264 |  | 11.9951 |  | 28.142
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 23:00 |  | 1900-01-13 05:55 |  | 1900-01-02 08:51 |  | 1900-01-12 23:22 |  | 10.5137 |  | 37.8401 |  | 8.9396 |  | 37.0817
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 18:20 |  | 1900-01-17 00:15 |  | 1900-01-02 12:44 |  | 1900-01-16 12:06 |  | 9.9972 |  | 47.8373 |  | 9.369 |  | 46.4507
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1899-12-31 11:30 |  | 1900-01-18 11:45 |  | 0.83611 |  | 1900-01-17 08:10 |  | 3.9288 |  | 51.7661 |  | 2.2188 |  | 48.6695
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 11:00 |  | 1900-01-22 22:45 |  | 1900-01-02 12:50 |  | 1900-01-20 21:00 |  | 11.8417 |  | 63.6079 |  | 9.3801 |  | 58.0495
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:10 |  | 1900-01-27 13:55 |  | 1900-01-04 17:39 |  | 1900-01-26 14:39 |  | 12.3029 |  | 75.9107 |  | 15.22 |  | 73.2696
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 12:40 |  | 1900-02-01 02:35 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-02-01 04:24 |  | 12.0262 |  | 87.9369 |  | 14.7888 |  | 88.0584 |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 13:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-01-03 12:00 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 12.0631 |  | 100 |  | 11.9416 |  | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [9 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 23 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-23 09:45 | 9.9 | 9.9 | 1.22 | 64.83 | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-21 08:00 | 7.99 | 7.99 | 1.22 | 59.27 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-23 09:45 | 9.9 | 9.9 | 1.22 | 64.83 |  |  |  | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-21 08:00 | 7.99 | 7.99 | 1.22 | 59.27
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 18 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-23 20:45 | 9.9 | 19.79 | 1.22 | 66.04 | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-21 19:00 | 7.99 | 15.98 | 1.22 | 60.48 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-23 20:45 | 9.9 | 19.79 | 1.22 | 66.04 |  |  |  | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-21 19:00 | 7.99 | 15.98 | 1.22 | 60.48
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 24 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.94444 | 1900-01-23 21:25 | 0.6 | 20.39 | 0.07 | 66.12 | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 1 | 0.041667 | 0.95833 | 1900-01-21 20:00 | 0.73 | 16.71 | 0.11 | 60.59 | Page | 6 | 8 | 133.3333 | 150
3.2 อัพเดตวาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 | 1 | 0.041667: 0:50 | DONE | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.034722 | 0.97917 | 1900-01-23 22:15 | 0.75 | 21.14 | 0.09 | 66.21 | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 1 | 0.0069444 | 0.96528 | 1900-01-21 20:10 | 0.12 | 16.83 | 0.02 | 60.61 | Page | 2 | 2 | 100 | 20
รวม |  | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 0.97917 | 1900-01-23 22:15 | 1.35 | 21.14 | 0.17 | 66.21 |  |  |  | 0.048611 | 0.96528 | 1900-01-21 20:10 | 0.85 | 16.83 | 0.13 | 60.61
4. เอกสารความต้องการ
4.1 CSR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 | 1900-01-23 22:45 | 0.45 | 21.59 | 0.06 | 66.26 | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 1 | 0.027778 | 0.99306 | 1900-01-21 20:50 | 0.48 | 17.31 | 0.07 | 60.68 | Page | 1 | 4 | 400 | 133.3333
4.2 ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 00:30 | 1900-01-23 23:15 | 0.45 | 22.04 | 0.06 | 66.32 | 10 ม.ค. 2565 | 10 ม.ค. 2565 | 1 | 0.027778 | 1899-12-31 00:30 | 1900-01-21 21:30 | 0.48 | 17.8 | 0.07 | 60.76 | Page | 1 | 4 | 400 | 133.3333
4.3 SRSD ปรับ Format เอกสาร | 2 | 0.041667: 5:00; 0.041667: 5:00 | LATE | 10 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 4 | 3 | 0.41667 | 1899-12-31 10:30 | 1900-01-24 09:15 | 9 | 31.03 | 1.11 | 67.43 | 10 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 6 | 1899-12-31 09:40 | 1900-01-01 10:10 | 1900-01-23 07:10 | 24.46 | 42.26 | 3.72 | 64.48 | Page | 100 | 240 | 240 | 336.6667
4.4 User Manual รายงานบริการ | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 12:30 | 1900-01-24 11:15 | 1.8 | 32.83 | 0.22 | 67.65 | 11 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 2 | 0.055556 | 1900-01-01 11:30 | 1900-01-23 08:30 | 0.97 | 43.23 | 0.15 | 64.63 | Page | 1 | 1 | 100 | 66.6667
4.5 Test Plan | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 13:00 | 1900-01-24 11:45 | 0.45 | 33.28 | 0.06 | 67.7 | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 1 | 0.017361 | 1900-01-01 11:55 | 1900-01-23 08:55 | 0.3 | 43.53 | 0.05 | 64.67 | Page | 1 | 1 | 100 | 83.3333
4.6 Task & Schedule | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 15:00 | 1900-01-24 13:45 | 1.8 | 35.08 | 0.22 | 67.92 | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 13:55 | 1900-01-23 10:55 | 1.45 | 44.98 | 0.22 | 64.9 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.7 Reuse code /doc | 2 | 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00 | DONE | 11 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 3 | 2 | 0.25 | 1899-12-31 21:00 | 1900-01-24 19:45 | 5.4 | 40.48 | 0.66 | 68.59 | 11 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 2 | 0.33333 | 1900-01-01 21:55 | 1900-01-23 18:55 | 5.81 | 50.79 | 0.88 | 65.78 | Page | 80 | 80 | 100 | 133.3333
4.8 User Manual สารบัญ-รูปภาพ | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 11 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 2 | 0.083333 | 1899-12-31 23:00 | 1900-01-24 21:45 | 1.8 | 42.28 | 0.22 | 68.81 | 11 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 2 | 0.16667 | 1900-01-02 01:55 | 1900-01-23 22:55 | 2.91 | 53.7 | 0.44 | 66.22 | Page | 10 | 6 | 60 | 200
4.9 Personal Report | 2 | 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00 | DONE | 12 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.25 | 1900-01-01 05:00 | 1900-01-25 03:45 | 5.4 | 47.68 | 0.66 | 69.47 | 12 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 2 | 0.29861 | 1900-01-02 09:05 | 1900-01-24 06:05 | 5.21 | 58.91 | 0.79 | 67.01 | Page | 10 | 12 | 120 | 119.4444
4.10 User Manual รายงานลูกค้า | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 12 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 07:00 | 1900-01-25 05:45 | 1.8 | 49.48 | 0.22 | 69.69 | 12 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 1 | 0.0625 | 1900-01-02 10:35 | 1900-01-24 07:35 | 1.09 | 60 | 0.17 | 67.18 | Page | 2 | 2 | 100 | 75
4.11 User Manual เดือนในหน้าจอ Full History Log | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 12 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 09:00 | 1900-01-25 07:45 | 1.8 | 51.27 | 0.22 | 69.92 | 12 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 1 | 0.069444 | 1900-01-02 12:15 | 1900-01-24 09:15 | 1.21 | 61.21 | 0.18 | 67.37 | Page | 1 | 1 | 100 | 83.3333
4.12 Gantt Chart | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.083333 | 1900-01-01 11:00 | 1900-01-25 09:45 | 1.8 | 53.07 | 0.22 | 70.14 | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 13:15 | 1900-01-24 10:15 | 0.73 | 61.93 | 0.11 | 67.48 | Page | 1 | 1 | 100 | 50
4.13 CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | CANCLE | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 11:30 | 1900-01-25 10:15 | 0.45 | 53.52 | 0.06 | 70.19 | - | - | 0 | 0 | 1900-01-02 13:15 | 1900-01-24 10:15 | 0 | 61.93 | 0 | 67.48 | Page | 3 | 0 | 0 | 0
4.14 ทำแผนทีม | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 14 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 15:30 | 1900-01-25 14:15 | 3.6 | 57.12 | 0.44 | 70.64 | 14 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 1 | 0.083333 | 1900-01-02 15:15 | 1900-01-24 12:15 | 1.45 | 63.39 | 0.22 | 67.7 | Page | 2 | 2 | 100 | 50
4.15 Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 15 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-25 14:45 | 0.45 | 57.57 | 0.06 | 70.69 | 16 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 15:35 | 1900-01-24 12:35 | 0.24 | 63.63 | 0.04 | 67.73 | Page | 4 | 4 | 100 | 66.6667
รวม |  | 0.125 | 0.14583 | 0 | 0.10417 | 0.16667 | 0.20833 | 0.16667 | 0.020833 | 0.083333 | 0.375 | 0.29167 | [6 empty] | 1899-12-31 16:30 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-25 14:45 | 36.43 | 57.57 | 4.48 | 70.69 |  |  |  | 1900-01-01 16:25 | 1900-01-02 15:35 | 1900-01-24 12:35 | 46.8 | 63.63 | 7.12 | 67.73
5. Coding
5.1 โค้ด เลือกเดือนในหน้าจอ Full History Log | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.0625 | 1900-01-01 17:30 | 1900-01-25 16:15 | 1.35 | 58.92 | 0.17 | 70.86 | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 1 | 0.11458 | 1900-01-02 18:20 | 1900-01-24 15:20 | 2 | 65.63 | 0.3 | 68.04 | LOC | 100 | 104 | 104 | 183.3333
5.2 โค้ด ค้นหาหน้าจอ Full History Log | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 12 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-01 18:30 | 1900-01-25 17:15 | 0.9 | 59.82 | 0.11 | 70.97 | 12 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 1 | 0.040972 | 1900-01-02 19:19 | 1900-01-24 16:19 | 0.71 | 66.34 | 0.11 | 68.15 | LOC | 100 | 29 | 29 | 98.3333
5.3 Deploy ระบบ | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 15 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 4 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 22:30 | 1900-01-25 21:15 | 3.6 | 63.42 | 0.44 | 71.41 | 14 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 1 | 0.16667 | 1900-01-02 23:19 | 1900-01-24 20:19 | 2.91 | 69.25 | 0.44 | 68.59 | LOC | 100 | 30 | 30 | 100
รวม |  | 0 | 0.083333 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.27083 | 1900-01-01 22:30 | 1900-01-25 21:15 | 5.85 | 63.42 | 0.72 | 71.41 |  |  |  | 0.32222 | 1900-01-02 23:19 | 1900-01-24 20:19 | 5.62 | 69.25 | 0.86 | 68.59
6. การตรวจสอบ
6.1 ตรวจ ITL | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 22:50 | 1900-01-25 21:35 | 0.3 | 63.72 | 0.04 | 71.45 | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 23:39 | 1900-01-24 20:39 | 0.24 | 69.49 | 0.04 | 68.63 | None | - | - | - | 100
6.2 Integration Test เข้าสู่ระบบ | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.0625 | 1900-01-02 00:20 | 1900-01-25 23:05 | 1.35 | 65.07 | 0.17 | 71.61 | 11 ม.ค. 2565 | 11 ม.ค. 2565 | 1 | 0.041667 | 1900-01-03 00:39 | 1900-01-24 21:39 | 0.73 | 70.21 | 0.11 | 68.74 | None | - | - | - | 66.6667
6.3 Integration Test ออกจากระบบ | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 12 ม.ค. 2565 | 12 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 01:20 | 1900-01-26 00:05 | 0.9 | 65.97 | 0.11 | 71.72 | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-03 00:59 | 1900-01-24 21:59 | 0.24 | 70.46 | 0.04 | 68.77 | None | - | - | - | 33.3333
6.4 ตรวจ Reuse cod / doc | 1 | 0.041667: 3:00 | DONE | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.125 | 1900-01-02 04:20 | 1900-01-26 03:05 | 2.7 | 68.67 | 0.33 | 72.06 | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 0.0625 | 1900-01-03 02:29 | 1900-01-24 23:29 | 1.09 | 71.55 | 0.17 | 68.94 | None | - | - | - | 50
6.5 ตรวจ Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 04:50 | 1900-01-26 03:35 | 0.45 | 69.12 | 0.06 | 72.11 | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 02:59 | 1900-01-24 23:59 | 0.36 | 71.91 | 0.06 | 68.99 | None | - | - | - | 100
6.6 ตรวจ Gantt Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 05:20 | 1900-01-26 04:05 | 0.45 | 69.57 | 0.06 | 72.17 | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-03 03:19 | 1900-01-25 00:19 | 0.24 | 72.15 | 0.04 | 69.03 | None | - | - | - | 66.6667
6.7 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 19 | 2 | 0.041667: 0:30 | DONE | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 05:50 | 1900-01-26 04:35 | 0.45 | 70.01 | 0.06 | 72.22 | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 03:49 | 1900-01-25 00:49 | 0.36 | 72.51 | 0.06 | 69.09 | None | - | - | - | 100
6.8 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 24 | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 06:20 | 1900-01-26 05:05 | 0.45 | 70.46 | 0.06 | 72.28 | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 04:19 | 1900-01-25 01:19 | 0.36 | 72.88 | 0.06 | 69.14 | None | - | - | - | 100
6.9 ตรวจ User Manual | 1 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 13 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 2 | 0.16667 | 1900-01-02 10:20 | 1900-01-26 09:05 | 3.6 | 74.06 | 0.44 | 72.72 | 13 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 2 | 0.125 | 1900-01-03 07:19 | 1900-01-25 04:19 | 2.18 | 75.06 | 0.33 | 69.47 | None | - | - | - | 75
6.10 ตรวจ TestPlan | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 14 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 10:50 | 1900-01-26 09:35 | 0.45 | 74.51 | 0.06 | 72.78 | 14 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 1 | 0.027778 | 1900-01-03 07:59 | 1900-01-25 04:59 | 0.48 | 75.54 | 0.07 | 69.55 | None | - | - | - | 133.3333
6.11 ตรวจ SRSD ปรับ Format เอกสาร | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 14 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 3 | 2 | 0.16667 | 1900-01-02 14:50 | 1900-01-26 13:35 | 3.6 | 78.11 | 0.44 | 73.22 | 14 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 2 | 0.43056 | 1900-01-03 18:19 | 1900-01-25 15:19 | 7.51 | 83.05 | 1.14 | 70.69 | None | - | - | - | 258.3333
6.12 ตรวจ แผนทีม | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 15 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 15:10 | 1900-01-26 13:55 | 0.3 | 78.41 | 0.04 | 73.25 | 15 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-03 18:39 | 1900-01-25 15:39 | 0.24 | 83.29 | 0.04 | 70.73 | None | - | - | - | 100
6.13 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 15 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 15:40 | 1900-01-26 14:25 | 0.45 | 78.86 | 0.06 | 73.31 | 16 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-03 18:59 | 1900-01-25 15:59 | 0.24 | 83.53 | 0.04 | 70.76 | None | - | - | - | 66.6667
รวม |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.13889 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.020833 | 0.041667 | [6 empty] | 0.71528 | 1900-01-02 15:40 | 1900-01-26 14:25 | 15.44 | 78.86 | 1.9 | 73.31 |  |  |  | 0.81944 | 1900-01-03 18:59 | 1900-01-25 15:59 | 14.29 | 83.53 | 2.17 | 70.76
7. Review
7.1 รีวิว โค้ด เลือกเดือนในหน้าจอ Full History Log | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 16 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.0625 | 1900-01-02 17:10 | 1900-01-26 15:55 | 1.35 | 80.21 | 0.17 | 73.48 | 13 ม.ค. 2565 | 13 ม.ค. 2565 | 1 | 0.027778 | 1900-01-03 19:39 | 1900-01-25 16:39 | 0.48 | 84.02 | 0.07 | 70.84 | None | - | - | - | 44.4444
รวม |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 1900-01-02 17:10 | 1900-01-26 15:55 | 1.35 | 80.21 | 0.17 | 73.48 |  |  |  | 0.027778 | 1900-01-03 19:39 | 1900-01-25 16:39 | 0.48 | 84.02 | 0.07 | 70.84
8. อื่นๆ
8.1 Work A Product Breakdown | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 14 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.45833 | 1900-01-03 04:10 | 1900-01-27 02:55 | 9.9 | 90.1 | 1.22 | 74.69 | 15 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 1 | 0.45833 | 1900-01-04 06:39 | 1900-01-26 03:39 | 7.99 | 92.01 | 1.22 | 72.05 | None | - | - | - | 100
8.2 Work B Tools Technique | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 14 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.45833 | 1900-01-03 15:10 | 1900-01-27 13:55 | 9.9 | 100 | 1.22 | 75.91 | 15 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 1 | 0.45833 | 1900-01-04 17:39 | 1900-01-26 14:39 | 7.99 | 100 | 1.22 | 73.27 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | [6 empty] | 0.91667 | 1900-01-03 15:10 | 1900-01-27 13:55 | 19.79 | 100 | 2.43 | 75.91 |  |  |  | 0.91667 | 1900-01-04 17:39 | 1900-01-26 14:39 | 15.98 | 100 | 2.43 | 73.27
รวมทั้งหมด |  | 0.4375 | 0.47917 | 0.35417 | 0.40972 | 0.33333 | 0.38889 | 0.41667 | 0.375 | 0.375 | 0.5625 | 0.5 | รวม | 1900-01-03 15:10 |  |  |  |  | 1900-01-03 15:10 | 1900-01-03 15:10 | 1900-01-27 13:55 | 100 | 100 | 12.3 | 75.91 |  |  |  | 1900-01-04 17:39 | 1900-01-04 17:39 | 1900-01-26 14:39 | 100 | 100 | 15.22 | 73.27
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 9.4453 | 10.3448 | 7.6462 | 8.8456 | 7.1964 | 8.3958 | 8.9955 | 8.096 | 8.096 | 12.1439 | 10.7946 | รวม | 100
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = U13+[Cum Plan Hour]
Cycle Cum Hour = Y13+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 8
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 3 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 8
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 15.5861 |  | 15.5861 |  | 16.147 |  | 16.147
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 10:05 |  | 1900-01-09 06:55 |  | 1900-01-03 12:29 |  | 1900-01-09 14:31 |  | 11.7403 |  | 27.3264 |  | 11.9951 |  | 28.142
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 23:00 |  | 1900-01-13 05:55 |  | 1900-01-02 08:51 |  | 1900-01-12 23:22 |  | 10.5137 |  | 37.8401 |  | 8.9396 |  | 37.0817
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 18:20 |  | 1900-01-17 00:15 |  | 1900-01-02 12:44 |  | 1900-01-16 12:06 |  | 9.9972 |  | 47.8373 |  | 9.369 |  | 46.4507
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1899-12-31 11:30 |  | 1900-01-18 11:45 |  | 0.83611 |  | 1900-01-17 08:10 |  | 3.9288 |  | 51.7661 |  | 2.2188 |  | 48.6695
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 11:00 |  | 1900-01-22 22:45 |  | 1900-01-02 12:50 |  | 1900-01-20 21:00 |  | 11.8417 |  | 63.6079 |  | 9.3801 |  | 58.0495
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:10 |  | 1900-01-27 13:55 |  | 1900-01-04 17:39 |  | 1900-01-26 14:39 |  | 12.3029 |  | 75.9107 |  | 15.22 |  | 73.2696
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 12:40 |  | 1900-02-01 02:35 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-02-01 04:24 |  | 12.0262 |  | 87.9369 |  | 14.7888 |  | 88.0584 |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 13:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-01-03 12:00 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 12.0631 |  | 100 |  | 11.9416 |  | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [9 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 24 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-28 00:55 | 10.12 | 10.12 | 1.22 | 77.13 | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-27 01:39 | 8.22 | 8.22 | 1.22 | 74.49 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-28 00:55 | 10.12 | 10.12 | 1.22 | 77.13 |  |  |  | 0.45833 | 0.45833 | 1900-01-27 01:39 | 8.22 | 8.22 | 1.22 | 74.49
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 19 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-28 11:55 | 10.12 | 20.25 | 1.22 | 78.35 | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-27 12:39 | 8.22 | 16.45 | 1.22 | 75.7 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-28 11:55 | 10.12 | 20.25 | 1.22 | 78.35 |  |  |  | 0.45833 | 0.91667 | 1900-01-27 12:39 | 8.22 | 16.45 | 1.22 | 75.7
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 25 | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.027778 | 0.94444 | 1900-01-28 12:35 | 0.61 | 20.86 | 0.07 | 78.42 | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 0.93056 | 1900-01-27 12:59 | 0.25 | 16.7 | 0.04 | 75.74 | Page | 8 | 6 | 75 | 50
3.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 20 | 1 | 0.041667: 0:50 | DONE | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.034722 | 0.97917 | 1900-01-28 13:25 | 0.77 | 21.63 | 0.09 | 78.51 | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 0.94444 | 1900-01-27 13:19 | 0.25 | 16.95 | 0.04 | 75.78 | Page | 4 | 6 | 150 | 40
รวม |  | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0625 | 0.97917 | 1900-01-28 13:25 | 1.38 | 21.63 | 0.17 | 78.51 |  |  |  | 0.027778 | 0.94444 | 1900-01-27 13:19 | 0.5 | 16.95 | 0.07 | 75.78
4. เอกสารความต้องการ
4.1 CSR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 | 1900-01-28 13:55 | 0.46 | 22.09 | 0.06 | 78.57 | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 0.95833 | 1900-01-27 13:39 | 0.25 | 17.2 | 0.04 | 75.81 | Page | 4 | 4 | 100 | 66.6667
4.2 ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 00:30 | 1900-01-28 14:25 | 0.46 | 22.55 | 0.06 | 78.62 | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 0.97222 | 1900-01-27 13:59 | 0.25 | 17.45 | 0.04 | 75.85 | Page | 4 | 3 | 75 | 66.6667
4.3 Task & Schedule | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 3 | 3 | 0.083333 | 1899-12-31 02:30 | 1900-01-28 16:25 | 1.84 | 24.39 | 0.22 | 78.84 | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 01:20 | 1900-01-27 15:59 | 1.5 | 18.94 | 0.22 | 76.07 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.4 Gantt Chart | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 04:30 | 1900-01-28 18:25 | 1.84 | 26.23 | 0.22 | 79.06 | 17 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 03:20 | 1900-01-27 17:59 | 1.5 | 20.44 | 0.22 | 76.29 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.5 ทำแผนทีม | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 08:30 | 1900-01-28 22:25 | 3.68 | 29.91 | 0.44 | 79.51 | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 05:20 | 1900-01-27 19:59 | 1.5 | 21.93 | 0.22 | 76.51 | Page | 2 | 2 | 100 | 50
4.6 CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | CANCLE | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1899-12-31 09:00 | 1900-01-28 22:55 | 0.46 | 30.37 | 0.06 | 79.56 | - | - | 0 | 0 | 1899-12-31 05:20 | 1900-01-27 19:59 | 0 | 21.93 | 0 | 76.51 | Page | 3 | 0 | 0 | 0
4.7 จัด Format SRSD บทที่ 4 | 1 | 0.041667: 5:00 | DONE | 18 ม.ค. 2565 | 19 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 4 | 2 | 0.20833 | 1899-12-31 14:00 | 1900-01-29 03:55 | 4.6 | 34.97 | 0.55 | 80.12 | 18 ม.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2565 | 4 | 0.29167 | 1899-12-31 12:20 | 1900-01-28 02:59 | 5.23 | 27.17 | 0.77 | 77.29 | Page | 50 | 160 | 320 | 140
4.8 Test Specification | 2 | 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00 | DONE | 18 ม.ค. 2565 | 19 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 5 | 2 | 0.25 | 1899-12-31 20:00 | 1900-01-29 09:55 | 5.52 | 40.49 | 0.66 | 80.78 | 18 ม.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2565 | 4 | 0.5 | 1900-01-01 00:20 | 1900-01-28 14:59 | 8.97 | 36.14 | 1.33 | 78.61 | Page | 1500 | 1500 | 100 | 200
4.9 reuse doc แผนภาพ | 2 | 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00 | DONE | 18 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 4 | 1 | 0.25 | 1900-01-01 02:00 | 1900-01-29 15:55 | 5.52 | 46.01 | 0.66 | 81.44 | 18 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 5 | 0.1875 | 1900-01-01 04:50 | 1900-01-28 19:29 | 3.36 | 39.5 | 0.5 | 79.11 | Page | 70 | 70 | 100 | 75
4.10 Test Plan | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 21 ม.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 02:30 | 1900-01-29 16:25 | 0.46 | 46.47 | 0.06 | 81.5 | 21 ม.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 05:20 | 1900-01-28 19:59 | 0.37 | 39.88 | 0.06 | 79.17 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
4.11 ทำแผนเดี่ยว | 2 | 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00 | LATE | 22 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 4 | 1 | 0.25 | 1900-01-01 08:30 | 1900-01-29 22:25 | 5.52 | 51.99 | 0.66 | 82.16 | 22 ม.ค. 2565 | 24 ม.ค. 2565 | 3 | 0.3125 | 1900-01-01 12:50 | 1900-01-29 03:29 | 5.61 | 45.48 | 0.83 | 80 | Page | 30 | 37 | 123.3333 | 125
4.12 Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 22 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 08:50 | 1900-01-29 22:45 | 0.31 | 52.3 | 0.04 | 82.2 | 22 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-01 13:10 | 1900-01-29 03:49 | 0.25 | 45.73 | 0.04 | 80.03 | Page | 4 | 4 | 100 | 100
รวม |  | 0 | 0.14583 | 0 | 0.14583 | 0.125 | 0.20833 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.30556 | 0.29167 | [6 empty] | 1899-12-31 09:20 | 1900-01-01 08:50 | 1900-01-29 22:45 | 30.67 | 52.3 | 3.69 | 82.2 |  |  |  | 1899-12-31 14:30 | 1900-01-01 13:10 | 1900-01-29 03:49 | 28.79 | 45.73 | 4.26 | 80.03
5. Coding
5.1 แก้บัค Deploy ระบบ | 3 | 0.041667: 5:00; 0.041667: 5:00; 0.041667: 5:00 | DONE | 18 ม.ค. 2565 | 19 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 4 | 1 | 0.625 | 1900-01-01 23:50 | 1900-01-30 13:45 | 13.8 | 66.1 | 1.66 | 83.86 | 18 ม.ค. 2565 | 19 ม.ค. 2565 | 2 | 0.45833 | 1900-01-02 00:10 | 1900-01-29 14:49 | 8.22 | 53.96 | 1.22 | 81.25 | LOC | 100 | 30 | 30 | 73.3333
รวม |  | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.625 | 1900-01-01 23:50 | 1900-01-30 13:45 | 13.8 | 66.1 | 1.66 | 83.86 |  |  |  | 0.45833 | 1900-01-02 00:10 | 1900-01-29 14:49 | 8.22 | 53.96 | 1.22 | 81.25
6. การตรวจสอบ
6.1 ตรวจ ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 00:20 | 1900-01-30 14:15 | 0.46 | 66.56 | 0.06 | 83.92 | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 00:30 | 1900-01-29 15:09 | 0.25 | 54.21 | 0.04 | 81.29 | None | - | - | - | 66.6667
6.2 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 25 | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 00:50 | 1900-01-30 14:45 | 0.46 | 67.02 | 0.06 | 83.97 | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 01:00 | 1900-01-29 15:39 | 0.37 | 54.58 | 0.06 | 81.34 | None | - | - | - | 100
6.3 ตรวจ Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 01:10 | 1900-01-30 15:05 | 0.31 | 67.33 | 0.04 | 84.01 | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 01:20 | 1900-01-29 15:59 | 0.25 | 54.83 | 0.04 | 81.38 | None | - | - | - | 100
6.4 ตรวจ Gantt Chart | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 01:30 | 1900-01-30 15:25 | 0.31 | 67.64 | 0.04 | 84.05 | 18 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 01:40 | 1900-01-29 16:19 | 0.25 | 55.08 | 0.04 | 81.41 | None | - | - | - | 100
6.5 ตรวจ CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | CANCLE | 19 ม.ค. 2565 | 19 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 02:00 | 1900-01-30 15:55 | 0.46 | 68.1 | 0.06 | 84.1 | - | - | 0 | 0 | 1900-01-02 01:40 | 1900-01-29 16:19 | 0 | 55.08 | 0 | 81.41 | None | - | - | - | 0
6.6 ตรวจ วาระการประชุม PO ครั้งที่ 20 | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 19 ม.ค. 2565 | 19 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 02:30 | 1900-01-30 16:25 | 0.46 | 68.56 | 0.06 | 84.16 | 19 ม.ค. 2565 | 19 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 02:10 | 1900-01-29 16:49 | 0.37 | 55.45 | 0.06 | 81.47 | None | - | - | - | 100
6.7 ตรวจ จัด Format SRSD บทที่ 4 (Use Case Diagram, User Case Description, Activity Diagram) | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | LATE | 19 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.16667 | 1900-01-02 06:30 | 1900-01-30 20:25 | 3.68 | 72.24 | 0.44 | 84.6 | 19 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 7 | 0.75 | 1900-01-02 20:10 | 1900-01-30 10:49 | 13.46 | 68.91 | 1.99 | 83.46 | None | - | - | - | 450
6.8 ตรวจ CSR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 21 ม.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 07:00 | 1900-01-30 20:55 | 0.46 | 72.7 | 0.06 | 84.65 | 21 ม.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 20:40 | 1900-01-30 11:19 | 0.37 | 69.28 | 0.06 | 83.52 | None | - | - | - | 100
6.9 ตรวจ แผนทีม | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 21 ม.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 2 | 0.013889 | 1900-01-02 07:20 | 1900-01-30 21:15 | 0.31 | 73.01 | 0.04 | 84.69 | 21 ม.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2565 | 1 | 0.010417 | 1900-01-02 20:55 | 1900-01-30 11:34 | 0.19 | 69.47 | 0.03 | 83.54 | None | - | - | - | 75
6.10 ตรวจ Test Specification | 3 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 21 ม.ค. 2565 | 21 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 4 | 1 | 0.25 | 1900-01-02 13:20 | 1900-01-31 03:15 | 5.52 | 78.53 | 0.66 | 85.35 | 21 ม.ค. 2565 | 24 ม.ค. 2565 | 4 | 0.75 | 1900-01-03 14:55 | 1900-01-31 05:34 | 13.46 | 82.93 | 1.99 | 85.53 | None | - | - | - | 300
6.11 ตรวจ แผนเดี่ยว | 1 | 0.041667: 0:20 | CANCLE | 22 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 3 | 2 | 0.013889 | 1900-01-02 13:40 | 1900-01-31 03:35 | 0.31 | 78.83 | 0.04 | 85.39 | - | - | 0 | 0 | 1900-01-03 14:55 | 1900-01-31 05:34 | 0 | 82.93 | 0 | 85.53 | None | - | - | - | 0
6.12 ตรวจ Test Plan | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 22 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 14:10 | 1900-01-31 04:05 | 0.46 | 79.29 | 0.06 | 85.45 | 22 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-03 15:25 | 1900-01-31 06:04 | 0.37 | 83.3 | 0.06 | 85.59 | None | - | - | - | 100
6.13 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 22 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 14:40 | 1900-01-31 04:35 | 0.46 | 79.75 | 0.06 | 85.5 | 22 ม.ค. 2565 | 22 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-03 15:45 | 1900-01-31 06:24 | 0.25 | 83.55 | 0.04 | 85.63 | None | - | - | - | 66.6667
รวม |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.020833 | 0.027778 | 0.10417 | 0.125 | 0.125 | 0.013889 | 0.034722 | [6 empty] | 0.61806 | 1900-01-02 14:40 | 1900-01-31 04:35 | 13.65 | 79.75 | 1.64 | 85.5 |  |  |  | 1899-12-31 15:35 | 1900-01-03 15:45 | 1900-01-31 06:24 | 29.6 | 83.55 | 4.38 | 85.63
7. อื่นๆ
7.1 ออกแบบระบบโหวต | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 20 ม.ค. 2565 | 20 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.45833 | 1900-01-03 01:40 | 1900-01-31 15:35 | 10.12 | 89.88 | 1.22 | 86.72 | 15 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 1 | 0.45833 | 1900-01-04 02:45 | 1900-01-31 17:24 | 8.22 | 91.78 | 1.22 | 86.84 | None | - | - | - | 100
7.2 EA แบ่งความคำรับผิดชอบ | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 20 ม.ค. 2565 | 20 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.45833 | 1900-01-03 12:40 | 1900-02-01 02:35 | 10.12 | 100 | 1.22 | 87.94 | 15 ม.ค. 2565 | 15 ม.ค. 2565 | 1 | 0.45833 | 1900-01-04 13:45 | 1900-02-01 04:24 | 8.22 | 100 | 1.22 | 88.06 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | [6 empty] | 0.91667 | 1900-01-03 12:40 | 1900-02-01 02:35 | 20.25 | 100 | 2.43 | 87.94 |  |  |  | 0.91667 | 1900-01-04 13:45 | 1900-02-01 04:24 | 16.45 | 100 | 2.43 | 88.06
รวมทั้งหมด |  | 0.52083 | 0.52083 | 0.45833 | 0.3125 | 0.3125 | 0.40278 | 0.4375 | 0.29167 | 0.29167 | 0.48611 | 0.49306 | รวม | 1900-01-03 12:40 |  |  |  |  | 1900-01-03 12:40 | 1900-01-03 12:40 | 1900-02-01 02:35 | 100 | 100 | 12.03 | 87.94 |  |  |  | 1900-01-04 13:45 | 1900-01-04 13:45 | 1900-02-01 04:24 | 100 | 100 | 14.79 | 88.06
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 11.5031 | 11.5031 | 10.1227 | 6.9018 | 6.9018 | 8.8957 | 9.6626 | 6.4417 | 6.4417 | 10.7362 | 10.8896 | รวม | 100
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = U14+[Total Hour]
Cycle Cum Hour = Y14+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])

## Sprint 9
Task & Schedule Team 4
|  | Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว | [11 empty] | Available Hour = 154
|  | Cycle : 3 | [11 empty] | Plan Hour = 140.50
Sprint : 9
Team 4
g ประชุมทีม | [13 empty] | Sprint |  | Available Hour |  | Total Plan Hour |  | Cum Plan Hour |  | Total Actual Hour |  | Cum Actual Hour |  | Cycle PV |  | Cycle Cum PV |  | Cycle EV |  | Cycle Cum EV
g ประชุมกับ PO |  | สมาชิก | [11 empty] | 1 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-04 20:50 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 1900-01-05 02:02 |  | 15.5861 |  | 15.5861 |  | 16.147 |  | 16.147
g จัดทำเอกสารการประชุม |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร | [5 empty] | 2 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 10:05 |  | 1900-01-09 06:55 |  | 1900-01-03 12:29 |  | 1900-01-09 14:31 |  | 11.7403 |  | 27.3264 |  | 11.9951 |  | 28.142
g จัดทำเอกสารความต้องการ |  |  |  |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นายกิตติพศ รุ่งเรือง | [5 empty] | 3 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 23:00 |  | 1900-01-13 05:55 |  | 1900-01-02 08:51 |  | 1900-01-12 23:22 |  | 10.5137 |  | 37.8401 |  | 8.9396 |  | 37.0817
g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  |  |  |  | Supporter : นางสาววริศรา ฤทธิศร |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์ | [5 empty] | 4 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-02 18:20 |  | 1900-01-17 00:15 |  | 1900-01-02 12:44 |  | 1900-01-16 12:06 |  | 9.9972 |  | 47.8373 |  | 9.369 |  | 46.4507
g Design Prototype |  |  |  |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา | [5 empty] | 5 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1899-12-31 11:30 |  | 1900-01-18 11:45 |  | 0.83611 |  | 1900-01-17 08:10 |  | 3.9288 |  | 51.7661 |  | 2.2188 |  | 48.6695
g Coding |  |  |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง | [5 empty] | 6 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 11:00 |  | 1900-01-22 22:45 |  | 1900-01-02 12:50 |  | 1900-01-20 21:00 |  | 11.8417 |  | 63.6079 |  | 9.3801 |  | 58.0495
g ติวการเขียนโค้ด | [7 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว | [5 empty] | 7 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 15:10 |  | 1900-01-27 13:55 |  | 1900-01-04 17:39 |  | 1900-01-26 14:39 |  | 12.3029 |  | 75.9107 |  | 15.22 |  | 73.2696
g การตรวจสอบ | [13 empty] | 8 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 12:40 |  | 1900-02-01 02:35 |  | 1900-01-04 13:45 |  | 1900-02-01 04:24 |  | 12.0262 |  | 87.9369 |  | 14.7888 |  | 88.0584 |  | **หมายเหตุ** |  | percent = 100 |  | คาดการณ์แม่นยำ
g Review | [13 empty] | 9 |  | 1900-01-05 10:00 |  | 1900-01-03 13:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-01-03 12:00 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 12.0631 |  | 100 |  | 11.9416 |  | 100 |  |  |  | percent < 100 |  | คาดการณ์มากกว่าความเป็นจริง
g อื่นๆ | [13 empty] | Total |  | 1900-02-25 18:00 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 15:35 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 1900-02-05 16:24 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | percent > 100 |  | คาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง
Task | Assigned | [12 empty] | Planned | [11 empty] | Actual | [9 empty] | Size |  |  | Accuracy
Task Name | #Engineer | วิรัตน์ | ธนาธิป | กิตติพศ | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ | ณัฐดนัย | วริศรา | เบญจพล | ทัศวรรณ | ปรีชญา | กล้ายุทธ | Status | Start Date | Finish Date | Dead Line | Task Points | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint PV | Sprint Cum PV | Cycle PV | Cycle Cum PV | Start Date | Finish Date | Total Day | Total Hour | Sprint Cum Hour | Cycle Cum Hour | Sprint EV | Sprint Cum EV | Cycle EV | Cycle Cum EV | Size Unit | Plan Size | Actual Size | Size(%) | Time(%)
1. ประชุม
1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 25 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 24 ม.ค. 2565 | 24 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-02-01 13:35 | 10.09 | 10.09 | 1.22 | 89.15 | 24 ม.ค. 2565 | 24 ม.ค. 2565 | 1 | 0.45833 | 0.45833 | 1900-02-01 15:24 | 10.19 | 10.19 | 1.22 | 89.27 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.45833 | 0.45833 | 1900-02-01 13:35 | 10.09 | 10.09 | 1.22 | 89.15 |  |  |  | 0.45833 | 0.45833 | 1900-02-01 15:24 | 10.19 | 10.19 | 1.22 | 89.27
2. ประชุม PO
2.1 ประชุม PO ครั้งที่ 20 | 11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | DONE | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-02-02 00:35 | 10.09 | 20.18 | 1.22 | 90.37 | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 0.45833 | 0.91667 | 1900-02-02 02:24 | 10.19 | 20.37 | 1.22 | 90.49 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.45833 | 0.91667 | 1900-02-02 00:35 | 10.09 | 20.18 | 1.22 | 90.37 |  |  |  | 0.45833 | 0.91667 | 1900-02-02 02:24 | 10.19 | 20.37 | 1.22 | 90.49
3. เอกสารความต้องการ
3.1 CSR | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 0.9375 | 1900-02-02 01:05 | 0.46 | 20.64 | 0.06 | 90.43 | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 0.9375 | 1900-02-02 02:54 | 0.46 | 20.83 | 0.06 | 90.55 | Page | 4 | 1 | 25 | 100
3.2 CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | CANCLE | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 0.95833 | 1900-02-02 01:35 | 0.46 | 21.1 | 0.06 | 90.48 | - | - | 0 | 0 | 0.9375 | 1900-02-02 02:54 | 0 | 20.83 | 0 | 90.55 | Page | 4 | 0 | 0 | 0
3.3 ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 0.97917 | 1900-02-02 02:05 | 0.46 | 21.56 | 0.06 | 90.54 | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 0.95139 | 1900-02-02 03:14 | 0.31 | 21.14 | 0.04 | 90.58 | Page | 4 | 3 | 75 | 66.6667
3.4 Goal | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 01:30 | 1900-02-02 04:05 | 1.83 | 23.39 | 0.22 | 90.76 | 25 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 3 | 0.1875 | 1899-12-31 03:20 | 1900-02-02 07:44 | 4.17 | 25.31 | 0.5 | 91.08 | Page | 30 | 34 | 113.3333 | 225
3.5 SUMS | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 03:30 | 1900-02-02 06:05 | 1.83 | 25.23 | 0.22 | 90.98 | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 0.10417 | 1899-12-31 05:50 | 1900-02-02 10:14 | 2.31 | 27.62 | 0.28 | 91.36 | Page | 2 | 2 | 100 | 125
3.6 SUMDR | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 05:00 | 1900-02-02 07:35 | 1.38 | 26.61 | 0.17 | 91.15 | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 07:20 | 1900-02-02 11:44 | 1.39 | 29.01 | 0.17 | 91.52 | Page | 10 | 10 | 100 | 100
3.7 Gantt Chart | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 07:00 | 1900-02-02 09:35 | 1.83 | 28.44 | 0.22 | 91.37 | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 09:20 | 1900-02-02 13:44 | 1.85 | 30.86 | 0.22 | 91.74 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
3.8 Task & Schedule | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 09:00 | 1900-02-02 11:35 | 1.83 | 30.28 | 0.22 | 91.59 | 25 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 11:20 | 1900-02-02 15:44 | 1.85 | 32.72 | 0.22 | 91.97 | Page | 1 | 1 | 100 | 100
3.9 Person Stat Report / Team | 1 | 0.041667: 4:00 | DONE | 25 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 3 | 3 | 0.16667 | 1899-12-31 13:00 | 1900-02-02 15:35 | 3.67 | 33.94 | 0.44 | 92.03 | 25 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 2 | 0.1875 | 1899-12-31 15:50 | 1900-02-02 20:14 | 4.17 | 36.88 | 0.5 | 92.46 | Page | 20 | 24 | 120 | 112.5
3.10 Test Report | 1 | 0.041667: 3:00 | DONE | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.125 | 1899-12-31 16:00 | 1900-02-02 18:35 | 2.75 | 36.7 | 0.33 | 92.36 | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 17:50 | 1900-02-02 22:14 | 1.85 | 38.73 | 0.22 | 92.68 | Page | 5 | 4 | 80 | 66.6667
3.11 Test Plan | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.083333 | 1899-12-31 18:00 | 1900-02-02 20:35 | 1.83 | 38.53 | 0.22 | 92.59 | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 0.041667 | 1899-12-31 18:50 | 1900-02-02 23:14 | 0.93 | 39.66 | 0.11 | 92.79 | Page | 1 | 1 | 100 | 50
3.12 SUMDI | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 23 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 19:30 | 1900-02-02 22:05 | 1.38 | 39.91 | 0.17 | 92.75 | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 0.0625 | 1899-12-31 20:20 | 1900-02-03 00:44 | 1.39 | 41.05 | 0.17 | 92.96 | Page | 10 | 10 | 100 | 100
3.13 ทำแผนทีม | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.16667 | 1899-12-31 23:30 | 1900-02-03 02:05 | 3.67 | 43.58 | 0.44 | 93.19 | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 00:20 | 1900-02-03 04:44 | 3.7 | 44.75 | 0.44 | 93.4 | Page | 2 | 2 | 100 | 100
3.14 เก็บตก Reuse code /doc | 2 | 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00 | DONE | 26 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 4 | 2 | 0.25 | 1900-01-01 05:30 | 1900-02-03 08:05 | 5.5 | 49.08 | 0.66 | 93.86 | 26 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 2 | 0.35417 | 1900-01-01 08:50 | 1900-02-03 13:14 | 7.87 | 52.62 | 0.94 | 94.34 | Page | 50 | 71 | 142 | 141.6667
3.15 SUMQ | 2 | 0.041667: 1:30; 0.041667: 1:30 | DONE | 27 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.125 | 1900-01-01 08:30 | 1900-02-03 11:05 | 2.75 | 51.83 | 0.33 | 94.19 | 27 ม.ค. 2565 | 28 ม.ค. 2565 | 2 | 0.20833 | 1900-01-01 13:50 | 1900-02-03 18:14 | 4.63 | 57.25 | 0.55 | 94.9 | Page | 2 | 2 | 100 | 166.6667
3.16 เก็บตก Control version | 2 | 0.041667: 3:00; 0.041667: 3:00 | DONE | 28 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 4 | 2 | 0.25 | 1900-01-01 14:30 | 1900-02-03 17:05 | 5.5 | 57.34 | 0.66 | 94.85 | 28 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 2 | 0.25 | 1900-01-01 19:50 | 1900-02-04 00:14 | 5.56 | 62.81 | 0.66 | 95.56 | Page | 100 | 150 | 150 | 100
3.17 Correcting sheet | 1 | 0.041667: 3:00 | DONE | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.125 | 1900-01-01 17:30 | 1900-02-03 20:05 | 2.75 | 60.09 | 0.33 | 95.19 | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 1 | 0.0625 | 1900-01-01 21:20 | 1900-02-04 01:44 | 1.39 | 64.2 | 0.17 | 95.72 | Page | 5 | 5 | 100 | 50
3.18 SUMP | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.16667 | 1900-01-01 21:30 | 1900-02-04 00:05 | 3.67 | 63.76 | 0.44 | 95.63 | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 1 | 0.16667 | 1900-01-02 01:20 | 1900-02-04 05:44 | 3.7 | 67.9 | 0.44 | 96.17 | Page | 2 | 2 | 100 | 100
3.19 Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.020833 | 1900-01-01 22:00 | 1900-02-04 00:35 | 0.46 | 64.22 | 0.06 | 95.68 | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 01:50 | 1900-02-04 06:14 | 0.46 | 68.36 | 0.06 | 96.22 | Page | 4 | 4 | 100 | 100
3.19 ทำแผนเดี่ยว | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 30 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 3 | 1 | 0.16667 | 1900-01-02 02:00 | 1900-02-04 04:35 | 3.67 | 67.89 | 0.44 | 96.13 | 30 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 0.16667 | 1900-01-02 05:50 | 1900-02-04 10:14 | 3.7 | 72.07 | 0.44 | 96.66 | Page | 20 | 19 | 95 | 100
รวม |  | 0.16667 | 0.27083 | 0 | 0.1875 | 0.14583 | 0.125 | 0.29167 | 0.125 | 0.16667 | 0.35417 | 0.33333 | [6 empty] | 1900-01-01 04:00 | 1900-01-02 02:00 | 1900-02-04 04:35 | 47.71 | 67.89 | 5.75 | 96.13 |  |  |  | 1900-01-01 07:50 | 1900-01-02 05:50 | 1900-02-04 10:14 | 51.7 | 72.07 | 6.17 | 96.66
4. การตรวจสอบ
4.1 ตรวจ จัด Format SRSD บทที่ 4 (Sequence Diagram) | 2 | 0.041667: 2:00; 0.041667: 2:00 | DONE | 24 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 2 | 0.16667 | 1900-01-02 06:00 | 1900-02-04 08:35 | 3.67 | 71.56 | 0.44 | 96.57 | 24 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 1 | 0.16667 | 1900-01-02 09:50 | 1900-02-04 14:14 | 3.7 | 75.77 | 0.44 | 97.11 | None | - | - | - | 100
4.2 ตรวจ Task & Schedule | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 06:20 | 1900-02-04 08:55 | 0.31 | 71.87 | 0.04 | 96.61 | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 10:20 | 1900-02-04 14:44 | 0.46 | 76.23 | 0.06 | 97.16 | None | - | - | - | 150
4.3 ตรวจ Gantt Chart | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 06:40 | 1900-02-04 09:15 | 0.31 | 72.17 | 0.04 | 96.64 | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 10:50 | 1900-02-04 15:14 | 0.46 | 76.7 | 0.06 | 97.22 | None | - | - | - | 150
4.4 ตรวจ CCR | 1 | 0.041667: 0:30 | CANCLE | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 2 | 0.020833 | 1900-01-02 07:10 | 1900-02-04 09:45 | 0.46 | 72.63 | 0.06 | 96.7 | - | - | 0 | 0 | 1900-01-02 10:50 | 1900-02-04 15:14 | 0 | 76.7 | 0 | 97.22 | None | - | - | - | 0
4.5 ตรวจ CSR | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 2 | 0.013889 | 1900-01-02 07:30 | 1900-02-04 10:05 | 0.31 | 72.94 | 0.04 | 96.74 | 26 ม.ค. 2565 | 26 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 11:10 | 1900-02-04 15:34 | 0.31 | 77.01 | 0.04 | 97.25 | None | - | - | - | 100
4.6 ตรวจ Test Report | 1 | 0.041667: 0:40 | DONE | 27 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.027778 | 1900-01-02 08:10 | 1900-02-04 10:45 | 0.61 | 73.55 | 0.07 | 96.81 | 27 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 11:30 | 1900-02-04 15:54 | 0.31 | 77.31 | 0.04 | 97.29 | None | - | - | - | 50
4.7 ตรวจ Goal | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 28 ม.ค. 2565 | 28 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 2 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 09:10 | 1900-02-04 11:45 | 0.92 | 74.46 | 0.11 | 96.92 | 28 ม.ค. 2565 | 28 ม.ค. 2565 | 1 | 0.03125 | 1900-01-02 12:15 | 1900-02-04 16:39 | 0.69 | 78.01 | 0.08 | 97.37 | None | - | - | - | 75
4.8 ตรวจ Test Plan | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 28 ม.ค. 2565 | 28 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 10:10 | 1900-02-04 12:45 | 0.92 | 75.38 | 0.11 | 97.03 | 28 ม.ค. 2565 | 28 ม.ค. 2565 | 1 | 0.03125 | 1900-01-02 13:00 | 1900-02-04 17:24 | 0.69 | 78.7 | 0.08 | 97.46 | None | - | - | - | 75
4.9 ตรวจ Control version | 1 | 0.041667: 2:00 | DONE | 28 ม.ค. 2565 | 28 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 2 | 2 | 0.083333 | 1900-01-02 12:10 | 1900-02-04 14:45 | 1.83 | 77.22 | 0.22 | 97.25 | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 1 | 0.069444 | 1900-01-02 14:40 | 1900-02-04 19:04 | 1.54 | 80.25 | 0.18 | 97.64 | None | - | - | - | 83.3333
4.10 ตรวจ ITL | 1 | 0.041667: 0:30 | DONE | 28 ม.ค. 2565 | 28 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.020833 | 1900-01-02 12:40 | 1900-02-04 15:15 | 0.46 | 77.68 | 0.06 | 97.31 | 28 ม.ค. 2565 | 28 ม.ค. 2565 | 1 | 0.027778 | 1900-01-02 15:20 | 1900-02-04 19:44 | 0.62 | 80.86 | 0.07 | 97.71 | None | - | - | - | 133.3333
4.11 ตรวจ เก็บตก Reuse code /doc | 1 | 0.041667: 4:30 | DONE | 28 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 2 | 2 | 0.1875 | 1900-01-02 17:10 | 1900-02-04 19:45 | 4.13 | 81.8 | 0.5 | 97.81 | 28 ม.ค. 2565 | 28 ม.ค. 2565 | 1 | 0.069444 | 1900-01-02 17:00 | 1900-02-04 21:24 | 1.54 | 82.41 | 0.18 | 97.9 | None | - | - | - | 37.037
4.12 ตรวจ Correcting sheet | 1 | 0.041667: 1:30 | DONE | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.0625 | 1900-01-02 18:40 | 1900-02-04 21:15 | 1.38 | 83.18 | 0.17 | 97.97 | 30 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 0.027778 | 1900-01-02 17:40 | 1900-02-04 22:04 | 0.62 | 83.02 | 0.07 | 97.97 | None | - | - | - | 44.4444
4.13 ตรวจ Burndown & Velocity Chart | 1 | 0.041667: 0:20 | DONE | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 19:00 | 1900-02-04 21:35 | 0.31 | 83.49 | 0.04 | 98.01 | 29 ม.ค. 2565 | 29 ม.ค. 2565 | 1 | 0.013889 | 1900-01-02 18:00 | 1900-02-04 22:24 | 0.31 | 83.33 | 0.04 | 98.01 | None | - | - | - | 100
4.14 ตรวจ แผนทีม | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 30 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 20:00 | 1900-02-04 22:35 | 0.92 | 84.4 | 0.11 | 98.12 | 30 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 19:00 | 1900-02-04 23:24 | 0.93 | 84.26 | 0.11 | 98.12 | None | - | - | - | 100
4.15 ตรวจ แผนเดี่ยว | 1 | 0.041667: 1:00 | DONE | 30 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 21:00 | 1900-02-04 23:35 | 0.92 | 85.32 | 0.11 | 98.23 | 30 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 1 | 0.041667 | 1900-01-02 20:00 | 1900-02-05 00:24 | 0.93 | 85.19 | 0.11 | 98.23 | None | - | - | - | 100
รวม |  | 0.125 | 0.020833 | 0.27083 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.013889 | 0.0625 | 0.10417 | 0.041667 | 0.027778 | [6 empty] | 0.79167 | 1900-01-02 21:00 | 1900-02-04 23:35 | 17.43 | 85.32 | 2.1 | 98.23 |  |  |  | 0.59028 | 1900-01-02 20:00 | 1900-02-05 00:24 | 13.12 | 85.19 | 1.57 | 98.23
5. อื่นๆ
5.1 สไลด์ EA | 3 | 0.041667: 4:00; 0.041667: 4:00; 0.041667: 4:00; 0.041667: 4:00 | DONE | 26 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 30 ม.ค. 2565 | 3 | 2 | 0.66667 | 1900-01-03 13:00 | 1900-02-05 15:35 | 14.68 | 100 | 1.77 | 100 | 26 ม.ค. 2565 | 27 ม.ค. 2565 | 2 | 0.66667 | 1900-01-03 12:00 | 1900-02-05 16:24 | 14.81 | 100 | 1.77 | 100 | Page | 100 | 81 | - | 100
รวม |  | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.66667 | 1900-01-03 13:00 | 1900-02-05 15:35 | 14.68 | 100 | 1.77 | 100 |  |  |  | 0.66667 | 1900-01-03 12:00 | 1900-02-05 16:24 | 14.81 | 100 | 1.77 | 100
รวมทั้งหมด |  | 0.54167 | 0.375 | 0.52083 | 0.3125 | 0.27083 | 0.41667 | 0.38889 | 0.27083 | 0.52083 | 0.47917 | 0.44444 | รวม | 1900-01-03 13:00 |  |  |  |  | 1900-01-03 13:00 | 1900-01-03 13:00 | 1900-02-05 15:35 | 100 | 100 | 12.06 | 100 |  |  |  | 1900-01-03 12:00 | 1900-01-03 12:00 | 1900-02-05 16:24 | 100 | 100 | 11.94 | 100
เปอร์เซ็นต์ (%) |  | 11.9266 | 8.2569 | 11.4679 | 6.8807 | 5.9633 | 9.1743 | 8.5627 | 5.9633 | 11.4679 | 10.5505 | 9.7859 | รวม | 100
Formulas:
Total Plan Hour = SUM(S8:[Total Plan Hour, row above])
Cum Plan Hour = [Cum Plan Hour, row above]
Cum Plan Hour = [Total Hour]
Total Actual Hour = SUM(W8:[Total Actual Hour, row above])
Cum Actual Hour = [Cum Actual Hour, row above]
Available Hour = SUM(Q8:[Available Hour, row above])
Total Hour = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])
Total Hour = SUM([Total Hour, row above]:[Total Hour, row above])
Cycle Cum Hour = U15+[Cum Plan Hour]
Cycle Cum Hour = Y15+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]+[Total Hour]
Cycle EV = [Cycle EV, row above]
Sprint = SUM([วิรัตน์]:[กล้ายุทธ])