## Slide 1
กลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Strategy)
88837159 Team Software Development Process
TEAM 4

## Slide 2
การวางแผนการทำงานของทีม (Project planning)
TL | PM | สมาชิก | Planner | SM | QM
แจกแจงงาน
กำหนดเวลา
ของงานแต่ละชิ้น
แจกจ่ายงาน
จัดทำ Gantt Chart
จัดทำ Plan
แต่ละ Sprint
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบความคืบหน้า
ตรวจสอบการตั้งชื่องาน
ตรวจสอบงาน
ส่งงานใน Git
อัปเดต Plan

## Slide 3
Activity Name : แจกแจงงาน
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อให้ทราบถึงงานที่ต้องทำ ใน Sprint นั้น ๆ
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
ความต้องการจาก PO
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
เก็บความต้องการจาก PO
4. ผลลัพธ์ (Output)
ได้งานที่ต้องทำ และสมาชิกในทีมเห็นชอบ
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
ได้รับงานที่แบ่งออกตามจำนวนสมาชิก

## Slide 4
Activity Name : กำหนดเวลาของแต่ละขั้น
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อจัดการเวลา ให้เสร็จให้ทันในแต่ละ Sprint นั้นๆ
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
รายการงานที่ต้องทำ
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
ได้รายการงานที่ต้องทำ ที่สมาชิกในทีมเห็นชอบ
4. ผลลัพธ์ (Output)
ทราบวันกำหนดส่งของงานแต่ละชิ้น
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
ระบุวันส่งงานได้เหมาะสมกับขนาดของงาน

## Slide 5
Activity Name : แจกจ่ายงาน
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อให้รู้ว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนนั้น มีงานอะไรที่ได้รับมอบหมายบ้าง
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
ความชำนาญของแต่ละคน
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
ได้รายการงานที่ต้องทำ ที่สมาชิกในทีมเห็นชอบ
4. ผลลัพธ์ (Output)
ทราบว่าแต่ละคนมีงานอะไรที่ต้องทำบ้าง
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
สมาชิกสามารถทราบได้ว่าได้รับงานอะไรบ้าง

## Slide 6
Activity Name : จัดทำ Gantt Chart
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อให้รู้ว่าแต่ละคนทำงานอะไรไปบ้างมากน้อยแค่ไหน
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
รายการงานที่สมาชิกเเต่ละคนได้รับ
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
มีงานอะไรบ้างที่ต้องทำ และใครเป็นคนทำ ใช้เวลาเท่าใด
4. ผลลัพธ์ (Output)
ทราบว่าสมาชิกเเต่ละคนได้รับงานแตกต่างกันเท่าใด
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
สมาชิกสามารถตรวจเวลางาน และหน้าที่งานที่ได้รับ

## Slide 7
Activity Name : จัดทำ Plan แต่ละ sprint
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
วางแผนการทำงานในแต่ละ Sprint
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
งานที่ต้องทำ และความชำนาญของสมาชิก
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
ได้รายการงานที่ต้องทำ ที่สมาชิกในทีมเห็นชอบ และกำหนดเวลาแล้ว
4. ผลลัพธ์ (Output)
แผน
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
แผนการทำงานของทีม

## Slide 8
Activity Name : ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อเป็นการแบ่งการทำงานอย่างเป็นระบบ
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
งานที่ตนเองได้รับมอบหลาย และวันกำหนดส่ง
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
ได้รับความต้องการและงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ผลลัพธ์ (Output)
งานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
สมาชิกทำงานเสร็จ และส่งตามเวลาที่กำหนด

## Slide 9
Activity Name : ตรวจสอบความคืบหน้า
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อให้รู้ว่างานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการถึงไหนแล้ว
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
รายการงานที่สมาชิกเเต่ละคนได้รับ และวันกำหนดส่ง
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
ดูว่างานแต่ละงาน มีกำหนดส่งวันไหน
4. ผลลัพธ์ (Output)
ทราบความคืบหน้าของงาน
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
สมาชิกสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้

## Slide 10
Activity Name : ตรวจสอบการตั้งชื่องาน
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
ได้ทราบผลงานและชื่อของผลงานว่ามีความถูกต้องหรือไม่
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
รายการงานที่ได้รับมอบหมาย
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
ตรวจสอบดูว่ามีผลงานนั้นๆใช่หรือไม่
4. ผลลัพธ์ (Output)
มีผลงานและชื่อของผลงานอย่างถูกต้อง
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
งานทุกงานมีการตั้งชื่อที่ถูกต้อง

## Slide 11
Activity Name : ตรวจสอบงาน
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อให้งานมีความถูกต้องมากขึ้น
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
งานของสมาชิกเเต่ละคน
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
ต้องได้รับงานที่สมาชิกเเต่ละคนทำ
4. ผลลัพธ์ (Output)
ได้งานที่ถูกต้อง เเละมีคุณภาพ
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
ได้งานที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และส่งตรงตามเวลา

## Slide 12
Activity Name : ส่งงานใน Git
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่ออัปโหลดงาน และให้สมาชิกในทีมสามารถตรวจสอบงานที่ส่งไปได้
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
งานของสมาชิกในทีม
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
ตรวจสอบงานที่ทำ
4. ผลลัพธ์ (Output)
งานที่ผ่านการตรวจสอบถูกอัปโหลดขึ้นบน Git
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
งานทุกงานภายในทีม สามารถรวมไว้ที่ Git

## Slide 13
Activity Name : อัปเดต Plan
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อให้แผนที่อาจมีการปรับเปลี่ยนนั้นให้แผนอยู่ในข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
การแจกจ่ายงานให้สมาชิก ข้อมูลวันที่เพื่อนเริ่มทำจริง และเสร็จจริง
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
จัดทำแผนอย่างต่อเนื่อง
4. ผลลัพธ์ (Output)
ได้แผนงานที่เป็นปัจจุบัน
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
ทราบงานที่ถูกวางแผนในปัจจุบัน

## Slide 14
การจัดการความต้องการ (Requirements development)
PO | สมาชิก | SM | QL | TL
PO ให้ความต้องการ
วิเคราะห์ความต้องการ
ประเมินความเป็นไปได้ ของความต้องการ
ประเมินผลกระทบ และความเสี่ยง
ตรวจสอบความถูกต้อง ของความต้องการ
สรุปความต้องการ

## Slide 15
Activity Name : PO ให้ความต้องการ
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อต้องการทราบถึงความต้องการของ PO
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
ปัญหาที่ PO พบ
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
ติดต่อ PO
4. ผลลัพธ์ (Output)
ความต้องการ
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
ความต้องการที่จะนำไปพัฒนาระบบ

## Slide 16
Activity Name : วิเคราะห์ความต้องการ
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
ดูว่า PO ต้องการอะไร แก้ปัญหาอะไร
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
ต้องได้รับความต้องการจาก PO
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
สกัดและรวบรวมความต้องการจาก PO
4. ผลลัพธ์ (Output)
ได้ความต้องการที่ตรงกับปัญหา
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
นำความต้องการที่ตรงตามปัญหาไปแก้ไขได้ถูกต้อง

## Slide 17
Activity Name : ประเมินความเป็นไปได้ของความต้องการ
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อดูว่าความต้องการนั้นสามารถนำมาทำได้จริงไหม
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
ความต้องการของ PO
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
รวบรวมความต้องการของ PO
4. ผลลัพธ์ (Output)
ได้ความต้องการที่เป็นไปได้และสามารถทำได้
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
ได้ความต้องการที่นำไปพัฒนาระบบต่อได้

## Slide 18
Activity Name : ประเมินผลกระทบ และความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของงานที่จะเกิด ว่ามีผลตามมาอย่างไรบ้าง
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
ความต้องการที่สามารถเป็นไปได้
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
ต้องได้รับความต้องการที่เป็นไปได้
4. ผลลัพธ์ (Output)
ทราบผลกระทบ หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากทำตามความต้องการนั้น ๆ
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
ทราบผลกระทบ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

## Slide 19
Activity Name : ตรวจสอบความถูกต้องของความต้องการ
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อตรวจสอบและให้แน่ใจว่าความต้องการที่ได้รับมานั้นมีความถูกต้องมากที่สุด
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
ความต้องการของ PO
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
รับความต้องการจาก PO
4. ผลลัพธ์ (Output)
ความต้องการไปในทางเดียวกันกับ PO และถูกต้อง
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
ความต้องการถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

## Slide 20
Activity Name : สรุปความต้องการ
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อให้ได้ข้อสรุปของปัญหาที่ได้รับ
2. ข้อมูลนำเข้าที่ต้องการ (Purpose)
รายงานการวิเคราะห์ความต้องการ ผลการประเมิน และผลการตรวจสอบ
3. เงื่อนไขขาเข้า (Entry Criteria)
รายงานการวิเคราะห์ความต้องการ ผลการประเมิน ผลการตรวจสอบ
4. ผลลัพธ์ (Output)
SRS
5. เงื่อนไขขาออก (Exit Criteria)
เอกสารความต้องการ

## Slide 21
บรรณานุกรม
Watts S. Humphrey. Introduction to the Team Software Process (Chapter 4), AddisonWesley, ISBN 0-201-47719-X, 2000.