## Cycle 1
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | [6 empty] | Member
Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ |  | คะแนน
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อยที่สุด |  | ปริมาณงาน * ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 น้อย |  | ปริมาณงาน ระดับ 1-5
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 ปานกลาง |  | ความซับซ้อนของงาน ระดับ 1-5
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding | ระดับ 4 มาก
[5 empty] | g อื่นๆ | ระดับ 5 มากที่สุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/1 | 30 มิ.ย. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.1 : หน้าการเพิ่ม Container |  | - | ธนาธิป | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.2 : หน้าการแสดง Container |  | - | ธนาธิป | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 CDMS_Prototype_TK1.3 : หน้าการจัดการสถานะตู้ (เพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง) |  | - | ธนาธิป | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
กรกฏาคม พ.ศ.2564 |  |  | 3 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.4 : หน้าการจัดการข้อมูล Agent |  | - | ธนาธิป | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.5 : หน้าการจัดการข้อมูลคนลากตู้ |  | - | ธนาธิป | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 CDMS_Prototype_TK1.6 : หน้าการจัดการข้อมูลประเภทตู้ |  | - | ธนาธิป | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.4 CDMS_Prototype_TK1.7 : หน้าการจัดการข้อมูลรถ |  | - | ธนาธิป | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 5 ก.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 CDMS_Test_TK03 : การตวรจสอบ Design
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK3.1 : การออกแบบหน้าจอ |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.1 : หน้าการเพิ่ม Container (แก้ไข) |  | - | ธนาธิป | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.2 : หน้าการแสดง Container (แก้ไข) |  |  | ธนาธิป | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.3 CDMS_Prototype_TK1.3 : หน้าการจัดการสถานะตู้ (แก้ไข) |  | - | ธนาธิป | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/2 | 7 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบ่งหน้าที่ในการประชุมกับ PO ครั้งที่ 3 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ.2564 | Cycle 1 | Sprint 1/2 | 8 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 นําเสนอ ER Diagram |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 นําเสนอ Prototype |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 รับความต้องการของระบบจาก PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Team_Management_TK02 : จัดทำแบบฟอร์ม
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Team_Management_TK2.5 : PIP |  | ธนาธิป | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Team_Management_TK2.6 : CCR |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 CDMS_Team_Management_TK2.7 : CSR |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.4 CDMS_Team_Management_TK2.8 : ITL |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายทีม |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 กำหนดเป้าหมายสมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.8 : ปรับโทนสี |  | ธนาธิป | - | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.9 : ปรับขนาดฟอนต์ |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 12 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.10 : ปรับโทนสี |  | - | ธนาธิป | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.11 : ปรับขนาดฟอนต์ |  |  |  | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ก.ค. 64 | 2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  | ธนาธิป | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Diagram_TK4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  | ธนาธิป | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Other_TK01 : จัดทำรูปสมาชิกทีม |  | ธนาธิป | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/3 | 15 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  | ธนาธิป | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ.2564 | Cycle 1 | Sprint 1/3 | 15 ก.ค. 64 | 1.2 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 1.2.1 CDMS_Diagram_TK4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  | ธนาธิป | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/4 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Other_TK02 : ยกตัวอย่าง และเขียนบท 7 Habit |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ก.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK4.14 : เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | ธนาธิป | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 19 ก.ค. 64 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Other_TK05 : Powerpoint 7 habit |  | - | ธนาธิป | 19 ก.ค. 64 | 19 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 20 ก.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 CDMS_Test_TK2.7 : Sequence Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK2.7.2 : มอดูลลูกค้า |  | ธนาธิป | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/4 | 21 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.4 : Cycle 1/4 |  | - | ธนาธิป | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK7.5 : ส่วนมอดูลรถ |  | ธนาธิป | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 4
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
2.1.1 CDMS_Test_TK2.7 : Sequence Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.1 : มอดูลบริการ |  | ธนาธิป | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.6 : มอดูลรถ |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.7 : มอดูลประเภทรถ |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.8 : มอดูลสถานะตู้ |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กรกฏาคม พ.ศ.2564 | Cycle 1 | Sprint 1/4 |  | - CDMS_Test_TK2.7.9 : มอดูลประเภทตู้ |  | ธนาธิป | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.10 : มอดูลขนาดตู้ |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการประชุม
1.1 CDMS_Meeting_Report_TK02: รายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK2.4: รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 |  | ธนาธิป | - | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Test_TK4.17 : Data Dictionary |  | ธนาธิป | - | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/5 | 28 ก.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน View |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน Controller |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 การเขียน Model |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 ติวการใช้ GitHub |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 2.1.1 v_driver_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  | ธนาธิป | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.2 v_driver_showlist : View CSS Responsive |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. ประชุมทีมครั้งที่ 4
|  |  |  | 3.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 วางแผน Sprint 1/5 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 ก.ค. 64 | 1. Coding
1.1 มอดูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 1.1.1 v_driver_showlist : View แสดงหน้าจอรายชื่อพนักงานขับรถ |  | ธนาธิป | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.2 M_cdms_driver : Model ดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.3 Driver_show : Contorller ดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Uce Case Diagram |  | ธนาธิป | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Use Case Description |  | ธนาธิป | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  | ธนาธิป | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Unit Test ดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  | ธนาธิป | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/6 | 5 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 5
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/6 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | - | 5 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่เป็นไปตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/6 | 6 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน HTML |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน CSS |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 2.1.1 v_driver_input : View แสดงหน้าจอเพิ่มพนักงานขับรถ |  | ธนาธิป | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.2 Da_cdms_driver : Model เพิ่มพนักงานขับรถ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.3 Driver_show : Controller เพิ่มพนักงานขับรถ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 8 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 9 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.3 Unit Test เพิ่มพนักงานขับรถ |  | ธนาธิป | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  | ธนาธิป | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  | - | ธนาธิป | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/7 | 11 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown Velocity sprint 6 |  | ธนาธิป | - | 11 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2 Task&Schedule Sprint 7 |  | ธนาธิป | - | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 12 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 6
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/7 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | - | 12 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่เป็นไปตามแผน
3. Coding
3.1 ดูข้อมูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 3.1.1 v_driver_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลพนักงาน |  | ธนาธิป | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 Driver_show : Controller ดูข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.3 M_cdms_driver : Model ดึงข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4. Review
|  |  |  | 4.1 Unit Test ดูข้อมูลพนักงานขับรถ |  | ธนาธิป | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน JAVA Script |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจวาระการประชุม ทีมและ PO ครั้งที่ 7/2564 และ 5/2564 |  | ธนาธิป | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 16 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวสอบoral |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
สิงหาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/7 | 16 ส.ค. 64 | 2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.2 SRSD บทที่ 3 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  | - | ธนาธิป | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 SRSD บทที่ 3 มอดูลพนักงานขับรถ |  | - | ธนาธิป | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.6 Test Plan |  | - | ธนาธิป | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 17 ส.ค. 64 | 2. Review
|  |  |  | 2.5 Code Review ดูข้อมูลพนักงานขับรถ |  | ธนาธิป | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Burndown Velocity Sprint 7 |  | ธนาธิป | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/8 | 18 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลเอเย่นต์ |  | ธนาธิป | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/8 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 20 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.3 Gantt Chart sprint 8 |  | ธนาธิป | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Velocity Chart |  | ธนาธิิป | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 23 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 วางแผน Sprint 9 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Burndown Sprint 8 |  | ธนาธิิป | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/9 | 25 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 แบบฟอร์ม ITL |  | ธนาธิป | - | 25 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบบฟอร์์ม CSR |  | ธนาธิป | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 แบบฟอร์์ม CCR |  | ธนาธิป | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1. ทดสอบ Black-box
Uc. 4.2 ดูข้อมูลเอเย่นต์
|  |  |  | แก้ไขข้้อมูลเอเย่นต์ |  | ธนาธิป | - | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 27 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1. ทดสอบ White-box Test script
Uc. 5.2 ดูข้อมูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | เพิ่มข้อมูลพนักงานขับรถ |  | ธนาธิป | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน

## Cycle 2
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
Team 4
Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ | คะแนน |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อย | วัดจากขนาดของงาน และ ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 ปานกลาง
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 มาก | ให้คะแนน 1-5 คะแนน
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding
g อื่นๆ
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กันยายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/1 | 7 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 9
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ธนาธิป | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 2/1-2/3 |  |  | ธนาธิป | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | 7 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 10
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ธนาธิป | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 2/4-2/9 |  |  | ธนาธิป | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Task & Schedule Plan Sprint 1 |  |  | ธนาธิป | 9 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 10 ก.ย. 64 | 2. Coding
|  |  |  | 2.1 รายการทั้งหมดของขนาดตู้ สถานะตู้ ประเภทตู้ และประเภทรถ |  |  | ธนาธิป | 10 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 12 ก.ย. 64 | 10 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2.1.1 Dashboard.php
2.1.2 v_dashboard.php
|  |  | 11 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse Code Documentation |  |  | ธนาธิป | 11 ก.ย. 64 | 11 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | 14 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 12 ก.ย. 64 | วันหยุด
|  |  | 13 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CSR Sprint 1 |  |  | ธนาธิป | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/2 | 16 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 16 ก.ย. 64 | - | 16 ก.ย. 64 | - | 16 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  | 18 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 11
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ธนาธิป | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | 18 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ก.ย. 64 | วันหยุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
กันยายน พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/2 | 20 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CCR ครั้งที่ 15 |  |  | ธนาธิป | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CSR Sprint 2 |  |  | ธนาธิป | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 21 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Valocity Chart |  |  | ธนาธิป | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 21 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/3 | 22 ก.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 12
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ธนาธิป | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | - | 22 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 10 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  | 23 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 แก้ Data Dictionary |  |  | ธนาธิป | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ก.ย. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 12 |  |  | ธนาธิป | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ก.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Valocity Chart |  |  | ธนาธิป | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | 24 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ก.ย. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Use Case Description |  |  | ธนาธิป | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ตรวจ Data Dictionary |  |  | ธนาธิป | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | 25 ก.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ก.ย. 64 | วันหยุด
|  |  | 27 ก.ย. 64 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 โปรเจ็ค Microsoft Azure Part รวบรวมข้อมูล + โครงสร้างสไลด์ |  |  | ธนาธิป | 27 ก.ย. 64 | 27 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 8 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/4 | 28 ก.ย. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review Prototype |  |  | ธนาธิป | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 ก.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 8
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ต.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 ปรับ UI หน้าจอดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | 1 ต.ค. 64 | 1 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 2 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Gantt Chart Sprint 4 |  |  | ธนาธิป | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | 2 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 12
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ธนาธิป | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review Prototype |  |  | ธนาธิป | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 4 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/4 | 5 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Valocity Chart Sprint 4 |  |  | ธนาธิป | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Data Dictionary |  |  | ธนาธิป | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | 5 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/5 | 6 ต.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review หน้าจอดูรายการรถ |  |  | ธนาธิป | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 13
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ธนาธิป | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 ต.ค. 64 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ทำสไลด์ IoT |  |  | ธนาธิป | 7 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 12 ต.ค. 64 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ต.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 9
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | 9 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ต.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review เพิ่มพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 10 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/6 | 13 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Velocity Chart Sprint 5 |  |  | ธนาธิป | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | 13 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Gantt Chart sprint 5 |  |  | ธนาธิป | 14 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 15 ต.ค. 64 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 ดูข้อมูลบริการ |  |  | ธนาธิป | 15 ต.ค. 64 | 15 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 17 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 แก้ไขข้อมูลบริการ |  |  | ธนาธิป | 15 ต.ค. 64 |  | 17 ต.ค. 64 |  | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 14
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ธนาธิป | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ แก้ไข SRS บทที่ 3 หน้าจอเพิ่มลูกค้า |  |  | ธนาธิป | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ต.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review โค้ดดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Review โค้ดแก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | 19 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 2/7 | 20 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown & Velocity Chart Sprint 6 |  |  | ธนาธิป | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Review แก้ไข Prototype |  |  | ธนาธิป | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ต.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 15
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ธนาธิป | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ตุลาคม พ.ศ. 2564 | Cycle 2 | Sprint 2/7 | 21 ต.ค. 64 | 2. ประชุม PO ครั้งที่ 11
|  |  |  | 2.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | ระดับ 3 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Task & Schedule Sprint 7 |  |  | ธนาธิป | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | 22 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CSR |  |  | ธนาธิป | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | 23 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ต.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.2 ITL |  |  | ธนาธิป | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 25 ต.ค. 64 | 20 ต.ค. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ต.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 2/8 | 27 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 28 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 29 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 30 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 31 ต.ค. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 |  |  | 1 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 2 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 3 พ.ย. 64 | สัปดาห์สอบปลายภาค
|  |  | 4 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 16
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ธนาธิป | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 3 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CCR |  |  | ธนาธิป | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2 CSR |  |  | ธนาธิป | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 5 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.3 ITL |  |  | ธนาธิป | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | 4 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 SRSD |  |  | ธนาธิป | 5 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 6 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse document |  |  | ธนาธิป | 7 พ.ย. 64 | 7 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Version Control |  |  | ธนาธิป | 8 พ.ย. 64 | 8 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 พ.ย. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Sprint Retrospective (ภาพรวมเป็น Cycle) |  |  | ธนาธิป | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 9 พ.ย. 64 | 12 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 1 | เสร็จตรงตามแผน

## Cycle 3
|  | Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์) | [13 empty] | #REF!
Product Owner : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | Cycle 3
Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g Design Prototype | ระดับความสำคัญ | คะแนน |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g Coding | ระดับ 1 น้อย 1 | วัดจากขนาดของงาน และ ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g ติวการเขียนโค้ด | ระดับ 2 ปานกลาง 2-3
|  |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ |  | g การตรวจสอบ | ระดับ 3 มาก 4-5 | ให้คะแนน 1-5 คะแนน
|  |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ |  | g Review
g อื่นๆ
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 | Cycle 3 | Sprint 3/1 | 27 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 17
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | ธนาธิป | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | 27 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 พ.ย. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 18
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | ธนาธิป | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Log เก็บคะแนน (Discord) |  |  | ธนาธิป | 29 พ.ย. 64 | 29 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 พ.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 14
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 User Manual (ตู้คอนเทนเนอร์ เอเย่นต์ ลูกค้า พนักงานขับรถ รถ) |  |  | ธนาธิป | 30 พ.ย. 64 | 30 พ.ย. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
ธันวาคม พ.ศ.2564 |  |  | 2 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 ITL |  |  | ธนาธิป | 2 ธ.ค. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 3 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 2 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 4 ธ.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Review Prototype V3.1.1 (ดูประวัติการเปลี่ยนตู้ เปลี่ยนตู้ ในฟังก์ชัน แก้ไขข้อมูลบริการ คิดค่าบริการ) |  |  | ธนาธิป | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | 4 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/2 | 6 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 19
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | ธนาธิป | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | 6 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 7 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 15
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CSR |  |  | ธนาธิป | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 sums |  |  | ธนาธิป | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ.2564 | Cycle 3 | Sprint 3/2 | 9 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse Code Documentation |  |  | ธนาธิป | 9 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 10 ธ.ค. 64 | 10 ธ.ค. 64 | 11 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 12 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/3 | 13 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 20
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | ธนาธิป | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | 13 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 User Manual มอดูล บริการ และทำเป็นรูปเล่ม |  |  | ธนาธิป | 14 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 15 ธ.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 รีวิว Prototype |  |  | ธนาธิป | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 16 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 16
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Update Reuse code Documentation (Function) |  |  | ธนาธิป | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CSR |  |  | ธนาธิป | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 17 ธ.ค. 64 | 19 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 19 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/4 | 20 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 21
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน |  |  | ธนาธิป | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 17
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CSR |  |  | ธนาธิป | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 21 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 22 ธ.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 รีวิว Prototype |  |  | ธนาธิป | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ธ.ค. 64 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse Code |  |  | ธนาธิป | 23 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ธ.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ Control Version |  |  | ธนาธิป | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 24 ธ.ค. 64 | 26 ธ.ค. 64 | ระดับ 1 | 1 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 26 ธ.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 3/5 | 27 ธ.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 22
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 5-6 |  |  | ธนาธิป | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | 27 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 ธ.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 18
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 3 | ไม่เป็นไปตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CSR |  |  | ธนาธิป | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | 28 ธ.ค. 64 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 30 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
ธันวาคม พ.ศ.2564 | Cycle 3 | Sprint 3/5 | 31 ธ.ค. 64 | วันหยุด (วันปีใหม่)
มกราคม พ.ศ.2565 |  |  | 1 ม.ค. 65 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  |  | 2 ม.ค. 65 | วันหยุด (วันปีใหม่)
|  | Sprint 3/6 | 3 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CSR |  |  | ธนาธิป | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 4 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Reuse Code |  |  | ธนาธิป | 3 ม.ค. 65 | 3 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ SRSD บทที่ 3 ในส่วนของ |  |  | ธนาธิป | 6 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 7 ม.ค. 65 | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
- คิดค่าบริการ
- Login
- Dashboard
- ดูรายการบริการที่ตู้ชำรุด
- Full History Log
- ดูประวัติการเปลี่ยนตู้
|  |  | 8 ม.ค. 65 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 Deploy ระบบ |  |  | ธนาธิป | 8 ม.ค. 65 | - | 8 ม.ค. 65 | - | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | ไม่เป็นไปตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ CCR |  |  | ธนาธิป | 8 ม.ค. 65 | - | 8 ม.ค. 65 | - | 9 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  | 9 ม.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 3/7 | 10 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 24
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 7 |  |  | ธนาธิป | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CSR |  |  | ธนาธิป | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 18
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 8 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 8 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จเร็วกว่าแผนเนื่องจาก PO เลื่อนประชุม
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Reuse code /doc |  |  | ธนาธิป | 11 ม.ค. 65 | 11 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 12 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ม.ค. 65 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ User Manual |  |  | ธนาธิป | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ม.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 Work A Product Breakdown |  |  | ธนาธิป | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 1.2 Work B Tools Technique |  |  | ธนาธิป | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 14 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 15 ม.ค. 65 | 1. Coding
|  |  |  | 1.1 Deploy ระบบ |  |  | ธนาธิป | 15 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 15 ม.ค. 65 | 16 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ม.ค. 65 | วันหยุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | วันที่กำหนดส่ง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มกราคม พ.ศ.2565 | Cycle 3 | Sprint 3/8 | 17 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 25
|  |  |  | 1.1 ประชุมทีม ครั้งที่ 25 |  |  | ธนาธิป | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CSR |  |  | ธนาธิป | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 19
|  |  |  | 1.1 ประชุม PO ครั้งที่ 19 |  |  | ธนาธิป | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 reuse doc แผนภาพ |  |  | ธนาธิป | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 22 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2. Coding
|  |  |  | 2.1 แก้บัค Deploy ระบบ |  |  | ธนาธิป | 18 ม.ค. 65 | 18 ม.ค. 65 | 19 ม.ค. 65 | 19 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 20 ม.ค. 65 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 ออกแบบระบบโหวต |  |  | ธนาธิป | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 EA แบ่งความคำรับผิดชอบ |  |  | ธนาธิป | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ม.ค. 65 | วันหยุด
|  | Sprint 3/9 | 24 ม.ค. 65 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 24
|  |  |  | 1.1 การประชุมวางแผน sprint 9 |  |  | ธนาธิป | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ม.ค. 65 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 20
|  |  |  | 1.1 นำเสนอความคืบหน้า |  |  | ธนาธิป | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 3 | เสร็จตรงตามแผน
2. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CSR |  |  | ธนาธิป | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 25 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 2 | 2 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 เก็บตก Reuse code /doc |  |  | ธนาธิป | 26 ม.ค. 65 | 26 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ CCR |  |  | ธนาธิป | 26 ม.ค. 65 | - | 26 ม.ค. 65 | - | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 1 | 1 | ไม่เป็นไปตามแผน
|  |  | 28 ม.ค. 65 | 1. เอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 เก็บตก Control version |  |  | ธนาธิป | 28 ม.ค. 65 | 28 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 29 ม.ค. 65 | 30 ม.ค. 65 | ระดับ 3 | 4 | เสร็จตรงตามแผน