## cycle0
System : Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
|  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  |  |  | สมาชิก
|  |  | Team 4 |  |  |  |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
[8 empty] | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นางสาววริศรา ฤทธิศร
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ |  | Supporter : นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อยที่สุด |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 น้อย |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 ปานกลาง |  |  |  |  | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding | ระดับ 4 มาก
[5 empty] | g อื่นๆ | ระดับ 5 มากที่สุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 0 | Sprint 1/1 | 26 มิ.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 แนะนำสมาชิกทีม |  |  | สมาชิกทีม 4 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 สอบถามชื่อระบบและความต้องการของระบบ |  |  | สมาชิกทีม 4 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 สอบถามภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ |  |  | สมาชิกทีม 4 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 สอบถามเครื่องมือที่ใช้ในการประชุมและสถานที่ในการประชุม |  |  | สมาชิกทีม 4 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | 26 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 28 มิ.ย. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 รับความต้องการของระบบจาก PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
2.1 CDMS_Meeting_Report_TK01: รายงานการประชุมPO
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK1.1 : รายงานการประชุมPO ครั้งที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Meeting_Report_TK1.2 : รายงานการประชุมPO ครั้งที่ 2 |  |  | วรรัตน์ | 28 มิ.ย. 64 | 28 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 มิ.ย. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 CDMS_Test_TK01 : การตรวจสอบเอกสารการประชุม PO
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK1.1 : รายงานการประชุม PO ครั้งที่่ 1/2654 |  |  | ณัฐนันท์ | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK1.2 : รายงานการประชุม PO ครั้งที่่ 2/2564 |  |  |  | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | 29 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน

## cycle1
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | [5 empty] | Member
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ | คะแนน |  | Team Leader : นายวิรัตน์ สากร |  |  | Development Manager : นายณัฐดนัย อินทสร
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อยที่สุด | ปริมาณงาน * ความซับซ้อนของงาน |  | Support Manager : นายธนาธิป บุญเนตร |  |  | Developer : นางสาววริศรา ฤทธิศร
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 น้อย | ปริมาณงาน ระดับ 1-5 |  | Supporter : นายกิตติพศ รุ่งเรือง |  |  | Developer : นางสาวทัศวรรณ แววหงษ์
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 ปานกลาง | ความซับซ้อนของงาน ระดับ 1-5 |  | Quality Assurance Manager : นางสาววรรัตน์ กะเสริม |  |  | Developer : นายเบญจพล กสิกิจวสุนธรา
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding | ระดับ 4 มาก |  |  | Quality Assurance : นายณัฐนันท์ อมรเลิศวิทย์ |  |  | Plan Manager : นางสาวปรีชญา ชูศรีทอง
[5 empty] | g อื่นๆ | ระดับ 5 มากที่สุด | [5 empty] | Planner : นายกล้ายุทธ ครองแก้ว
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/1 | 30 มิ.ย. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.1 : หน้าการเพิ่ม Container |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.2 : หน้าการแสดง Container |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 CDMS_Prototype_TK1.3 : หน้าการจัดการสถานะตู้ (เพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง) |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Diagram_TK01 : ออกแบบ ER Diagram |  |  | ณัฐดนัย | วิรัตน์ ทัศวรรณ เบญจพล | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK2.1 : ER Digram |  |  | ณัฐนันท์ | กิตติพศ วิรัตน์ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4.2 CDMS_Test_TK03 : การตวรจสอบ Design
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK3.1 : การออกแบบหน้าจอ |  |  | ณัฐนันท์ | กิตติพศ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Diagram_TK02 : ออกแบบ Use Case Diagram |  |  | วิรัตน์ | ณัฐดนัย ทัศวรรณ เบญจพล | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | 1 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Test_TK2.2 : Use Case Diagram |  |  | วิรัตน์ | - | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | 2 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK01: ออกแบบ ER Diagram |  |  | ณัฐดนัย | วิรัตน์ ทัศวรรณ เบญจพล | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
2. Design
2.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Prototype_TK1.4 : หน้าการจัดการข้อมูล Agent |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Prototype_TK1.5 : หน้าการจัดการข้อมูลคนลากตู้ |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 CDMS_Prototype_TK1.6 : หน้าการจัดการข้อมูลประเภทตู้ |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.4 CDMS_Prototype_TK1.7 : หน้าการจัดการข้อมูลรถ |  |  | วริศรา | ธนาธิป วรรัตน์ ปรีชญา กล้ายุทธ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 5 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK03 : การตวรจสอบ Design
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Test_TK3.1 : การออกแบบหน้าจอ |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK01: ออกแบบ ER Diagram |  |  | ณัฐดนัย | วิรัตน์ ทัศวรรณ เบญจพล | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Plan_TK1.1 : Cycle 1/1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. Design
3.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Prototype_TK1.1 : หน้าการเพิ่ม Container (แก้ไข) |  |  | วริศรา | วิรัตน์ กิตติพศ ธนาธิป | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 CDMS_Prototype_TK1.2 : หน้าการแสดง Container (แก้ไข) |  |  | วริศรา | วิรัตน์ กิตติพศ ธนาธิป | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.3 CDMS_Prototype_TK1.3 : หน้าการจัดการสถานะตู้ (แก้ไข) |  |  | วริศรา | วิรัตน์ กิตติพศ ธนาธิป | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK2.1 : ER Digram |  |  | ทัศวรรณ | - | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/2 | 7 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบ่งหน้าที่ในการประชุมกับ PO ครั้งที่ 3 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
2.1 CDMS_Meeting_Report_TK01: รายงานการประชุมPO
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK1.3 : รายงานการประชุมPO ครั้งที่ 3 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Meeting_Report_TK02: รายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Meeting_Report_TK2.1 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 1 |  |  | กิตติพศ | - | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Team_Management_TK01: จัดทำแผนการทดสอบและการประมาณการ |  |  | ณัฐดนัย | กล้ายุทธ | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 นําเสนอ ER Diagram |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 นําเสนอ Prototype |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 รับความต้องการของระบบจาก PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Team_Management_TK02 : จัดทำแบบฟอร์ม
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Team_Management_TK2.1 : Defect Log |  |  | เบญจพล | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Team_Management_TK2.2 : Time Recording Log |  |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 CDMS_Team_Management_TK2.3 : Test Log |  |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.4 CDMS_Team_Management_TK2.4 : PEER |  |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.5 CDMS_Team_Management_TK2.5 : PIP |  |  | ธนาธิป | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.6 CDMS_Team_Management_TK2.6 : CCR |  |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.7 CDMS_Team_Management_TK2.7 : CSR |  |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.8 CDMS_Team_Management_TK2.8 : ITL |  |  |  |  | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Team_Management_TK03 : ภาพแบบจำลอง "สิ่งแวดล้อมในการทดสอบ" |  |  | กิตติพศ | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 11 ก.ค. 64 | 11 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายทีม |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 กำหนดเป้าหมายสมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK01: ออกแบบ ER Diagram |  |  | ณัฐดนัย | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK4.1 : แผนการทดสอบและการประมาณการ |  |  | วริศรา | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.1.2 CDMS_Test_TK4.2 : ภาพแบบจำลอง "สิ่งแวดล้อมในการทดสอบ" |  |  |  |  | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.8 : ปรับโทนสี |  |  | ธนาธิป วริศรา วิรัตน์ |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.9 : ปรับขนาดฟอนต์ |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการประชุม
2.1 CDMS_Meeting_Report_TK02: รายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK2.2 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 2 |  |  | วิรัตน์ | - | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
3.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Plan_TK1.2 : Cycle 1/2 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ วิรัตน์ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK05 : การตรวจสอบรายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK5.1 : รายงานประชุมทีม ครั้งที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | ทัศวรรณ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.1.2 CDMS_Test_TK5.2 : รายงานประชุมทีม ครั้งที่ 2 |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4.2 CDMS_Test_TK01 : การตรวจสอบรายงานการประชุม PO
|  |  |  | 4.2.1 CDMS_Test_TK1.3 : รายงานการประชุม PO ครั้งที่ 3 |  |  | วรรัตน์ | ทัศวรรณ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4.3 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.3 : Defect Log |  |  | วรรัตน์ | - | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.2 CDMS_Test_TK4.4 : Time Recording Log |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.5 : Test Log |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.6 : PEER |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.7 : PIP |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.8 : CCR |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.9 : CSR |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.3.1 CDMS_Test_TK4.10 : ITL |  |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 12 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.10 : ปรับโทนสี |  |  | วริศรา | ธนาธิป วิรัตน์ | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.11 : ปรับขนาดฟอนต์ |  |  |  |  | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_SRSD_TK01 : SRS บทที่ 1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Test_Plan_TK01 : จัดทำ Testplan บทที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | - | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.2 : Cycle 1/2 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK3.1 : มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | ทัศวรรณ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Diagram_TK3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 CDMS_Diagram_TK3.3 : มอดูลลูกค้า |  |  | วรรัตน์ | วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.4 CDMS_Diagram_TK3.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  | วรรัตน์ | วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.5 CDMS_Diagram_TK3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | ณัฐดนัย | กิตติพศ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.6 CDMS_Diagram_TK3.6 : มอดูลรถ |  |  | วิรัตน์ | เบญจพล | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Diagram_TK4.1 : มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | ทัศวรรณ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.2 CDMS_Diagram_TK4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.3 CDMS_Diagram_TK4.3 : มอดูลลูกค้า |  |  | วรรัตน์ | วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.4 CDMS_Diagram_TK4.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  | วรรัตน์ | วริศรา กล้ายุทธ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.5 CDMS_Diagram_TK4.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | ณัฐดนัย | กิตติพศ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.6 CDMS_Diagram_TK4.6 : มอดูลรถ |  |  | วิรัตน์ | เบญจพล | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Other_TK01 : จัดทำรูปสมาชิกทีม |  |  | กิตติพศ ธนาธิป |  | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/3 | 14 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำ Gantt Chart
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK2.1 : Gantt sprint 3 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ ณัฐดนัย วิรัตน์ | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_Test_Plan_TK01 : จัดทำ Testplan บทที่ 1 |  |  | วรรัตน์์ | - | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
2.1.1 CDMS_Test_TK2.3 : Activity Diagram
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.3.1 : มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.3.3 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.3.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.3.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.1.1 CDMS_Test_TK2.4 : Use Case Description
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.1 : มอดูลบริการ |  |  | กิตติพศ | - | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.3 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.3 : Cycle 1/3 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_SRSD_TK01 : SRS บทที่ 1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 CDMS_SRSD_TK02 : SRS บทที่ 2 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_Test_Plan_TK01 : จัดทำ Testplan บทที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Diagram_TK02 : ออกแบบ Use Case Diagram |  |  | ณัฐดนัย | ทัศวรรณ เบญจพล วริศรา | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Diagram_TK3.1 : มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.2 CDMS_Diagram_TK3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.3 CDMS_Diagram_TK3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | วิรัตน์ | วรรัตน์ กิตติพศ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.3 CDMS_Diagram_TK3.6 : มอดูลรถ |  |  | ณัฐดนัย | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.3 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 2.3.1 CDMS_Diagram_TK4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.2 CDMS_Diagram_TK4.6 : มอดูลรถ |  |  | วิรัตน์ | วรรััตน์ กิตติพศ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.4 CDMS_Diagram_TK05 : ออกแบบ State Machine Diagram
|  |  |  | 2.4.1 CDMS_Diagram_TK5.1 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วริศรา | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4.2 CDMS_Diagram_TK5.2 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4.3 CDMS_Diagram_TK5.3 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK4.11 : Gantt Sprint 3 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4.2 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK2.4 : Use Case Description |  |  | กิตติพศ | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK2.4.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วางแผน Sprint 1/4 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Plan_TK1.3 : Cycle 1/3 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.3 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำ Gantt Chart
|  |  |  | 2.3.1 CDMS_Plan_TK2.2 : Gantt sprint 1 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ ณััฐดนัย | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.2 CDMS_Plan_TK2.3 : Gantt sprint 2 |  |  |  |  | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารการประชุม
3.1 CDMS_Meeting_Report_TK02: รายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK2.3 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3 |  |  | ทัศวรรณ | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
4.1.1 CDMS_Test_TK2.3 : Activity Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.1 : มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4.1.2 CDMS_Test_TK2.5 : State Machine Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.5.1 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ณััฐดนัย | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.5.2 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.5.3 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
5. อื่น ๆ
|  |  |  | 5.1 CDMS_Other_TK02 : ยกตัวอย่าง และเขียนบท 7 Habit |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.2 CDMS_Other_TK03 : จัดทำกลยุทธ์ทีม |  |  | วริศรา | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK03 : จัดทำแผนเดี่ยว Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK3.3 : Cycle 1/3 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  |  | วิรัตน์ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 CDMS_Test_Plan_TK01 : จัดทำ Testplan บทที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK06 : ออกแบบ Class Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK6.1 : Controller |  |  | วริศรา | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
3.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1.6 CDMS_Test_TK4.11 : Gantt Sprint 3 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Test_TK4.12 : SRS บทที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 CDMS_Test_TK4.13 : SRS บทที่ 2 |  |  |  |  | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.3 CDMS_Test_TK4.14 : เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  |  | ธนาธิป | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.4 CDMS_Test_TK4.15 : กลยุทธ์ทีม |  |  | กิตติพศ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.5 CDMS_Test_TK4.16 : Testplan บทที่ 1 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3.2 CDMS_Test_TK05 : ตรวจรายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 3.2.1 CDMS_Test_TK5.3 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3 |  |  | วริศรา | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4. อื่น ๆ
|  |  |  | 4.1 CDMS_Other_TK04 : แปลบทอังกฤษ 7 Habit |  |  | วิรัตน์ ณัฐนันท์ |  | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 19 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK07.1 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  | ณัฐดนัย | วิรัตน์ | 19 ก.ค. 64 | 19 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Other_TK05 : Powerpoint 7 habit |  |  | วริศรา | วรรัตน์ ธนาธิป ปรีชญา | 19 ก.ค. 64 | 19 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 20 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.3 : Cycle 1/3 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK07.1 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  | วิรัตน์ | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Diagram_TK07.2 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram |  |  | ณัฐนันท์ | -
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Diagram_TK3.1 : มอดูลบริการ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.2 CDMS_Diagram_TK3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.3 CDMS_Diagram_TK3.3 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.4 CDMS_Diagram_TK3.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.5 CDMS_Diagram_TK3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.6 CDMS_Diagram_TK3.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.7 CDMS_Diagram_TK3.7 : มอดูลประเภทรถ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.8 CDMS_Diagram_TK3.8 : มอดูลสถานะตู้ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.9 CDMS_Diagram_TK3.9 : มอดูลประเภทตู้ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.10 CDMS_Diagram_TK3.10 : มอดูลขนาดตู้ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
3.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
3.1.1 CDMS_Test_TK2.3 : Activity Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.1 : มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.3 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.7 : มอดูลประเภทรถ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.8 : มอดูลสถานะตู้ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.9 : มอดูลประเภทตู้ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.3.10 : มอดูลขนาดตู้ |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
3.1.2 CDMS_Test_TK2.6 : Class Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.5.1 : Controller |  |  | วิรัตน์ วรรัตน์ | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.5.2 : Model |  |  |  |  | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
3.1.3 CDMS_Test_TK2.7 : Sequence Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.1 : มอดูลเอเย่นต์ |  |  | กิตติพศ | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.2 : มอดูลลูกค้า |  |  | ธนาธิป | - | 20 ก.ค. 64 | 20 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 15 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/4 | 21 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
1.1 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Plan_TK1.4 : Cycle 1/4 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ ธนาธิป กิตติพศ ณัฐดนัย วิรัตน์ | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Diagram_TK7.3 : มอดูลสถานะตู้ |  |  | กิตติพศ | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 CDMS_Diagram_TK7.4 : ส่วนมอดูลประเภทรถ |  |  | ปรีชญา | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 CDMS_Diagram_TK7.5 : ส่วนมอดูลรถ |  |  | ธนาธิป | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.4 CDMS_Diagram_TK7.6 : ส่วนมอดูลตู้คอนเทรนเนอร์ |  |  | ณัฐดนัย | วิรัตน์ | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.5 CDMS_Diagram_TK7.7 : ส่วนมอดูลประเภทตู้ |  |  |  |  | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.6 CDMS_Diagram_TK7.8 : ส่วนมอดูลสถานะตู้ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 21 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Diagram_TK3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์(แก้ไข) |  |  | เบญจพล | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.3 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 2.3.1 CDMS_Diagram_TK4.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์(แก้ไข) |  |  | เบญจพล | - | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | 21 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 4
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_SRSD_TK01 : SRS บทที่ 1 |  |  | เบญจพล | วริศรา กิตติพศ | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_SRSD_TK02 : SRS บทที่ 2 |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.3 CDMS_Plan_TK01 : จัดทำแผนทีม Cycle 1
|  |  |  | 2.3.1 CDMS_Plan_TK1.4 : Cycle 1/4 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 CDMS_Data_Dic_TK01 : จัดทำ Data Dictionary |  |  | เบญจพล | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 CDMS_Plan_TK04 : จัดทำอภิมหาแผน Cycle 4 |  |  | ปรีชญา | ณัฐดนัย วิรัตน์ กล้ายุทธ | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารการออกแบบ
3.1 CDMS_Diagram_TK06 : ออกแบบ Class Diagram
|  |  |  | 3.1.2 CDMS_Diagram_TK6.1 : Controller |  |  | ณัฐดนัย | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 CDMS_Diagram_TK6.2 : Model |  |  | ณัฐดนัย | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3.2 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 3.2.1 CDMS_Diagram_TK3.1 : มอดูลบริการ(แก้ไข) |  |  | วรรัตน์ | ทัศวรรณ | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2.2 CDMS_Diagram_TK3.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์(แก้ไข) |  |  | วรรัตน์ | ทัศวรรณ | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK02 : การตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
4.1.1 CDMS_Test_TK2.7 : Sequence Diagram
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.1 : มอดูลบริการ |  |  | ธนาธิป | กล้ายุทธ | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.2 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.6 : มอดูลรถ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.7 : มอดูลประเภทรถ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.8 : มอดูลสถานะตู้ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.9 : มอดูลประเภทตู้ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK2.7.10 : มอดูลขนาดตู้ |  |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 23 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการประชุม
1.1 CDMS_Meeting_Report_TK02: รายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Meeting_Report_TK2.4: รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 |  |  | ธนาธิป | - | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.2 CDMS_Test_TK05 : ตรวจรายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Test_TK5.4 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 4 |  |  | วรรัตน์ | - | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Test_TK4.13 : SRS บทที่ 2 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 2 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Test_TK4.17 : Data Dictionary |  |  | ธนาธิป | - | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.12 : มอดูลลูกค้า |  |  | วิรัตน์ | - | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.13 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำ Gantt Chart
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Plan_TK2.4 : Grantt Sprint 4 |  |  | ปรีชญา | ณัฐดนัย กล้ายุทธ | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารการออกแบบ
3.1 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Diagram_TK7.1 : มอดูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ | วรรัตน์ | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4. การตรวจสอบ
4.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 4.1.1 CDMS_Test_TK4.12 : SRS บทที่ 1 |  |  | วรรัตน์ | - | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 25 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK01: ออกแบบ ER Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK1.1 : มอดูลลูกค้า |  |  | ณัฐดนัย | - | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Diagram_TK1.2 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.2 CDMS_Diagram_TK06 : ออกแบบ Class Diagram
|  |  |  | 1.2.1 CDMS_Diagram_TK6.1 : Controller |  |  | ณัฐดนัย | - | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK6.1.1 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK6.1.2 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.2.2 CDMS_Diagram_TK6.2 : Model
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK6.2.1 : มอดูลลูกค้า |  |  |  |  | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Diagram_TK6.2.2 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK03 : การตวรจสอบ Design
2.1.1 CDMS_Test_TK3.1 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | - CDMS_Test_TK3.1.1 : มอดูลลูกค้า |  |  | ปรีชญา | - | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | - CDMS_Test_TK3.1.2 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | ปรีชญา | - | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.2.1 CDMS_Test_TK4.18 : Gantt Sprint 4 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK3.3 : มอดูลลูกค้า |  |  | ณัฐนันท์ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Diagram_TK3.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | กิตติพศ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.2 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 1.2.1 CDMS_Diagram_TK4.3 : มอดูลลูกค้า |  |  | ณัฐนันท์ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2.2 CDMS_Diagram_TK4.5 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | กิตติพศ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.3 CDMS_Diagram_TK07 : ออกแบบ Sequence Diagram
|  |  |  | 1.3.1 CDMS_Diagram_TK7.2 : มอดูลลูกค้า |  |  | ณัฐนันท์ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3.2 CDMS_Diagram_TK7.9 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | กิตติพศ | - | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | 26 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 27 ก.ค. 64 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Other_TK06 : จัดทำ Test Case |  |  | วรรัตน์ |  | 27 ก.ค. 64 | 27 ก.ค. 64 | 27 ก.ค. 64 | 27 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/5 | 28 ก.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน View |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน Controller |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 การเขียน Model |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 ติวการใช้ GitHub |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลบริการ
|  |  |  | 2.1.1 v_service_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | ณัฐดนัย | - | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 v_service_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 v_service_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | วรรัตน์ | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.4 v_service_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
2.2 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | 2.2.1 v_container_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | วิรัตน์ | - | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.2.2 v_container_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.3 มอดูลลูกค้า
|  |  |  | 2.3.1 v_customer_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | กิตติพศ | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.2 v_customer_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.3 v_customer_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | เบญจพล | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.4 v_customer_showlist : View CSS Reponsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.4 มอดูลเอเย่นต์
|  |  |  | 2.4.1 v_agent_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | กล้ายุทธ | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.2 v_agent_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.3 v_agent_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | ปรีชญา | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.4 v_agent_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
2.5 มอดูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 2.5.1 v_driver_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | ธนาธิป | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.2 v_driver_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.3 v_driver_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | วริศรา | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5.4 v_driver_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.6 มอดูลรถ
|  |  |  | 2.6.1 v_car_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | ทัศวรรณ | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.2 v_car_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.3 v_car_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.4 v_car_showlist : View CSS Responsive |  |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. ประชุมทีมครั้งที่ 4
|  |  |  | 3.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.3 วางแผน Sprint 1/5 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 29 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 5
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 CDMS_Plan_TK02 : จัดทำ Gantt Chart
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Plan_TK2.5 : Grantt Sprint 5 |  |  | ปรีชญา | ณัฐดนัย กล้ายุทธ | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 31 ก.ค. 64 | 25 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 ก.ค. 64 | 1. Coding
1.1 มอดูลบริการ
|  |  |  | 1.1.1 v_service_showlist : View แสดงหน้าจอรายการบริการ |  |  | ณัฐดนัย | - | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.2 M_cdms_service : Model ดูรายการบริการ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.3 Service_show : Controller ดูรายการบริการ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.4 v_service_showlist : View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบบริการ |  |  | วรรััตน์ | - | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.5 Service_show : Controller ลบบริการ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.1.6 Da_cdms_service : Model ลบบริการ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
1.2 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | 1.2.1 v_container_showlist : View แสดงหน้าจอรายการตู้คอนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2.2 Container_show : Controller ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2.3 M_cdms_container : Model ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
1.3 มอดูลลูกค้า
|  |  |  | 1.3.1 v_customer_showlist : View แสดงหน้าจอรายชื่อลูกค้า |  |  | กิตติพศ | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3.2 Customer_show : Controller ดูรายชื่อลูกค้า |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3.3 M_cdms_customer : Model ดูรายชื่อลูกค้า |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3.4 v_customer_showlist : View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” |  |  | เบญจพล | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.3.5 Customer_show : Controller ลบลูกค้า |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.3.6 Da_cdms_container : Model ลบลูกค้า |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
1.4 มอดูลเอเย่นต์
|  |  |  | 1.4.1 v_agent_showlist : View แสดงหน้าจอรายชื่อเอเย่นต์ |  |  | กล้ายุทธ | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4.2 M_cdms_agent : Model ดูรายชื่อเอเย่นต์ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4.3 Agent_show : Controller ดูรายชื่อเอเย่นต์ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4.4 v_agent_showlist : View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” |  |  | ปรีชญา | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4.5 Da_cdms_agent : Model ลบเอเย่นต์ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4.6 Agent_show : Controller ลบเอเย่นต์ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
1.5 มอดูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 1.5.1 v_driver_showlist : View แสดงหน้าจอรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.5.2 M_cdms_driver : Model ดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.5.3 Driver_show : Contorller ดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.5.4 v_driver_showlist : View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” |  |  | วริศรา | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5.5 Da_cdms_driver : Model ลบพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5.6 Driver_show : Controller ลบพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
1.6 มอดูลรถ
|  |  |  | 1.6.1 v_car_showlist : View แสดงหน้าจอรายการรถ |  |  | ทัศวรรณ | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 31 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.6.2 M_cdms_car : Model ดูรายการรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.6.3 Car_show : ดูรายการรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.6.4 v_car_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 31 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.6.5 Da_cdms_car : Model ลบรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.6.6 Car_show : Controller ลบรถ |  |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 31 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Activity Diagram |  |  | ณัฐนันท์ กล้ายุทธ | - | 1 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Class Diagram |  |  | กิตติพศ | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.3 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 ER Diagram |  |  | กิตติพศ | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.4 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Sequence Diagram |  |  | วิรัตน์ เบญจพล | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 State Machine Diagram |  |  | วริศรา | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Uce Case Diagram |  |  | ธนาธิป | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.7 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Use Case Description |  |  | วริศรา ธนาธิป | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review ดูรายการบริการ |  |  | กล้ายุทธ | ปรีชญา | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review ลบบริการ |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Code Review ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | วริศรา | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 Code Review ดูรายชื่อลูกค้า |  |  | ทัศวรรณ | ณัฐนันท์ | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 Code Review ลบลูกค้า |  |  | ณัฐนันท์ | ทัศวรรณ | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 Code Review ดูรายชื่อเอเย่นต์ |  |  | ณัฐดนัย | วรรัตน์ | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.7 Unit Test ดูรายการบริการ |  |  | ณัฐดนัย | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.8 Unit Test ลบบริการ |  |  | วรรัตน์ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.9 Unit Test ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.10 Unit Test ดูรายชื่อลูกค้า |  |  | กิตติพศ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.11 Unit Test ลบลูกค้า |  |  | เบญจพล | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.12 Unit Test ดูรายชื่อเอเย่นต์ |  |  | กล้ายุทธ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.13 Unit Test ลบเอเย่นต์ |  |  | ปรีชญา | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.14 Unit Test ดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.15 Unit Test ลบพนักงานขับรถ |  |  | วริศรา | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.16 Unit Test ดูรายการรถ |  |  | ทัศวรรณ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.17 Unit Test ลบรถ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 การตวรจสอบ SRS บทที่ 4 |  |  | ทัศวรรณ | เบญจพล | 2 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 3 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review ลบเอเย่นต์ |  |  | วรรัตน์ | ณัฐดนัย | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review ดูรายชื่อพนักงานขับรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Code Review ลบพนักงานขับรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 Code Review ดูรายการรถ |  |  | กิตติพศ | เบญจพล | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 Code Review ลบรถ |  |  | เบญจพล | กิตติพศ | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
2.1 จัดทำแผน
|  |  |  | 2.1.1 แผนทีม Cycle 1/5 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ วิรัตน์ | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/6 | 4 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Task&Schedule Sprint 6 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ ณัฐดนัย | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Burndown Velocity sprint 4 |  |  | วิรัตน์ | - | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 5 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 5
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/6 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | - | 5 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่เป็นไปตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
3.1 จัดทำแผน
|  |  |  | 3.1.1 แผนทีม Cycle 1/6 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 แผนเดี่ยว Cycle 1/6 |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.3 Grantt Sprint 6 |  |  | ธนาธิป | กิตติพศ | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน HTML |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน CSS |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลบริการ
|  |  |  | 2.1.1 v_service_showlist : View แสดงหน้าจอเพิ่มบริการ |  |  | ณััฐดนัย | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.1.2 M_cdms_service : Model เพิ่มบริการ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 Service_show : Controller เพิ่มบริการ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.1.4 v_service_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลการบริการ |  |  | วรรััตน์ | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.1.5 Service_show : Controller ดึงข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.6 Service_edit : Controller แก้ไขข้อมูลการบริการ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.7 Da_cdms_service : Model แก้ไขข้อมูลการบริการ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.2 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | 2.2.1 v_container_input : View แสดงหน้าจอเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2.2 Container_show : Controller เพิ่มตู้คอนเทอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.3 M_cdms_container : Model เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.4 v_container_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2.5 Service_show : Controller ดึงข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.6 Service_edit : Controller แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.7 Da_cdms_container : Model แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.3 มอดูลลูกค้า
|  |  |  | 2.3.1 v_customer_input : View แสดงหน้าจอเพิ่มลูกค้า |  |  | กิตติพศ | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.2 Customer_show : Controller เพิ่มลูกค้า |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.3 M_cdms_customer : Model เพิ่มลูกค้า |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.4 v_customer_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  | เบญจพล | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.5 Customer_show : Controller ดึงข้อมูลลูกค้า |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.6 Customer_edit : Controller แก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.7 Da_cdms_customer : Model แก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2.4 มอดูลเอเย่นต์
|  |  |  | 2.4.1 v_agent_input : View แสดงหน้าจอรายชื่อเอเย่นต์ |  |  | กล้ายุทธ | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.4.2 Agent_input : Controller เพิ่มเอเย่นต์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.3 Da_cdms_agent : Model เพิ่มเอเย่นต์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.4 v_agent_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขเอเย่นต์ |  |  | ปรีชญา | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.4.5 Agent_show : Controller ดึงข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.6 Agent_edit : Controller แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.4.7 Da_cdms_agent : Model แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
2.5 มอดูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 2.5.1 v_driver_input : View แสดงหน้าจอเพิ่มพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.2 Da_cdms_driver : Model เพิ่มพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.3 Driver_show : Controller เพิ่มพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.4 v_driver_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  | วริศรา | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.5 Driver_show : Controller ดึงข้อมูลรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.6 Driver_edit : Controller แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.5.7 Da_cdms_driver : Model แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
2.6 มอดูลรถ
|  |  |  | 2.6.1 v_car_showlist : View แสดงหน้าจอรายการรถ |  |  | ทัศวรรณ | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.2 Da_cdms_car : Model ดูรายการรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.3 Car_show : ดูรายการรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.4 v_car_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขรถ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.5 Car_show : Controller ดึงข้อมูลรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.6 Car_edit : Controller แก้ไขรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.6.7 Da_cdms_car : Model แก้ไขรถ |  |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Grantt Chart Sprint 6 |  |  | ทัศวรรณ | - | 6 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็็จช้ากว่าแผน
|  |  | 7 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 รวม SRSD บทที่ 4 Data Dictionary |  |  | เบญจพล | - | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุมทีมครั้งที่ 6/2564 |  |  | กิตติพศ | - | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ SRSD บทที่ 4 Data Dictionary |  |  | วริศรา | - | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2564 |  |  | วรรััตน์ | - | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 8 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 9 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Unit Test เพิ่มการบริการ |  |  | ณัฐดนัย | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Unit Test แก้ไขข้อมูลการบริการ |  |  | วรรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Unit Test เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 Unit Test แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 Unit Test เพิ่มลูกค้า |  |  | กิตติพศ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 Unit Test แก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  | เบญจพล | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.7 Unit Test เพิ่มเอเย่นต์ |  |  | กล้ายุทธ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.8 Unit Test แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | ปรีชญา | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.9 Unit Test เพิ่มพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.10 Unit Test แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  | วริศรา | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.11 Unit Test เพิ่มรถ |  |  | ทัศวรรณ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.12 Unit Test แก้ไขรถ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 จัดทำ สไลด์พรีเซ้นระบบ |  |  | วรรัตน์ | ณัฐนันท์ กิตติพศ ทัศวรรณ | 9 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 27 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review เพิ่มการบริการ |  |  | กล้ายุทธ | ปรีชญา | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review แก้ไขข้อมูลการบริการ |  |  | ปรีชญา | กล้ายุทธ | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Code Review เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ธนาธิป | วริศรา | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 Code Review แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วริศรา | ธนาธิป | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 Code Review เพิ่มลูกค้า |  |  | ณัฐนันท์ | ทัศวรรณ | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 Code Review แก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  | ทัศวรรณ | ณัฐนันท์ | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.7 Code Review เพิ่มเอเย่นต์ |  |  | ณัฐดนัย | วรรัตน์ | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.8 Code Review แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | วรรัตน์ | ณัฐดนัย | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.9 Code Review เพิ่มพนักงานขับรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.10 Code Review แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.11 Code Review เพิ่มรถ |  |  | กิตติพศ | เบญจพล | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.12 Code Review แก้ไขรถ |  |  | เบญจพล | กิตติพศ | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/7 | 11 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown Velocity sprint 6 |  |  | ธนาธิป | - | 11 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 1.2 Task&Schedule Sprint 7 |  |  | ธนาธิป | ณัฐนันท์ เบญจพล | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Burndown sprint 6 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | 11 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 12 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 6
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/7 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | - | 12 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่เป็นไปตามแผน
3. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 4.1 Task&Schedule sprint 8 |  |  | กิตติพศ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 4.2 Gantt Chart sprint 7 |  |  | กิตติพศ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
4. Coding
4.1 ดูข้อมูลบริการ
|  |  |  | 2.1.1 v_service_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.2 Service_show : Controller ดูข้อมูลบริการ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.3 M_cdms_service : Model ดูข้อมูลบริการ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4.2 ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | 2.2.1 v_container_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ปรีชญา | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.2 Container_show : Controller ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2.3 M_cdms_container : Model ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4.3 ดูข้อมูลลูกค้า
|  |  |  | 2.3.1 v_customer_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลลูกค้า |  |  | วรรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.2 Customer_show : Controller ดูข้อมูลลูกค้า |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3.3 M_cdms_customer : Model ดูข้อมูลลูกค้า |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4.4 ดูข้อมูลเอเย่นต์
|  |  |  | 2.4.1 v_agent_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4.2 Agent_show : Controller ดูข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4.3 M_cdms_agent : Controller Model ดูข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4.5 ดูข้อมูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 2.5.1 v_driver_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลพนักงาน |  |  | ธนาธิป | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5.2 Driver_show : Controller ดูข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5.3 M_cdms_driver : Model ดึงข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4.6 ดูข้อมูลรถ
|  |  |  | 2.6.1 v_car_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลรถ |  |  | วริศรา | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6.2 Car_show : Controller ดูข้อมูลรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6.3 M_cdms_car : Model ดูข้อมูลรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4.7 ดูรายการประเภทรถ
|  |  |  | 2.7.1 v_dashboard : View แสดงการ์ดรายการประเภทรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.7.2 Dashboard : Controller ดูรายการประเภทรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.7.3 M_cdms_car_type : Model ดูรายการประเภทรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4.8 ลบประเภทรถ
|  |  |  | 2.8.1 v_dashboard : View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” |  |  | วิรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.8.2 Dashboard : Controller ลบประเภทรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.8.3 Da_cdms_car_type : Model ลบประเภทรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4.9 ดูรายการขนาดตู้
|  |  |  | 2.9.1 v_dashboard : View แสดงการ์ดรายการขนาดตู้ |  |  | ณัฐดนัย | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.9.2 Dashboard : Controller ดูรายการประเภทรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.9.3 M_cdms_container_size : Model ดูรายการประเภทรถ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4.10 ลบขนาดตู้
|  |  |  | 2.10.1 v_dashboard :View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” |  |  | ณัฐดนัย | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.10.2 Dashboard : Controller ลบขนาดตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.10.3 Da_cdms_container_size : Model ลบขนาดตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4.11 ดูรายการประเภทตู้
|  |  |  | 2.11.1 v_dashboard : View แสดงการ์ดรายการประเภทตู้ |  |  | เบญจพล | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.11.2 Dashboard : Controller ดูรายการประเภทตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.11.3 M_cdms_container_type : Model ดูรายการประเภทตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4.12 ลบประเภทตู้
|  |  |  | 2.12.1 v_dashboard : View แสดงหน้าต่างแสดงผล “ยืนยันการลบ” |  |  | เบญจพล | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.12.2 Dashboard : Controller ลบประเภทตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.12.3 Da_cdms_container_type : Model ลบประเภทตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4.13 ดูรายการสถานะตู้
|  |  |  | 2.13.1 v_dashboard : View แสดงการ์ดรายการสถานะตู้ |  |  | กล้ายุทธ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.13.2 Dashboard : Controller ดูรายการสถานะตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.13.3 M_cdms_container_status : Model ดูรายการสถานะตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
4.14 ลบสถานะตู้
|  |  |  | 2.14.1 v_dashboard : View แสดงหน้าต่างแสดงผล “ยืนยันการลบ” |  |  | กล้ายุทธ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.14.2 Dashboard : Controller ลบสถานะตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.14.3 Da_cdms_container_status : Model ลบสถานะตู้ |  |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
5. Review
|  |  |  | 5.1 Unit Test ดูข้อมูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.2 Unit Test ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ปรีชญา | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.3 Unit Test ดูข้อมูลลูกค้า |  |  | วรรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.4 Unit Test ดูข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.5 Unit Test ดูข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.6 Unit Test ดูข้อมูลรถ |  |  | วริศรา | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.7 Unit Test ดูรายการประเภทรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.8 Unit Test ลบประเภทรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.9 Unit Test ดูรายการขนาดตู้ |  |  | ณัฐดนัย | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.10 Unit Test ลบขนาดตู้ |  |  | ณัฐดนัย | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.11 Unit Test ดูรายการประเภทตู้ |  |  | เบญจพล | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.12 Unit Test ลบประเภทตู้ |  |  | เบญจพล | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.13 Unit Test ดูรายการสถานะตู้ |  |  | กล้ายุทธ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 5.14 Unit Test ลบสถานะตู้ |  |  | กล้ายุทธ | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 วาระการประชุม ทีม ครั้งที่ 7 |  |  | กิตติพศ | - | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วาระการประชุม PO ครั้งที่ 5 |  |  | กิตติพศ | - | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ เขียนอธิบายระบบ |  |  | ทัศวรรณ | - | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ Task&Schedule Sprint 8 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 14 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน JAVA Script |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Gantt Chart sprint 7 |  |  | ทัศวรรณ | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจวาระการประชุม ทีมและ PO ครั้งที่ 7/2564 และ 5/2564 |  |  | ธนาธิป | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 ตรวจ Task&Schedule Sprint 7 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | 14 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 16 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวสอบoral |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 SRSD บทที่ 3 มอดูลบริการ |  |  | ณัฐดนัย ทัศวรรณ | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 SRSD บทที่ 3 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วริศรา | วิรัตน์ ธนาธิป | 16 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 SRSD บทที่ 3 มอดูลลูกค้า |  |  | กิตติพศ เบญจพล | ณัฐนันท์ | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 SRSD บทที่ 3 มอดูลเอเย่นต์ |  |  | วรรัตน์ กล้ายุทธ | ปรีชญา | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.5 SRSD บทที่ 3 มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | วริศรา | ธนาธิป | 16 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.6 Test Plan |  |  | ปรีชญา | ธนาธิป ทัศวรรณ วริศรา | 16 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
2.7 จัดทำแผน
|  |  |  | 2.7.1. Plan Team Sprint 7 |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 16 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.7.2. Single Plan Sprint 7 |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 16 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Burndown Velocity Sprint 7 |  |  | กิตติพศ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Code Review ดูข้อมูลบริการ |  |  | ทัศวรรณ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Code Review ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ปรีชญา | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 Code Review ดูข้อมูลลูกค้า |  |  | วรรัตน์ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.4 Code Review ดูข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.5 Code Review ดูข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.6 Code Review ดูข้อมูลรถ |  |  | วริศรา | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.7 Code Review ดูรายการประเภทรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.8 Code Review ลบประเภทรถ |  |  | วิรัตน์ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.9 Code Review ดูรายการขนาดตู้ |  |  | ณัฐดนัย | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.10 Code Review ลบขนาดตู้ |  |  | ณัฐดนัย | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.11 Code Review ดูรายการประเภทตู้ |  |  | เบญจพล | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.12 Code Review ลบประเภทตู้ |  |  | เบญจพล | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.13 Code Review ดูรายการสถานะตู้ |  |  | กล้ายุทธ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.14 Code Review ลบสถานะตู้ |  |  | กล้ายุทธ | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Burndown Velocity Sprint 7 |  |  | ธนาธิป | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/8 | 18 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลบริการ |  |  | ณัฐนันท์ ทัศวรรณ | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | กิตติพศ เบญจพล | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลลูกค้า |  |  | วิรัตน์ วริศรา | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลเอเย่นต์ |  |  | ธนาธิป วริศรา | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลพนักงานขับรถ |  |  | วรรัตน์ ปรีชญา | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.6 ตรวจ Test Plan |  |  | ณัฐดนัย ทัศวรรณ | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 19 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/8 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 20 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.2 Test case มอดูลลูกค้า |  |  | กิตติพศ เบญจพล | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1 Test case มอดููลเอเย่นต์ |  |  | วรรัตน์ ณัฐนันท์ | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 Gantt Chart sprint 8 |  |  | วิรััตน์ ธนาธิป | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 SRS บทที่ 3 |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | ณัฐดนัย | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Review
|  |  |  | 2.1 Checklist ตรวจสอบโค้ด |  |  | วริศรา | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Velocity Chart |  |  | ธนาธิิป | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 21 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 จัดทำแผนทีม Cycle 1/8 |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 22 ส.ค. 64 | 22 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 จัดทำแผนเดี่ยว Cycle 1/8 |  |  | ปรีชญา กล้ายุทธ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 22 ส.ค. 64 | 22 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 รายงานการประชุม PO ครั้งที่ 6 |  |  | ทัศวรรณ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 วาระการประชุมทีม ครั้งที่ 8 |  |  | ทัศวรรณ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.5 วาระการประชุม Inspection ครั้งที่ 1 |  |  | วิรัตน์์ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ Gantt Sprint 8 |  |  | ณัฐดนัย | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจ วาระการประชุมทีมครั้งที่ 8 + วาระการประชุมกับ PO ครั้งที่ 6 |  |  | ณัฐนันท์ | - | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | 21 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 23 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 วางแผน Sprint 9 |  |  | สมาชิกทีม 4 | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Task&Schedule Sprint 9 |  |  | วริศรา | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 Test Plan |  |  | วรรัตน์ ณัฐดนัย | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 Burndown Velocity Sprint 8 |  |  | ทัศวรรณ | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
|  |  |  | 3.1 ตรวจ Burndown Sprint 8 |  |  | ธนาธิิป | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 ตรวจ SRSD บทที่ 3 |  |  | เบญจพล | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 24 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Gantt Chart sprint 9 |  |  | ณัฐดนัย | - | 24 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. อื่น ๆ
|  |  |  | 2.1 จัดทำ สไลด์พรีเซ้นระบบ |  |  | กิตติพศ | วิรัตน์ ปรีชญา | 24 ส.ค. 64 | 24 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  | Sprint 1/9 | 25 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 แบบฟอร์ม ITL |  |  | ธนาธิป | - | 25 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบบฟอร์์ม CSR |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 แบบฟอร์์ม CCR |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 26 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1. ทดสอบ Black-box
Uc. 2.4 ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์
|  |  |  | ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ณัฐดนัย | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ณัฐดนัย วรรัตน์ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 26 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 25 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | ลบตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ณัฐดนัย | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | ดููข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | ณัฐดนัย | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
Uc. 3.2 ดูข้อมูลลูกค้า
|  |  |  | ดูรายชื่อลูกค้า |  |  | วริศรา | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | เพ่ิมข้อมูลลูกค้า |  |  | วริศรา ทัศวรรณ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | แก้ไขข้อมูลลูกค้า |  |  | ณัฐนันท์ กล้ายุทธ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | ลบข้อมูลลูกค้า |  |  | วริศรา | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | ดูข้อมูลลูกค้า |  |  | วริศรา | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
Uc. 4.2 ดูข้อมูลเอเย่นต์
|  |  |  | ดูรายชื่ื่อเอเย่นต์ |  |  | กิตติพศ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | เพิ่่มข้อมูลเอเย่นต์ |  |  | เบญจพล ปรีชญา | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขข้้อมูลเอเย่นต์ |  |  | กิตติพศ ธนาธิป | - | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | ลบข้้อมูลเอเย่นต์ |  |  | กิตติพศ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | ดูข้้อมูลเอเย่นต์ |  |  | กิตติพศ | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 27 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1. ทดสอบ White-box Test script
|  |  |  | Uc. 2.4 ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  |  |  | -
|  |  |  | แก้ไขตู้คอนเทนเนอร์ |  |  | วิรัตน์ | - | 27 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | Uc 1.6 ดูข้อมูลบริการ |  |  |  | -
|  |  |  | เพิ่่่มข้อมูลบริการ |  |  | ณัฐดนัย | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขข้อมููลบริการ |  |  | วรรัตน์ | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
Uc. 3.2 ดูข้อมูลลูกค้า
|  |  |  | เพิ่มข้อมูลลูกค้า |  |  | กิตติพศ | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขข้อมููลลูกค้า |  |  | เบญจพล | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | Uc. 4.2 ดูข้อมูลเอเย่นต์ |  |  |  | -
|  |  |  | เพิ่มข้อมููลเอเย่นต์ |  |  | กล้ายุทธ | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขข้อมููลเอเย่นต์ |  |  | ปรีชญา | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
Uc. 5.2 ดูข้อมูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | เพิ่มข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  | ธนาธิป | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขข้อมููลพนักงานขับรถ |  |  | วริศรา | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | Uc. 6.3 ดูข้อมูลรถ |  |  |  | -
|  |  |  | เพิ่มข้อมููลรถ |  |  | ทัศวรรณ | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | แก้ไขข้อมููลรถ |  |  | ณัฐนันท์ | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน