## Sheet1
System : Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
Team 4
สมาชิก
|  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ |  | 1. นางสาววรรัตน์ กะเสริม
|  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อยที่สุด
|  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 น้อย
|  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 ปานกลาง
|  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding | ระดับ 4 มาก
|  |  |  | g อื่นๆ | ระดับ 5 มากที่สุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/1 | 30 มิ.ย. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01: การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 หน้าการเพิ่ม Container | วรรัตน์ | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 หน้าการแสดง Container |  | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 หน้าการจัดการสถานะตู้ (เพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง) |  | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 2 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 3 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK02: การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 หน้าการจัดการข้อมูล Agent | วรรัตน์ | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 หน้าการจัดการข้อมูลคนลากตู้ |  | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 หน้าการจัดการข้อมูลประเภทตู้ |  | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.4 หน้าการจัดการข้อมูลรถ |  | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 5 ก.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Prototype_TK03: การตวรจสอบการออกแบบหน้าจอ V1.1.3 | สมาชิกทีม 4 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  | Sprint 1/2 | 7 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า | สมาชิกทีม 4 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบ่งหน้าที่ในการประชุมกับ PO ครั้งที่ 3 | สมาชิกทีม 4 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO | สมาชิกทีม 4 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 นําเสนอ ER Diagram | สมาชิกทีม 4 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 นําเสนอ Prototype | สมาชิกทีม 4 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 รับความต้องการของระบบจาก PO | สมาชิกทีม 4 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายทีม | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 กำหนดเป้าหมายบทบาท | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 กำหนดเป้าหมายสมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ก.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Meeting_Report_TK05: ตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 และประชุมทีมครั้งที่ 1 - 2 | วรรัตน์ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
1.2 CDMS_Team_Management_TK10 : ตรวจสอบแบบฟอร์ม
|  |  |  | 1.2.1 Defect Log | วรรัตน์ | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2.2 Time Recording Log |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2.1 Test Log |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2.1 PEER |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2.1 PIP |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2.1 CCR |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2.1 CSR |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2.1 ITL |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 12 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Testplan | วรรัตน์ | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 Activity ในส่วนของมอดูล
|  |  |  | 1.1.3 มอดูลลูกค้า | วรรัตน์ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.4 มอดูลเอเย่นต์ | วรรัตน์ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
1.2 Description ในส่วนของมอดูล
|  |  |  | 1.2.3 มอดูลลูกค้า | วรรัตน์ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2.4 มอดูลเอเย่นต์ | วรรัตน์ | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/3 | 14 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Test_Plan_TK01: แผนการทดสอบ บทที่ 1 | วรรัตน์์ | 14 ก.ค. 64 | 14 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 Testplan | วรรัตน์ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารการออกแบบ
2.1 Activity ในส่วนของมอดูล
|  |  |  | 2.1.2 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | วรรััตน์ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
2.2 Description ในส่วนของมอดูล
|  |  |  | 2.2.2 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ | วรรััตน์ | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายบทบาท | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Goal_TK01: เป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_Sprint_Planing_TK01: วางแผน Sprint 1/4 | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 3 |  | เสร็จตรงตามแผน
3. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Seven_Habits_TK01: ยกตัวอย่าง และเขียนบท | สมาชิกทีม 4 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Goal_TK02 : แก้ไขเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก | สมาชิกทีม 4 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 |  | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 CDMS_SRSD_TK03: ตรวจ SRS บทที่ 1 และ 2 | วรรัตน์ | 17 ก.ค. 64 |  | 20 ก.ค. 64 |  | ระดับ 3 | 10
|  |  | 18 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 19 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Gantt_TK03: Gantt Sprint 4 | ปรีชญา กล้ายุทธ ธนาธิป กิตติพศ | 19 ก.ค. 64 |  | 19 ก.ค. 64
|  |  | 20 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Sequence_Diagram_TK02: Sequence Diagram มอดูลเอเย่นต์ | ณัฐดนัย วิรัตน์ | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64
2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Class_Diagram_TK04: ตรวจ Class Diagram | วิรัตน์ กิตติพศ วรรัตน์ | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 15
|  |  |  | 2.2 CDMS_Sequence_Diagram_TK03: Sequence Diagram มอดูลลูกค้า เอเย่นต์ | กิตติพศ ธนาธิป | 20 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64
|  | Sprint 1/4 | 21 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Gantt_TK03: Gantt Sprint 4 | ปรีชญา กล้ายุทธ ธนาธิป กิตติพศ ณัฐดนัย วิรัตน์ | 21 ก.ค. 64 |  | 21 ก.ค. 64 |  |  | 5