## Sheet1
Container Drop Management System : CDMS (ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์)
Project Manager : นายวสันต์ ทัดแก้ว
Team Leader : นายวิรัตน์ สากร
|  |  | Team 4 | [6 empty] | Member
Developer : นางสาววริศรา ฤทธิศร
|  |  | g ประชุมทีม |  | g จัดทำเอกสารความต้องการ | ระดับความสำคัญ |  | คะแนน
|  |  | g ประชุมกับ PO |  | g จัดทำเอกสารการออกแบบ | ระดับ 1 น้อยที่สุด |  | ปริมาณงาน * ความซับซ้อนของงาน
|  |  | g การตรวจสอบ |  | g Design | ระดับ 2 น้อย |  | ปริมาณงาน ระดับ 1-5
|  |  | g จัดทำเอกสารการประชุม |  | g Review | ระดับ 3 ปานกลาง |  | ความซับซ้อนของงาน ระดับ 1-5
|  |  | g ติวการเขียนโค้ด |  | g Coding | ระดับ 4 มาก
[5 empty] | g อื่นๆ | ระดับ 5 มากที่สุด
เดือน | วงรอบ | วงรอบย่อย | วันที่/เดือน/ปี | รายละเอียด |  | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | วันที่คาดว่าจะทำจริง | วันที่ทำจริง | วันที่คาดว่าจะสำเร็จ | วันที่สำเร็จจริง | ระดับ | คะแนน | หมายเหตุ
มิถุนายน พ.ศ. 2564 | Cycle 1 | Sprint 1/1 | 30 มิ.ย. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.1 : หน้าการเพิ่ม Container |  | วริศรา | - | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.2 : หน้าการแสดง Container |  | วริศรา | - | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 CDMS_Prototype_TK1.3 : หน้าการจัดการสถานะตู้ (เพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง) |  | วริศรา | - | 30 มิ.ย. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
กรกฏาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 3 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.4 : หน้าการจัดการข้อมูล Agent |  | วริศรา | - | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.5 : หน้าการจัดการข้อมูลคนลากตู้ |  | วริศรา | - | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 CDMS_Prototype_TK1.6 : หน้าการจัดการข้อมูลประเภทตู้ |  | วริศรา | - | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.4 CDMS_Prototype_TK1.7 : หน้าการจัดการข้อมูลรถ |  | วริศรา | - | 3 ก.ค. 64 | 3 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | 4 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 4 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 5 ก.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 CDMS_Test_TK03 : การตวรจสอบ Design
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Test_TK3.1 : การออกแบบหน้าจอ |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | 5 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 6 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.1 : หน้าการเพิ่ม Container (แก้ไข) |  | วริศรา | - | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.2 : หน้าการแสดง Container (แก้ไข) |  | วริศรา | - | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.3 CDMS_Prototype_TK1.3 : หน้าการจัดการสถานะตู้ (แก้ไข) |  | วริศรา | - | 6 ก.ค. 64 | 6 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/2 | 7 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 1
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 แบ่งหน้าที่ในการประชุมกับ PO ครั้งที่ 3 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | 7 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 8 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 นําเสนอ ER Diagram |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 นําเสนอ Prototype |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 รับความต้องการของระบบจาก PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | 8 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 9 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 2
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายทีม |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 กำหนดเป้าหมายสมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
3. การตรวจสอบ
3.1 CDMS_Test_TK04 : การตรวจสอบเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 3.1.1 CDMS_Test_TK4.1 : แผนการทดสอบและการประมาณการ |  | วริศรา | - | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 CDMS_Test_TK4.2 : ภาพแบบจำลอง "สิ่งแวดล้อมในการทดสอบ" |  |  |  | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | 9 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.8 : ปรับโทนสี |  | วริศรา |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.9 : ปรับขนาดฟอนต์ |  |  |  | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | 10 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 11 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 12 ก.ค. 64 | 1. Design
1.1 CDMS_Prototype_TK01 : การออกแบบหน้าจอ
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Prototype_TK1.10 : ปรับโทนสี |  | วริศรา | - | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Prototype_TK1.11 : ปรับขนาดฟอนต์ |  |  |  | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | 12 ก.ค. 64 | ระดับ 4 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 13 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK03 : ออกแบบ Activity Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK3.3 : มอดูลลูกค้า |  | วรรัตน์ | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.2 CDMS_Diagram_TK3.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  | วรรัตน์ | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.2 CDMS_Diagram_TK04 : ออกแบบ Use Case Description
|  |  |  | 1.2.1 CDMS_Diagram_TK4.3 : มอดูลลูกค้า |  | วรรัตน์ | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2.2 CDMS_Diagram_TK4.4 : มอดูลเอเย่นต์ |  | วรรัตน์ | - | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | 13 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/3 | 15 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Diagram_TK02 : ออกแบบ Use Case Diagram |  | - | วริศรา | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
1.2 CDMS_Diagram_TK05 : ออกแบบ State Machine Diagram
|  |  |  | 1.2.1 CDMS_Diagram_TK5.1 : มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  | วริศรา | - | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2.2 CDMS_Diagram_TK5.2 : มอดูลพนักงานขับรถ |  |  |  | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2.3 CDMS_Diagram_TK5.3 : มอดูลรถ |  |  |  | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | 15 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 16 ก.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 3
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 กำหนดเป้าหมายบทบาท |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 วางแผน Sprint 1/4 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_Team_Management_TK04 : จัดทำเป้าหมายทีม บทบาท สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
3. อื่น ๆ
|  |  |  | 3.1 CDMS_Other_TK02 : ยกตัวอย่าง และเขียนบท 7 Habit |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.2 CDMS_Other_TK03 : จัดทำกลยุทธ์ทีม |  | วริศรา | - | 16 ก.ค. 64 | 16 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ก.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารการออกแบบ
1.1 CDMS_Diagram_TK06 : ออกแบบ Class Diagram
|  |  |  | 1.1.1 CDMS_Diagram_TK6.1 : Controller |  | วริศรา | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. การตรวจสอบ
2.1 CDMS_Test_TK05 : ตรวจรายงานการประชุมทีม
|  |  |  | 2.1.1 CDMS_Test_TK5.3 : รายงานการประชุมทีม ครั้งที่ 3 |  | วริศรา | - | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ก.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 19 ก.ค. 64 | 1. อื่น ๆ
|  |  |  | 1.1 CDMS_Other_TK05 : Powerpoint 7 habit |  | วริศรา | - | 19 ก.ค. 64 | 19 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/4 | 22 ก.ค. 64 | 1. ประชุม PO ครั้งที่ 4
|  |  |  | 1.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 CDMS_SRSD_TK01 : SRS บทที่ 1 |  | - | วริศรา | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | 24 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 CDMS_SRSD_TK02 : SRS บทที่ 2 |  |  |  | 22 ก.ค. 64 | 22 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | 23 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/5 | 28 ก.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน View |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน Controller |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 การเขียน Model |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.4 ติวการใช้ GitHub |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 2.1.1 v_driver_showlist : View CSS ตกแต่งหน้าจอ |  | วริศรา | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.1.2 v_driver_showlist : View CSS Responsive |  |  |  | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | 29 ก.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
1. ประชุมทีมครั้งที่ 4
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/5 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | 28 ก.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 30 ก.ค. 64 | 1. Coding
1.1 มอดูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 1.1.1 v_driver_showlist : View แสดงหน้าต่างแสดงผลซ้อน “ยืนยันการลบ” |  | วริศรา | - | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.1 Da_cdms_driver : Model ลบพนักงานขับรถ |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.1.1 Driver_show : Controller ลบพนักงานขับรถ |  |  |  | 30 ก.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | 1 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 |  |  | 1 ส.ค. 64 | 1. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 1.1 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 State Machine Diagram |  | วริศรา | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 CDMS_SRSD_TK04 : SRSD บทที่ 4 Use Case Description |  | วริศรา | - | 1 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | 3 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 2 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์ |  | - | วริศรา | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Unit Test ลบพนักงานขับรถ |  | วริศรา | - | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | 2 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/6 | 5 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 5
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/6 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 5
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 5 ส.ค. 64 | - | 5 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่ตรงตามแผน
|  |  | 6 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวการเขียน HTML |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ติวการเขียน CSS |  | สมาชิกทีม 4 | - | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. Coding
2.1 มอดูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | 2.1.1 v_driver_edit : View แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  | วริศรา | - | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 8 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.2 Driver_show : Controller ดึงข้อมูลรถ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.3 Driver_edit : Controller แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  |  | 2.1.4 Da_cdms_driver : Model แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  |  |  | 6 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 6 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จช้ากว่าแผน
|  |  | 7 ส.ค. 64 | 2. การตรวจสอบ
|  |  |  | 2.1 ตรวจ SRS บทที่ 4 Data Dictionary |  | วริศรา | - | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็็จเร็วกว่าแผน
|  |  |  | 2.2 ตรวจวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2564 |  | วรรััตน์ | - | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | 7 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็็จเร็วกว่าแผน
|  |  | 8 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 9 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Unit Test แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ |  | วริศรา | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 10 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Code Review เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ |  | - | วริศรา | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 Code Review แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์ |  | วริศรา | - | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | 10 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/7 | 12 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 6
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/7 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 5
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 12 ส.ค. 64 | - | 12 ส.ค. 64 | - | ระดับ 1 | - | ไม่เป็นไปตามแผน
3. Coding
3.1 ดูข้อมูลรถ
|  |  |  | 3.1.1 v_car_show_information : View แสดงหน้าจอข้อมูลรถ |  | วริศรา | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.2 Car_show : Controller ดูข้อมูลรถ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 3.1.3 M_cdms_car : Model ดูข้อมูลรถ |  |  |  | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
4. Review
|  |  |  | 4.1 Unit Test ดูข้อมูลรถ |  | วริศรา | - | 12 ส.ค. 64 | 12 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 15 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 16 ส.ค. 64 | 1. ติวการเขียนโค้ด
|  |  |  | 1.1 ติวสอบoral |  | สมาชิกทีม 4 | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 SRSD บทที่ 3 มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ |  | วริศรา | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 |  | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.2 SRSD บทที่ 3 มอดูลพนักงานขับรถ |  | วริศรา | - | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 |  | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 2.3 Test Plan |  | - | วริศรา | 16 ส.ค. 64 | 16 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 |  | ระดับ 3 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 17 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 2.1 Code Review ดูข้อมูลรถ |  | วริศรา | - | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | 17 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 18 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
|  |  |  | 1.1 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลลูกค้า |  | วริศรา | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 ตรวจ SRSD บทที่ 3 มอดูลเอเย่นต์ |  | วริศรา | - | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | 18 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/8 | 19 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 การประชุมความคืบหน้า |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.2 มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิก |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | 1.3 วางแผน Sprint 1/8 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
2. ประชุม PO ครั้งที่ 6
|  |  |  | 2.1 รายงานความคืบหน้าให้แก่ PO |  | สมาชิกทีม 4 | - | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 10 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 20 ส.ค. 64 | 1. Review
|  |  |  | 1.1 Checklist ตรวจสอบโค้ด |  | วริศรา | - | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | 20 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 22 ส.ค. 64 | วันหยุด
|  |  | 23 ส.ค. 64 | 1. ประชุมทีมครั้งที่ 7
|  |  |  | 1.1 วางแผน Sprint 9 |  | สมาชิกทีม 4 | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 1 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
2. จัดทำเอกสารความต้องการ
|  |  |  | 2.1 Task&Schedule Sprint 9 |  | วริศรา | - | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  | Sprint 1/9 | 26 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 ทดสอบ Black-box
Uc. 3.2 ดูข้อมูลลูกค้า
|  |  |  | ดูรายชื่อลูกค้า |  | วริศรา | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | เพ่ิมข้อมูลลูกค้า |  | วริศรา | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | ลบข้อมูลลูกค้า |  | วริศรา | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  |  | ดูข้อมูลลูกค้า |  | วริศรา | - | 26 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน
|  |  | 27 ส.ค. 64 | 1. การตรวจสอบ
1.1 ทดสอบ White-box Test script
Uc. 5.2 ดูข้อมูลพนักงานขับรถ
|  |  |  | แก้ไขข้อมููลพนักงานขับรถ |  | วริศรา | - | 27 ส.ค. 64 | 27 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | 28 ส.ค. 64 | ระดับ 3 | 5 | เสร็จตรงตามแผน